# ІНФОРМАЦІЯ

**про виконання «Програми розвитку фізичної культури і спорту Тернопільської міської територіальної громади**

**на 2017 – 2020 роки»**,затвердженої рішенням Тернопільської ради від 16.12.2016 року № 7/13/9.

Напрями діяльності та заходи **«Програми розвитку фізичної культури і спорту Тернопільської міської територіальної громади на 2017 – 2020 роки**»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Захід | Відповідальний виконавець  та строк  виконання  заходу | *Планові обсяги фінансування* *(тисяч гривень)* | | | | *Фактичні обсяги фінансування**(тисяч гривень)* | | | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| *Усього* | *у тому числі* | | *Усього* | | *у тому числі* | |  |
| *Бюджет громади* | *Кошти* *з інших джерел* | *Бюджет громади* | *Кошти**з інших джерел* |
| 1 | Залучення мешканців громади до участі у спортивних та оздоровчих заходах, організація та проведення заходів та акцій з популяризації фізичної культури, спорту, здорового способу життя, рухової активності | Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту, Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення, інші організації фізкультурно-спортивного спрямування | 1500,0 | *1500,0* | *-* | 654,0 | | *654,0* | *-* | Проведено 606 заходів, у яких взяло участь 46971 осіб |
| 2 | Збереження та розвиток мережі фізкультурно-оздоровчих закладів за місцем проживання, роботи та в місцях масового відпочинку населення. | Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту, Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення | - | *-* | - | - | | *-* | *-* | відновлено та облаштовано більше 35 спортивних об’єктів за місцем проживання, роботи та в місцях масового відпочинку населення |
| 3 | Виготовлення та розміщення соціальної реклами щодо переваг здорового способу життя, рухової активності, формування відповідальності за власне здоров'я та утвердження національної ідеї про соціально активну, фізично здорову та духовно багату особистість. | Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту, Управління стратегічного розвитку міста, Відділ зв'язків з громадськістю | 400,0 | *-* | - | - | | *-* | *-* | Кошти не виділялися |
| 4 | Проведення інформаційно-просвітницької роботи з метою популяризації серед мешканців громади здорового способу життя, занять фізичною культурою і спортом, досягнень видатних українських спортсменів, утвердження патріотизму | Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту,  Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення  Управління стратегічного розвитку міста, Відділ зв'язків з громадськістю | 80,0 | *80,0* | *-* | - | | *-* | *-* | Кошти не виділялися |
| 5 | Модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл, забезпечення необхідним обладнанням та інвентарем, а також офісною технікою. Забезпечення спортивного інвентарю, технічного, звуко-технічного обладнання тощо для проведення заходів серед населення громади. | Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту, Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення, Комунальні ДЮСШ міста | 3755,0 | *3755,0* | - | 3755,0 | | *3755,0* | *-* | Придбано близько 70 найменувань спортивного інвентарю, спортивного та технічного обладнання, транспортний засіб тощо |
| 6 | Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, в т.ч. для команд спортивних федерацій, товариств, клубів | Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту, федерації (асоціації, спілки тощо) з видів спорту, спортивні клуби | *3300,0* | *3300,0* | *-* | 2875,0 | | *2875,0* | *-* | Проведено 191 навчально-тренувальних зборів у яких взяло участь більше 2600 спортсменів громади |
| 7 | Проведення Чемпіонатів, турнірів, змагань з олімпійських видів спорту міжнародного, всеукраїнського та місцевого рівнів | Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту, федерації (асоціації, спілки тощо) з видів спорту, спортивні клуби | *2150,0* | *2150,0* | *-* | 1200,0 | | *1200,0* | *-* | Проведено 216 заходів у яких взяло участь більше 16400 осіб |
| 8 | Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, в т.ч. для команд спортивних федерацій, товариств, клубів | Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту, федерації (асоціації, спілки тощо) з видів спорту, спортивні клуби | 1700,0 | *1700,0* | *-* | 895,0 | | *895,0* | *-* | Проведено 51 навчально-тренувальні збори у яких взяло участь більше 720 спортсменів громади |
| 9 | Проведення Чемпіонатів, турнірів, змагань з неолімпійських видів спорту міжнародного, всеукраїнського та місцевого рівнів | Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту, федерації (асоціації, спілки тощо) з видів спорту, спортивні клуби | 1100,0 | *1100,0* | *-* | 805,0 | | *805,0* | *-* | Проведено 129 заходів у яких взяло участь більше 9500 осіб |
| 10 | Проведення міських етапів змагань, профільних спартакіад трудових колективів. Організація любительських змагань для дітей, юнацтва, молоді та аматорів | Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту, Управління освіти і науки, Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення | *250,0* | *250,0* | *-* | 81,0 | | *81,0* | *-* | Проведено 17 заходів у яких взяло участь більше 1200 осіб |
| 11 | Участь спортсменів, збірних команд громади у чемпіонатах, турнірах, змаганнях з олімпійських видів спорту місцевого, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів. | Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту, федерації (асоціації, спілки тощо) з видів спорту, спортивні клуби | *1800,0* | *1800,0* | *-* | 698,0 | | *698,0* | *-* | Виконання нормативів вихованцями дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спортсменів громади:  Майстер спорту України – 47 спортсменів;  кандидат у майстри спорту України – 82 спортсменів;  Перший розряд – більше 150 спортсменів. |
| 12 | Участь спортсменів, збірних команд громади у чемпіонатах, турнірах, змаганнях з неолімпійських видів спорту місцевого, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів. | Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту, федерації (асоціації, спілки тощо) з видів спорту, спортивні клуби | *900,0* | *900,0* | *-* | 120,0 | | *120,0* | *-* |
| 13 | Спортивне таборування | Управління розвитку спорту та фізичної культури Тернопільської міської ради | *336,0* | *336,0* | *-* | - | | *-* | *-* | Кошти не виділялися |
| 14 | Відзначення грошовими персональними виплатами видатних спортсменів та їх тренерів, стипендії провідним спортсменам (згідно окремих положень). Відзначення Дня фізичної культури і спорту | Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту, | *1639,0* | *1639,0* | *-* | 1130,2 | | *1130,2* | *-* | Виплачено стипендій 75 провідним спортсменам громади |
| 15 | Будівництво нових, капітальний ремонт, реконструкція існуючих об’єктів спортивної інфраструктури громади (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) | Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту, [Управління освіти і науки](http://www.rada.te.ua/strukturni-pidrozdil/10348.html),  [Управління містобудування, архітектури та кадастру](http://www.rada.te.ua/strukturni-pidrozdil/10346.html)  Комунальні ДЮСШ міста, КП "Тернопільський міський стадіон",  КП "ФК "Тернопіль", КП "Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя" | 450100,0 | *141850,0* | *308250,0* | 78437,7 | | *39437,7* | *39000,0* | Реалізовано  8 проєктів;  Виготовлено проектно- кошторисну документа-цію для реалізації 5 проєктів ;  У процесі реалізації 2 проєкти. |
| 16 | Встановлення нових вуличних тренажерів, капітальні та поточні ремонти, модернізація універсальних ігрових майданчиків та майданчиків з вуличними тренажерами | Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту, Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення, управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | *1905,0* | *1905,0* | *-* | 282,0 | | *282,0* | *-* | Капітальний ремонт основних засобів встановлених у парку «Топільче» (ремонт спортивних конструкцій «Екстрім парку») |
| 17 | Капітальний ремонт, модернізація приміщень комунальних ДЮСШ міста | Комунальні ДЮСШ міста | *21395,0* | *21395,0* | *-* | 6955,9 | | *6955,9* | *-* | Проведено капітальні ремонти 7 об’єктів |
| ВСЬОГО по Програмі | |  | 492310,0 | *184060,0* | *308250,0* | 97888,8 | | *58888,8* | *39000,0* |  |

Аналіз виконання за видатками в цілому за **«Програмою розвитку фізичної культури і спорту Тернопільської міської територіальної громади на 2017 – 2020 роки**»

тисяч гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування  з урахуванням змін | | | Проведені видатки | | | Відхилення | | |
| усього | *загальний* *фонд* | спеціальний фонд | усього | загальний  фонд | спеціальний  фонд | усього | загальний  фонд | спеціальний  фонд |
| 97888,8 | *9916,5* | 87972,3 | 94846,1 | 9527,9 | 85318,2 | -3042,7 | -388,6 | -2654,1 |

**в тому числі**

**за кошти бюджету громади**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування  з урахуванням змін | | | Проведені видатки | | | Відхилення | | |
| усього | *загальний* *фонд* | спеціальний фонд | усього | загальний  фонд | спеціальний  фонд | усього | загальний  фонд | спеціальний  фонд |
| 58888,8 | *9916,5* | 48972,3 | 57092,5 | 9527,9 | 47564,6 | -1796,3 | -388,6 | -1407,7 |

**за кошти державного бюджету**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування  з урахуванням змін | | | Проведені видатки | | | Відхилення | | |
| усього | *загальний* *фонд* | спеціальний фонд | усього | загальний  фонд | спеціальний  фонд | усього | загальний  фонд | спеціальний  фонд |
| 39000,0 | *-* | 39000,0 | 37753,6 |  | 37753,6 | -1246,4 |  | -1246,4 |

Пояснювальна записка

про кінцеві результати виконання

«Програми розвитку фізичної культури і спорту Тернопільської міської територіальної громади на 2017 – 2020 роки»

Програмою передбачено, що фінансування її заходів здійснюється за рахунок коштів, які щороку передбачаються в бюджеті громади для виконання програм і заходів з розвитку фізичної культури і спорту, а також інших джерел.

Протягом 2017-2020 років на виконання заходів Програми були спрямовані кошти в сумі 97 888,8 тис.грн., в тому числі кошти бюджету громади в сумі 58 888,8 тис. гривень.

Ресурсне забезпечення виконання заходів Програми становило 19.9% до передбаченого нею, та 96,9% до затверджених бюджетних призначень.

Так біля 10,9% коштів бюджету громади виділених на реалізацію заходів Програми були спрямовані на фінансування підтримки дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивних федерацій, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості з видів спорту, спортсменів та спортивних команд, а також на проведення загальноміських спортивно-масових заходів, участь збірних команд з видів спорту в обласних, державних і міжнародних змаганнях та проведення навчально-тренувальних зборів. Біля 2,5% на виплату стипендій кращим спортсменам громади. 6,5% - витрачено на модернізацію матеріально-технічної бази комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, забезпечення їх необхідним обладнанням та інвентарем.

З метою покращення діяльності по залученню мешканців громади до рухової активності, до участі у спортивних та оздоровчих заходах, організація та проведення заходів та акцій з популяризації фізичної культури, спорту, здорового способу життя тощо було спрямовано 1,14% коштів бюджету громади виділених на реалізацію заходів Програми.

Значна частина коштів передбачених Програмою була спрямована на реалізацію стратегічних завдань та проєктів розвитку галузі, а саме на будівництво нових, капітальні ремонти, реконструкції існуючих об’єктів спортивної інфраструктури громади, капітальні ремонти, модернізацію приміщень комунальних ДЮСШ міста тощо – 78.5% коштів.

Для систематичних занять фізичною культурою і спортом у громаді є відповідна матеріально-спортивна база: - стадіон з трибунами на 15000 місць, спортивні майданчики, тенісні корти, футбольні поля, плавальні басейни, спортивні зали, майданчики з тренажерним обладнанням, веслувально-спортивні бази тощо. Щороку мережа спортивних об’єктів громади розширюється. Так, за період 2017 – 2020 років у місті Тернополі облаштовано 19 майданчиків зі штучним та уніфікованим покриттям, 14 майданчиків із тренажерним обладнанням, 2 скейт-парки тощо.

Все це дало можливість залучити більшу кількість населення до здорового способу життя та активного відпочинку.

У даному напрямку ефективно працює комунальна установа міської ради «Центр фізичного здоров’я населення».

Проводиться активна робота із залучення громадськості міста до фізкультурно-спортивної діяльності за місцем проживання.

Щороку Центром проводиться більше 150 заходів локального масштабу: в школах, дошкільних навчальних закладів, в парках, скверах, на універсальних спортивних майданчиках та місцях масового відпочинку тернополян.

У період з 2017 по 2020 роки центром проведено 606 заходів, у яких взяли участь 46971 особа.

На проведення загальноміських спортивно-масових заходів різного рівня, забезпечення участі збірних команд громади у змаганнях, проведення навчально-тренувальних зборів тощо у 2017-20120 роках з бюджету використано коштів на сумі 6295,1 тис. гривень.

У 2017 році:

проведено 64 навчально-тренувальних збори та 99 спортивних заходів;

17 провідних спортсменів міста отримували щомісячну стипендію міської ради (1500 грн. у місяць на одну особу). Понад 60 спортсменів - члени збірної команди України з різних видів спорту;

більше 70 спортсменів міста у 2017 році стали переможцями та призерами чемпіонатів України у різних вікових категоріях;

вихованці комунальних ДЮСШ виконали наступні нормативи для присвоєння звань та розрядів:

майстер спорту України – 3;

кандидат у майстри спорту України – 18;

І дорослий розряд – 36.

У 2018 році:

проведено – 70 навчально-тренувальних зборів та 79 спортивних заходів;

19провідних спортсменів міста отримували щомісячну стипендію міської ради (1500 грн. у місяць на одну особу).

понад 60 спортсменів - члени збірної команди України з різних видів спорту;

83 спортсмени вихованці комунальних ДЮСШ міста у 2018 роцістали переможцями та призерами чемпіонатів України у різних вікових категоріях;

вихованці комунальних ДЮСШ виконали наступні нормативи для присвоєння звань та розрядів:

майстер спорту України – 6;

кандидат у майстри спорту України – 24;

І дорослий розряд – 29.

У 2019 році:

проведено – 71 навчально-тренувальний збір та 143 спортивних заходи;

19провідних спортсменів міста отримували щомісячну стипендію міської ради (1500 грн. у місяць на одну особу);

понад 60 спортсменів - члени збірної команди України з різних видів спорту;

135 спортсменів вихованців комунальних ДЮСШ міста у 2019 роцістали переможцями та призерами чемпіонатів України у різних вікових категоріях;

вихованці комунальних ДЮСШ виконали наступні нормативи для присвоєння звань та розрядів:

майстер спорту України міжнародного класу – 1;

майстер спорту України – 8;

кандидат у майстри спорту України – 20;

І дорослий розряд – 47.

У 2020 році:

проведено – 37 навчально-тренувальних збори та 24 спортивних заходи;

20 провідних спортсменів міста отримували щомісячну стипендію міської ради (1700 грн. у місяць на одну особу);

понад 60 спортсменів є членами або кандидатами у збірні команди України з різних видів спорту;

вихованці комунальних ДЮСШ та спортсмени громади виконали наступні нормативи для присвоєння звань та розрядів:

майстер спорту України – 30;

кандидат у майстри спорту України – 20;

І дорослий розряд – 38.

Посилена увага приділяється модернізації матеріально-технічної бази ДЮСШ та спортивних об’єктів міста.

У 2017 році за кошти міського бюджету відремонтовано чашу басейну КЗ «КДЮСШ №1», вперше за 30 років відремонтовано гімнастичний та фехтувальні зали КЗ «КДЮСШ №2», відремонтовані 2 спортивні зали КЗ «ДЮСШ з греко-римської боротьби», повністю замінено трав’яне покриття футбольного поля стадіону КП «Тернопільський міський стадіон».

Придбано спортивний інвентар для ДЮСШ міста на суму 995 тис. гривень.

У 2018 році звершені ремонтні роботи нового адміністративного приміщення КДЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту, встановленню тимчасове побутове приміщення для зберігання інвентарю для ДЮСШ «Екстрім» на гірськолижній трасі.

Придбано спортивний інвентар для ДЮСШ міста на суму 570 тис. гривень.

Розпочато будівництвогідротехнічних споруд веслувального каналу центру веслування та водних видів спорту з інфраструктурою «Водна арена Тернопіль у м. Тернополі та на території Тернопільського району».

У 2019 році проведено капітальний ремонт-встановленню групи малих архітектурних форм біля футбольного поля в парку «Топільче» (душові та роздягальні), капітальний ремонт футбольного поля №1 "КДЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту".

Придбано спортивний інвентар для ДЮСШ міста на суму 600 тис. гривень.

У 2020 році проведено капітальні ремонт системи зовнішнього електроосвітлення футбольного поля, трибун стадіону, встановлення підвісних платформ для телевізійної зйомки футбольних матчів на стадіоні КП «Тернопільський міський стадіон» за адресою просп. Бандери, 15 в м. Тернополі. Зазначені роботи проводилися в межах підготовки центрального стадіону до фіналу Кубка України з футболу сезону 2019-2010 років. Центральний стадіон внесений до переліку стадіонів України ІІІ категорії, що дозволяє проведення матчів Всеукраїнського та міжнародного рівнів.

Придбано необхідний спортивний інвентар та обладнання для спортивних шкіл міста на суму 1540 тис. гривень.

Розпочато будівництво трампліну для лижного фрістайлу по вул. Генерала М.Тарнавського в м.Тернополі.

Протягом 2017-2020 років на виконання заходів Програми були спрямовані кошти державного бюджету в загальній сумі 37753,6 тис. гривень, що надавалися у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на умовах співфінансування для реалізації наступних проєктів:

- «Футбольне поле №3 із влаштуванням штучного покриття «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з футболу та інших ігрових видів спорту» в парку «Топільче» в м.Тернополі -реконструкція (використано кошів державного бюджету у сумі – 2157,249 тис грн. та з місцевого бюджету – 2157,249 тис. грн.);

- «Футбольне поле із штучним покриттям Тернопільського міського стадіону по проспекту Степана Бандери, 15 в м.Тернополі -реконструкція» (використано кошів державного бюджету у сумі – 596,363 тис грн. та з місцевого бюджету – 603 тис. грн.)

- «Капітальний ремонт приміщення спортивного комплексу за адресою вул. Братів Бойчуків, 4а в м. Тернополі»-фізкультурно-оздоровчий комплекс (використано кошів державного бюджету у сумі – 5000 тис грн. та з місцевого бюджету – 5943,274 тис. грн.)

- «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою проспект Злуки, 3а, в м. Тернополі» (використано кошів державного бюджету у сумі – 30000 тис грн. та з місцевого бюджету – 5949 тис. грн.), виконані роботи.

- облаштовано фундамент об’ємом 18 тис. куб.метрів;

- влаштовано 440 буроін’єкційних паль;

- влаштовано 473 куб. м. ростверок;

- придбано 280 тон арматури та металевих конструкцій;

- виготовлення ПКД (робоча документація) – 65-70%

З метою розширення мережі спортивної інфраструктури громади розпочато Будівництво гідротехнічних споруд веслувального каналу центру веслування та водних видів спорту з інфраструктурою "Водна арена Тернопіль у м. Тернополі та на території Тернопільського району» на умовах співфінансування. На реалізацію проекту у 2018-2020 роках використано коштів державного фонду регіонального розвитку на суму 35 215,8 тис. грн., а також коштів бюджету громади в сумі 16120,5 тис. грн. У вересні 2020 року Державною архітектурно-будівельною інспекцією України видано сертифікат готовності по об’єкту (І черга центру веслування та водних видів спорту «Водна арена «Тернопіль»).

Разом з тим, з метою належного забезпечення функціонування комунальних підприємств сфери фізичної культури та спорту, своєчасного виконання завдань та функцій, бюджетом громади передбачені кошти на поповнення статутних капіталів комунальних підприємств для забезпечення статутної діяльності, придбання обладнання, інвентаря, основних засобів, виконання робіт і послуг тощо.

Заходи передбачені Програмою в цілому реалізовано, відповідно до бюджетних асигнувань.

Показники оцінки ефективності (основні результативні показники, які досягнуті у ході виконання Програми)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показник продукту | Планове значення показника | Отримане значення показника |
| 1. | Кількість змагань з видів спорту | 330 | 345 |
| 2. | Кількість людино/днів по участі у змаганнях | 43000 | 55372 |
| 3. | Середньорічна кількість вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 4900 | 4500 |
| 4. | Відсоток осіб, що займаються фізкультурно – оздоровчою діяльність до загальної чисельності постійного населення області віком від 5 до 60 років | 14% | 12% |
| 5. | Кількість заходів з популяризації здорового способу життя (рухова активність) | 765 | 606 |
| 6. | Кількість спортсменів, яких забезпечено стипендіями за спортивні досягнення | 78 | 75 |

В цілому, заходи Програми, дали позитивний результат. Однак, через карантинні обмеження, що були введені в 2020 році на території громади (як і по всій Україні, що взаємопов’язано), згідно вимог ст. 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», постанов Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», від 22.07.2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», від 12.08.2020 року № 712 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2020 року № 331 і від 22.07.2020 року № 641» та інших норм законодавства – програмні показники визначені Програмою виконані не в повному обсязі.

З метою реалізації заходів, передбачених «Програмою розвитку фізичної культури і спорту Тернопільської міської територіальної громади на 2017 – 2020 роки**»** та подальшого розвитку фізичної культури і спорту, рішенням міської ради від 18.12.2020 р. № 8/2/6 прийнято нову «Програму розвитку фізичної культури і спорту Тернопільської міської територіальної громади на 2021-2024 роки».

Начальник управління Микола КРУТЬ