# ІНФОРМАЦІЯ

#  про виконання програми «Безпечна громада» на 2019-2020 роки»

**Відділ взаємодії з правоохоронними органами, запобігання корупції**

**та мобілізаційної роботи Тернопільської міської ради**

**Програма «Безпечна громада» на 2019-2020 роки»**

затверджена рішенням Тернопільської міської ради від 22.11.2018 року № 7/30/24

# Напрями діяльності та заходипрограми «Безпечна громада» на 2019-2020 роки»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт Програми | Захід | Відповідальний виконавецьта строк виконаннязаходу | Планові обсяги фінансування (тисяч гривень) | Фактичні обсяги фінансування(тисяч гривень) | Стан виконаннязаходів (результативніпоказникивиконанняпрограми) |
| Усього | у тому числі | Усього | у тому числі |
| Місцевий бюджет | Дер-жавний бюджет | Кошти з інших джерел | Місцевий бюджет | Дер-жавний бюджет | Коштиз інших джерел |
| 1 | Випуск соціальної реклами у вигляді інформаційних буклетів, брошур, виготовлення та розміщення рекламних щитів, банерів, сіті-лайтів, відеофільмів, розробка та випуск методичних посібників: «Якби я знав закон», «Як не стати жертвою злочинів», «Організація діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку» | Управління патрульної поліції,ГУНП в Тернопільській області; управління муніципальної інспекції,[відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації](http://www.rada.te.ua/strukturni-pidrozdil/10334.html), управління стратегічного розвиткуміської ради | Без фінансу-вання | - |  |  |  |  |  |  | Проведено заплановані заходи |
| 2 | Організувати постійні рубрики та цикли телепрограм на каналах міського телебачення, тематичні круглі столи та громадські слухання про роботу поліції з відображенням вирішених поліцією конкретних проблем, тематичні круглі столи та громадські слухання | Управління патрульної поліції,ГУНП в Тер.обл., [відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації](http://www.rada.te.ua/strukturni-pidrozdil/10334.html) | Без фінансу-вання | - |  |  |  |  |  |  | Не виконано |
| 3 | Систематично інформувати населення про організації, які надають юридичну, психологічну та соціальну допомогу особам, що постраждали від злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми чи інших насильницьких дій. | Управління патрульної поліції,ГУНП в Тер.обл., [відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації](http://www.rada.te.ua/strukturni-pidrozdil/10334.html) | Без фінансу-вання | - |  |  |  |  |  |  | Не виконано |
| 4 | Проводити зустрічі керівників поліції з колективами навчальних закладів, підприємств, установ, організацій і особистий прийом громадян | Управління патрульної поліції,ГУНП в Тер.обл., управління муніципальної інспекції | Без фінансу-вання | - |  |  |  |  |  |  | Проведено заплановані заходи |
| 5 | Провести оперативно-розшукові, технічні та інші заходи щодо припинення незаконного обігу зброї та вибухівки, з виявлення і ліквідації каналів розповсюдження наркотичних, психотропних, сильнодіючих речових та прекурсорів | Управління патрульної поліції,ГУНП в Тернопільській області  | Без фінансу-вання | - |  |  |  |  |  |  | Проведено заплановані заходи |
| 6 | Проводити оперативно-профілактичні операції по виявленню та вилучення фальсифікованих алкогольних напоїв. | Управління патрульної поліції,ГУНП в Тер.обл., управління муніципальної інспекції | Без фінансу-вання | - |  |  |  |  |  |  | Проведено заплановані заходи |
| 7 | Проводити інформаційно-профілактичні і практичні заходи щодо попередження злочинів та правопорушень учнями і студентами навчальних закладів в період канікул. | Управління патрульної поліції,ГУНП в Тер.обл., управління муніципальної інспекції | Без фінансу-вання | - |  |  |  |  |  |  | Проведено заплановані заходи |
| 8 | Організовувати проведення тренувань щодо захисту Тернопільської міської територіальної громади від терористично-диверсійних угрупувань по методології територіальної оборони.  | Управління патрульної поліції,ГУНП в Тер.обл., управління муніципальної інспекції | Без фінансу-вання | - |  |  |  |  |  |  | Проведено заплановані заходи |
| 9 | Налагодження та обслуговування доступу до Централізованої системи відеоспостереження. Розбудова та розширення Централізованої системи відеоспостереження (купівля необхідного обладнання, роботи з його встановлення та налаштування) територіальної громади | Комунальне підприємство«Тернопіль Інтеравіа» | 2356,8 | 2356,8 |  |  | 1956,8 | 1956,8 |  |  | Закуплено 100 одиниць обладнання, проведено роботи зі встановлення та налаштування відеоспостереження |
| 10 | Покращити матеріально-технічну базу (меблями, оргтехнікою, засобами зв’язку, матеріалами, закупівлею та ремонтом автотранспорту, забезпеченням паливно-мастильними матеріалами (ПММ) тощо). | ГУ НП в Тернопільській області (для Тернопільського відділу поліції); Управління патрульної поліції; Регіональний сервісний центр МВСУ | 420,0 400,0330,0 |  420,0 400,0330,0 |  |  |  400,0 110,0 270,0  | 400,0 110,0  270,0  |  |  | Закуплено меблі, оргтехніку, матеріали, проведено ремонт автотранспорту, закуплено ПММ.Придбано легковий автомобіль |
| 11 | Проведення ремонтних робіт адміністративних приміщень, облаштування поліцейських станцій. | ГУ НП в Тернопільській області (для Тернопільського відділу поліції)Управління патрульної поліції | 800,0 200,0 |  800,0200,0 |  |  |  750,0 |  750,0  |  |  | Проведено ремонтні роботи адміністративних приміщень та поліцейських станцій |
| 12 | Проведення у навчальних закладах оперативно-профілактичних заходів з попередження незаконного обігу наркотичних, психотропних, сильнодіючих речових та прекурсорів шляхом роз’яснювальної роботи | ГУНП в Тер.обл., [управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту](http://www.rada.te.ua/strukturni-pidrozdil/10349.html); [управління освіти і науки](http://www.rada.te.ua/strukturni-pidrozdil/10348.html) міської ради | Без фінансу-вання | - |  |  |  |  |  |  | Проведено заплановані заходи |
| 13 | Організувати проведення перевірок розважальних закладів та місць проведення дозвілля молоді. | Управління патрульної поліції,ГУНП в Тер.обл., управління муніципальної інспекції | Без фінансу-вання | - |  |  |  |  |  |  | Проведено заплановані заходи |
| 14 | Створити скоординовану систему підготовки військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, громадських формувань з охорони громадського порядку та населення для забезпечення правопорядку та законності, домедичної підготовки.Організувати проведення семінарів, занять, навчань, роз’яснювальної роботи серед населення, польових зборів, вишколів із залученням матеріально-технічної бази військових частин та поліції.Забезпечити участь громадських військово-патріотичних організацій у проведенні вишкільних заходів. | ГУНП в Тер.обл., [управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту](http://www.rada.te.ua/strukturni-pidrozdil/10349.html); [управління освіти і науки](http://www.rada.te.ua/strukturni-pidrozdil/10348.html) міської ради;в/ч А3215 Збройних Сил України; Тернопільський ОМВК; Тернопільське ЗВ ВСП ЗСУ;в/ч 3002 НГУ, інші учасники | Без фінансу-вання | - |  |  |  |  |  |  | Не виконано |
| 15 | Придбання плавзасобу та відповідного навігаційного обладнання (ехолот тощо) для проведення рейдів на Тернопільському ставі  | Управління муніципальної інспекції міської ради | 900,0 | 900,0 |  |  |  |  |  |  | Плавзасіб придбано в межах «Програми розвитку пасажирського транспорту» |
| 16 | Забезпечення заходів з недопущення поширення на території Тернопільської міської територіальної громади випадків захворювань, спричинених новим коронавірусом «COVID-19», занесення його з країн, які є неблагополучними щодо цієї вірусної інфекції, придбання засобів індивідуального захисту, виробів медичного призначення, тощо | ГУ НП в Тернопільській області (для Тернопільського відділу поліції)Управління патрульної поліціїуправління муніципальної інспекції міської ради | 110,0110,0110,0  | 110,0110,0110,0  |  |  |  40,0 | 40,0 |  |  | Придбано засоби індивідуального захисту поліцейських |
| **ВСЬОГО по Програмі :**  |  | **5736,8** |  5736,8 |  |  | **3526,8**  | 3526,8 |  |  |  |

# Аналіз виконання за видатками в ціломуза програмою «Безпечна громада» на 2019-2020 роки» (тисяч гривень) :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведенівидатки | Відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальнийфонд | спеціальнийфонд | усього | загальнийфонд | спеціальнийфонд |
| **3526,8** | 1670,0 | **1956,8** | **3506,95** | **1551,55** | **1955,4** | **-19,85** | **-18,45** | **1,4** |

Начальник відділу Петро ГУКАЛЮК

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

про кінцеві результати виконання програми

«Безпечна громада на 2019-2020 роки»

Метою Програми було підвищення рівня правої свідомості та обізнаності мешканців Тернопільської міської територіальної громади (далі – Громада) та інших громадян щодо можливості отримання якісних поліцейських послуг, створення умов власної безпеки громадян за місцем проживання, об’єднання зусиль поліції, міської ради, громадськості у запобіганні загрозам публічній безпеці і порядку, сприянні припиненню правопорушень, захисту приватної власності, безпеки здійснення підприємницької діяльності в територіальній громаді.

До завдань Програми було віднесено можливість підвищення ефективності реалізації превентивних і профілактичних заходів поліції щодо забезпечення безпеки громадян, усунення причин і умов, що зумовили вчинення правопорушень, захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб шляхом фінансування з міського бюджету окремих напрямів і заходів, які впливають на стан правопорядку Тернопільської міської територіальної громади, та потребують матеріально-технічного забезпечення.

Цією Програмою заходи були спрямовані на : запобігання вчинення правопорушень шляхом взаємодії у здійсненні превентивної та профілактичної діяльності на території Громади; виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, та їх узгоджене усунення; своєчасне припинення кримінальних та адміністративних правопорушень; усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального, адміністративного правопорушення; своєчасне оперативне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події; забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях, майданах, у парках, скверах, стадіонах, вокзалах, інших публічних місцях; фіксація дорожньо-транспортних пригод, подій щодо злочинів і правопорушень у місцях встановлення камер відеоспостереження.

 За результатами підведених підсумків оперативно-службової діяльності Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лише за 2020 рік в «Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події» Тернопільського ВП зареєстровано 49413заяв і повідомлень громадян про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, – на 5,3% більше ніж за аналогічний період минулого року (46758).У розрахунку на 10 тис. населення це становить 2206 таких заяв та повідомлень, у минулому році – 2096.

 До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 2156 кримінальних правопорушень, що на 19,3 % менше у порівнянні з милим роком (2672), з яких 570 відноситься до категорії тяжких та особливо тяжких, що на 18,8 % менше ніж у минулому році (702). Рівень загальної злочинності на 10 тис. населення – 96,3 кримінальних правопорушення (у минулому році 119,0), з яких тяжких та особливо тяжких – 25,5 (минулого року 31,5).

 Зареєстровано 537 кримінальних правопорушень, які умисно вчинені в громадських місцях, що становить 24,9 % від загальної кількості всіх вчинених (по області цей показник менше на 13,4 %), в тому числі 52, або 2,4 % - вчинених на вулицях, парках і скверах (по області цей показник менше на 2,6 %).

 Викрито 352 особи, які вчинили кримінальні правопорушення, з яких 8 неповнолітніх, 73 жінки, 68 осіб, які раніше вже скоювали злочини.

 Протягом 2020 року зменшилась кількість грабежів – 53 проти 100 у минулому році (на 47,0 % менше), з яких 48 розкрито; зменшилась кількість злочинів з нанесенням тілесних ушкоджень середньої тяжкості – 9 проти 13 у минулому році (на 30,8 % менше).

 Завдяки вжитих оперативно-профілактичних заходів розкрито всі умисні вбивства – 2 (стільки ж у минулому році), 4 розбійні напади (стільки ж у минулому році), не допущено росту скоєння вимагань; на 11,1 % зменшилось фактів незаконного поводження зі зброєю (16 проти 18 у минулому році), в тому числі на 13,3 % менше з вогнепальною зброєю (13 проти 15 у минулому році); зменшилась на 25,6 % кількість незаконного заволодіння транспортними засобами (29 проти 39 у минулому році), в тому числі на 35,1 % менше автомобілями (24 проти 37 у минулому році); не допущено вчинення зґвалтувань (як і минулого року); зменшилась на 25,7 % кількість крадіжок приватного майна (1063 проти 1431 у минулому році), в тому числі й на 42,0 % менше крадіжок з помешкань (105 проти 181 у минулому році).

Одним із основних напрямів діяльності патрульної поліції в Тернопільській області Департаменту патрульної поліції (далі – патрульної поліції) із забезпечення публічної безпеки і правопорядку, є реагування на повідомлення, які надходять на скорочений номер екстреного виклику поліції «102». Так у 2020 році працівниками патрульної поліції опрацьовано 41349повідомлень (в розрахунку на одного патрульного – 257 повідомлень), середній час прибуття на місце події становить09 хв 23 сек.

У 2020 році патрульними поліцейськими розкрито по гарячих слідах 126 злочинів, зокрема: 51 – інші злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту; 30– зберігання наркотиків; 10 – хуліганство; 8 – опір працівнику поліції; 7 – інші злочини проти здоров’я та пов’язані з обігом наркотичних засобів; 4 – надання пропозиції неправомірної вигоди; 3 – ДТП з травмованими; 3 – заволодіння транспортним засобом; 2 – інші злочини проти авторитету державної влади; 1 – інші тілесні ушкодження; 1 – крадіжка; 1 – незаконне поводження з вогнепальною зброєю; 1 – незаконне поводження з холодною зброєю; 1 – розбій.

У 2020 році патрульною поліцією складено 3048матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері громадської безпеки, що на 17,6 % більше, як у минулому році (2651); складено 32753матеріали про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, що на 3,6 % більше, як у минулому році (31629), з них за порушення швидкісного режиму складено 13007 адміністративних матеріалів, на загальну суму штрафів 3 млн 464 тис 430 грн, з яких сплачено 3 млн 395 тис 217 грн, що становить 98%.

Виконанням Програми очікувалось: зростання динаміки довіри населення до Тернопільського відділу поліції (приблизно, на +20 % в порівнянні із попереднім періодом); посилення у мешканців Громади відчуття власної безпеки; підвищення рівня задоволеності потерпілих від правопорушень роботою поліції під час виклику і первинного контакту на місці події (приблизно, на +25% в порівняні із минулими роками); поліпшення оперативності реагування поліції на повідомлення про злочини, ефективності роботи з протидії злочинності (приблизно, на +10% в порівнянні із попереднім звітним періодом); вдосконалення стану матеріально-технічного забезпечення Тернопільського відділу поліції; удосконалення централізованої системи відеоспостереження міста в он-лайн режимі та в режимі роботи з архівними записами на сучасних носіях; підвищення ефективності системи надання правоохоронних та інших послуг мешканцям Громади Тернопільським відділом поліції (приблизно, на +15% в порівнянні із минулими роками).

Для організації системи відеоспостереження в громаді, придбано 100 одиниці обладнання на суму 1955,4 тис.грн, а саме :

* системи відеоспостереження в комплекті для розпізнавання автомобільних номерів в кількості 4 шт., блок живлення ZetPro – 4шт.;
* системи відеоспостереження в комплекті (2 камери: IP камера Hikvision DS-2CD2T43G0-I8) в кількості – 1шт.;
* програмно-апаратний комплекс САМАР, в складі Сервер Supermicro AS-1013S-MT, програмне забезпечення САМАР – 1 шт.;
* мережевий 128-канальний відеореєстратор ZIP-NVR516-128 – 1шт.;
* оглядова ІР відеокамера ZIP-2424SR5-HLC-DPF40-B – 50 шт.;
* IP відеокамера в комплекті з програмним модулем на розпізнавання державних номерних знаків ZIP-262ER9-X10DUCP та кронштейн відеокамери розпізнавання номерних знаків – 10шт.;
* ІР відеокамера в комплекті з програмним модулем для розпізнавання облич, вулична ZIP-912L40X-SFR/KIT – 1шт.;
* IP відеокамера в комплекті з програмним модулем для розпізнавання облич, для розміщення в приміщеннях ZIP-1025EBR-SRPRO-DUPZ – 2шт.;
* Жорсткі диски – 23 шт.;
* IP відеореєстратор ZIP-NVR516-128 – 2шт.;
* камера ZIP-262ER9-X10DUCP комплекті з програмним модулем CAMAP на розпізнавання державних номерних знаків 1 – шт.

 В цілому, заходи, що були вжиті учасниками Програми, дали позитивний результат.

Однак, через карантинні обмеження, що були введені в 2020 році на території Громади (як і по всій Україні, що взаємопов’язано), згідно вимог ст. 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», постанов Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», від 22.07.2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», від 12.08.2020 року № 712 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2020 року № 331 і від 22.07.2020 року № 641» та інших норм законодавства, – поставлена Програмою мета не була досягнута в повному обсязі.

З цією метою було прийнято програму «Безпечна громада» на 2021-2022 роки», затверджену рішенням сесії міської ради від 18.12.2020 року № 8/2/7 (<https://ternopilcity.gov.ua/sesiya/rishennya-sesii/45096.html>).

Начальник відділу Петро ГУКАЛЮК