ІНФОРМАЦІЯ

про виконання Програми розвитку велосипедної інфраструктури міста на 2016-2020 роки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Програма розвитку велосипедної інфраструктури міста на 2016-2020 роки, затверджена рішенням міської ради від 03.03.2016р. № 7/6/65 |

Напрями діяльності та заходи Програми розвитку велосипедної інфраструктури міста на 2016-2020 роки

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Захід | Відповідальний виконавець та строк виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис. гривень | Фактичні обсяги фінансування, тис. гривень | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| Усього | у тому числі | Усього | у тому числі |
| 2016-2020 роки | 2016-2020 роки |
| Міський бюджет | Іншіджерела,грантовікошти, волонтери | Міський бюджет | Іншіджерела,грантовікошти, волонтери |
| 1 | Маркуваннясмуг, ознакуванняділянок,нанесенняпіктограм та влаштування велодоріжок (щорічнепоновленнярозмітки) | Управління житлово-комунальногогосподарства, благоустрою та екології2016-2020 роки | 2640,0 | 1490,0 | 1150,0 | 0 | 0 | 0 | Даний захід виконувався під час виконання поточного, капітального ремонтів та реконструкції об'єктів благоустрою, шляхово-мостового господарства, які виконувались згідно Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Тернополя на 2017-2018 роки, затвердженої рішенням міської ради від 16.12.2016р. № 7/13/11 та Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від [19.12.2018р. 7/31/1](http://rada.te.ua/app/webroot/files/Rishennia_sesiii/7_13_11%2016.12.16.doc)5.Виконано роботи на дамбі Тернопільського ставу по вул.Руській, на вул.В.Чорновола,в межах транспортної розв'язки вул.Збаразька- вул.Енергетична- просп.Злуки- вул.Текстильна- вул.Промислова. |
| 2 | Маркуваннявелосмуг, облаштуваннявелодоріжок, ознакування, заниженнябордюрногокаменю, інші заходи необхідні для досягнення результату згідно переліку | Управління житлово-комунальногогосподарства, благоустрою та екології, Управління транспорту, комунікацій та зв’язку, Управлінняпревентивної діяльності, Управління містобудування, архітектури та кадастру2016-2020 роки | 8638,0 | 1838,0 | 6800,0 | 1425,0 | 1425,0 | 0 | Виготовлено ПКД.Виконано роботи з капітального ремонту- влаштування велоінфраструктури в межах транспортної розв'язки вул.Збаразька- вул.Енергетична- просп.Злуки- вул.Текстильна- вул.Промислова в м.Тернополі.Виконано роботи з капітального ремонту- влаштування велоінфраструктури по вул.Руській (на пішохідних переходах перехрестя вулиць Замкова- Руська- Шашкевича) в м.Тернополі та ін. |
| 3 | Ознакування маршруту, встановленняінфостендів, ремонт покриття, встановленняобмежувачів руху для авто, туристичнаінформаційнакампанія | Управлінняжитлово-комунального господарства, благоустрою та екології, Управління у справах сім’ї, молодіжноїполітики і спорту,Управліннястратегічного розвиткуміста2016-2020 роки | 2200,0 | 50,0 | 2150,0 | 0 | 0 | 0 | У зв'язку із відсутністю фінансування роботи по даній програмі не виконувались.Роботи виконувались під час виконання поточного, капітального ремонтів та реконструкції об'єктів благоустрою, шляхово-мостового господарства, які виконувались згідно Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Тернополя на 2017-2018 роки, затвердженої рішенням міської ради від 16.12.2016р. № 7/13/11та Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від [19.12.2018р.№ 7/31/1](http://rada.te.ua/app/webroot/files/Rishennia_sesiii/7_13_11%2016.12.16.doc)5.Виконано роботи на пішохідних переходах: біля церкви Воздвиження ЧесногоХреста (Надставна) на вул.Руській, на вул.Чумацькій, на вул.Білецькій,в межах транспортної розв'язки вул.Збаразька- вул.Енергетична- просп.Злуки- вул.Текстильна- вул.Промислова та в парку «Топільче». |
| 4 | Маркуваннявелосмуг, облаштуван-нявелодоріжок, ознакування, заниженнябордюрногокаменю, інші заходи необхідні для досягнення результату | Управління житлово-комунально-гогосподарства, благоустрою та екології, Управління транспорту, комунікацій та зв’язку, Управліннямістобудування, архітектури та кадастру2016-2020 роки | 11125,0 | 705,0 | 10420,0 | 247,0 | 247,0 | 0 | Виконано роботи з капітального ремонту- влаштування велоінфраструктури в межах транспортної розв’язки вул.Збаразька- вул.Енергетична- вул.Злуки- вул.Текстильна- вул.Промислова (на ділянці від вул.Фабричної до вул.Збаразької) в м.Тернополі |
| 5 | Встановлення велостійок та обладнання (університетів, шкіл, дитячихсадочків), адміністративнихустанов, бібліотек, лікарень, торговихцентрів, кінотеатрів, вокзалів та ін. | Управління житлово-комунальногогосподарства, благоустрою та екології, Управліннямістобудування, архітектури та кадастру2016-2020 роки | 1837,0 | 697,0 | 1140,0 | 643,0 | 643,0 | 0 | Влаштовано 106 велопарковок. |
| 6 | Будівництвовелохабів (великих цілодобових парковок длявелосипедів), облаштуваннявелопарковок у дворах будинків | Управління житлово-комунальногогосподарства, благоустрою та екологіїУправліннямістобудування, архітектури та кадастру, Управління транспорту, комунікацій та зв’язку2016-2020 роки | 1610,0 | 60,0 | 1550,0 | 0 | 0 | 0 | У зв'язку із відсутністю фінансування роботи по даній програмі не виконувались. |
| РАЗОМ | 28050,0 | 4840,0 | 23210,0 | 2315,0 | 2315,0 | 0 |  |

Аналіз виконання за видатками бюджету громади в цілому за Програмою розвитку велосипедної інфраструктури міста на 2016-2020 роки

 :

 тис. гривень

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведені видатки | Відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальнийфонд |
| 2315,0 | 0 | 2315,0 | 2163,66 | 0 | 2163,66 | -151,34 | 0 | -151,34 |

Пояснювальна записка про кінцеві результати виконання

Програми розвитку велосипедної інфраструктури міста на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 03.03.2016р. № 7/6/65

Кошти передбачені в програмі – 28050,0 тис. грн., з них: 4840,0 – міський бюджет та 23210,0 тис. грн. – інші джерела.

За період 2016-2020 роки з міського бюджету було виділено кошти в сумі 2315,0 тис. грн., оплачено за виконані роботи – 2163,66 тис. грн. Кошти з інших джерел не виділялись.

Виконано наступні роботи:

**2016р.**

 Виконано:

Капітальний ремонт - влаштування велоінфраструктури:

-на б-рі Шевченка (в районі Народного дому);

-по вул.Руській (на пішохідних переходах перехрестя вул.Замкова-Руська-Шашкевича);

-по вул.Текстильній (в районі пішохідного переходу поблизу фабрики «Нова»);

-по вул.Текстильній (в районі пішохідного переходу поблизу обласного центру зайнятості);

-встановлено 10 велопарковок.

**2017р.**

 Виконано:

-капітальний ремонт- влаштування велоінфраструктури по вул.Руській (на пішохідних переходах перехрестя вулиць Замкова- Руська- Шашкевича) в м.Тернополі;

-капітальний ремонт- влаштування велоінфраструктури в межах транспортної розв'язки вул.Збаразька- вул.Енергетична- просп.Злуки- вул.Текстильна- вул.Промислова в м.Тернополі (розпочато роботи);

-капітальний ремонт- влаштування велоінфраструктури (встановлено 78 велопарковок) в м.Тернополі.

**2018р.**

 Виконано:

-капітальний ремонт- влаштування велоінфраструктури в межах транспортної розв'язки вул.Збаразька- вул.Енергетична- просп.Злуки- вул.Текстильна- вул.Промислова в м.Тернополі (завершено роботи);

-капітальний ремонт- влаштування велоінфраструктури в межах транспортної розв’язки вул.Збаразька- вул.Енергетична- вул.Злуки- вул.Текстильна- вул.Промислова (на ділянці від вул.Фабричної довул.Збаразької) в м.Тернополі;

-капітальний ремонт- влаштування велоінфраструктури (встановлено 18велопарковок) в м.Тернополі.

Окрім цього, при проведенні капітального ремонту об’єктів благоустрою виконано роботи по влаштуванню велодоріжок загальною довжиною 2176 м.п. на наступних об’єктах:

-велодоріжка на набережній Тернопільського ставу по вул.Білецькій («Циганка»)- довжиною 320м.п.;

-пішохідна та велодоріжка на бульварі С.Петлюри- довжиною 750м.п.;

-пішохідна та велодоріжка в парку «Топільче»- довжиною 475м.п.;

-пішохідна та велодоріжка від вул.Київської до вул.Б.Лепкого- довжиною 275м.п.;

-пішохідна та велодоріжка в парку «Топільче» (від вул.Руської)- довжиною 80м.п;

-пандус, пішохідна та велодоріжки від вул.Миру до парку «Топільче»- довжиною 150м.п.;

-велодоріжка на вул. В. Чорновола- довжиною 126 м.п.

Також, на набережній Тернопільської ставу (ділянка від Надставної церкви до насосної станції)- виконано роботи з влаштування покриття та маркування велодоріжок довжиною 1800 м.п. виконано холодним пластиком.

При виконанні робіт з реконструкції дамби Тернопільського ставу на вул.Руській виконано роботи з влаштування велодоріжки довжиною 600 м.п.

 Окрім цього, при проведенні робіт з капітального ремонту та реконструкції доріг, тротуарів та об’єктів благоустрою виконано роботи з влаштування:

- нанесення розмітки на пішохідних переходах: в районі парафії Української Автокефальної Православної Церкви Воздвиження Чесного Хреста на вул.Руській; в районі податкової вул.Білецька, на вул.Текстильній (в районі фабрики «Нова»);

-велодоріжки між парком ім.Т.Шевченка та набережною Тернопільського ставу по вул.Білецькій («Циганка»);

-велодоріжки на площі входу в парк ім.Т.Шевченка в районі пам’ятника С.Бандери;

-велоінфраструктури на вул.Руській (на пішохідних переходах перехрестя вулиць Замкова- Руська- Шашкевича) в м.Тернополі.

Також, виготовлено проектно- кошторисну документацію на влаштування велодоріжок при створенні парку велосипедних змагань (МТБ-парк) на території РЛП «Загребелля».

**2019р.**

При виконанні робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою та тротуарів виконано:

- влаштування пішохідної та велосипедної доріжки на вул. Чумацькій (ділянка від клубу «Goodone» до ресторану «Хутір») в м. Тернополі- довжиною 750 м.п.;

-влаштування велосипедної доріжки на вул. В. Чорновола- довжиною 163 м.п.;

-облаштовано велодоріжку під час виконання капітального ремонту– заміни покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.С.Крушельницької (від пішохідного переходу до вул.Білецької в районі ОДПІ ГУ ДФС) в м.Тернополі- довжиною 109 м.п.;

-облаштовано велодоріжки під час виконання капітального ремонту тротуару на вул. Л.Українки на наступних об'єктах:

-капітальний ремонт тротуару на вул.Л.Українки в м.Тернополі (ділянка від гаражного кооперативу до закладу громадського харчування «Рандеву»)- довжиною 124 м.п.;

-капітальний ремонт тротуару на вул.Л.Українки в м.Тернополі (ділянка від заїзду на територію Управління ДСНС України у Тернопільській області до вул.О.Довженка)- довжиною 68 м.п.;

-капітальний ремонт – влаштування пішохідної та велосипедної доріжки на вул. Чумацькій від вул. Яблуневої до «Дальнього пляжу» в м. Тернополі- довжиною 643 м.п.

**2020р.**

При проведенні робіт з капітального ремонту доріг та тротуарів виконано роботи з влаштування велодоріжок:

-Привокзальна площа- 100м.п.;

-тротуар на Л.Українки,14- 120м.п.;

-тротуар на Л.Українки,16- 140м.п.

Оскільки, на даний час питання щодо розвитку велосипедної інфраструктури Тернопільської міської територіальної громади, є актуальним, тому рішенням міської ради від 18.12.2020 року №8/2/12 «Про затвердження програм» затверджено Програму розвитку велосипедної інфраструктури на 2021-2024 роки.

Начальник управління житлово-комунального господарства,

благоустрою та екології Олег СОКОЛОВСЬКИЙ