ЗВІТ

по плану розвитку комунального підприємства «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» Тернопільської міської ради
з моніторинговою оцінкою виконання плану

за грудень 2020 року

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Деталізований захід плану розвитку закладу охорони здоров’я | Індикатор виконання заходу | Дата до якої має бути виконаний захід | Підтвердження виконання |
| 1. | Обговорення в колективі пропозицій щодо ефективної структури управління закладом | Протокол наради директора | III-IV квартал 2020 року. | ВиконаноПротокол наради директора від 04.12.20 року |
| 2. | Профілізація корпусів закладу із зміною назв структурних підрозділів та оптимізацією роботи вузьких спеціалістів  | Наказ директора | III-IV квартал 2020 року. | Виконано(Наказ директора від 23.09.20 р № 118/ОС) |
| 3. | Подання документів для внесення змін до ліцензії | Внесення змін до ліцензії | IV квартал 2020 року. | Частково виконано(повідомлення у МОЗ про зміну структури закладу від 10.11.20 року № 991А) |
| 4. | Суворе дотримання протоколів амбулаторного лікування.  |  Аналітична довідка перевірки 20% амбулаторних карт пацієнтів (1 раз на місяць). | Постійно. | Виконано(аналітична довідка за листопад від 01.12.20 року) |
| 5. | Оновлення інформації «Кутка споживача» та іншої, передбаченої законодавством, інформації для пацієнтів. | Наявність, передбаченої законодавством, інформації для пацієнтів у «Кутка споживача»  | IV квартал 2020р | Виконано Акт перевірки інформації від 02.12.20 року |
| 6. |  Постійне підвищення компетентності персоналу, а також організаційної та управлінської активності | Аналітична довідка з вказанням % лікарів та медичних сестер вищої та інших кваліфікаційних категорій |  Щоквартально. | Виконано(аналітична довідка інспектора з кадрів за листопад від 02.12.20 року) |
| 7. | Збільшення видів надання медичної допомоги у денному стаціонарі | Звіт про кількість пацієнтів пролікованих у денному стаціонарі; кількість днів та середня тривалість перебування в денному стаціонарі | Щоквартально. | Виконано(звіт зав денним стаціонаром від 04.12.20 року) |
| 8. | Завершення заміни дерев’яних віконних та дверних на блоків металопластикові | Акт виконаних робіт про заміну | IV квартал 2020р. –I квартал 2021р. | Виконано(доповідна записка завідувача господарством від 02.12.20 року) |
| 9. | Завершення заміни лампочок розжарювання на всіх освітлювальних площах на енергозберігаючі. | Звіт завідувача господарством про 100% заміну лампочок на всіх освітлювальних площах. | IV квартал 2020р. –I квартал 2021р. | Виконано на 97%(доповідна записка завідувача господарством від 02.12.20 року) |
| 10. | Проведення наради з роз’яснення та обговорення вимог національного стандарту ДСТУ EN 15224:2019 - «Системи управління якістю.EN ISO 9001:2015 у сфері охорони здоров’я» | Протокол наради директора. | ІVквартал 2020р. | ВиконаноПротокол наради директора від 04.12.20 року |
| Прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)та підпис керівника закладу охорони здоров’я | Левицький П.Р.(П.І.Б) | \_\_\_\_\_(підпис) |
| Прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)та підпис уповноваженої особи власника(органу управління закладу охорони здоров’я)або госпітальної ради відповідногогоспітального округу | Даньчак В.Я.(П.І.Б) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) |