ЗВІТ

по плану розвитку комунального підприємства «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» Тернопільської міської ради  
з моніторинговою оцінкою виконання плану

за грудень 2020 року

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Деталізований захід плану розвитку закладу охорони здоров’я | | Індикатор виконання заходу | | Дата до якої має бути виконаний захід | Підтвердження виконання | |
| 1. | Обговорення в колективі пропозицій щодо ефективної структури управління закладом | | Протокол наради директора | | III-IV квартал 2020 року. | Виконано  Протокол наради директора від 04.12.20 року | |
| 2. | Профілізація корпусів закладу із зміною назв структурних підрозділів та оптимізацією роботи вузьких спеціалістів | | Наказ директора | | III-IV квартал 2020 року. | Виконано  (Наказ директора від 23.09.20 р № 118/ОС) | |
| 3. | Подання документів для внесення змін до ліцензії | | Внесення змін до ліцензії | | IV квартал 2020 року. | Частково виконано  (повідомлення у МОЗ про зміну структури закладу від 10.11.20 року № 991А) | |
| 4. | Суворе дотримання протоколів амбулаторного лікування. | | Аналітична довідка перевірки 20% амбулаторних карт пацієнтів (1 раз на місяць). | | Постійно. | Виконано  (аналітична довідка за листопад від 01.12.20 року) | |
| 5. | Оновлення інформації «Кутка споживача» та іншої, передбаченої законодавством, інформації для пацієнтів. | | Наявність, передбаченої законодавством, інформації для пацієнтів у «Кутка споживача» | | IV квартал 2020р | Виконано  Акт перевірки інформації від 02.12.20 року | |
| 6. | Постійне підвищення компетентності персоналу, а також організаційної та управлінської активності | | Аналітична довідка з вказанням % лікарів та медичних сестер вищої та інших кваліфікаційних категорій | | Щоквартально. | Виконано  (аналітична довідка інспектора з кадрів за листопад від 02.12.20 року) | |
| 7. | Збільшення видів надання медичної допомоги у денному стаціонарі | | Звіт про кількість пацієнтів пролікованих у денному стаціонарі; кількість днів та середня тривалість перебування в денному стаціонарі | | Щоквартально. | Виконано  (звіт зав денним стаціонаром від 04.12.20 року) | |
| 8. | Завершення заміни дерев’яних віконних та дверних на блоків металопластикові | | Акт виконаних робіт про заміну | | IV квартал 2020р. –  I квартал 2021р. | Виконано  (доповідна записка завідувача господарством від 02.12.20 року) | |
| 9. | Завершення заміни лампочок розжарювання на всіх освітлювальних площах на енергозберігаючі. | | Звіт завідувача господарством про 100% заміну лампочок на всіх освітлювальних площах. | | IV квартал 2020р. –  I квартал 2021р. | Виконано на 97%  (доповідна записка завідувача господарством від 02.12.20 року) | |
| 10. | Проведення наради з роз’яснення та обговорення вимог національного стандарту ДСТУ EN 15224:2019 - «Системи управління якістю.EN ISO 9001:2015 у сфері охорони здоров’я» | | Протокол наради директора. | | ІVквартал 2020р. | Виконано  Протокол наради директора від 04.12.20 року | |
| Прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) та підпис керівника закладу охорони здоров’я | | Левицький П.Р. (П.І.Б) | | | \_\_\_\_\_ (підпис) |
| Прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) та підпис уповноваженої особи власника (органу управління закладу охорони здоров’я) або госпітальної ради відповідного госпітального округу | | Даньчак В.Я. (П.І.Б) | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) |