Додаток  1

до рішення міської ради

від _______2020 №___

Ресурсне забезпечення Програми

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми, тис.грн. | 2020р. | 2021р. | 2022р. | 2023р. | Усього витрат на виконання Програми |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг ресурсів, усього у тому числі: | 44 246,0 | 139 805,3 | 70 901,8 | 30 176,0 | 285 129,1 |  |
| бюджет громади (БГ) | 22 846,0 | 58 085,3 | 37 796,0 | 30 176,0 | 148 903,3 |  |
| державний бюджет (ДБ) | 8 000,0 | 68 320,0 | 19 705,8 | – | 96 025,8 |  |
| інші джерела (кошти інвесторів) (ІД) | 13 400,0 | 13 400,0 | 13 400,0 | – | 40 200,0 |  |

Міський голова                             						Сергій НАДАЛ

Додаток  2

до рішення міської ради

від _______2020 №___

6. Напрями діяльності та заходи  Програми охорони навколишнього  природного середовища Тернопільської міської територіальної громади на 2020-2023 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходу | Відповідальні за виконання | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. 2грн. |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020-2023 роки | 2020р. | 2021р. |  | 2022р. | 2023р. |  |
| 1 | Земельні ресурси | 1.1. Рекультивація земель, в т. ч. порушених внаслідок несанкціонованого складування відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ | 2020-2023 | Управління ЖКГБ та Е, відділ технічного нагляду | БГ | 32000,0 | 2000,0 | 8000,0 |  | 10000,0 | 12000,0 | Підвищення рівня благоустрою та покращення естетичного вигляду території внаслідок несанкціонованого складування побутових відходів на вул. Подільській, Промисловій, Текстильній, Поліській, Об’їзній, населених пунктів громади |
| 3 | Водні ресурси | 3.1. Будівництво дощового колектора на вул. Галицькій в м. Тернополі | 2020- 2022 | Управління ЖКГБ та Е, відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради | БГ | 22036,0 | 100,0 | 17100,0 |  | 4836,0 | – | Зменшення підтоплення прибудинкових територій та аварійності інженерних мереж |
|  |  |  |  |  | ДБ | 88025,8 | – | 68320,0 |  | 19705,8 | – |  |
|  |  | 3.2. Реконструкція ділянки дощового колектора в парку ім. Шевченка в м. Тернополі | 2020 -2021 | Управління культури і мистецтв, управління ЖКГБ та Е, КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» | БГ | 3172,3 | 850,0 | 2322,3 |  | – | – | Забезпечення ефективної роботи дощового колектора |
|  |  |  |  |  | ДБ | 8000,0 | 8000,0 | – |  | – | – |  |
|  |  | 3.3. Будівництво системи аерації Тернопільського ставу (4 черга) | 2020 -2021 | Управління культури і мистецтв, управління ЖКГБ та Е, КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» | БГ | 7300,0 | 300,0 | 7000,0 |  | – | – | Встановлення аераційних фонтанів невеликої потужності (1,0-2,0 тис. дм3/год), що прискорить процес наповнення води та аеробних бактерій киснем на 80-90 % |
|  |  | 3.4. Будівництво придонного спуску Тернопільського ставу | 2021 | Управління культури і мистецтв, управління ЖКГБ та Е, КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» | БГ | 3000,0 | – | 3000,0 |  | – | – | Створення системи придонного скидання води з ставу у р. Серет |
|  |  | 3.5. Механічне поглиблення окремих ділянок дна Тернопіль- ського ставу, зокрема, очищення донних відкладень (намулу) вздовж греблі на відстані 25-30 м від дамби | 2020-2021 | Управління культури і мистецтв, управління ЖКГБ та Е, КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» | БГ | 3000,0 | 1330,0 | 1670,0 |  | * | * | Очищення прибережної смуги на ділянці акваторії протяжністю 1000,0 м |
|  |  | 3.8. Екобіо-технологічне очищення водосховища «Тернопільський став» за допомогою одноклітинних водоростей та вищих водних рослин | 2021 | Управління культури і мистецтв, КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» | БГ | 1000,0 | – | 1000,0 |  | – | – | Відновлення стану і стабілізація функціонування гідроекосистеми водосховища «Тернопільський став» |
|  |  | 3.10 Капітальний ремонт об’єктів водопроводу і каналізації | 2020-2023 | Управління ЖКГБ та Е, КП «Тернопіль-водоканал» | БГ | 2160,0 | 660,0 | 500,0 |  | 500,0 | 500,0 | Покращення якості послуг централізованого водопостачання та водовідведення |
|  | Біорізноманіття, зелені насадження та рекреаційні зони | 4.7. Проведення санітарних рубок в РЛП «Загребелля» з метою запобігання розповсюдження хвороб зелених насаджень | 2020-2023 | Управління ЖКГБ та Е, відділ технічного нагляду | БГ | 1946,0 | 400,0 | 500,0 |  | 540,0 | 506,0 | Утримання об’єктів ПЗФ у належному стані згідно вимог законодавства |
|  |  | 4.9. Проведення заходів із озеленення з врахуванням функціонального напрямку території | 2020-2023 | Управління ЖКГБ та Е | БГ | 5280,0 | 1250,0 | 1280,0 |  | 1340,0 | 1410,0 | Висадження зелених насаджень в кількості 3500 шт. щорічно |
|  |  | 4.10. Ремонт та реконструкція вуличних зелених насаджень (в т.ч. підрізка та видалення сухостійних і аварійних зелених насаджень) | 2020-2023 | відділ технічного нагляду, управління ЖКГБ та Е | БГ | 23000,0 | 5000,0 | 5000,0 |  | 6000,0 | 7000,0 | Забезпечення утримання зелених насаджень у здоровому та впорядкованому стані |
|  |  |  |  |  | Бюджет громади | 148903,3 | 22846,0 | 58085,3 | 37796,0 |  | 30176,0 |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | 96025,8 | 8000,0 | 68320,0 | 19705,8 |  | – |  |
|  |  |  |  |  | Разом | 285129,1 | 44246,0 | 139805,3 | 70901,8 |  | 30176,0 |  |

БГ- бюджет громади, ДБ – державний бюджет, ІД – інші джерела

* У зв’язку зі значною динамікою цін суми для фінансування встановлюються на підставі договорів і проектів, які будуть укладені та розроблені. Програма підлягатиме коригуванню в частині обсягів фінансування в міру виготовлення і затвердження відповідної проектно-кошторисної документації та укладання угод,

контрактів і договорів з інвесторами виконання природоохоронних заходів.

Міський голова  												Сергій НАДАЛ