Додаток

до рішення міської рад

від_________№_________

| № п/п | Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Виконавці | Строк виконання заходу | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі по роках: |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всього | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1.Організаційно-правові засади управління охороною здоров’я |  |  |  |  |  | 18500,0 | 5100,0 | 6700,0 | 6700,0 |  |
| 1. | - Організаційно-правові засади управління охороною здоров’я | 1.1.1. Створення єдиного електронного медичного простору, впровадження телемедичних технологій та електронного медичного документообороту | - Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення ТМР; - Заклади охорони здоров»я | - 2019-2021 роки | - Бюджет - громади | - 5 000,0 | - 4500,0 | - 373,0 |  | 1. Завершення інформатизації закладів охорони здоров'я до кінця.2020 р. 2. Підключення всіх закладів охорони здоров'я громади до єдиного електронного медичного простору до кінця.2020 р.. 3. Повний перехід на електронний документообіг до кінця.2021 |
|  |  | - 1.1.6. Розвиток охорони здоров»я в сільських населених пунктах. | - Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення | - 2019-2021 роки | - Бюджет - громади | - 1600,0 | - 600,0 | - 627,0 | - 500,0 | Організація роботи фельшерсько – акушерських пунктів в селах громади для надання якісної медичної допомоги жителям сіл. |
| 2. Забезпечення соціальних стандартів у сфері охорони здоров’я |  |  |  |  |  | - 35592,4 | - 13245,2 | - 11174,2 | - 11173,0 |  |
|  | Забезпечення лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, згідно з переліком, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27.10.2014 року №778 «Про затвердження переліку рідкісних (орфанних) захворювань» | - 2.2.2. Забезпечення лікарськими засобами хворих на муковісцидоз | - Заклади охорони здоров»я | - 2019-2021 роки | - Бюджет - громади | - 2390,0 | - 740,0 | - 725,0 | - 770,0 | 1. Довести показник забезпечення хворих на муковісцидоз лікарськими до 100% потреби до кінця 2021 року. |
|  |  | 2.2.5.Забезпечення спеціальним харчуванням хворих для дітей з органним захворюванням | - Заклади охорони здоров»я м.Тернополя | - 2019-2021 роки | - Бюджет громади | - 135,0 | - 40,0 | - 120,0 | - 130,0 | Довести показник забезпечення хворих до 100 % потреби до кінця 2021 року. |
| 2.3. | Лікування хворих з хронічною нирковою недостатністю | - Забезпечення хворих, які страждають на ниркову недостатність процедурою гемодіалізу | - ВОЗ та МЗ - КНП «Міська комунальна лікарня №3» ТМР | - 2019-2021 роки | - Бюджет - громади | - 8538,1 | - 4446,2 | - 1848,2 | - 1043,7 | Довести показник забезпечення хворих на ниркову недостатність процедурою гемодіалізу до 100 % потреби до кінця 2021 р. |
| 4. Забезпечення якості лікування хворих на цукровий діабет |  |  |  |  |  | 20221,0 | 11971,0 | 7000,0 | 2450,0 |  |
| - 4.2. | - Забезпечення лікарськими засобами хворих на цукровий діабет | - 4.2.2. Забезпечення інсулінозалежних хворих препаратами інсуліну | - Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення ; - Заклади охорони здоров»я | - 2019-2021 роки | - Бюджет - громади | - 13 500,0 | - 10 000,0 | - 3 500,0 |  | . Повне задоволення, в 2019 - 2021 роках, потреби тернополян, хворих на цукровий діабет 2-го типу цукрознижуючими лікарськими засобами (таблетовані форми) |
| 5. Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб |  |  |  |  |  |  | 4900,0 | 42038,0 | 37300,0 |  |
| - 5.3. | - Здійснення заходів в щодо недопущення занесення і поширення на території громади випадків захворювань, спричинених корона вірусом CoV-2019 | 5.3.1. Придбання обладнання, лікарських засобів, виробів медичного призначення в та засобами індивідуального захисту для гарантування соціальної потреби та потреб клінічної практики Тернопільської міської територіальної громади, забезпечення заходів з обсервації, відшкодування їх вартості | - Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення ТМР; - Заклади охорони здоров»я - Суб’єкти господарювання, в в тому числі надавачі готельних послуг, | - 2020 рік | - Бюджет - громади | - 68888,0 |  | - 36880,0 | - 32000,0 | Забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення та засобами індивідуального захисту медичних працівників та жителів громади |
| 17. Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я |  |  |  |  |  | 121078,2 | 20784,6 | 31355,4 | 62939,0 |  |
| 17.1. | Проведення капітальних ремонтів та реконструкцій в закладах охорони здоров’я | 17.1.2. Проведення капітального ремонту та реконструкції, добудови приміщень КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» | КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» ТМР | 2019-2021 роки | Бюджет громади | 11797,6 | 620,0 | 2950,0 | 8227,6 | 1. Приведення облаштування КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» до вимог чинних нормативних актів до кінця 2021 року. |
|  |  | 17.1.4. Проведення капітального ремонту приміщень КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» | КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» | 2019-2021 роки | Бюджет громади | 14835,5 | 486,1 | 5971,4 | 8378,0 | 1. Приведення облаштування КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» до вимог чинних нормативних актів до кінця 2021 року. |
| 17.2. | Придбання обладнання, м’якого та твердого інвентарю | - 17.2.2. Дооснащення медичним та іншим обладнанням, в тому числі автомобілями, КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» відповідно до табеля оснащення | - КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» ТМР | - 2019-2021 роки | - Бюджет громади | - 11906,0 | - 1915,0 | - 4491,0 | - 5500,0 | 1. Задоволення потреб КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» в медичному та іншому обладнанні до кінця 2021 року. |
| 18. Удосконалення кадрового забезпечення |  |  |  |  |  | - 10800,0 |  | - 8000,0 | - 2800,0 |  |
| - 18.2. | - Впровадження соціального пакету для працівників галузі охорони здоров’я | - 18..2.2. Впровадження матеріального стимулювання медичних та інших працівників, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненню заходів з запобігання поширення COVID 19 | - Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення ; Лікувально-профілактичні заклади | - 2019-2021 роки | - Бюджет громади | - 8000,0 |  | - 8000,0 |  | Підвищення мотивації до праці працівників медичної галузі що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненню заходів з запобігання поширення COVID 19 |

Міський голова                                                                                        Сергій НАДАЛ