Додаток

6. Напрями діяльності та заходи програми

| № з/п | Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. грн. у тому числі: |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Разом |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розвиток системи зв’язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту Тернопільської міської територіальної громади | 1.1. Оплата послуг з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури оповіщення Тернопільській філії ПАТ „Укртелеком”, ТОВ „НВП „ОЗОН С”. | 2019 - 2022 | управління надзвичайних ситуацій, Тернопільська філія ПАТ „Укртелеком”, ТОВ „НВП „ОЗОН С”. | міський бюджет | 200 | 150 | 155 | 190 | 695 | Підтримання системи оповіщення в робочому стані, оплата витрат на оренду площі приміщень де розташована апаратура оповіщення, використання прямих фізичних ліній Тернопільської філії ПАТ „Укртелеком”, ТОВ „НВП „ОЗОН С”. |
|  |  | 1.2. Модернізація пункту управління керівника міської ланки Тернопільської територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ на мирний час і особливий період та їх технічне оснащення сучасними засобами зв’язку, комп’ютерною та іншою оргтехнікою, програмним забезпеченням, розхідними матеріалами | 2019 - 2022 | Управління надзвичайних ситуацій | міський бюджет | 96 | - | - | - | 96 | Модернізація пункту управління керівника міської ланки Тернопільської територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ відповідно до обсягів та номенклатури : фільтри – вбирачі ФПУ – 12 шт., |
|  |  | 1.3. Корегування проектно-кошторисної документації на модернізацію системи централізованого оповіщення цивільного захисту Тернопільської міської територіальної громади, виконання робіт з монтажу апаратури та придбання обладнання | 2019 – 2022 | Управління надзвичайних ситуацій | міський бюджет | 296 | 114 | 114 | 114 | 638 | Закупівля: 1.багатоканальної системи оповіщення (телефонний апарат) – 2 шт., Сигнально гучномовний пристрій у складі: блок оповіщення БО-FM-05-8шт; акустична система ОЗНС АС-60-1-16шт;. акустична система ОЗНС- АС-60-2-16шт; монтаж БО-FM-05-8шт; монтаж - акустичної системи ОЗНС АС-60-1-16шт;. монтаж акустичної системи ОЗНС- АС-60-2-16шт; блок оповіщення БО-FM-04-4шт. монтаж БО-FM-04-4шт; Модуль управління оповіщенням МКО-4ТR-1шт.; монтаж МКО-4ТR-1шт; сирени -3 шт,: монтаж сирен – 3шт.. 2.Виготовлення проектно- кошторисної документації на території приєднаних до Тернопільської територіальної громади; монтаж та встановлення обладнання системи оповіщення. |
|  |  | 1.4.Оплата за обслуговування електросирен | 2019 – 2022 | Управління надзвичайних ситуацій | міський бюджет |  |  | 15 | 25 | 40 | Підтримання електросирен в робочому стані |
|  |  | 1.5.Оплата за послуги з трансляції на зупинках громадського транспорту ТМТГ: аудіо та відео роликів | 2019 – 2022 | Управління надзвичайних ситуацій | міський бюджет |  |  | 15 | 15 | 30 | Доведення до населення інформації цивільного захисту та екстрених повідомлень |
| 2. | Створення та накопичення матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків на території Тернопільської міської територіальної громади | 2.1. Щорічне проведення заходів з поповнення використаних матеріальних запасів та коригування їх номенклатури за результатами проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | 2019 - 2022 | Управління надзвичайних ситуацій | міський бюджет | 84 | 2134 | 84 | 84 | 2386 | Поповнення міського матеріального резерву та його поповнення відповідно до номенклатури та обсягів: 1.автобензин–62600л (8000+54600) 2.Оприскувач акумуляторний гібридний Sadko SPR-20H-5 шт. 3.Аерозольний генератор холодного туману Longray 26080А-ІІ – 10 шт.; 4.Аерозольний генератор холодного туману Longray 2600 ULB – 2 шт.; |
| 3. | Виконання заходів, спрямованих на навчання населення основам життєдіяльності, діям в екстремальних ситуаціях | 3.1. Забезпечення проведення „Дня цивільного захисту” та ”Тижня безпеки дитини”, проведення міських зборів - змагань юних рятувальників „Школа безпеки” | 2019- 2022 | Управління надзвичайних ситуацій, Тернопільський міський відділ УДСНС України у Тернопільській області, управління освіти і науки | міський бюджет | 15 | 15 |  | 15 | 45 | Формування у дітей та підлітків відповідального ставлення до особистої і колективної безпеки, здобуття практичних навичок та умінь поведінки в екстремальних ситуаціях. |
| 4. | Здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій | 4.1. Послуга по знезараженню від небезпечних хімічних і радіоактивних речовин, утилізація виявлених та вилучених небезпечних хімічних і радіоактивних речовин (предметів, відходів) на території Тернопільської міської територіальної громади | 2019-2022 | Управління надзвичайних ситуацій | При необхідності з резервного фонду міського бюджету | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | Знезараження від небезпечних хімічних і радіоактивних речовин, здійсненню демеркуризації будівель, споруд, техніки, обладнання, матеріалів, земель-них ділянок, заку-півля розхідних матеріалів (хімічні речовини, елементи, реактиви) |
|  |  | 4.2.Виготовлення аудіо - матеріалів (аудіороликів), відеоматеріалів (відеоро- ликів), підготовка матеріалів для розміщення в ЗМІ, інформаційних агентствах, телерадіокомпаніях і мобільних операторах, виготовлення листівок, плакатів та інших наочних агітаційних матеріалів; | 2019-2022 | Управління надзвичайних ситуацій, інформаційні агентства, телерадіокомпанії, мобільні оператори, ЗМІ | міський бюджет | 34 | 29 | 29 | 29 | 121 | Виготовлення аудіоматеріалів ( аудіороликів) – 25 шт.; відеоматеріалів (відеороликів) – 8 шт.; інформаційно-довідкових куточків з питань цивільного захисту, розміщення матеріалу з питань цивільного захисту в ЗМІ |
|  |  | 4.3. Проведення державної повірки засобів вимірювальної техніки іонізуючого випромінювання, які знаходяться на обліку міського матеріального резерву | 2019-2022 | Управління надзвичайних ситуацій | міський бюджет | 10 | - | 10 | - | 20 | Повірка засобів вимірювальної техніки іонізуючого випромінювання |
| 5. | Забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту | 5.1. Закупівля засобів радіаційного та хімічного захисту для непрацюючого населення Тернопільської міської територіальної громади | 2019 -2022 | Управління надзвичайних ситуацій | міський бюджет | 885 | 635 | 595 | 835 | 2950 | Придбання засобів радіаційного та хімічного захисту відповідно до розрахунку: протигази– 1180 шт, камери захисні дитячі КЗД-6 – 45 шт. |
|  |  | 5.2. Придбання універсального спектрометричного комплексу УСК «Гама Плюс-U»: гама та бета спектрометрометр | 2021 | Державна установа «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України» | міський бюджет | - | - | 290 | - | 290 | Здійснення радіаційного моніторингу на території громади через проведення вимірів активності гама і бета випромінюючих радіонуклідів у пробах тваринного і рослинного походження, грунтах, донних відкладеннях, деревині, лісопродукції, будівельних матеріалах, металах та інше. |
| 6. | Забезпечення роботи «Єдиного ситуативного центру» | 6.1.Обладнання робочих місць «Єдиного ситуативного центру»: закупівля обладнання, монтаж та налагодження обладнання | 2020 2022 | Управління надзвичайних ситуацій | міський бюджет |  | 250 | 15 |  | 265 | Придбання обладнання для облаштування 2 робочих місць оператора (системні блоки -2 шт, сервер IP телефонії - 1шт, монітор-4шт, Гарнитура -2шт. Ай Пі телефон 20шт. Клавіатура, мишки -5 шт. Джерело безперебійного живлення– 2 шт. Шафа серверна - 1 шт. Комутатор Dahua 16-портовий керований - 1 шт. GSM Шлюз на 20 портів -1шт. Монтаж обладнання, прокладання телефонних ліній. |
|  |  | 6.2. Оплата послуг з експлуатаційно-технічного обслуговування | 2020 -2022 | Управління надзвичайних ситуацій | міський бюджет |  |  | 15 | 20 | 35 | Підтримання обладнання робочих місць «Єдиного ситуативного центру»: в робочому стані |

Міський голова                                                                          Сергій НАДАЛ