Додаток

до рішення міської ради

від _______ р. №________

Програма розвитку пластового руху

Тернопільської міської територіальної громади

на 2021-2023 роки

Розділ 1. Паспорт Програми

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління сім’ї,молодіжної політики та захисту дітей |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Протокольне доручення міського голови від 13.10.2020 р. № 57 |
| 3. | Розробник Програми | Управління сім’ї,молодіжної політики та захисту дітей |
| 4. | Співрозробники Програми | ### Комунальний заклад «Дитячо-юнацький пластовий центр», Станиця Тернопіль Пласту Національної скаутської організації України. |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей, комунальний заклад «Дитячо-юнацький пластовий центр» |
| 6. | Учасники Програми | Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей, Комунальний заклад «Дитячо-юнацький пластовий центр», пластові громадські об’єднання |
| 7. | Термін реалізації програми | 2021 – 2023 роки |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, тис.грн., в тому числі | 9751,0 |
| 8.1 | Кошти місцевого бюджету Тернопільської міської територіальної громади (надалі бюджет громади) | 9151,0 |
| 8.2 | інші джерела | 600,0 |

Розділ 2. Визначення Проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Ситуація яка складається на сьогоднішній день  в українському суспільстві негативно впливає на процес виховання підростаючого покоління. Тому важливим є впровадження ефективної виховної системи, що побудована на продержавницькій позиції та ефективність якої доведена тривалою практикою.

Закон України “Про визнання пластового руху та особливості державної підтримки пластового, скаутського руху” визнає  понад столітню безперервну діяльність пластового руху, котрий є українським скаутським рухом, який має беззаперечний історичний внесок в громадянську освіту дітей та молоді, здобуття і становлення української державності та створює засади державної політики щодо сприяння розвитку пластового руху в Україні.

Здобутки міського осередку Пласту також визнані на рівні міста, надавши статус соціально значущої організації ще в 2011р. Перший  в Україні Дитячо-юнацького пластовий центр, який в своїй роботі використовує пластову виховну систему, вдалий  приклад  співпраці міської влади та інституту громадянського суспільства, був створений саме в Тернополі. Це свідчить про визнання пластової системи виховання, її дієвості.

Незважаючи на певні позитивні зміни, які відбуваються в молодіжному середовищі, все ще існують проблеми:

- Низький рівень соціальної активності молоді у суспільно-політичній та соціально-економічній діяльності.

- Низький рівень патріотизму, духовності та моралі. Знижений інтерес молоді до літератури, мистецтва, культурної спадщини.  Раціоналістично-споживче ставлення молоді до життєвих цінностей. Отримання матеріальних благ і статку переважає над морально - духовним розвитком особистості.

- Соціально-негативні явища у молодіжному середовищі. Поширення шкідливих звичок, розлади психіки та поведінки через вживання психоактивних речовин (наркологічні розлади), скоєння злочинів.

- Соціальна ізольованість молодих людей, що перебувають у складних життєвих обставинах.

- Відсутність можливостей для повноцінної соціалізації та залучення до трудової діяльності.

Програма розвитку пластового руху Тернопільської міської територіальної громади на 2021-2023 (надалі – Програма) розроблена, враховуючи зацікавленість Пластовим рухом (надалі - Пласт) серед дітей та молоді, освітніх закладів, батьків та державних органів влади, науково обґрунтованою та методично підготовленою базою Пласту, потребою для молодого покоління у реалізації своїх можливостей, підготовленим та вишколеним складом пластових провідників (виховникiв), позитивним іміджем організації.

Для залучення нових дітей до Пласту спершу потрібно залучити і підготувати пластового виховника,  інструктора, які  є волонтерами. Таким чином, для того, щоб вийти на  максимальну соціальну ефективність діяльності пластового руху слід охопити щонайменше 3% дітей, тобто 1200 осіб,  та  підготувати близько 600 пластових виховників та волонтерів. Розвиток Пласту без підготовлених на основі Пластових цінностей виховників не дасть належного виховного результату для дітей.

Заходи Програми передбачають часткове вирішення проблем молоді, забезпечують духовний, патріотичний, культурний та фізичний розвиток молоді, сприяють подоланню негативних явищ у молодіжному середовищі.

Метою підтримки пластового руху є сприяння його розвитку шляхом забезпечення доступності такого руху для українських дітей та молоді, реалізації пластових  освітніх (навчальних) програм.

Досягнення означеної мети вбачається в системній інституційній підтримці пластового руху та комплексному підході співпраці Дитячо-юнацького пластового центру зі структурними підрозділами Тернопільської міської ради, пластовими громадськими об’єднаннями та іншими молодіжними громадськими організаціями, церквами, закладами освіти, засобами масової інформації громади.

Таким чином, основними пріоритетами даної Програми є:

- часткове вирішення проблем молоді, забезпечує духовний, патріотичний, культурний та фізичний розвиток молоді, сприяє подоланню негативних явищ у молодіжному середовищі.;

- співпраця дитячо-юнацького пластового центру з структурними підрозділами Тернопільської міської ради, пластовими громадськими об’єднаннями та іншими молодіжними громадськими організаціями, церквами, закладами освіти, засобами масової інформації.

- формування серед дітей та молоді європейської ідентичності, сприяння інтеграції українського пластового руху в європейську та євроатлантичну спільноту;

- сприяння інституційному розвитку пластового руху шляхом реалізації програм, проектів, спрямованих на досягнення пластової освітньої (навчальної) програми;

- сприяння громадянській освіті дітей та молоді як відповідальних і активних громадян, які сповідують та відстоюють демократичні цінності;

- формування почуття гордості за Україну та поваги до законодавства;

- підтримка дітей та молоді, які виявляють громадянську активність, досягають успіхів у різноманітних сферах суспільного життя;

- сприяння неформальній та інформальній освіті дітей та молоді, інтеграції молоді у європейський та світовий демократичний простір;

- підвищення рівня свідомого ставлення молоді до активного та здорового способу життя;

- сприяння створенню та розвитку інфраструктури пластового руху;

- сприяння становленню і розвитку пластового руху в громаді у порядку, встановленому законодавством.

Розділ 3. Визначення мети Програми

Мета  – сприяти всебічному, патріотичному вихованню та самовихованню української молоді на засадах християнської моралі; виховувати молодь на свідомих, відповідальних повновартісних громадян місцевої, національної та світової спільноти, провідників суспільства на ідейних засадах Пласту. Сприяти розвитку пластового руху шляхом забезпечення доступності такого руху для українських дітей та молоді, реалізації пластових освітніх (навчальних) програм.

Досягнення мети передбачає розвиток духовних, розумових, соціальних i фізичних  прикмет членів пластового руху, розповсюдження серед молоді традицій предків, передачу знань i розуміння історії культури.

Розділ 4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблем, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Заходи Програми скеровані на сприяння духовному, розумовому та фізичному розвитку дітей та молоді, їх соціальній адаптації, підвищенні їх здатності інтегруватися у доросле суспільство в умовах, якi швидко змінюються; формування демократичного світогляду у підростаючого покоління. Завдання надати молодим людям потребу у громадській активності i готовність бути будівничими, i дієвими членами громадського суспільства; пропагування здорового способу життя та попередження залежності від токсичних речовин; поширення екологічних знань, заохочення належного ставлення до довкілля; поширення базових економічних знань, формування знань i навичок, необхідних для успішної діяльності в умовах ринкової економіки.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету в рамках бюджетних програм ( КПКВ 0913241-забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту та соціального забезпечення) та коштів інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Ресурсне забезпечення Програми

(тис. грн)

| Обсяги коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Виконання програми |  |  | Усього витрат на виконання програми |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік |  |  |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 2913,0 | 3259,0 | 3579,0 |  | 9751,0 |
| Бюджет громади | 2747,0 | 3061,0 | 3343,0 |  | 9151,0 |
| Кошти не бюджетних джерел | 166,0 | 198,0 | 236,0 |  | 600,0 |

Розділ 5. Перелік завдань і заходів  Програми та результативні показники:

Досягнення мети Програми передбачається за рахунок вирішення завдань за такими пріоритетними напрямками:

Формування національної та патріотичної свідомості молоді

Формування духовних цінностей та загальнолюдських моральних якостей залежить від рівня духовності, патріотизму та національної свідомості для комплексного підходу виховання молодої особистості необхідно вирішити наступні завдання:

-виховання та самовиховання моральних та культурних якостей на засадах християнської моралі;

-виховання національної свідомості, відповідальності та приналежності до українського суспільства;

-виховання любові до України та готовності до її захисту, поваги до державних символів України.

Для вирішення поставлених завдань необхідно мати комплекс виховних заходів та систему співпраці між державними інституціями та Пластом, залучивши до цього ЗМІ.

Забезпечення інтелектуального та творчого розвитку молоді

-організація та проведення заходів національно-патріотичного спрямуцвання. можливостей.

Допомога та захист молоді соціально вразливих верств

-	 сприяння до становлення повновартісних, рівноцінних та рівноправних громадян української держави соціально незахищених дітей та молоді;

- створення умови для розвитку та розкриття  можливостей i здібностей;

- залучення  дітей та пiдлiткiв зі шкiл-iнтернатiв, сиротинцiв до виховних програм Пласту;

-залучення до пластової діяльності дітей з вадами фізичного та розумового розвитку.

- Формування правової культури, пропаганда здорового способу життя та оздоровлення молоді

-попередження вже у ранньому підлітковому періоді негативних проявів i культивування здорового способу життя через розвиток фізичних, духовних i моральних якостей, формування відповідальності за свої вчинки

- усунення причин правопорушень, сприяння у формуванні фізично здорових особистостей, поглибленні знань з правової культури.

- Підтримка розвитку міжнародних контактів

-  розвиток партнерства між Пластом та іншими закордонними скаутськими організаціями через вирішення міжнародних  економічних, культурних і політичних проблем, вивчення та пізнання історії, культури, релігії інших країн.

Очікування результати виконання Програми:

Збільшення  кількості дітей та молоді залучених  до здорового способу життя, розвиток у молодих людей здорових моральних стержнів. Плекання лицарських ідеалів, шанобливого ставлення до природи та довкілля в цілому, культури мови та поведінки.

Очікувані результати:

- збільшення кількості дорослих осіб, залучених до пластового руху, готових до ведення виховної праці  з дітьми і молоддю на основі пластової методики до 400 осіб;

- збільшення кількості дітей та молоді, залученої до пластового руху в Тернопільській міській територіальній громаді до 1200 осіб.

-об’єднання зусиль органів влади, церковних громад, національно-патріотичних громадських організацій, членів Пласту для реалізації завдань духовного та національно-патріотичного виховання дітей та молоді - створення на основі ідейних засад Пласту, як визнаної ефективної моделі позашкільного виховання;

- покращення інформаційного забезпечення територіальної громади про пластовий (скаутський) рух,  його історію та виховання дітей і молоді на основі пластової методи виховання.

Розділ 6. Заходи та завдання Програми

| № | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | строк виконання заходу (роки) | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяг фінансування по роках, тис.грн. |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1 | Формування національної та патріотич-ної свідомості молоді | 1.1. Проведення акцій пам’яті героїв України | 2021-2023 | Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей, Станиця Тернопіль Пласту – НСОУ, ДЮПЦ | Бюджет громади | 14,0 | 16,0 | 18,0 | Виховання національної свідомості, відповідальності та приналежності до українського суспільства. Проведення 3 акцій щорічно. |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 3,0 | 3,0 | 4,0 |  |
| 2 | Забезпечення інтелектуаль-ного та творчого розвитку молоді | 2.1. Проведення акцій спрямованих на інтелектуальний та творчий розвиток молоді: «Що? Де? Коли?», «Ігри розуму», «Школа писанкарства», «Великодня веселка», «Зимова майстерня» тощо | 2021-2023 | Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей, Станиця Тернопіль Пласту – НСОУ, ДЮПЦ | Бюджет громади | 10,0 | 12,0 | 14,0 | Розвиток творчості та вдосконалення техніки народного мистецтва. Проведення 3-х акцій щорічно |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 3,0 | 4,0 | 5,0 |  |
|  |  | 2.2. Проведення сімейного фестивалю Різдвяна Свічечка | 2021-2023 | Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей, Станиця Тернопіль Пласту – НСОУ, ДЮПЦ | Бюджет громади | 5,0 | 7,0 | 9,0 | Розвиток творчості та акторського мистецтва, створення простору для формування колективної єдності. Залучення до участі в акції 500 дітей віком від 3 до 18 років. |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 2,0 | 3,0 | 4,0 |  |
| 3 | Забезпечення духовного розвитку молоді | 3.1. Проведення акцій спрямованих на розвиток морально-духовних якостей дітей та молоді: «Андріївські вечорниці», «Свято Миколая», «Перед великодня стійка», «Свято матері», Реколекції тощо | 2021-2023 | Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей, Станиця Тернопіль Пласту – НСОУ, ДЮПЦ | Бюджет громади | 14,0 | 16,0 | 18,0 | Розвиток моральності та толерантності, формування християнських цінностей. Проведення 3 акцій щорічно. |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 3,0 | 5,0 | 7,0 |  |
| 4 | Формування правової культури, пропаганда здорового способу життя та оздоровлення молоді | 4.1. Проведення військово-патріотичних та спортивних заходів: Спартакіада, Експльозія, Свято Весни, змаг із спортивного орієнтування, вишкіл водного пластування, тенісний турнір, вишкіл першої допомоги, змаг із пішого мандрівництва тощо | 2021-2023 | Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей, Станиця Тернопіль Пласту – НСОУ, ДЮПЦ | Бюджет громади | 23,0 | 25,0 | 27,0 | Вдосконалення показників військово-спортивної підготовки. Вдосконалення техніки командних видів спорту, популяризація здорового способу життя. Проведення 5 заходів щорічно. |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 12,0 | 14,0 | 16,0 |  |
| 5 | Підтримка розвитку пластової (скаутської) ідеї | 5.1. Проведення акцій, спрямованих на формування пласто-вого (скаутського) світогляду та участь у заходах міжнарод- | 2021-2023 | Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей, Станиця Тернопіль Пласту – НСОУ, ДЮПЦ | Бюджет громади | 20,0 | 24,0 | 28,0 | Вивчення, пізнання історії, культури, релігії інших країн Залучення 1000 дітей до проведення акцій. Створення можливостей участі у міжнародних скаутських акціях. Проведення 4 акцій щорічно. |
|  |  | ного скаутського руху: День Першої Пластової Присяги, Відкриття Пластового року, ВВМ, День скаутської хустки, День народження Б.П тощо |  |  | Інші джерела | 6,0 | 9,0 | 12,0 |  |
| 6 | Організація вишколів як інструменту вдосконален-ня всебічного розвитку членства | 6.1 Проведення вишколів та дошколів для виховників | 2021-2023 | Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей, Станиця Тернопіль Пласту – НСОУ, ДЮПЦ | Бюджет громади | 10,0 | 12,0 | 14,0 | Створення нових гуртків та вдосконалення виховної роботи з дітьми. Проведення 2 акцій щорічно. |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 6,0 | 7,0 | 8,0 |  |
|  |  | 6.2. Проведення вишколів та конференцій для адміністраторів | 2021-2023 | Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей, Станиця Тернопіль Пласту – НСОУ, ДЮПЦ | Бюджет громади | 12,0 | 14,0 | 16,0 | Підвищення кваліфікації та якості виконання адміністративних обов’язків. Проведення 2 акцій щорічно. |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 5,0 | 6,0 | 7,0 |  |
|  |  | 6.3. Проведення вишколів та конференцій для інструкторів | 2021-2023 | Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей, Станиця Тернопіль Пласту – НСОУ, ДЮПЦ | Бюджет громади | 12,0 | 14,0 | 16,0 | Підвищення кваліфікації та якості виконання обов’язків інструктора. Проведення 2 акцій щорічно. |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 6,0 | 7,0 | 8,0 |  |
| 7 | Пластове таборування | 7.1. Проведення таборування уладу: -Пташат (2-6 років) -пластунів новаків (6-11 років) - пластунів юнаків (11-18 років) | 2021-2023 | Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей, Станиця Тернопіль Пласту – НСОУ, ДЮПЦ | Бюджет громади | 40,0 | 50,0 | 60,0 | Соціалізація дітей, вдосконалення самозарадності у дітей, виховання та самовиховання моральних та культурних якостей. Проведення 4 таборів щорічно |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 30,0 | 35,0 | 40,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет громади | 60,0 | 80,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 45,0 | 55,0 | 65,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет громади | 70,0 | 90,0 | 110,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 45,0 | 50,0 | 60,0 |  |
| 8 | Функціонування дитячо-юнацького пластового центру | 8.1 Забезпечення діяльності дитячо-юнацького пластового центру | 2021-2023 | Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей, Станиця Тернопіль Пласту – НСОУ, ДЮПЦ | Бюджет громади | 1457,0 | 1501,0 | 1613,0 | Забезпечення матеріально-технічної бази для реалізації програми та утримання ДЮПЦ |
|  |  | 8.2 Покращення матеріально-технічної бази дитячо-юнацького пластового центру | 2021-2023 | Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей, Станиця Тернопіль Пласту – НСОУ, ДЮПЦ | Бюджет громади | 1000,0 | 1200,0 | 1300,0 | Створення комфортних та безпечних умов для занять (ремонт приміщення в т.ч.заміна проводки, утеплення будівлі, ремонт актового залу) |
| ВСЬОГО |  |  |  |  | Бюджет громади | 2747,0 | 3061,0 | 3343,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 166,0 | 198,0 | 236,0 |  |
|  |  |  |  |  | Разом | 2913,0 | 3259,0 | 3579,0 |  |

Розділ 7.  Координація і контроль за виконанням  Програми

Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей, комунальний заклад «Дитячо-юнацький пластовий центр», пластові громадські об’єднання забезпечують реалізацію заходів в повному  обсязі та у визначені терміни.

Координація діяльності, спрямованої на виконання заходів Програми здійснюється    управлінням сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей. Основними функціями  управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей в частині виконання  заходів програми та контролю є:

-	координація виконання заходів програми;

-	організація моніторингу реалізації заходів програми;

-	аналіз виконання програмних заходів;

-	у разі необхідності, підготовка пропозицій та їх обґрунтування стосовно внесення змін і доповнень до програми.

За результатами аналізу виконання програмних заходів з урахуванням загальної соціально-економічної ситуації в громаді та змін зовнішніх умов, що можуть мати місце в ході реалізації програми, допускається коригування заходів програми. Впродовж терміну виконання програми можуть вноситися зміни і доповнення з метою дотримання диференційованого підходу до виконання основних заходів.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає його на розгляд до Тернопільської міської ради разом із пояснювальною запискою не пізніше ніж у двомісячний строк після закінчення встановленого строку її виконання.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання програми, здійснюється порядку, встановленому бюджетним законодавством України.

Міський голова						                        	Сергій НАДАЛ