Виконання проєктів Громадського бюджету станом на 01.03.2021 року

|  | Назва проєкту | Кошти, необхідні на реалізацію проєкту (грн.) | Виділено з бюджету громади, (грн.) | Використано коштів станом на 01.03.2021 (грн.) | Стан реалізації на 01.03.2021 | Орієнтований кінцевий термін реалізації проєкту | Відповідальні структурні підрозділи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Великі проєкти |  |  |
| 1 | Молодіжний коворкінг центр Креативний простір “Аляска” | 1 450000 | 1 450000 | 56810,0 | Виготовлено ПКД, оплачена експертна оцінка | Липень | Управління освіти та науки ЗОШ №28 |
| 2 | Живемо спортивно | 1 450000 | 1 450000 | - | Замовлено ПКД | Вересень | Управління освіти та науки ЗОШ №15 |
| 3 | Легкоатлетичний стадіон з футбольним полем | 1 399500 | 1 399500 | - | Замовлено ПКД | Серпень | Управління освіти та науки ЗОШ № 18 |
| 4 | Благоустрій території Тернопільської ЗОШ №10 | 1 450000 | 1 450000 | 23766,0 | Виготовлено ПКД, оплачена експертна оцінка | Серпень | Управління освіти та науки ЗОШ №10 |
| 5 | Безпечна дорога до знань | 1 206000 | 1 206000 | - | Замовлено ПКД | Липень | Управління освіти та науки ЗОШ №19 |
| 6 | Капітальний ремонт волейбольного поля | 1 450000 | 1 450000 | - | Замовлено ПКД | Серпень | Управління освіти та науки ЗОШ №7 |
| 7 | Комплексна модернізація територій прилеглої до шкіл 26-27 для зайняття різними видами спорту | 1 450000 | 1 450000 | 49200,0 | Виготовлено ПКД, кошторисна документація проходить експертизу | Травень | Управління освіти та науки ЗОШ №26 |
| Всього по великих проєктах | 9 855 500,0 | 9 855 500,0 | 129 776,0 |  |  |
|  | Малі проєкти |
| 1 | Новий освітній простір для громади “Кінотеатр просто неба” | 300000 | 300000 | - | Замовлено ПКД | Травень | Управління освіти та науки ЗОШ №28 |
| 2 | Перший сучасний спортивно-відпочинковий комплекс у мікрорайоні “Канада” на території ТЗОШ №23 | 300000 | 300000 | - | Укладено договір на виготовлення ПКД | Квітень | Управління освіти та науки ЗОШ №23 |
| 3 | Капітальний ремонт гімнастичного спорядження “Здорові діти” | 300000 | 300000 | - | Замовлено ПКД | Серпень | Управління освіти та науки ЗОШ №7 |
| 4 | Спортивний майданчик “Доступна фізкультура” | 300000 | 300000 | 22588,0 | Виготовлено ПКД | Липень | Управління освіти та науки ЗОШ №10 |
| 5 | Майданчик для настільного футболу в школі-ліцеї №6 ім. Н. Яремчука | 300000 | 300000 | - |  | Червень | Управління освіти та науки ЗОШ №6 |
| 6 | Освітньо-інформаційний простір (вул. Чорновола,14) | 300000 | 300000 | - | Замовлено ПКД | Жовтень | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 7 | Креативний простір для освіти та дозвілля поряд з 26 та 27 школою | 300000 | 300000 | - |  | Серпень | Управління освіти та науки ЗОШ №27 |
| 8 | Відпочинковий простір “Територія мистецтв” | 300000 | 300000 | - |  | Вересень | Управління освіти та науки ЗОШ №21 |
| 9 | Створення спортивно-ігрового майданчика «Маленька розминка» (вул. 15 квітня,1, пр.Злуки,57) | 300000 | 300000 | - | Замовлено ПКД | Вересень | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 10 | Оновлення спортивно-оздоровчого комплексу на території ЗОШ №11 | 300000 | 300000 | - |  | Червень | Управління освіти та науки ЗОШ №11 |
| 11 | Облаштування навчально-розвиваючої мистецької локації на свіжому повітрі економічного ліцею №9 ім. І. Блажкевич | 300000 | 300000 | - |  | Липень | Управління освіти та науки ЗОШ №9 |
| 12 | Дитячий майданчик по вул. Л. Українки 27, 29, 35 | 300000 | 300000 | - | Замовлено ПКД | Жовтень | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 13 | Освітлення вулиці Ю. Словацького | 300000 | 300000 | - | Замовлено ПКД | Листопад | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 14 | Проєкт створення спортивно-реабілітаційного центру для учасників АТО(ОСС) та членів їх сімей “Дім ветерана” | 299900 | 299900 | - | Розроблено та затверджено річний план закупівель. Розпочато закупівлю спортивного інвентарю, відповідно до плану закупівель у березні 2021 р. | Жовтень | Управління розвитку спорту та фізичної культури |
| 15 | Газифікація, опалення та благоустрій центру стерилізації та притулку тимчасового утримання тварин (с.Дичків) | 287500 | 287500 | - | Замовлено ПКД | Грудень | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 16 | «Добрі друзі» - мультифункціональний майданчик для домашніх тварин у парку «Топільче» | 232079 | 232079 | - | Замовлено ПКД | Грудень | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| Всього по малих проєктах | 4 719 479,0 | 4 719 479,0 | 22 588,0 |  |
| Разом по 23 проєктах | 14 574 979,0 | 14 574 979,0 | 152 364,0 |  |