ІНФОРМАЦІЯ

про виконання Програми  підтримки книговидання місцевих авторів та  забезпечення святкових і офіційних заходів на 2019-2021 роки

1.Тернопільська міська рада

2. КПКВК 0118410 «Програма підтримки книговидання місцевих авторів та забезпечення святкових і офіційних заходів на 2019-2021 роки», затверджена рішенням міської ради від 22.11.2018 №7/30/17зі змінами внесеними рішенням № 7/41/15 від 06.12.2019 року

3.Напрями діяльності та заходи програми  підтримки книговидання місцевих авторів та забезпечення святкових і офіційних заходів на 2019-2021 роки

| № з/п | Напрям реалізації | Захід | Відповідальний виконавець та строк виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Усього | у тому числі | Усього | у тому числі |  |
|  |  |  |  |  | місцевий бюджет | кошти з інших джерел |  | Місцевий бюджет | кошти з інших джерел |  |
| 1 | Розвиток видавничої справи | Організація роботи видавничої ради | Голова видавничої ради, 2019-2021 | Фінансування не потребує | Фінансування не потребує | Проведено 17 засідань видавничої ради |
|  |  | Випуск видань місцевих авторів відповідно до рішень видавничої ради | Управління організацій-но-виконавчої роботи відділ обліку та фінансового забезпечення 2019-2021 | 585,0 | 585,0 |  | 537,0 | 537,0 |  | Забезпечено випуск 29 видань місцевих авторів |
|  |  | Сприяння в організації та проведенні книжкових виставок-ярмарок. Залучення поліграфічних та видавничих підприємств з інших регіонів до участі в книжкових виставках-ярмарках, фестивалях, форумах. | Спілка письменників України 2019-2021 | 150,0 | 150,0 |  | 0 | 0 |  | Сприяння в організації та проведенні наступних заходів: •Міжнародний літературно – мистецький фестиваль «Ї» (2019, 2020, 2021); •Літературний фестиваль «Бібліофест – 2019,2020,2021», •Дитячий фестиваль «Кінохвилька» (2019); •Міні-проєкт «Час бібл.книги на радіо: бібліоFM» (2020) •ВООК-салон «Читаюча людина-сучасна людина» (2021); •Книжковий променад «Книга-одвічне джерело» (2021); •Книжковий-букет від письменників-ювілярів (2021) •Бренд-шоу «Книга-відкриття року» (2021); •«ВООК-локація від письменника(2021). |
|  |  | Поповнення бібліотечних фондів примірниками книжкової продукції, виданих відповідно до рішень видавничої ради, проведення презентацій книжкової продукції та літературних вечорів, тематичних книжкових виставок, зустрічей з письменниками, видавцями, розповсюджувачами книг. Реалізація медіа-проектів, спрямованих на популяризацію книги, розвиток читацької активності і соціальної реклами книги і читання | Спілка письменників України, управління організаційно-виконавчої роботи, бібліотеки та заклади освіти, профільні виконавчі органи міської ради 2019-2021 роки | Фінансування не потребує | Фінансування не потребує | 902 книги передано в бібліотечний фронд 1588 книг передано авторам, відповідно до заяв авторів та рішення видавничої ради. •Презентація «Фронтового Кобзаря» до Дня добровольця, а також мистецької виставки фотоколажів і книжкових розворотів до видання (2021); •Книжковий віраж «Пригости мене розмовою, українською мовою». До Дня української писемності та мови (2021); •Книжковий фуршет від видавництв (2020); •Книжковий показ «Book- феєрверк» (2019); •Читацькі марципани « «Книжковий оптимізм» (2020) •Книжкова гостина «Магія пера» (2020) |
| 2 | Забезпечення святкових та офіційних заходів | Забезпечення відзнаками та нагородною продукцію, цінними подарунками | Управління організаційно-виконавчої роботи, відділ обліку та фінансового забезпечення, управління економіки, промисловості та праці 2019-2021 роки | 525,0 | 525,0 |  | 341,4 | 341,4 |  | 1175 відзнак, та значків закуплено для заохочення мешканців, які беруть активну участь в розвитку та життєдіяльності громади |
|  |  | Забезпечення пам’ятною та сувенірною продукцією з символікою м.Тернополя, цінними подарунками | Управління організаційно-виконавчої роботи, відділ обліку та фінансового забезпечення, управління економіки, промисловості та праці 2019-2021 роки | 785,0 | 785,0 |  | 720,4 | 720,4 |  | 9160 шт. закуплено подарунків для відзначення тернополян, які беруть активну участь в розвитку та життєдіяльності громади |
|  |  | Грошові винагороди з нагоди державних, професійних, святкових та пам’ятних дат | Відділ кадрового забезпечення 2019-2021 | 900,0 | 900,0 |  | 860,0 | 860,0 |  | Нагороджено 266 осіб, які беруть активну участь в розвитку та життєдіяльності громади |
| 3 |  | Всього: |  | 2945,0 | 2945,0 |  | 2458,8 | 2458,8 |  |  |

4. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою (тис.грн.)

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведені видатки | Відхилення |
| --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | Спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 2458,8 | 2458,8 | - | 2348,3 | 2348,3 | - | -110,5 | -110,5 |  |

Пояснююча записка

до інформації про виконання Програми підтримки книговидання місцевих авторів та забезпечення святкових і офіційних заходів на 2019-2021 роки

Головна мета Програми - поширення всебічної інформації про Тернопільську міську територіальну громаду, популяризація культурної спадщини, формування позитивного і привабливого іміджу Тернопільської міської територіальної громади, а також підтримка сучасних авторів і видавців, створення сприятливих умов для розвитку книговидавничої сфери, всебічного вивчення творів місцевих авторів та забезпечення громади соціально важливою книжковою продукцією, популяризація української книги, розвиток і підтримка читацької культури. Програма спрямована на реалізацію в громаді державної політики щодо створення належних умов для розвитку книговидавничої справи та розповсюдження і популяризації високохудожньої, соціально значимої літератури.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, передбачений для реалізації «Програми підтримки книговидання місцевих авторів та забезпечення святкових і офіційних заходів на 2019-2021 роки», затвердженої рішенням міської ради від 22.11.2018 №7/30/17 – 2945,0 тис.грн. (кошти місцевого бюджету). Виділено протягом 2019-2021 - 2458,8 тис.грн., з яких використано 2348,36 тис.грн

Впродовж 2019-2021 років за підсумками реаліації програми отримано наступні результати:

-  Забезпечено випуск видань місцевих авторів, виставлено на електронні закупівлі, укладено відповідні документи та отримано друковану продукцію, яка використовується в на урочистих заходах в якості подарунків та яку передано в  19 бібліотечних закладів у кількості 902 книги, 1588 книг передано авторам.

- Проведено 17 засідань видавничої ради.

З метою забезпечення  святкових,  урочистих, офіційних заходів, за участю Тернопільської міської ради та Тернопільського міського голови, відповідно до Положення, затвердженого розпорядженням міського голови  від 13.12.2010 № 34 «Про забезпечення офіційних заходів за участю міського голови» закуплено 9160 шт. подарункової продукції, 1175 шт. відзнак та значків, котра також вручається вищим керівництвом міської ради при нагородженні подякою або грамотою Тернопільської міської ради відповідно до розпоряджень міського голови.

Основні показники очікуваного результату:

| Показник | Одиниця виміру | Очікуваний результат | Показник за період дії програми |
| --- | --- | --- | --- |
| Забезпечення відзнаками та нагородною продукцією,цінними подарунками мешканців Тернопільської міської територіальної громади | осіб | до 1200 | 3000 |
| Забезпечення грошовими винагородами з нагоди державних, професійних, святкових та пам’ятних дат | осіб | до 300 | 266 |
| Забезпечення відзнаками та нагородною продукцію, цінними подарунками | осіб | до 350 | 1175 |
| Видавництво книг місцевих авторів | книг | до 1200 книг | 2490 |
| Проведення книжкових виставок-ярмарок в кількості | одиниць | не менше - 2 | 12 |
| Обмін видавничим досвідом між регіонами України | одиниць | не менше - 2 разів | 1 |

Придбання товарів та послуг вена виконання заходів Програми здійснювалося  відповідно до вимог Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII «Про публічні закупівлі» зі змінами та доповненнями .

Фінансування зазначеної вище Програми відбувалось на підставі рішень міської ради про бюджет Тернопільської міської територіальної громади на відповідний рік.

Внаслідок виконання заходів Програми підтримки книговидання місцевих авторів та забезпечення святкових і офіційних заходів на 2019-2021 роки досягнуто її основної мети, спрямованої на підтримку іміджевого рівня Тернопільської міської територіальної громади.

Начальник управління

організаційно-виконавчої роботи                                                	Світлана ДОБРІКОВА