**Виконання проєктів Громадського бюджету станом на 01.11.2021 року**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Назва проєкту** | **Кошти, необхідні на реалізацію проєкту**  **(грн.)** | | **Виділено з бюджету громади,**  **(грн.)** | **Використано коштів**  **станом на 01.11.2021**  **(грн.)** | **Стан реалізації на 01.11.2021** | **Орієнтований кінцевий термін реалізації проєкту** | **Відповідальні структурні підрозділи** | |
|  | **Великі проєкти** | | | | | |  |  |
| 1 | Молодіжний коворкінг центр Креативний простір “Аляска” | 1 450000 | | 1 450000 | 981260,0 | **Реалізовано** | виконано | Управління освіти та науки  ЗОШ №28 |
| 2 | Живемо спортивно | 1 450000 | | 1 450000 | 1 324282,0 | **Реалізовано** | виконано | Управління освіти та науки  ЗОШ №15 |
| 3 | Легкоатлетичний стадіон з футбольним полем | 1 399500 | | 1 399500 | 1 314198,0 | **Реалізовано** | виконано | Управління освіти та науки  ЗОШ № 18 |
| 4 | Благоустрій території Тернопільської ЗОШ №10 | 1 450000 | | 1 450000 | 904216,0 | **Реалізовано** | виконано | Управління освіти та науки  ЗОШ №10 |
| 5 | Безпечна дорога до знань | 1 206000 | | 1 206000 | 1 194996,6 | **Реалізовано** | виконано | Управління освіти та науки  ЗОШ №19 |
| 6 | [Капітальний ремонт волейбольного поля](https://budget.e-dem.ua/#/6110100000/project/15106?return=search:20&compid=2321) | 1 450000 | | 1 450000 | 1 395545,0 | **Реалізовано** | виконано | Управління освіти та науки  ЗОШ №7 |
| 7 | Комплексна модернізація територій прилеглої до шкіл 26-27 для зайняття різними видами спорту | 1 450000 | | 1 450000 | 627240,0 | Триває монтаж обладнання, каменю, опори освітлення, виконується трамбування території (завершення робіт планується до 05.11) | Листопад | Управління освіти та науки  ЗОШ №26 |
| **Всього по великих проектах** | | **9 855 500,0** | | **9 855 500,0** | **7 741 737,6** |  | |  |
|  | **Малі проєкти** | | | | | | | |
| 1 | Новий освітній простір для громади “Кінотеатр просто неба” | 300000 | 300000 | | 234305,0 | **Реалізовано** | виконано | Управління освіти та науки  ЗОШ №28 |
| 2 | Перший сучасний спортивно-відпочинковий комплекс у мікрорайоні “Канада” на території ТЗОШ №23 | 300000 | 300000 | | 182109,0 | Тривають додаткові роботи з облаштування території | Листопад | Управління освіти та науки  ЗОШ №23 |
| 3 | Капітальний ремонт гімнастичного спорядження “Здорові діти” | 300000 | 300000 | | 299266,0 | **Реалізовано** | виконано | Управління освіти та науки  ЗОШ №7 |
| 4 | Спортивний майданчик “Доступна фізкультура” | 300000 | 300000 | | 162956,0 | **Реалізовано** | виконано | Управління освіти та науки  ЗОШ №10 |
| 5 | Майданчик для настільного футболу в школі-ліцеї №6 ім. Н. Яремчука | 300000 | 300000 | | 299371,0 | **Реалізовано** | виконано | Управління освіти та науки  ЗОШ №6 |
| 6 | Освітньо-інформаційний простір  (вул. Чорновола,14) | 300000 | 300000 | | - | Укладено угоду із підрядною організацією ТОВ «Том Інвест Буд». Проводяться роботи по плануванню території (мощення щебеню). | Листопад | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 7 | Креативний простір для освіти та дозвілля поряд з 26 та 27 школою | 300000 | 300000 | | 15592,0 | Роботи виконанні (очікується висновок тех.нагляду) | Листопад | Управління освіти та науки  ЗОШ №27 |
| 8 | Відпочинковий простір “Територія мистецтв” | 300000 | 300000 | | 135387,0 | Роботи виконанні (очікується висновок тех.нагляду) | Листопад | Управління освіти та науки  ЗОШ №21 |
| 9 | Створення спортивно-ігрового майданчика «Маленька розминка»  (вул. 15 квітня,1, пр.Злуки,57) | 300000 | 300000 | | - | Залишилось встановити декілька тренажерів | Листопад | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 10 | Оновлення спортивно-оздоровчого комплексу на території ЗОШ №11 | 300000 | 300000 | | 284792,0 | **Реалізовано** | виконано | Управління освіти та науки  ЗОШ №11 |
| 11 | Облаштування навчально-розвиваючої мистецької локації на свіжому повітрі економічного ліцею №9 ім. І. Блажкевич | 300000 | 300000 | | 300000,0 | **Реалізовано** | виконано | Управління освіти та науки  ЗОШ №9 |
| 12 | Дитячий майданчик по вул. Л.Українки 27, 29, 35 | 300000 | 300000 | | - | Встановлено дитячий майданчик. Залишилось встановити декілька тренажерних елементів | Листопад | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 13 | Освітлення вулиці Ю.Словацького | 300000 | 300000 | | 281783,0 | **Реалізовано** | виконано | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 14 | Проєкт створення спортивно-реабілітаційного центру для учасників АТО(ОСС) та членів їх сімей “Дім ветерана” | 299900 | 299900 | | 295384,7 | **Реалізовано** | виконано | Управління розвитку спорту та фізичної культури |
| 15 | Газифікація, опалення та благоустрій центру стерилізації та притулку тимчасового утримання тварин(с.Дичків) | 287500 | 287500 | | 208100,0 | Роботи виконуються | Грудень | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 16 | «Добрі друзі» - мультифункціональний майданчик для домашніх тварин у парку «Топільче» | 232079 | 232079 | | 232079,0 | **Реалізовано** | виконано | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| **Всього по малих проєктах** | | **4 719 479,0** | **4 719 479,0** | | **2 931 124,7** |  | | |
| **Разом по 23 проєктах** | | **14 574 979,0** | **14 574 979,0** | | **10 672 862,3** |  | | |