**Виконання проєктів Громадського бюджету станом на 03.12.2021 року**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Назва проєкту** | **Кошти, необхідні на реалізацію проєкту****(грн.)** | **Виділено з бюджету громади,****(грн.)** | **Використано коштів** **станом на 03.12.2021** **(грн.)** | **Стан реалізації на 03.12.2021** | **Орієнтований кінцевий термін реалізації проєкту** | **Відповідальні структурні підрозділи** |
|  |  **Великі проєкти** |  |  |
| 1 | Молодіжний коворкінг центр Креативний простір “Аляска” | 1 450000 | 1 450000 | 1 282097,0 | **Реалізовано** | виконано | Управління освіти та наукиЗОШ №28 |
| 2 | Живемо спортивно | 1 450000 | 1 450000 | 1 324282,97 | **Реалізовано** | виконано | Управління освіти та наукиЗОШ №15 |
| 3 | Легкоатлетичний стадіон з футбольним полем | 1 399500 | 1 399500 | 1 314198,0 | **Реалізовано** | виконано | Управління освіти та наукиЗОШ № 18 |
| 4 | Благоустрій території Тернопільської ЗОШ №10 | 1 450000 | 1 450000 | 1 383129,6 | **Реалізовано** | виконано | Управління освіти та наукиЗОШ №10 |
| 5 | Безпечна дорога до знань | 1 206000 | 1 206000 | 1 194996,6 | **Реалізовано** | виконано | Управління освіти та наукиЗОШ №19 |
| 6 | [Капітальний ремонт волейбольного поля](https://budget.e-dem.ua/%22%20%5Cl%20%22/6110100000/project/15106?return=search:20&compid=2321) | 1 450000 | 1 450000 | 1 395545,0 | **Реалізовано** | виконано | Управління освіти та наукиЗОШ №7 |
| 7 | Комплексна модернізація територій прилеглої до шкіл 26-27 для зайняття різними видами спорту | 1 450000 | 1 450000 | 1 303960,0 | **Реалізовано** | виконано | Управління освіти та наукиЗОШ №26 |
| **Всього по великих проектах** | **9 855 500,0** | **9 855 500,0** | **9 198 209,17** |  |  |
|  | **Малі проєкти** |
| 1 | Новий освітній простір для громади “Кінотеатр просто неба” | 300000 | 300000 | 254999,78 | **Реалізовано** | виконано | Управління освіти та наукиЗОШ №28 |
| 2 | Перший сучасний спортивно-відпочинковий комплекс у мікрорайоні “Канада” на території ТЗОШ №23 | 300000 | 300000 | 292974,0 | **Реалізовано** | виконано | Управління освіти та наукиЗОШ №23 |
| 3 | Капітальний ремонт гімнастичного спорядження “Здорові діти” | 300000 | 300000 | 299266,0 | **Реалізовано** | виконано | Управління освіти та наукиЗОШ №7 |
| 4 | Спортивний майданчик “Доступна фізкультура” | 300000 | 300000 | 273297,2 | **Реалізовано** | виконано | Управління освіти та наукиЗОШ №10 |
| 5 | Майданчик для настільного футболу в школі-ліцеї №6 ім. Н. Яремчука | 300000 | 300000 | 299371,0 | **Реалізовано** | виконано | Управління освіти та наукиЗОШ №6 |
| 6 |  Освітньо-інформаційний простір(вул. Чорновола,14) | 300000 | 300000 | 260520,0 | **Реалізовано**Внесені зміни в ПКД, погоджено із автором проекту | виконано | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 7 |  Креативний простір для освіти та дозвілля поряд з 26 та 27 школою | 300000 | 300000 | 287778,5 | **Реалізовано** | виконано | Управління освіти та наукиЗОШ №27 |
| 8 | Відпочинковий простір “Територія мистецтв” | 300000 | 300000 | 270085,4 | **Реалізовано** | виконано | Управління освіти та наукиЗОШ №21 |
| 9 | Створення спортивно-ігрового майданчика «Маленька розминка»(вул. 15 квітня,1, пр.Злуки,57) | 300000 | 300000 | 268250,0 | **Реалізовано** | виконано | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 10 | Оновлення спортивно-оздоровчого комплексу на території ЗОШ №11 | 300000 | 300000 | 284792,0 | **Реалізовано** | виконано | Управління освіти та наукиЗОШ №11 |
| 11 | Облаштування навчально-розвиваючої мистецької локації на свіжому повітрі економічного ліцею №9 ім. І. Блажкевич | 300000 | 300000 | 297337,2 | **Реалізовано** | виконано | Управління освіти та наукиЗОШ №9 |
| 12 | Дитячий майданчик по вул. Л.Українки 27, 29, 35 | 300000 | 300000 | 261080,0 | **Реалізовано** | виконано | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 13 | Освітлення вулиці Ю.Словацького | 300000 | 300000 | 281783,0 | **Реалізовано** | виконано | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 14 | Проєкт створення спортивно-реабілітаційного центру для учасників АТО(ОСС) та членів їх сімей “Дім ветерана” | 299900 | 299900 | 295384,7 | **Реалізовано** | виконано | Управління розвитку спорту та фізичної культури |
| 15 | Газифікація, опалення та благоустрій центру стерилізації та притулку тимчасового утримання тварин(с.Дичків) | 287500 | 287500 | 208100,0 | **Реалізовано** | виконано | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 16 | «Добрі друзі» - мультифункціональний майданчик для домашніх тварин у парку «Топільче» | 232079 | 232079 | 250928,0 | **Реалізовано**Внесені зміни в ПКД, погоджено із автором проекту | виконано | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| **Всього по малих проєктах** | **4 719 479,0** | **4 719 479,0** | **4 385 946,78** |  |
| **Разом по 23 проєктах**  | **14 574 979,0** | **14 574 979,0** | **13 584 155,95** |  |