Виконання основних заходів Програми економічного та соціального розвитку  Тернопільської міської територіальної громади  на 2020-2021роки протягом  9 місяців 2021 року

| № з/п | Заходи | Відповідальний виконавець | ПРОГНОЗНІ щорічні обсяги фінансування, тис. гривень | Виконання за 9 місяців 2021 року | Очікувані результати /Індикатори виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Державний бюджет | Бюджет громади | Інші джерела |  |  |
| Пріоритетні напрямки розвитку Тернопільської міської територіальної громади на 2020-2021 роки |
| Пріоритет 1. Конкурентоспроможна економіка громади |
| 1.1.Промисловість та розвиток підприємництва |
| 1 | Створення сприятливих нормативно-правових умов для розвитку підприємництва | розробники регуляторних актів, відділ торгівлі, побуту та захисту прав споживачів |  |  |  | у 2020році прийнято 3 регуляторних акти. За 9 місяців 2021 року прийнято 2 регуляторних акти. | розробка і подання дерегуляційних ініціатив (у т. ч. щодо спрощення адміністративних процедур, пов’язаних з відкриттям, веденням та закриттям бізнесу/ Не менше 4 щорічно |
| 2 | Підвищення доступності та якості послуг міських органів влади для бізнесу | управління обліку та контролю за використанням комунального майна, відділ земельних ресурсів |  |  |  | Протягом 2020 р. у відповідності до вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна» продовжено договори оренди індивідуально визначеного майна комунальної власності з 38-ма орендарями, які належним чином виконували свої обов’язки за договорами оренди та поновлено 193 додатки до договорів оренди землі Протягом 9 місяців 2021 року прийнято 13 рішень щодо продовження 13 договорів оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна комунальної власності укладених з Орендарями. У відповідності до вимог чинного законодавства 5 договорів оренди були продовжені без проведення аукціонів. Проведено 9 аукціонів в електронній торговій системі (ЕТС) Prozorro.Продажі. | Полегшення умов ведення бізнесу / автоматичне продовження дії договорів оренди землі та комунального майна, зниження податкового навантаження |
|  |  | відділ «Центр надання адміністративних послуг», структурні підрозділи міської ради | - | 1000,0 | - | 2020 Збільшено кількість електронних послуг до 35, в тому числі 5 для бізнесу. Затверджена Концепція модернізації Центру надання адміністративних послуг в Тернопільській міській територіальній громаді на 2020-2021 роки в рамках 3 фази впровадження Програми « U-LEAD з Європою» (рішення міської ради №7/50/21 від 29.05.20р.) 9 міс.2021 Надається 36 електронних послуг, в тому числі 6 для бізнесу | Впровадження електронних черг у ЦНАП, управління державної реєстрації та соціальної політики. збільшення кількості електронних послуг- 35 електронних послуг, в тому числі 5 для бізнесу |
| 3 | Забезпечення інформаційної та ресурсної підтримки суб’єктів господарювання | структурні підрозділи міської ради, Тернопільський міськрайонний центр зайнятості, ГУ ДПС у Тернопільській області | - | - | Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, кошти підприємств, | 9 міс. 2021 Проведено:-науково-професійне консультування у сфері зовнішньоекономічної діяльності для ТОВ «Експорт»; консультування з підвищення екологічної грамотності в напрямку розвитку підприємництва для ФГ «Еко-делікатес»; науково-професійне консультування щодо організації ефективної договірної роботи та загальні шляхи вдосконалення у ТОВ «Джі.пі.ес.транспорт контроль»;надання консультацій у сфері реструктуризації системи управлінського обліку у ТОВ «Агрікон-Південь» з використанням комп’ютерно-комунікаційних технологій;інформаційно-консультаційні послуги для ТОВ «Форвард Агро Трейд»; науково-професійне консультування у сфері організації управлінського обліку в малому бізнесі.для ФОП Свиста; розробка стратегічних напрямів розвитку підприємства в умовах пандемії для ФОП Баглей. | підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва. залучення до профнавчання щорічно близько 1100 осіб, проведення 850 семінарів, тренінгів, тощо. |
|  |  | ТНЕУ (відділ післядипломної освіти та підвищення кваліфікації Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій) | - | - | кошти громадян, підприємств та організацій | 2020 здійснено: - випуск 8 слухачів про успішне проходження курсів «Бізнес-планування» з врученням свідоцтва про підвищення кваліфікації державного зразка; - випуск 73 слухачів програми перепідготовки військовослужбовців, звільнених у запас, ветеранів та членів їхніх сімей проєкту «Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему»; - випуск 68 слухачів навчально-наукового центру з вивчення іноземних мов – учасників АТО/ООС. 9 міс.2021 Проведено 6 науково-практичних конференцій, он-лайн зустрічей, лекцій по забезпеченню інформаційної та ресурсної підтримки суб’єктів господарювання за відповідними напрямками. За програмою «Менеджмент малого підприємництва» перепідготовку пройшли 16 осіб учасників АТО/ООС | перепідготовка 5 слухачів за напрямом «Програмне забезпечення, організація курсів для 10 безробітних за програмою «Менеджмент малого підприємництва» |
|  |  | управління економіки, промисловості та праці, відділ торгівлі, побуту та захисту прав споживачів | - | 40,0 | - | 2020 Участь у міжнародній туристичній виставці Balt Tour 2020; - участь у другій сесії проекту "Школа локальної демократії 2.0."; - участь у міжнародній туристичній виставці ІMTM 2020; -зустріч з представниками Асоціації «IT Ukraine»; - зустріч з представниками канадської ІТ компанії Genetec; - участь у круглому столі «Розвиток внутрішнього туризму на Тернопільщині» 9 місяців 2021 року роз’яснено механізм виходу місцевих товаровиробників на китайський ринок через онлайн-платформу «JD» | підтримка місцевого виробника, організація участі в 4 регіональних виставках та 4 міжнародних конкурсах щорічно |
|  |  | управління економіки, промисловості та праці |  | 250,0 |  | - | координація зусиль, спрямованих на підтримку МСБ. |
|  |  | управління економіки, промисловості та праці, відділ обліку та фінансового забезпечення |  | 500,0 |  | Звернень не надходило | компенсація відсотків за кредитами переможцям конкурсу в розмірі не більше розміру відсоткової ставки НБУ |
|  |  | навчальні заклади, Тернопільський міськрайонний центр зайнятості, Головне управління ДПС в Тернопільській області | 2445,8 | 439,2 |  | - | Організація роботи Тернопільського молодіжного стартап центру |
|  | Нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції | промислові підприємства, управління економіки, промисловості та праці |  |  |  | Частка інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої станом на 01.10.2021 року склала 2.7% в загальному обсязі реалізованої продукції | збільшення частки інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої на 4% |
| 5 | Сприяння просуванню продукції промислових підприємств на внутрішні та зовнішні ринки | -//- |  |  |  | Обсяг реалізованої продукції з початку року становить 9714,8 тис.грн.,що становить 146,4 відсотки до відповідного періоду минулого року. Частка зовнішнього обороту в загальному об’ємі реалізованої продукції складає 6% і зменшилася в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 0,2%. | збільшення обсягу реалізованої продукції на 15,2%, в тому числі на зовнішні ринки до 10,0% Залучення стратегічних інвесторів в промисловість |
| 6 | Підтримка розвитку сільськогосподарської кооперації |  |  |  |  | - | створення 1 сільськогосподар-ського кооперативу |
| 1.2. Інвестиційна діяльність |
| 1 | Популяризація позитивного інвестиційного іміджу громади, її економічних можливостей та стратегічних напрямків розвитку. | управління стратегічного розвитку міста, виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства, суб’єкти господарювання |  | 100,0 |  | Відбулися зустрічі з представниками компанії Monks International. Досягнуто домовленості про відкриття підприємства даної компанії у місті. 14 квітня 2021 - відкриття представництва групи компаній Synergy Universe в Тернополі. 28 квітня 2021 – підписання угоди про довгострокову оренду виробничих площ компанією «Монкс Інтернешнл» 6 серпня – зустріч з представниками німецької компанії Ederspacher з приводу діяльності в індустріальному парку Тернопіль | організація інвестиційного форуму в Тернополі. Участь у форумах, виставках, тощо |
|  |  |  |  |  |  | перелік інвестиційно привабливих об’єктів доповнено: - будівництво доступного житла для мешканців ТМТГ (вул. Героїв Чорнобиля, площа 1,23 га); - будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку (пр. Злуки – вул. Чубинського, площа 0,6577 га); - будівництво футбольного поля зі штучним покриттям (вул. Клима Савури, 1; площа футбольного поля: 105 м ×70 м). | формування переліку об’єктів для інвестицій, проведення 10 конкурсів |
|  |  | управління економіки, промисловості та праці |  | - |  | За рахунок коштів ДФРР у 2020 році реалізовано 3 проекти. У 2021 році за рахунок коштів ДФРР реалізовуються 3 інвестиційні проекти - «Будівництво дощового колектора по вул.Галицькій в м.Тернополі». Обсяг фінансування на 2021 рік складає 27499,200 тис. грн, з яких 10399,200 тис. грн. – кошти ДФРР і 17100,0 тис. грн кошти бюджету. - «Реконструкція спортивного майданчика Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов ТМР по вул. Грушевського, 3 в м. Тернополі». Загальний обсяг фінансування 5751,101 тис. грн, з яких 4600,800 тис. грн – кошти ДФРР і 1150,301 тис. грн кошти бюджету. -«Будівництво гідротехнічних споруд веслувального каналу центру веслування та водних видів спорту з інфраструктурою «Водна арена Тернопіль» у м. Тернополі та на території Тернопільського району» | 7 проєктів за кошти ДФРР |
|  |  |  |  | - |  | Проект перебуває на етапі підготовки пропозиції здійснення ДПП, зокрема: -проведено ідентифікацію та відбір проектів ДПП; -ініційовано проект та створено робочу групу з підготовки до реалізації проекту; -розроблено концептуальну записку проекту. За результатами аналізу концептуальної записки прийнято рішення про доцільність підготовки техніко-економічного обґрунтування здійснення ДПП. | Залучення приватних інвестицій у будівництво та реконструкцію об’єктів міської транспортної та інженерної інфраструктури з використанням механізмів державно-приватного партнерства, концесії, ЕСКО контрактів тощо 1 |
|  |  | управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста | - | 80,0 | - | У 2020 р. Рейтинговим агентством «IBI-рейтинг» оновлено кредитний рейтинг (на рівні UABBB+) та рейтинг інвестиційної привабливості міста (на рівні invA).Оновлений Інвестиційний паспорт та рейтинг міста розміщено на сайті міської ради. 9 міс.2021 Проведено оновлення за 1 півріччя 2021 року, за результатами якого кредитний рейтинг встановлено на рівні UABBB+. Рейтинг інвестиційної привабливості на рівні invA. | 3 оновлення рейтингу та випуск двох мовного інвестиційного паспорта - 20 штук щорічно |
|  |  | управління стратегічного розвитку міста |  | 600,0 |  | В 2020 - 11 візитів, зустрічей. Партнерські угоди не підписувались. 9 міс.2021 – перебування делегації з Республіки Туреччини з Бельгії з Хорватії з Угорщини гостей на Днях Європи (Консул РП в Луцьку, Почесний Консул Угорщини, Почесний Консул Литви). гостей на конкурсі пісні «Легіонової» пана Войцеха Бардовського пані Зофії Пачоської (Польща) Чеської делегації перебування Надзвичайного і Повноважного Посла Федеративної Республіки Бразилія в Україні з посольства Канади в Україні з Німецької компанії Unit Electrical Heaters з метою розгляду питання щодо залучення інвестицій з Вільянді (Естонія) з Баутцен (Німеччина) з Єлєні Гури (Польща) з Громадки (Польща) з Хожува (Польща) з Таураге (Литва) з Сувалки (Польща) з польської Національної фундації та Мазовецького відділу освіти | забезпечення перебування 20 іноземних делегацій щороку, збільшення кількості іноземних гостей на 10% , підписання не менше 3 партнерських угод |
| 2 | Реконструкція благоустрою території для облаштування індустріального парку за адресою вул. Микулинецька в м. Тернополі | управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста | 16991,0 | 4000,0 | - | Визначено керуючу компанію індустріального парку «Тернопіль» - КП «Підприємство МТЗ». Проведено роботи щодо механічного видалення зелених насаджень та вирівнювання території відповідно до нанесених меж земельної ділянки. | збільшення надходження інвестицій на 15,3 % |
| 3 | Реалізація проєктів в рамках державно-приватного партнерства |  | 189378,5 | 18938,5 |  | - | 1 об’єкт |
| 1.3. Розвиток ринкової інфраструктури |
| 1 | Розвиток інфраструктури споживчого ринку з розширенням мережі об’єктів роздрібної торгівлі та сфери послуг; підвищення якості обслуговування населення | відділ торгівлі, побуту та захисту прав споживачів |  | 40,0 |  | у 2020 р. відкрито 5 об’єктів торгівлі За 9 міс.2021 року відкрито об’єкти торгівлі – 21 заклади ресторанного господарства – 6 побут – 8 | Відкриття нових об’єктів - 10 од. Збільшення кількості об’єктів фірмової торгівлі - на 5 од. |
|  |  |  |  |  |  | Не проводились | Проведення конкурсів професійної майстерності «Тернопільські дні моди», тощо |
|  |  |  |  |  |  | Щосуботи діє постійна ярмарка на перетині вул. Миру – Дружби | 4 ярмарки щорічно |
| 2 | Впорядкування розміщення засобів пересувної торговельної мережі , тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності , приведення їх до єдиного архітипу, демонтаж самовільно розміщених тимчасових споруд | відділ торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, управління муніципальної інспекція, управління містобудування, архітектури та кадастру |  |  |  | У 2020 р. Оформлено 4 адміністративних протоколи за ч.1 ст. 155 КУпАП ( ч.1156 КУпАП) за відсутність кутка споживача в закладах торгівлі та надання послуг. Оформлено 119 адміністративних протоколи за самовільне оформлення відповідного права на земельну ділянку розміщення торгівельного обладнання та торгівельної експозиції. Демонтовано 205 незаконно встановлених тимчасових споруд . Обсяг роздрібного товарообороту за 2020 р. склав 8810,0 млн.грн.,що складає 110,1% до минулого року. 9 міс.2021р. Обсяг роздрібного товарообороту з початку 2021 р. склав 7005,0 млн.грн.,що складає 119% до минулого року. Оформлено 202 адміністративних протоколів за ст. 152 КУпАП за розміщення торгівельного обладнання та торгівельної експозиції. Демонтовано 185 незаконно встановлених обєктів | підвищення якості обслуговування населення Збільшення обсягів роздрібного товарообороту та послуг на 13,7% |
| 3 | Впорядкування об’єктів зовнішньої реклами та інформаційних носіїв, | управління муніципальної інспекції, управління стратегічного розвитку міста |  |  |  | У 2020 р. Виявлено 74 факти порушення Типових Правил розміщення зовнішньої реклами, копії вимог направлено в управління стратегічного розвитку міста. 9 міс.2021р. Виявлено 58 фактів порушення Типових Правил розміщення зовнішньої реклами та виписано вимоги про усунення порушень, копії вимог направлено в управління стратегічного розвитку міста. | зменшення кількості самовільно розміщених тимчасових споруд та реклами – на 10% |
| 4. | Впровадження практики реалізації місць для встановлення тимчасових споруд за результатами аукціонів | відділ торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, управління містобудування, архітектури та кадастру |  |  |  | Затверджено Положення про проведення електронних аукціонів на право розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Тернопільської міської територіальної громади. За 9 міс.проведено 10 аукціонів на визначення права розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території парків | Підвищення прозорості процесу розміщення тимчасових споруд/ Збільшення надходження до бюджету громади |
| 4.Розвиток туристичної галузі |
| 1 | Просування громади як туристичного центру | управління стратегічного розвитку міста, КП «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя» | - | 1429,0 |  | У 2020 р. Проведено 38 заходів (участі у міжнародних туристичних подіях , форумах, ярмарках, конференціях). В зв’язку із запровадженням карантину, туристичний збір виконано на 57,9 відсотків. 9 міс.2021р. Проведено понад 60 заходів | проведення PR-заходів, участь у міжнародних туристичних подіях (ярмарках, конференціях , тощо),проведення Туристичного форуму / підвищення туристичної привабливості, збільшення обсягу туристичного потоку на 9,5% |
| 2 | Розширення мережі та елементів туристичної інфраструктури громади та відповідного ознакування | управління стратегічного розвитку міста, КП «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя», управління культури та мистецтв |  | 520,0 |  | 9 міс.2021 року розроблено та надруковано -буклети «Смачний Тернопіль» - буклети «Перший раз у Тернополі» - буклети «Топ-10 локацій для селфі» - брошури «Тернопільський туристичний гід» - брошури «Путівник: Тернопіль у національно-визвольних змаганнях» закупили книги «Тернопіль. Відкриймо разом» - довідники «Тернопіль - історичні подорожі містом» українською мовою у кількості 155 шт. - «Путівник: Міст багато. Файне одне. Тернопіль» | вдосконалення роботи туристичного центру; створення системи найбільш ефективного використання туристичного потенціалу громади; розвиток екскурсійної справи; промоція і збереження природної спадщини/ промоція громади, збільшення поінформованості потенційних туристів про події , розміщення інформації про 70-80 соціальних заходів у громаді, створення мобільного додатку |
| 3 | Розвиток подієвого та ділового туризму | -//- |  | 185,0 |  | 9 міс.2021 року 11.05 – участь в туристичній виставці UITT-2021 у м. Києві 09.06 – участь в інвестиційному форумі «Тернопільщина: кластер можливостей» (ТПП, м. Київ) 16-20.06 – участь в 8 Міжнародному мистецькому фестивалі Ї 27.07-02.08 – участь в Фестивалі «Файне місто» 6-7.08 – участь у фестивалі «Бандерштат» 24-28.08 – участь в святкуванні Дня Незалежності, Дня міста, Чемпіонату світу з водно-моторного спорту 26-29.08 – участь в фестивалі «Не святі горшки ліплять» 27.09 – святкування Дня туризму: екскурсія «Історичне люстерко», хода-переберія «Історія поруч» та концерт | підтримка 5 фестивалів, участь в 10 заходах національного та міжнародного рівня,10 |
| 4 | Розвиток «зеленого туризму» з використанням потенціалу сільських місцевостей | -//- |  |  |  | - | розробка та вдосконалення туристичних маршрутів; актуалізація туристичного сайту громади та його постійне оновлення/ 3 маршрути |
| 5 | Налагодження системи моніторингу та аналізу розвитку туристичної сфери |  |  | 70,0 |  | 12 квітня 2021 року було укладено договір з мобільним оператором «КиївСтар» щодо дослідження по туристичних потоках. | 2 дослідження |
| Пріоритет 2. Підвищення комфортності життя мешканців громади |
| 2.1 Житлово-комунальне господарство |
| 1 | Капітальний , поточний ремонт та реконструкція мереж зовнішнього освітлення, декоративного освітлення, ілюмінації та інші, та їх утримання | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення «Тернопільміськсвітло» | - | 33000,0 | - | Виконано роботи: -у 2020 в с.Іванківці; -вул.Басарабія в с.Глядки; - в с.Кобзарівка; -вул.Горанська та вул.Ровиська в с.Чернихів. -вул.Полковника Морозенка,7 – ЗОШ №29; -вул.Академіка Корольова. -вул.Мирна -вул.Гет.Сагайдачного --вул. Ген. М. Тарнавського (між буд.№16-22) -вул.В.Великого (пішохідна.доріжка біля буд.№3 та буд.№9та9а) Загалом замінено 35 світильників, встановлено 162 світильника, замінено 3991 м кабеля, встановлено 1755 м кабеля на суму – 815,9 тис. грн. 9 місяців 2021 Виконано роботи з капітального ремонту вуличного освітлення: вул.Проектна мікрорайону «Пронятин», бульвару Вишневецького (біля житлового будинку №9), вул.Овочева, вул. Ю.Словацького в районі драмтеатру ім. Т.Г.Шевченка в м.Тернополі. Замінено 255 світильників та 1994 м кабеля. Надавались послуги з утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення, електроенергія для потреб зовнішнього освітлення, новорічне утримання. | Заміна 820 світильників, відновлення 20 км ліній зовнішнього освітлення , Капремонт вуличного освітлення в сільських територіях громади |
| 2 | Участь власників в управлінні житловим фондом | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ,ОСББ, управителі |  | 15000 | 5000,0 | 2020 Виконано роботи із встановлення ІТП у житлових будинках міста. Закуплено для монтажу 39 ІТП; встановлено 10 . Сформовано перелік ОСББ, які подали заявки на участь у програмі «Енергодім» для співфінансування проектів із бюджету. 9 місяців 2021 Змонтовано ІТП, 54 шт. Розпочато роботи по пуско-наладці на котельнях , на яких відбувалась реконструкція. | реалізація програми капітального ремонту житлового фонду із застосуванням енергоощадних технологій і обладнання за принципом співфінансування з мешканцями 20 будинків |
|  |  |  |  | 3000,0 |  | Станом на 1.10.2021 створено 606 ОСББ | Збільшення кількості багатоквартирних житлових будинків, які визначилися з формою правління на 10% |
| 3 | Покращення стану житлових будинків | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | - - | 265000,0 | - - | У 2020 завершено роботи на 39 об’єктах по ремонту та заміні внутрішньобудинкових інженерних мереж, елементів обладнання. Проведено ремонт міжпанельних швів на 9 об’єктах. Закінчено роботи по капітальному ремонт ліфтів на 27 об’єктах. Виконано експертне обстеження 106 ліфтів. 9 місяців 2021 Виконано: -Ремонт покрівель – проведено ремонт на 21 покрівлі. -Реставрація дахів - розпочато 1 об’єкт на вул.Й.Сліпого,3. -Ремонт та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж, елементів обладнання - закінчено на 32 об’єктах. -Ремонт міжпанельних швів - закінчено роботи на 6 об’єктах -Капітальний ремонт фасадів та виступаючих конструкцій будинків – розпочато вул.За Рудкою,1. -Капітальний ремонт ліфтів – закінчено роботи на 10 об’єктах. -Виконано експертне обстеження ліфтів. -Влаштовано поштові скриньки вул.Драгоманова,1,3. -Інші роботи. - Виготовлялась проектно-кошторисна документація – 20 проектів. Оплачено 13127,8 тис. грн. | ремонт інженерних мереж в 110 житлових будинках, міжпанельних швів в 23 помешканнях, покрівель в 37 будинках, фасадів та виступаючих конструкцій в 15 будинках обстеження ліфтового господарства 35 ліфтів заміна 23 поштових скриньок, щорічно згідно титульних списків |
| 4 | Технічне переоснащення житлового фонду | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |  | 1100,0 | - | 2020- Встановлено 22 квартирних прилади обліку води малозабезпеченим громадянам та проведено заміну 9 нагрівальних приладів на суму 147,6 тис. грн. 9 місяців 2021 Влаштовано нагрівальні прилади в 5 квартирах малозабезпечених мешканців. Влаштовано прилади обліку води в 3 квартирах малозабезпечених мешканців. Оплачено 47,9 тис. грн. | встановлення приладів обліку води, заміна нагрівальних приладів, рушникосушок та газового обладнання (малозабезпеченим верствам населення) - 60 квартир |
| 5 | Капітальний та поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології КП Тернопільтеплокомуненерго КП Тернопільводоканал |  | 8000 |  | 2020 Ремонт та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж, елементів обладнання на 39 об'єктах на суму 3741,8 тис.грн 9 місяців 2021 Виконано роботи з капітального ремонту на 32 об'єктах. Оплачено 2840,0 тис. грн. | 20 будинків |
| 6 | Облаштування кварталу садибних житлових будинків для учасників АТО/ООС | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |  | 1500,0 |  | - | Корегування балансу земельних мас щодо будівництва та підведення інженерних мереж вул.Микулинецька |
| 7 | Забезпечення виділення коштів для надання пільгових дострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво, (реконструкцію) та придбання житла | управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей |  | 500,0 |  | 2020 -відшкодовано кошти 1 сімї 9 місяців 2021 Виділено кошти в сумі 600 тис.грн | відшкодування коштів 15 молодим сім’ям |
| 8 | Розроблення проектно-кошторисну документацію по забудові земельних ділянок, виділених під будівництво доступного житла | відділ земельних ресурсів, відділ квартирного обліку та нерухомості |  | 600,0 |  | 2020 Не виконано в зв’язку з відсутністю вихідних даних на проектування/ будівництво об’єкту від ВАТ “Тернопільобленерго” 9 місяців 2021 - | 1 документ |
| 9 | Будівництво доступного житла | будівельні організації |  |  | 30000,00 |  | 60 квартир |
| 10 | Придбання житла для вирішення житлових питань громадян, які перебувають на квартирному обліку | управління соціальної політики, відділ квартирного обліку управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей | субвенція з державного бюджету | - | - | 2020 – 2 квартири 9 місяців - 3 квартири для учасників бойових дій (4595,2 млн.грн.) | вирішення житлових питань - учасників АТО/ООС , дітей сиріт |
| 11 | Придбання та утримання соціального житла | управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей | субвенція з державного бюджету | 240,0 | Згідно з розподілом | 2020 Проведено ремонт квартири, яка належить дитині-сироті Проведена оплата комунальних послуг та природного газу соціального житла для тимчасового проживання осіб з числа дітей-сиріт, на суму 30,2 тис.грн. 9 міс.2021 Придбано 7 квартир особам з числа дітей-сиріт Проведено поточний ремонт квартири 1 дитині (49,9 тис.грн.). | 3 квартири- утримання 10 квартир придбання |
| 2.2 Транспорт |
| 1 | Оновлення рухомого складу комунального транспорту | управління транспортних мереж та зв’язку, КП «Тернопільелектротранс», КП «Міськавтотранс» | - | 5753,0 20700,0 | - | В 2020 придбано на умовах лізингу 20 нових автобусів МАЗ. | підвищення комфортності громадського транспорту Придбання тролейбусів 5 од щорічно; 50 одиниць автобусів |
|  |  |  | - | 7570,4 | - | використано 101,4 тис.грн. на матеріали- придбано метал, клей, фарбу, грунт, фанеру, тощо. Решта суми (341,9) - на рахунку підприємства. Складено дефектний акт на капітальний ремонт тролейбуса №146. Всього профінансовано 443,3 тис.грн. | Проведення капітального ремонту 5 тролейбусів щорічно |
| 1.1 | Реалізація проєкту «Оновлення рухомого складу КП «Тернопільелектротранс» у місті Тернопіль» в рамках проєкту «Міський громадський транспорт України ІІ» | КП «Тернопільелектротранс |  | 36850,0 | 184250,0 кошти ЄІБ (5,5 млн євро) | Кошти не виділялись | Придбання 30 тролейбусів |
| 1.2 | Реалізація проєкту «Оновлення рухомого складу КП «Міськавтотранс» в рамках проєкту «Міський громадський транспорт України» | КП «Міськавтотранс» |  | 14 100,0 | 67000,0 кошти ЄІБ (2,0 млн євро) | КП «Міськавтотранс» провело тендерні процедури для придбання 15 нових низькопідлогових автобусів, включаючи основні запасні частини, зношувані та витратні запасні частини, обладнання та інструменти для технічного обслуговування та ремонту, супутні послуги», в рамках реалізації проекту «Міський громадський транспорт в Україні» за кошти ЄІБ. | Придбання 15 автобусів |
| 2 | Влаштування нових та реконструкція існуючих транспортних мереж та об’єктів транспортної інфраструктури | КП «Тернопільелектротранс» |  | 10570,0 | 10000,0 кошти інвестора | Виготовлено ПКД, проведено тендер на спецчастини, встановлено 4 опори В 2020 придбано 13 опор контактної мережі СК12010 для заміни аварійних тролейбусних ліній на суму 170,4 тис.грн. 9 міс.2021 - | Будівництво нових тролейбусних ліній вул. Морозенка – Текстильна; вул.15 квітня-Купчинського-Корольова-Підволочиське шоссе-Аєропорт-Збаразьке кільце |
|  |  |  |  | 14240,5 |  |  | Заміна аварійних опор 150 шт.,13,4 км реконструкція освітлення вул. Живова |
|  |  |  |  |  | Кошти інвестора |  | Будівництво автовокзалу в районі Підволочиського шоссе |
| 3 | Оптимізація руху автомобільного транспорту | управління транспортних мереж та зв’язку |  | 37000,0 |  | - | Влаштування транспортних розв’язок 15 квітня-Купчинського-пр.Злуки; вул.Замонастирська-Гайова-Микулинецька-Живова-Осрозького; Морозенка-ТРЦ Подоляни -Обїзна |
| 3.1 | Реконструкція вул.Тарнавської | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради | 23954,8320 | - |  | Роботи проведено у 2020 році | Влаштування дорожнього одягу 544 кв.м |
| 4 | Оптимізація роботи громадського транспорту | КП «Тернопільелектротранс» |  | 9349,169 |  | Проведено технічну експертизу проекту. Виготовлено проєкт на приєднання до електричних мереж.Кошти інвестора. | Будівництва та обслуговування АГЗП |
| 5 | Вдосконалення системи та порядку паркування | управління транспортних мереж та зв’язку |  | 700,0 |  | Проведено конкурс з визначення суб’єктів господарювання операторів паркування транспортних засобів Здійснюється контроль за паркуванням транспортних засобів. | організація контролю за паркуванням транспортних засобів, |
| 6 | Популяризація електротранспорту та розвиток необхідної інфраструктури | управління транспортних мереж та зв’язку, КП «Тернопільелектротранс» |  |  | Кошти інвестора | створення мережі електрозаправок Кошти не виділялись | 6 одиниць |
| 7 | Забезпечення гнучкої системи оплати системи оплати проїзду у громадському транспорті | управління транспортних мереж та зв’язку |  | 173 105,6 9284,6 1100,0 |  | Виготовлення Соціальної картки тернополянина 2020 - видано 4331 пільгових карток 9 міс. 2021 Видано всього 23200 , в тому числі пільгових 11900 | забезпечення права на пільговий проїзд 70 000 осіб 11000 мешканцям пільгових категорій |
| 8 | Впорядкування інфраструктури водного транспорту | управління транспортних мереж та зв’язку |  | 1050,0 | Кошти інвестора | 2020- Проведено заміну зовнішньої обшивки теплоходу "Герой Танцоров"), замінено двигун. Придбано катер для забезпечення контролю за дотриманням екологічної безпеки на Тернопільському ставі 9 міс.2021 - | Капремонт причалів, відкриття нового рейсу |
| 9 | Реалізація проєкту міжмуніципального співробітництва громад «Село-Місто-Робота» (Придбання автобуса для покращення транспортного сполучення населених пунктів Байковецької сільської об’єднаної територіальної громади з м. Тернополем) | управління транспортних мереж та зв’язку, Байківецька ОТГ |  | 2500,0 | 2500,0 кошти бюджету Байковецької ОТГ | - | Придбання автобуса |
| 2.3. Охорона навколишнього природного середовища |
| 1 | Зниження рівня забруднення ґрунтів | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради |  | 16000 |  | 2020 Замовлено та виготовлено ПКД на виконання робіт з рекультивації стихійних сміттєзвалищ на вул. Микулинецька, Промислова. Стадія оголошення процедури закупівлі. Оплачено 506,7 тис. грн. 9 місяців 2021 Виконано роботи з рекультивації стихійних сміттєзвалищ на вул. Микулинецька, Промислова. Оплачено 604,0 тис. грн. | Рекультивація земель, в т. ч. порушених внаслідок несанкціонованого складування відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ на вул. Подільській, Промисловій, Текстильній, Поліській, Об’їзній, населених пунктів громади |
| 2 | Моніторинг вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та встановлення моніторів для відображення у режимі реального часу інформації щодо стану атмосферного повітря у зоні впливу викидів котелень, які працюють на альтернативних видах палива. | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» |  | 364,0 |  | 2020 Проведено моніторинг забруднення приземного шару атмосферного повітря в районах транспортних розв’язок (на перехресті вулиць Бродівська-Збаразька та Живова-Микулинецька-Гайова). 9 місяців 2021 – роботи продовжуються | Контроль вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, а також нормативних показників шуму та вібрації на 8 об’єктах встановлення 8 моніторів |
| 3 | Будівництво реконструкція та капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення, каналізаційних колекторів, в тому числі на неканалізованих вулицях ,очищення дощових вод | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, відділ технічного нагляду, КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» | 92932,267 | 17100 | - | 9 місяців 2021 Будівництво дощового колектора на вул. Галицькій . Оплачено 6628,4 тис. грн.- кошти з бюджету громади 361,6 тис. грн.- кошти ДФРР | Зменшення підтоплення прибудинкових територій та аварійності інженерних мереж |
|  |  |  | 8000,0 | 2000,0 | - | 2020 виконано реконструкція ділянки дощового колектора в парку ім. Шевченка | Забезпечення ефективної роботи дощових колекторів |
|  |  |  | 6000,0 | 2000,0 |  | Планується будівництво дощового колектора від вул. Крушельницької до парку ім.Т.Шевченка в м.Тернополі - |  |
|  |  |  |  | 4106,900 |  | Планується капітальний ремонт дощового колектора на вул.Дружби та на вул.Чернівецькій |  |
|  |  |  | 14000 | 8000 |  | 9 місяців 2021 Надавались послуги з утримання дощової каналізації та колекторів. Оплачено 2101,6 тис. грн. |  |
|  |  |  | - | 7300,0 | - | Виготовлено проектно-кошторисну документацію. Оплачено 206,7 тис. грн. | Будівництво системи аерації Тернопільського ставу (4 черга) |
|  |  |  | - | 6000,0 | - | Роботи розпочато | Створення системи придонного скидання води з ставу у р. Серет |
|  |  |  | - | 3000,0 | - | 2020 роботи, пов’язані з покращенням санітарно-технічного стану та благоустрою водних об’єктів на вул. Чумацькій в 2020 році виконані на суму 94.9 тис.грн 9 місяців 2021-роботи виконуються. | Дезінсекція, викошування прибережної та водної рослинності, розчищення та поглиблення потічка |
|  |  |  |  | 6000,0 |  | - | забезпечення мешканців послугами централізованого водопостачання та водовідведення на 3 неканалізованих вулицях |
| 4 | Механічне поглиблення окремих ділянок дна Тернопільського ставу | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» |  | 9000,0 |  | 2020 Роботи з механічного очищення акваторії Тернопільського ставу від донних відкладів та намулу проводились на трьох найбільш застійних локаціях – біля Надставної церкви, поруч з дамбою та в районі вул. Чумацької (біля «Riverside Club». | очищення донних відкладень (намулу) на частині акваторії ставу ,прибережної смуги ділянка акваторії протяжністю 1000,0 м |
| 5 | Зариблення водосховища «Тернопільський став» | КП «Об’єднання парків культури і відпочинку» |  | 2000,0 |  | - | Зариблення водойми в кількості 200-300 тис. мальків |
| 6 | Реалізація концепції комплексного озеленення | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |  | 11950,0 |  | 2020 проводилася підрізка 289 дерев, видалення 253 сухостійних аварійних насаджень, омолодження 54 насаджень на суму 30,7 тис.грн. 9 місяців 2021 Висаджено 598 дерев | 3500 шт. щорічно підрізка та видалення сухостійних насаджень |
|  |  |  |  | 880,0 |  | 2020 Закуплено та висаджено 40 саджанців, 60 кущів для багаторічних насаджень віком до одного року, золотий дощ альпійський, клен американський «Фламінго» клен гостролистий «Принцетон Голд» Виконано роботи на вул.Руській та Й.Сліпого на суму 338,0 тис.грн 9 місяців 2021 Влаштовано 356 шт. елементів вертикального озеленення (вазонів) | покращення естетичного вигляду та озеленення найменш оковирних закутків, де відсутні ділянки відкритого ґрунту 650 шт. елементів вертикального озеленення (вазонів) на вул. С.Крушельницької, майдані Волі, транспортна розв’язка вул. Руська- Дружби- Гетьмана І.Мазепи, шляхопровід вул. Руська – просп. С.Бандери |
| 7 | Впровадження сучасних методів переробки твердих побутових відходів | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології , підприємства, що надають послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, підприємства – надавачі послуг з вивезення побутових відходів |  |  | кошти підприємств | Завершено облаштування контейнерних майданчиків | Запровадження та розвиток системи роздільного сортування побутових відходів: – закриття сміттєпроводів у багатоквартирних будинках; -влаштування контейнерних майданчиків та встановлення контейнерів для роздільного сортування побутових відходів (змішані відходи, полімери, скло). Облаштування 124 нових контейнерних майданчиків для ресурсного сортування побутових відходів |
| 8 | Проведення дегазації полігону в с.Малашівцях | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |  |  | кошти інвестора | На Малашівецькому полігоні, розпочала роботу сучасна станція дегазації загальною потужністю 659 кВт. | 1 об’єкт |
| 2.4. Публічний простір |
| 1 | Впорядкування та розвиток публічного простору | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; відділ технічного нагляду | - | 123000,0 | - | 2020 Ремонт покриття прибудинкових територій завершено на 43 об’єктах на суму 1822,3 тис.грн. -Влаштування дитячих майданчиків -закінчено роботи на 59 об’єктах на суму 3280,6 тис.грн. -Ремонт спортивних майданчиків – закінчено роботи на 8 об’єктах на суму – 3422 тис.грн. 9 місяців 2021 Виконано роботи з капітального ремонту прибудинкових територій на 15 об'єктах, розпочато на 8 об'єктах. Влаштовано 23 дитячі майданчики та 4 спортивні майданчики Оплачено 33991,8 тис. грн. | Згідно титульних списків не менше на 36 вулицях, 135 будинків - ремонт прибудинкових територій, влаштування дитячих майданчиків (78 дворах, ремонт спортивних майданчиків у 8 дворах) |
|  |  |  |  | 52000,00 |  | 2020 - Виконано роботи на 19 об’єктах на суму 23813,2 тис. грн. 9 місяців 2021 Виконано роботи на 5 об'єктах, розпочато на 1 об'єкті. Оплачено 7091,0 тис. грн. | проведення капітального ремонту міжквартальних проїздів Згідно титульних списків не менше 30 щорічно |
|  |  |  |  | 33000,0 |  | 2020 Виконано роботи на 13 об'єктах на суму 11507,7 тис.грн. на 4 об'єктах виконано роботи без залучення бюджетних коштів. 9 місяців 2021 Проведено капітальний ремонт фігурними елементами мощення тротуарів на вул. Весела, Паращука, Руська, Танцорова, В.Великого,Л.Українки, Протасевича. Оплачено 4511,3 тис.грн. | проведення капітального ремонту тротуарів фігурними елементами мощення з облаштування понижень для маломобільних груп Згідно титульних списків не менше ніж на 30 вулицях щорічно |
|  |  |  |  | 6530,0 |  | 2020 Виконано роботи з пониження бордюрів на пішохідних переходах вул.Руська, Гоголя, Хмельницького,Старий Ринок,Паращука,пр.Ст.Бандери,Коновальця,Слівенська,Ю.Опільського, В.Винниченка, С.Крушельницької, Шептицького. 9 місяців 2021 Роботи виконуються під час проведення реконструкції, капітального та поточного ремонту шляхово-мостового господарства | Громада для маломобільних груп населення -Облаштування існуючих пішохідних переходів пониженими з’їздами Встановлення звукових світлофорів |
|  |  |  |  | 4000,0 |  | 2020 Облаштовано 7 зупинок громадського транспорту 9 місяців 2021 Виконується капітальний ремонт - схема організації дорожнього руху з облаштуванням зупинки громадського транспорту на вул. Академіка Корольова (в напрямку вул. В. Стуса). | влаштування та капітальний ремонт зупинок громадського транспорту та малих архітектурних форм на зупинках громадського транспорту не менше 10 зупинок щорічно облаштування зупинок в сільських населених пунктах |
| 2 | Розвиток та популяризація велосипедного руху | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради, будівельні організації КП «Об’єднання парків культури і відпочинку» | - | 2000,0 | 7190,0 | 2020 Виготовлено проектно-кошторисну документацію: -Капітальний ремонт – влаштування вело-пішохідної доріжки на вул. Новий Світ - Капітальний ремонт – влаштування вело-пішохідної доріжки від водозабору №1 до вул.Дружби Маркування 9 місяців 2021 Виконуються заходи під час проведення капітального ремонту, реконструкції об'єктів благоустрою та шляхово-мостового господарства | 9976 м контр смуг та велодоріжок Створення магістрального велосипедного маршруту Бам-Дружба-Східний масив-11765м велосипедних доріжок. 600 парко-місць для довготривалого зберігання велосипедів |
|  |  |  |  | 1890,0 | 1350,0-кошти Байковецької та В.Гаївської ОТГ | - | Реалізація проєкту співробітництва громад «Файний ровер» |
| 3 | Забезпечення доступності маломобільних груп населення | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, будівельні організації КП «Об’єднання парків культури і відпочинку», балансоутримувачі приміщень, заклади охорони здоров’я заклади культури |  | 3530,0 |  | 2020 Виконано роботи з пониження бордюрів на пішохідних переходах вул.Руська, Гоголя, Хмельницького,Старий Ринок,Паращука,пр.Ст.Бандери,Коновальця,Слівенська,Ю.Опільського, В.Винниченка, С.Крушельницької, Шептицького. на суму 911,4 тис. грн. Проведено капітальний ремонт влаштування пандусу в районі сходів зі сторони пр.С.Бандери на суму 1447,2 тис.грн. В 4 закладах культури (с. Чернихів, с. Вертелка, БК «Пронятин», бібліотека №5 для дітей пандуси не встановлено 9 місяців 2021 - | Влаштування пандусів районі сходів зі сторони пр.Ст.Бандери в парку Національного відродження, парку зі сторони Дружби, з'їзди на пішохідних переходах, пандуси в комунальних закладах та житлових будинках Обладнання, до кінця 2021 року, всіх закладів охорони здоров'я засобами підвищення доступу для пацієнтів з особливими потребами (пандуси, підйомники для інвалідних візків, надписи шрифтом Брайля, та інше) пандуси в 4 закладах культури (с. Чернихів, с. Вертелка, БК «Пронятин», бібліотека №5 для дітей |
| 4 | Модернізація існуючого притулку для тварин | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |  | 1900,0 |  | Послуги надаються | Зменшення популяції безпритульних тварин |
| 5 | Покращення умов відпочинку мешканців | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | 20665,0 | 29400,0 20665,0 |  | ----- | 1 парк площею 10га на перетині вулиць Тарнавського –Київська, впорядкування території «Дальнього пляжу» |
| 5.1 |  | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, КП «Об’єднання парків культури і відпочинку» управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей, управління освіти та науки | 4000,0 1000,0 | 25400,0 998,0 |  | 2020 Влаштування дитячих майданчиків -закінчено роботи на 59 об’єктах на суму 3280,6 тис.грн. -Ремонт спортивних майданчиків – закінчено роботи на 8 об’єктах на суму 3422,0 тис.грн. -Виконано роботи по реконструкції спортивного мультифункціонального майданчика за адресою вул.г.М.Тарнавського,22 на суму – 3422 тис.грн. -Роботи завершено ЗОШ №7,спортивний майданчик (співфінансування, освоєно -3237,33 тис.грн.з ДБ та 883,4 тис.грн.). -Проведено реконструкція футбольного поля та спортивних майданчиків вул.Д.Вишневецького,10 9 місяців 2021 Влаштовано 23 дитячі майданчики та 4 спортивні майданчики. Оплачено 5706,5 тис. грн. | встановлення дитячих, універсальних ігрових, спортивних та тренажерних майданчиків на прибудинкових територіях, в парках , біля освітніх закладів, ремонт та реконструкція існуючих не менше 10 щорічно в тому числі реконструкція мультиспортивного майданчика на вул.Тарнавського, 22, спортивного майданчика вул.Лучаківського, 11, Київська7-11, Симоненка,6 Багатопрофільного майданчика по вул.Бережанській, тощо 8 нових спортивних комплексів у ЗЗСО 3 тренажерних майданчиків |
| 5.2 |  |  |  | 90000,0 |  | 2020 Проведено капітальний ремонт пішохідних зон парку (Алея Здоров’я, Горіхова Алея, Липова Алея,від фонтану до пр..Злуки) на суму 2865,5 тис.грн 9 місяців 2021 - | ремонт пішохідних доріжок в парках, їх освітлення пішохідні доріжки в парку Топільче, ремонт Алеї здоров’я, Липова та від фонтану до атракціонної зони в парку Національного відродження, відновлення елементів благоустрою Старого парку з встановленням дитячого майданчика, облаштування громадського туалету в Парку здоров’я, тощо |
| 5.3 |  |  |  | 2600,0 | 2400 | - | закупівля засобів для розваг на воді ( катамарани, аквазорби, тощо) 3 атракціона |
| 5.4 |  |  |  | 650,0 |  | - | облаштування кімнати матері і дитини в парках 4 одиниці |
| 6 | Капітальний ремонт, реконструкція шляхово-мостового господарства | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради | 38000,0 | 80000,0 11000,0 |  | 2020 Виконано роботи з капітального ремонту на 17 об’єктах, в тому числі проведено капремонт підїзної дороги до с.Плесківці та капремонт дороги в с. Іванківці 9 місяців 2021 Виконано роботи: - Капітальний ремонт- схема організації дорожнього руху на перехресті проспект С.Бандери- вул.Є.Коновальця-вул.Слівенська -Капітальний ремонт вул.Загребельної -Капітальний ремонт ділянки вул.Бічна від під'їзної дороги (вул.Центральна) до кладовища в с.Плесківці Тернопільської міської територіальної громади. -Капітальний ремонт вул.Відродження (ділянка від вул.Т.Шевченка до церкви Введення Пресвятої Богородиці) в с.Іванківці Тернопільської міської територіальної громади. Виконуються роботи: -Капітальний ремонт- влаштування тимчасової стоянки для легкових автомобілів на вул.М.Шептицького (ділянка від вул.Білогірської до вул.С.Будного). -Капітальний ремонт- влаштування транспортної розв’язки в одному рівні кільцевого типу на вул.М.Шептицького- вул.Оболоня-вул.Білогірська Оплачено 9788,0 тис. грн. | підвищення пропускної спроможності та якості технічного стану шляхової мережі покращення асфальтобетонного покриття громади на площі не менше 100,0 тис. кв. м згідно титульних списків, в тому числі ремонти доріг в сільських населених пунктах. Капітальний ремонт пішохідного моста через залізничну колію між вул.Транспортною та Бродівською Реконструкція вул.Спортивної Капітальний ремонт вул.Галицької (від Є.Коновальця до вул.Енергетичної) |
| 6.1 | Поточний ремонт, утримання об’єктів шляхово-мостового господарства та об’єктів благоустрою (в т.ч. вулиць і доріг, міжбудинкових проїздів, зупинок громадського транспорту, мостів і шляхопроводів, доріжок, тротуарів, колесовідбійних та перильних огороджень, знаків, виготовлення проєктно-кошторисної документації, схем, проведення обстеження, зрізка і підрізка дерев, демонтаж тимчасових споруд та ін.) | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради | - | 72620,0 | - | 2020 Виконано роботи з поточного ремонту доріг на 148 вулицях в тому числі : пр Злуки, пр С. Бандери, вул. Л. Українки, вул. 15 Квітня, вул. Микулинецька, вул. Подільська, вул.Лук'яновича, вул.Рудницького, вул.Генерала М.Тарнавського на загальну суму – 64 217,9 тис. грн. 9 місяців 2021 Виконано роботи з ліквідації глибоких вибоїн на проїзній частині 64 вулиць з використанням холодного асфальтобетону. Виконано поточний ремонт на 143 вулицях. Виконано роботи з влаштування транспортної розв’язку в одному рівні кільцевого типу на перехресті вул.Р.Купчинського- Академіка Корольова- дороги в с.Байківці. Нанесено дорожню розмітку: - 9291 кв. м. – регульовані та нерегульовані пішохідні переходи, стоп лінії та острівки безпеки; - 112,7 км – осьові та роздільні лінії. Влаштовано 321 дорожніх знаки, влаштовано 370 м.п. турнікетного огородження. Виконано інші послуги поточного характеру. | покращення ШМГ та благоустрою та покращення естетичного вигляду території зменшення аварійності ремонт 150 вулиць Поточний ремонт доріг та вулиць: проспект Злуки, проспект С. Бандери, вул. Бережанська, вул. Лучаківського, вул. Л. Українки, вул. Кн. Острозького, вул. 15 Квітня, вул. Протасевича, вул. Микулинецька та інші. |
| 6.2 | Реконструкції шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об’їзній в районі вул.Гайової | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради | 190000,0 | 117500,0 |  | Протягом 2020 року демонтовано старий шляхопровід. перенесено кабельних ліній, мереж газопостачання та водопостачання. переключення водопровідних мереж. проведено роботи з влаштування під'їздів до шляхопроводу, бетонування підпірних стінок та відкрилків до шляхопроводу. влаштовано збірно-монолітну конструкцію шляхопроводу. влаштувано під'їзд зі сторони вул.Протасевича. повністю відновлено рух транспорту через новозбудований міст. влаштовано вуличне освітлення під'їздів до моста. 9 місяців 2021 Виконано роботи для забезпечення наскрізного проїзду через залізничну колію та перехрестя вулиць Об'їзна – Гайова та дороги на с.Великі Гаї. На даний час збудовано 2 шляхопроводи, під'їзди до них та тимчасові з'їзди. Роботи продовжуються. | реконструкція автомобільного шляхопроводу через залізничну колію -67,473 т влаштування транспортної розв’язки, підпірних стін різного призначення, зїзди на транспортній розв’язці - 1670,7 м. Влаштування дорожнього одягу - 30425,87 м |
| 7 | Капітальний ремонт фонтанів | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, КП «Тернопільводоканал» та ін. |  | 5000,0 |  | 9 міс.2021 Виконано роботи: -Капітальний ремонт архітектурної підсвітки системи аерації водосховища «Тернопільський став» Виконуються роботи: -Капітальний ремонт фонтану в парку «Топільче» . -Капітальний ремонт фонтану «Квітка Терену» на бульварі Т.Шевченка | 2 фонтани |
| 8 | Поточний ремонт підпірних стінок та сходів на території громади | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | - | 3400,0 | - | 2020 Виконано роботи з поточного ремонту на 6 об’єктах: сходів біля будинків 6-8 по вул. Коновальця, сходів за адресою вул. Доли, сходів між школою – ліцеєм №21 та ДНЗ №28 зі сторони вул. Лепкого, 2 А, сходів біля будинку по вул. Танцорова,16 сходів на вул.Симоненка підпірної стінки біля ж/б по вул.Гетьмана Мазепи,5 9 міс.2021 Влаштовано зовнішнє освітлення території вул.Бережанська,53 та капітальний ремонт сходів вул.Б.Лепкого,3. | покращення візуального стану 5 об’єктів благоустрою та недопущення випадків травматизму -ремонт підпірної стінки біля острова Чайка в парку ім.Шевченка, ремонт сходів зі сторони Дружби, Надставної церкви, сходи від альтанки та дитячого майданчика Молокія |
| 9 | Будівництво бюветів в м. Тернополі | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |  | 8000,0 |  | 2020 Виконано будівництво бювету на бульварі Д.Галицького, будівництво бювету на бульварі П. Куліша (придбання та встановлення додаткового обладнання системи очистки) на суму 1686,4 тис. грн. 9 міс.2021 Виготовлено проектно-кошторисну документацію з будівництва бювету в парку ім.Т.Шевченка | 4 одиниці |
| 10 | Облаштування міського кладовища на вул. Бригадній та утримання існуючих кладовищ, в т.ч.: поховання невідомих, зрізка аварійних дерев | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, СКП «Ритуальна служба» |  | 10600,0 |  | 9 місяців 2021 Оплачено кошти в поповнення статутного капіталу СКП «Ритуальна служба» - 2500 тис.грн. | 40 га утримання території міських кладовищ в належному санітарному стані, облаштування |
|  |  |  |  |  |  | 2020 Проведено капітальний ремонт меморіальної стели воїнам загиблим за волю України. | Влаштування меморіалу з похованням воїнів АТО/ООС 1 об’єкт |
| 2.5. Безпека та цивільний захист |
| 1 | Підвищення ефективності функціонування системи муніципальної безпеки | управління муніципальної інспекції, КП «Інтеравіа» |  | 3400,0 1806,0 1000,0 900,0 |  | 2020 Завершено облашування ситуаційного центру придбано обладнання для організації відеоспостереження на транспортних розв’язках на суму 1806,49 тис.грн. 9 міс.2021 У дворах облаштовано 206 камер. Проведено тендер на закупівлю 100 камер. | облаштування ситуативного центру влаштування відеоспостереження транспортних розв’язок та місць ДТП реалізація проєкту Безпечний двір придбання плавзасобу |
|  |  | управління муніципальної інспекції |  | 800,0 |  | Виконано Арештмайданчик для тимчасового зберігання автомобілів облаштовано по вул. Бережанська | облаштування майданчика для тимчасового зберігання автомобілів 1 об’єкт |
| 2 | Здійснення заходів з профілактики та упередження вчинення кримінальних правопорушень. | Тернопільський відділ поліції, управління патрульної поліції в Тернопільській області Департаменту патрульної поліції |  | 3946,8 |  | контроль за дотриманням правил торгівлі алкогольними напоям здійснюється постійно. | зменшення злочинності серед неповнолітніх на 8% підвищення якості підготовки фахівців, задіяних до безпекових заходів |
| 3 |  | Тернопільський відділ поліції, Управління патрульної поліції, Регіональний сервісний центр МВСУ, громадське формування «Охорони порядку», управління муніципальної інспекції ТМВ УДСНС України у Тернопільській області, ДПРЗ УДСНС України у Тернопільській області |  | 1150,0 1410,0 |  | 2020 Закуплено меблі, оргтехніку, матеріали, проведено ремонт автотранспорту, закуплено ПММ. Придбано легковий автомобіль Проведено ремонтні роботи адміністративних приміщень та поліцейських станцій | підвищення оперативності реагування патрульної служби на скарги, заяви підвищення оперативності реагування на ліквідацію надзвичайних ситуацій |
| 4 | Підвищення ефективності превентивних заходів у сфері цивільного захисту | Управління надзвичайних ситуацій |  | 40,0 |  | Заходи не проводились в зв’язку з встановленням карантину на території Тернопільської міської територіальної громади | забезпечення проведення «Дня цивільного захисту» та «Тижня безпеки дитини», проведення міських зборів, змагань юних рятувальників «Школа безпеки» 10 заходів |
| 5 | Підвищення рівня інженерного захисту територій | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, КП «Тернопільводоканал» Управління надзвичайних ситуацій |  | 700,0 168,0 400,0 |  | 2020 Проведено поточний ремонт 16 колонок- качалок , 23 пожежних гідрантів та утримання 22 гідрантів утримання та поточний ремонт колонок-качалок, пожежних гідрантів. 9 місяців Проведено проточний ремонт – 18 пожежних гідрантів, 5 колонок –качалок, утримання пожежних гідрантів та колонок-качалок, а також утримання та поточний ремонт 3 бюветів. Проводяться роботи з влаштування 8 нових пожежних гідрантів. | 20 пожежних гідрантів, 37 колонок-качалок поповнення міського матеріального резерву відповідно до номенклатури та обсягів накопичення Оплата послуг ПАТ „Укртелеком”, „НВП ”ОЗОН С” модернізація пункту управління відповідно до обсягів та номенклатури |
| 6 | Виконання заходів, пов’язаних із забезпеченням обороноздатності військових частин, інших військових формувань | Тернопільський об’єднаний міський військовий комісаріат, виконавчі органи міської ради, структурні підрозділи УМВС України та СБУ |  | 3250,0 |  | 2020 Придбано спецтехніку, Проведено ремонтно-будівельні роботи придбано канцелярські товари для призовної дільниці. 9 міс.2021 Закупівля техніки, запасних частин, ремонт техніки для військових формувань, Тернопільського ОМТЦКСП та інших військових формувань . Придбано комп’ютерну техніку, розхідні матеріали | забезпечення діяльності загонів оборони, Тернопільського ОМВК та інших військових формувань матеріально-технічне облаштування військових формувань |
| 7 | Проведення мобілізаційних заходів | Тернопільський об’єднаний міський військовий комісаріат (Тернопільський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки), управління транспортних мереж та зв’язку | - | 150,0 500,0 | - | 2020 План призову громадян на строкову військову службу виконано. Організовано безоплатний проїзд працівників військових комісаріатів під час виконання службових обов’язків. 9 місяців 2021 план призову виконано | виконання плану призову громадян на строкову військову службу придбання паливно- мастильних матеріалів, забезпечення роботи призовної комісії організація безоплатного проїзду працівників військових комісаріатів під час виконання службових обов’язків |
| 8 | Створення безпечних умов на дорогах та вулицях громади | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |  | 3000,0 |  | 2020 Нанесено розмітку пластиком та фарбою: 6735,12 кв. м. – регульовані та нерегульовані пішохідні переходи, стоп лінії та острівки безпеки; - 101,73 км – осьових та роздільні лінії. -420,0 кв.м. – нерегульовані пішохідні переходи дорожньої розмітки пластичними масами 9 міс.2021 Нанесено дорожню розмітку: - 9291 кв. м. – регульовані та нерегульовані пішохідні переходи, стоп лінії та острівки безпеки; - 112,7 км – осьові та роздільні лінії. | Нанесення розмітки на дорогах 2,5 тис.м.кв, щорічно |
| 8.1 |  |  |  | 1000,0 |  | - | Влаштування обмежувачів руху 5 одиниць щорічно |
| 8.2 |  |  |  | 2500,0 |  | 2020 Встановлено 490 шт дорожніх знаків та 1,6 км металевого турнікетного огородження. Проведено ремонт 515,5 м.п. колесовідбійних і перильних огорож, 125 дорожніх знаків 9 міс. 2021 Влаштовано 321 дорожніх знаки, влаштовано 370 м.п. турнікетного огородження. | Влаштування турнікетів та нових дорожніх знаків 1 тис. погонних метрів щорічно |
| 8.3 |  |  |  | 1000,0 |  | 2020 Виконано роботи з капітального ремонту- влаштування світлофорного об’єкту: на перехресті вулиць Опільського- Крушельницької та на примиканні пр.Степана Бандери- вул.У.Самчука на суму 829,3 тис. грн. 9 міс. 2021 Виконано: -Капітальний ремонт- схема організації дорожнього руху із влаштуванням світлофорного об’єкту на пішохідному переході на вул.Микулинецькій (біля авторинку) - Капітальний ремонт- схема організації дорожнього руху на перехресті проспект С.Бандери- вул.Є.Коновальця-вул.Слівенська | Влаштування світлофорних 15 об’єктів |
| 8.4 |  |  |  | 2000,0 |  | 2020 Проведено капітальний ремонт – влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів мікрорайону «Дружба», зокрема вул..Бережанська в районі бару «Три богатирі" на суму 678,7 тис. грн. 9 міс.2021 Виконувались роботи по мікрорайону «Сонячний» та по мікрорайону «Дружба» | Влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів 20 одиниць щорічно |
| 8.5 |  |  |  |  | Кошти інвестора | виконано | будівництво надземного пішохідного мосту, що з’єднає ЖК «Варшавський мікрорайон» та парк Національного відродження. |
| 9 | Удосконалення системи управління охорони праці | відповідальний з охорони праці |  | - | - | 9 місяців 2021 Було перевірено 106 навчальних ,професійно-технічних та дошкільні заклади, що належать до комунальної власності тернопільської територіальної громади. За результатами перевірок складено акти. В 41-ти випадках виявлених порушень надано приписи по їх усуненню. | проведення внутрішніх перевірок з питань охорони праці та пожежної безпеки у виконавчих органах ради та на об'єктах житлово - комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку, що перебувають у комунальній власності територіальної громади- охоплення перевірками 145 установ та підприємств |
| Пріоритет 3.Створення умов для високої якості життя |
| 3.1.Соціальний захист населення |
| 1 | Підтримка соціально вразливих верств населення | управління соціальної політики |  | 1165,0 |  | 2020 61 членам сімей загиблих та 4 членам без статусу виплачено щомісячну допомогу на суму 604,6 тис. грн. 9 міс.2021 Виплачено допомогу 61 особам – 494,7 тис.грн. | Підтримка членів сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій, учасників добровольців під час безпосередньої участі в АТО/ООС 1200осіб |
|  |  |  |  | 240,0 |  | 2020 33 особам виплачено доплату до пенсії на яких поширюється статус ветеранів ОУН-УПА на суму 321,6 тис. грн. 33 особам виплачено доплату до пенсії на яких поширюється статус ветеранів ОУН-УПА на суму 321,6 тис. грн. 9 міс.2021 Виплачено доплату до пенсії на яких поширюється статус ветеранів ОУН-УПА 32 осіб- 215,4 тис.грн. | Підтримка та вшанування ветеранів ОУН-УПА Більше 1000 осіб |
|  |  |  |  | 230,0 |  | 2020 58 фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги 9 міс. 2021 Виплачено компенсацію 94 особам -1103,8 тис.грн. | Підтримка громадян, які потребують стороннього догляду 48 осіб |
|  |  |  |  | 25000 |  | 2020 виплачено допомог: - 4187особам на суму 4269,3 тис. грн.; -191учасникам АТО на суму 385,9 тис. грн. Надано безготівкової допомоги 613 особам з інвалідністю на суму 1937,4тис. грн., -36 членам сімей загиблих учасників АТО на суму 137,4 тис. грн 9 міс.2021 Соціальна виплата грошової компенсації учасникам бойових дій АТО/ООС та членам сімей загиблих (померлих) 2953 особи грошові допомоги – 3605,8 тис. грн. та 630 осіб АБД – 2089,1тис.грн. | Надання одноразової грошової допомоги мешканцям Тернопільської громади понад 23000 мешканців будуть охоплені різними видами державних соціальних допомог та компенсацій |
|  |  |  |  | 3100,0 |  | 2020-101 особі, які відібрані і направлені Тернопільським ОМВК для проходження військової служби за контрактом у ЗСУ виплачена одноразова допомога 9 місяців 2021- виплачена одноразова допомога 90 особам | Надання одноразової грошової допомоги громадянам, відібраним і направленим Тернопільським об’єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для проходження військової служби у Збройних Силах України за контрактом, 300 осіб |
| 2 | Забезпечення санаторно-курортним лікуванням пільгових категорій населення (придбання путівок) | управління соціальної політики |  | 195,0 |  | 2020 придбано 18 путівок для ветеранів війни 9 місяців 2021 року – 4 путівки | Покращення стану здоров’я ветеранів війни 20 путівок щорічно |
| 3 | Організація надання соціального замовлення соціальних послуг, що надаються недержавними суб’єктам | управління соціальної політики, громадські організації |  | 1200,0 |  | 2020 Охоплено соціальними послугами щомісячно 12 осіб з інвалідністю з дитинства після 18 років(денний догляд) 14 онкохворих IV стадії (паліативний догляд) використано 487,7 тис. грн. 9 місяців 2021 Охоплено соціальними послугами 26 осіб щомісячно - 485,9 тис. грн | охоплення соціальними послугами не менше 30 фізичних осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю |
|  |  |  |  | 360,0 |  | В 2020 - 202 особам надано безкоштовну послугу у перевезенні на суму 120,0 тис. грн. За 9 місяців 2021 року 2021 послуги надано 146 особам – 119,5 тис.грн. | Надання безкоштовних послуг у перевезенні осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату, осіб з вадами зору та одиноких людей похилого віку |
| 4 | Безкоштовне харчування соціально-незахищених громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах | Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) |  | 1400,0 |  | 2020 600 осіб харчувалися та 229 особам видано продуктові набори до Пасхи на суму 46,4 тис. грн. до Різдва 150 особам на суму 46,7 тис. грн. За 9 місяців 2021 року харчувалося 480 осіб – 405,5 тис.грн. | Підтримка мешканців громади, які перебувають у скрутних життєвих обставинах 60 осіб |
| 5 | Придбання до державних та релігійних свят основних видів продуктів харчування для одиноких непрацездатних осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, малозабезпечених мешканців Тернопільської громади | Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) |  | - | 70,0 | В 2020 - 2851 сім”я отримала продуктові набори За 9 місяців 2021 року видано 140 продуктових наборів | Підтримка мешканців , які перебувають у скрутних життєвих обставинах |
| 6 | Відшкодування ветеранам ОУН-УПА, реабілітованим та членам їх сімей, сім’ям загиблих воїнів – афганців пільг на оплату житлово-комунальних та відшкодування витрат за телекомунікаційні послуги пільговим категоріям населення | Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) |  | 4100,0 |  | 2020 Відшкодовано 431 особі ( ветеранам ОУН-УПА, реабілітованим та членам їх сімей, сім’ям загиблих воїнів – афганців) пільг на оплату житлово-комунальних та відшкодування витрат за телекомунікаційні послуги на суму 1047,0 тис. грн За 9 місяців 2021 відшкодовано пільг 305 особам – 690,8 тис. грн. | Підтримка матеріального становища учасників ОУН-УПА, реабілітованих або потерпілим від репресій, сімей загиблих воїнів-афганців, учасників-добровольців АТО/ ООС та інші пільгові категорії населення |
| 7 | Посилення співпраці з приватним сектором, неприбутковими та неурядовими організаціями | Виконавчий комітет міської ради, Тернопільська міська організація Товариства Червоного Хреста |  | 120,0 щорічно | 480,0 щорічно | 2020- придбано транспорт для перевезення осіб з особливими потребами За 9 місяців 2021 надано медико-соціальних послуг 1634 малозахищеним громадянам, здійснено оплату за комунальні послуги та придбання матеріалів на суму 99,0 тис.грн. | Розширення безоплатного надання медико-соціальних послуг малозахищеним громадянам при медико – соціальному центрі. Забезпечення роботи автомобіля з метою надання своєчасної практичної допомоги у роботі 50 осіб |
| 8 | Виплата грошової компенсації за земельні ділянки особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в АТО/ООС і яким надано статус учасника бойових дій, інваліда війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а також членам сімей осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в АТО/ООС і яким надано статус члена сім’ї загиблого відповідно до законодавства України. | управління соціальної політики |  | 22000,0 |  | 2020 Виплачено грошову компенсацію за земельні ділянки 140 учасникам бойових дій АТО та членам сімей загиблих(померлих) на суму 10566,4, тис. грн. - | соціальна виплата грошової компенсації учасникам бойових дій АТО/ООС та членам сімей загиблих (померлих 150 особам щорічно |
| 3.2. Підтримка сім’ї, дітей та молоді |
| 1 | Підтримка ініціатив молоді, організації їх змістовного дозвілля | управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей, інститути громадянського суспільства |  | 1740,0 |  | Проведено 14 спортивно-патріотичних заходів. Охоплено близько 9000 молодих людей. Використано 179,8 тис.грн. | Підтримка ініціатив громадських організацій до 100 заходів щороку Проведення до 30 заходів, де буде охоплено 20000 молодих людей Співпраця з молодіжними громадськими організаціями Збільшення кількості залученої молоді до волонтерської діяльності |
| 1.1 |  | управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей, інститути громадянського суспільства |  | В межах кошторисних призначень |  | Рішенням міської ради від 13.03.2020 р. №7/47/23 затверджено План заходів з реалізації ЮНІСЕФ «Громада дружня» для дітей та молоді | Реалізація заходів ініціативи ЮНІСЕФ «Громада дружня дітей та молоді» Створення комфортного середовища для розвитку дітей та молоді |
| 2 | Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, запобігання соціальному сиріцтву, захист прав та інтересів дітей, запобігання жорсткому поводженню з ними | управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей , сектор ювенальної провенції відділу провенції патрульної поліції ГУ НП України в Тернопільській області |  | 318,0 |  | 95% дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку служби, влаштовано у сімейні форми виховання. Проте, 15 дітей (5%) перебувають в закладах інституційного догляду та виховання дітей. Це діти з особливими потребами. | Зменшення кількості дітей що перебувають в закладах інтернатного типу |
| 3 | Популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді | управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей, управління стратегічного розвитку міста, управління освіти і науки, відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації, громадські організації Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення |  | 120 |  | 2020 Проведено понад 20 спортивних та оздоровчих заходах з метою підвищення рівня здоров’я молоді, на що використано 203,5 тис.грн. Охоплено 500 осіб. 9 міс.2021 Проведено понад 30 заходів. Охоплено понад 1000 осіб. Використано 783,9 тис.осіб. Проведено круглий стіл щодо недопущення розповсюдження наркотичних засобів. Використано 0,5 тис.грн. | Пропаганда серед молоді здорового способу життя, охоплено до 5000 осіб щороку |
| 5 | Соціальна підтримка сім’ї | управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  | 1425 |  | Здійснено: - 475 оцінок потреб сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах; - 12 оцінок потреб сімей учасників бойових дій, учасників АТО, учасників війни, сімей загиблих учасників АТО; - 128 сім’ям забезпечено соціальний супровід (в них 282 дітей), - 373 сім’ям надано комплекс соціальних послуг. | Проведення до 25 заходів в рік, залучивши до 3000 сімей Зменшення терміну перебування сімей в складних життєвих обставинах |
| 6 | Попередження насильства в сім'ї | управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  | 45 |  | 2020 Забезпечено соціальний супровід 6 сім’ям/особам, що постраждали від насильства в сім’ї з урахуванням спеціальних потреб населення та відповідно до Державних стандартів надання соціальних послуг. Проведення інформаційно – просвітницької кампанії «16 днів проти насильства» 9 міс. 2021 Під соціальним супроводом перебувало 13 сімей , в яких виховується 16 дітей з особливими потребами ( всього в сім’ях 28 дітей). | Проведення10 заходів щорічно Надання допомоги особам, що постраждали від насильства в сім’ї Зменшення випадків домашнього насильства |
| 6.1 |  |  |  | 100,0 | 500,0 | Забезпечено соціальний супровід 11 особам, що постраждали від насильства в сім’ї з урахуванням спеціальних потреб населення та відповідно до Державних стандартів надання соціальних послуг. | Надання послуг жінкам з дітьми, які постраждали від домашнього насильства Створення кризового центру для жінок з дітьми |
| 7 | Вдосконалення соціальної роботи: з сім’ями, які перебувають в складних життєвих обставинах, з прийомними сім’ями, патронатними вихователями, з дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та особами з їх числа, зокрема надання послуги наставництва. | управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управління освіти та науки, |  | 318,0 |  | Запроваджено надання соціальної послуги кризового та екстреного втручання відповідно до Державного стандарту. Здійснено 234 виїзди мобільної бригади, в ході яких проведено 234 оцінки кризової ситуації в сім’ях та надано соціальні послуги за потребами. | підтримка 70 заходів молодіжних організацій проведення 4 загально – міських заходів охоплення заходами 350 дітей |
| 8 | Забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та молоді |  |  | 560,0 |  | Проведено Акцію «Теплом зігріємо серця» та «Простір безпеки». Використано 40,0 тис.грн. | Проведення до 15 заходів в рік, спрямованих на національно-патріотичне виховання молоді, залучення 13000,00 молодих людей |
| 9 | Розвиток пластового руху | управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей, дитячо-юнацький пластовий центр |  | 4886,0 |  | 2020 – проведено 20 заходів 9 міс.2021 Проведення акції «Пам’ятай про крути», заходу до дня пам’яті засновника скаутінгу Р. Бейдена-Пауела , проведення відкриття Пластового року,Проведення Дня Пласту. Залучено понад 500 осіб. | Сприяння всебічному патріотичному вихованню та самовихованню молоді Збільшення кількості дітей та молоді залученої до пластового руху до 1000 осіб |
| 9 | Підвищення рівня здоров’я дітей та молоді | управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей, управління освіти та науки |  | 4720,0 |  | 2020 Проведено понад 20 спортивних , оздоровчих заходів та акцій з популяризації фізичної культури, спорту, здорового способу життя, рухової активності, в яких взяло участь та оздоровилось близько 400 дітей 9 міс.2021 Оздоровлено 200 дітей за кошти обласного бюджету. | Збільшення кількості оздоровлених вихованців ДЮСШ та дітей соціально-незахищених категорій |
| 10 | Облаштування Центру творчості дітей та молоді | управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей, управління освіти та науки |  | 5000,0 |  | - | Покращення дозвілля молоді Реконструкція приміщень Центру дозвілля та молодіжних ініціатив ім.Довженка |
| 3.3. Охорона здоров’я та здоровий спосіб життя |
|  | Оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, заклади охорони здоров’я |  | 65388 |  | 2020 КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2»- придбано УЗД апарат з трьома датчиками для кардіології., ШВЛ апарати , дефібрилятор,кардіомонітор, комп’ютерна техніка, КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня № 3» придбано 5 насосів шприцевих, кисневий концентратор , концентратор кисню 2 шт, ліжка функціональні в кількості 25шт. КНП «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» придбано аналізатор біохімічний та аналізатор сечі.електрокардіограф,мікроскоп бінокулярний, апарат УВЧ, центрифуга, лампа безтіньова, спірометр. Придбано 2 стоматустановки рентгенологічне обладнаднанн, компресор – 74,6 тис.грн 9 міс.2021 Придбано апарат для електорокоагуляції, генератор подачі електроенергії і біохімічний аналізатор для КНП «Тернопільська комунальна лікарня швидкої допомоги» - 1999,6 тис.грн.. Придбано генератор подачі електроенергії, лампа операційна, коагулограф, шприцеві насоси, та операційний стіл для КНП «Міська комунальна лікарня №2» - 2139,4 тис.грн. Придбано УЗД апараті генератор подачі електроенергії для «Міська комунальна лікарня №3» - 2150,0 тис.грн. Придбано аналізатор імуноферментний для КП «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» - 297 тис.грн. | Придбання обладнання та автомобілів не менше 6 одиниць транспорту операційні столи та лампи-2 одиниці дихальний апарат-1, стоматологічні установки-2 шт, цифрова ренгенсистема -1 шт, тощо відповідно до табелів оснащення |
| 2 | Приведення закладів охорони здоров’я у відповідність до сучасних потреб | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, заклади охорони здоров’я | 14942,2 9398,0 4344,2 | 39720,3 2349,5 1086,0 150,0 13903,022 |  | 2020 КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №3 проведено капітальний ремонт хірургічного відділення. КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» завершено капітальний ремонт приміщень, виготовлено ПКД, експертизу на роботи з реконструкції з добудовою частини приміщення головного корпусу під відділення невідкладної допомоги. На умовах спів фінансування з ДБ-8916,6 тис.грн.) КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» проведено капітальний ремонт відділення відновного лікування №2 по вул.Федьковича,16. КНП «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» проведено реставрацію приміщень по вул.Руська,47. Виготовлено проектно – кошторисну документацію КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» амбулаторії по вул. Кн.Острозького. Проведено капітальний ремонт філії поліклініки за адресою вул. Стадникової Проведено капітальний ремонт хірургічного відділення приміщень КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги».Виготовлено ПКД та розпочато реконструкцію приміщень під відділення невідкладної допомоги. На умовах спів фінансування з ДБ-4230,6 тис.грн.) Проведено поточний ремонт ремонт ФАПів в с.Іванківці та с.Кобзарівка 9 міс.2021 Реконструкція приймального відділення лікарні КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги – 1500,0 тис.грн. Роботи з реконструкції з добудовою частини приміщення головного корпусу під відділення невідкладної допомоги у КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня №2». Капітальний ремонт хірургічного відділення КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня».План - 1436,4 тис.грн., використано - 1326,233 тис.грн. Крім того на кап ремонт відділення онкогематології з державного бюджету виділено 1000,0 тис.грн. , використано 992,4 тис.грн. Розпочато поточний ремонт приміщення денного стаціонару КП «Тернопільський міський лікувально- діагностичний центр» | капремонт рентгенологічного відділення (лікарня швидкої допомоги та лікарня №3) капремонт корпусу поліклініки та стаціонару –лікарні №3 ремонт неврологічного відділення в лікарні №3 реставрація будівлі з благоустроєм лікувально-діагностичного центру капремонт відновного відділення в міській дитячій комунальній лікарні по вул.Федьковича,16 та вул.Клінічній1 Центр первинно-медико-санітарної допомоги-капремонт будівлі Острозького,6 Ремонти ФАПів по селах, Реконструкція системи лікувального газопостачання |
| 3 | Створення та розвиток системи паліативної допомоги та догляду | відділ охорони здоров’я медичного забезпечення | 1200,0 | 6800 |  | Виконано, використано 1560,9 тис.грн. | Задоволення потреби жителів громади в паліативній допомозі Капітальний ремонт відділення паліативної та хоспісної допомоги на базі приміщень Малашівецької амбулаторії |
| 4 | Впровадження медичних інформаційних систем та технологій Інформатизація сектору охорони здоров’я | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  | 1000,0 |  | - | Інформатизація сектору охорони здоров’я 1.Завершення інформатизації до кінця.2021р. 2. Підключення до єдиного електронного медичного простору до кінця.2020 р.. 3. Повний перехід на електронний документообіг до кінця.2021 |
| 5 | Забезпечення своєчасної діагностики захворювань, своєчасного їх лікування, пропаганда здорового способу життя | заклади охорони здоров’я |  | 20,0 |  | Проводяться періодичні флюорографічні обстеженнями, 100 відсотків до потреби. | Охоплення періодичними флюорографічними обстеженнями |
|  |  | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення , КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України |  | 390,0 |  | Охоплено щепленнями 68,9% цільових груп населення | охоплення щепленнями не нижче 98,0% цільових груп населення |
|  |  |  |  | 11150 |  | 2020 Придбано набори тестів для ПРЛ діагностики коронавірусу та передано обласному лабораторному центру. Придбано та проведено ІФА тестування серед медичних працівників на антитіла M та G на загальну суму 1579,7 тис.грн, 9 міс.2021 За рахунок централізованої поставки отримано вакцин на суму 16,8 тис.грн. (БЦЖ, гепатит В). Щеплено БЦЖ 1088 дитини, гепатит В - 882 дітей, ФКУ - 1675. | Забезпечення своєчасного охоплення щепленнями цільових груп населення згідно з календарем щеплень проти гепатиту В, дифтерії, правця, туберкульозу, поліомієліту, кашлюку, кору, епідемічного паротиту, краснухи, гемофільної інфекції та інших |
|  |  | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення , КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України» |  | 7700,0 |  | Забезпечено проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників бюджетної сфери - 100 відсотків до потреби, оплата праці, розхідні матеріали, лабораторні обстеження. Використано 1577,9 тис.грн. | Доведення, до кінця 2021 року, покриття обов'язковими профілактичними медичними оглядами працівників бюджетної до 100%. |
|  |  | КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» , відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  | 400,0 |  | 2020 Проліковано 1513 хворих, в т.ч. з гострим інфарктом міокарда 198 пацієнтів 9 міс.2021 Проліковано 1359 хворих, в т.ч. з гострим інфарктом міокарда 179 пацієнт | надання медичної допомоги 2200 хворим з серцево-судинними захворюваннями |
|  |  | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення ; заклади охорони здоров’я |  | 470,0 |  | Придбано аналізатор імуноферментний – 297 тис.грн. у КНП «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» | придбання 5 аналізаторів для визначення рівня глікованого гемоглобіну |
|  |  |  |  | 7000,0 |  | 2020 Виписано 7798 пільгових рецепти для хворих на цукровий діабет. Забезпечено на 100,0% потребу в коштах на реінбурсацію препаратів інсуліну, інсулінозалежним пацієнтам . 9 міс. 2021 Виписано 6050 пільгових рецепти для хворих на цукровий діабет - 1342 тис.грн. | забезпечення 4288 хворих медичними препаратами |
|  |  | КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» |  | 3850,0 |  | Придбано УЗД апарат, генератор подачі електроенергії – 2150.0 тис.грн. | придбання ультразвукового діагностичного комплексу-3 шт |
|  |  | КНП «Міська комунальна стоматологічна поліклініка» |  | 646,0 |  | 2020 Надано зубопротезну допомогу громадянам репресованим та реабілітованим – 39 особам. на суму 212,3 тис. грн, пільговим категоріям на суму 1122,3 тис. грн (481 особа). Використано 1334,6 тис.грн. надання комплексу 9 міс.2021 66 учасника АТО/ООС отримали зубопротезну допомогу – 629,1 тис.грн. | Проведення профілактичного огляду, санації порожнини рота призовникам та резервістам , членам сімей загиблих учасників АТО/ООС, вагітним жінкам за маловитратними технологіями. |
|  |  | КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» |  | 3300,0 |  | - | придбання мамографу |
| 6 | Виконання соціальних гарантій пільгових категорій тернополян в частині безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів, виробів медичного призначення та лікувального харчування | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення заклади охорони здоров’я |  | 4000,0 |  | 2020 Закуплено 64 упаковки імуносупресантів та відшкодовано аптечним закладам за відпущені імуносупресанти на суму 306,25 тис.грн. Виписано 7798 пільгових рецепти для хворих на цукровий діабет на суму 1684,6 тис.грн. 9 міс.2021 Виписано 439 пільговий рецепт для учасників АТО/ООС в безоплатному та пільговому відпуску лікарських засобів -103 тис.грн. | забезпечення пільговою ціною лікарськими засобами не менше 95% потреби |
| 7 | Покращення надання медичної допомоги | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення; заклади охорони здоров’я |  | 515,0 |  | Пройшли реабілітацію 550 дітей, 300 дорослих, 82 учасників аварії на ЧАЕС | Проведення реабілітації та відновного лікування осіб з інвалідністю та осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС 1000 дітей та 850 дорослих, 300 учасників аварії на ЧАЕС |
|  |  | КНП «Міська комунальна стоматологічна поліклініка» |  | 6298,0 2956 |  | 2020 Надано допомогу 604 хворим 9 міс.2021 Забезпечено надання комплексу лікувально-профілактичних заходів щодо оздоровлення ротової порожнини та запобігання стоматологічним захворюванням - 49 учасника АТО/ООС отримали зубопротезну допомогу | Забезпечення зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів, кераміки, металокераміки, цільнолитих, металопластмаси, нітрітитанового покриття, бюгельного протезування, імплантів) пільгових категорій громадян та учасникам АТО/ООС 2000 хворим |
|  |  | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення ТМР; КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» ТМР |  | 2389 |  | 2020 Виписано 787 пільгових рецептів для тернополян-учасників АТО/ООС 101 учасник АТО/ООС отримали безоплатне медичне обстеження в лікувальних закладах. Проведено реабілітаційне лікування у відділеннях КНП «Міська комунальна лікарня №3» 22 учасників АТО/ООС 9 міс.2021 31 учасник АТО/ООС отримав безоплатне медичне обстеження в лікувальних закладах. | Задоволення потреби тернополян-учасників АТО /ООС в безоплатній медичній допомозі безоплатному та пільговому відпуску лікарських засобів за рецептами лікарі, Проведення реабілітаційних заходів, профілактичних оглядах, повне задоволення потреби тернополян-учасників АТО/ООС, в співфінансуванні пакетів добровільного медичного страхування. |
| 8 | Популяризація здорового способу життя | управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей, управління стратегічного розвитку міста, управління освіти і науки, відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації, громадські організації . Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення |  | 1450 |  | 9 міс.2021 Проведено 17 спортивно-розважальних заходів, спортивних змагань з велосипедного спорту, пляжного волейболу, турнірів. Кількість осіб обмежена у зв’язку із карантином | Збільшення кількості осіб, які займаються всіма видами фізкультурно-оздоровчої діяльності до 14% від загальної чисельності громади |
|  |  |  |  | 2900,0 |  | 2020 Проведено: -Змагання на «Кубок Шухевича» -Відкритий чемпіонат міста з кікбоксингу-4 Відкритий турнір з вільної боротьби серед кадетів пам’яті В. Геращенка та М. Боровкова та Відкрита Універсіада Тернопільської територіальної громади. Залучено близько 3000 осіб. 9 міс 2021. Проведено 20 заходів з метою популяризації здорового способу життя. | Залучення щороку до 3000 членів колективів, дітей, юнацтва до змагань, проведення 6 спортивно-відновлювальних заходів |
|  |  | управління розвитку спорту та фізичної культури КП «Тернопільський міський стадіон» |  | 5000,0 |  | 13.05.2021 р. на центральному міському стадіоні ім. Р. Шухевича відбувся фінал Кубку України з футболу сезону 2020-2021 | Проведення фіналу кубку України з футболу сезону 2019-2020 |
| 9 | Модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл, забезпечення необхідним обладнанням та інвентарем | управління розвитку спорту та фізичної культури |  | 675,0 |  | 2020 Придбано обладнання і предмети довгострокового користування -КЗ «СДЮСШ «Екстрім» ( Лижі 3 пари, Кріплення 3 пари, Сноуборд 3 шт.); -КЗ «ДЮСШ з греко-римської боротьби» (борцівський комплект (килим, мати ,тренажер); -КО «ТМЦФЗН» (генератор ,компютор та ноутбук ,квадрокоптер ); -КЗ «КДЮСШ з водних видів спорту» (5 човнів, 7 весел); -КЗ «КДЮСШ №2 ім. Ю. Горайського» (транспортний засіб); -КЗ «КДЮСШ з футболу та інших ігрових видів порту» (Підлогомийна машина , Шатро модульне 16,8м, Естакада , Бактерицидні модулі). 9 міс.2021року Придбано обладнання і предмети довгострокового користування: «КДЮСШ №1» - борцівський комплект (100,0 тис.грн.), силові тренажери (96 тис. грн.), «ДЮСШ «ФАТ» - газонокосарка (168,0 тис. грн.) | Значне покращення матеріально-технічної бази ДЮСШ придбання обладнання КЗ ДЮСШ№1,№2, ДЮСШ з футболу та інших видів спорту, ДЮСШ з греко-римської боротьби, КЗ «Екстрім») |
|  |  |  |  | 85000 |  | 2020 Проведено облаштування збірних стрічкових фундаментів з блоків та плит, мурування зовнішніх стін із плит, улаштування цементної стяжки за адресою вул. Братів Бойчуків 4а (фізкультурно-оздоровчий комплекс)». 9 міс.2021 Капітальний ремонт покрівлі «КДЮСШ №2 ім. Ю.Горайського» ТМР – 503,7 тис. грн. Капітальний ремонт фасаду спортивного комплексу (ФОК) за адресою вул. Братів Бойчуків, 4а – ПКД (15,6) Виготовлення науково-проектної документації «Реставрація фасадів з підсилення фундаментів та зміцнення мурування стін будівлі Старого Замку 1540-1548р.р., пам’ятки архітектури національного значення (ох.№634) за адресою: вул. Замкова,12 » - І етап (523,3 тис. грн.) Капітальний ремонт із влаштуванням систем зовнішнього освітлення футбольних полів КЗ «ДЮСШ «Футбольна академія «Тернопіль» – 1521,6 тис. грн. Всього використано 2573,2 тис.грн. | Капітальний ремонт, модернізація приміщень комунальних ДЮСШ Покращення спортивної інфраструктури громади, доступність населення до занять спортом |
| 10 | Формування та розвиток інфраструктури спортивних споруд, збереження і подальше удосконалення спортивних закладів | управління розвитку спорту та фізичної культури, управління освіти і науки, управління містобудування, архітектури та кадастру, ДЮСШ , КП «Об’єднання парків культури і відпочинку» | 250 000,0 | 200 000,0 | - | 2020 Реалізація проекту «Будівництво трампліну для лижного фрістайлу по вул. Генерала М.Тарнавського в м.Тернополі» -пкд Реалізація проекту Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою Проспект Злуки, 3а Капітальний ремонт КП «Тернопільський міський стадіон: системи зовнішнього електроосвітлення футбольного поля, трибун стадіону (встановлення) підвісних платформ для телевізійної зйомки футбольних Технічне обстеження несучої здатності конструкцій металевих веж для визначення можливостей монтажу додаткових блоків прожекторів освітлення стадіону. Капітальний ремонт із влаштуванням системи зовнішнього освітлення футбольних полів КЗ «ДЮСШ «ФАТ» у м. Тернополі (ПКД, експертиза) 9 міс.2021 року: Будівництво трампліну для лижного фрістайлу за адресою м. Тернопіль вул. Генерала Тарнавського – Реконструкція футбольного поля та спортивних майданчиків з влаштуванням бігових доріжок за адресою бульв. Д. Вишневецького, 10 в м. Тернополі – ПКД (74,7 тис. грн.) | покращення спортивної інфраструктури громади, доступність населення до занять видами спорту на європейському рівні. Будівництво багатофункціонального Палацу Спорту, будівництво гідротехнічних споруд веслувального каналу центру веслування та водних видів спорту «Водна арена Тернопіль» Будівництво трампліну для лижнього фрістайлу Ремонт бігових доріжок, спортивного ядра та футбольного поля зі штучним покриттям КП «Тернопільський міський стадіон» Капремонт стадіонів ДСЮШ, КП «ФК Тернопіль» Будівництво спортивної бази з водних видів спорту з інфраструктурою |
| 11 | Організація Чемпіонатів турнірів змагань різних видів спорту міжнародного, всеукраїнського та місцевого рівнів | управління розвитку спорту та фізичної культури |  | 7000,0 |  | 2020 Участь збірної команди м. Тернополя у чемпіонаті області з важкої атлетики, чемпіонаті України з волейболу серед чоловічих команд Другої ліги (І тур), участь гандбольної команди міста «ЗУНУ-Енерго-ШВСМ» у чемпіонаті України Вища ліга; участь волейбольної команди міста «КДЮСШ №1 – ДСО – ЗУНУ» у чемпіонаті України Перша ліга 9 міс.2021 року: Проведено понад 30 чемпіонатів,турнірів міжнародного, всеукраїнського та місцевого рівнів з олімпійських, неолімпійсих та інших видів спорту. | Проведення щороку близько 30 змагань та турнірів, в тому числі Чемпіонату світу з веслування на човнах «Драконах» серед ветеранів(2021) Чемпіонат світу серед ветеранів з веслування (2020) |
| 3.4. Освіта |
| 1 | Розбудова мережі закладів освіти | управління освіти і науки | 12000 | 102000,0 6500 | 6500 | - | Будівництво ЗДО (вул. Овочева, Микулинецька, Смакули, Пелеха) Реорганізація ЗЗСО в с.Курівці Реконструкція приміщень під створення ЗДО в рамках реалізації договору про співробітництво громад |
|  |  |  | 96000,0 | 24000,0 |  | Станом на 15.10.2021 -узгоджено із профільними установами перепланування будівлі школи відповідно до існуючих ДБН; -замовлено виготовлення містобудівних умов та обмежень для проектування об'єкта будівництва; -замовлено виготовлення технічних умов на підведення мереж водопостачання та водовідведення у КП «Тернопільводоканал», ВАТ «Тернопільобленерго» та ДП «Газпостач» ТОВ «Тернопільміськгаз». | Капітальне будівництво ТЗОШ І ІІІ ст. № 25 |
| 2 | Сприяння стимулюванню талановитої учнівської молоді | управління освіти і науки |  | 200,0 |  | 2020 грошові премії переможцям предметних олімпіад, іменні стипендії та стипендії в номінації «Кращий учень отримали 313 учнів 9 міс. 2021 «Учень року» 3 осіб. , Профінансовано 9,0 тис.грн. | Участь та відзначення переможців міських, обласних та всеукраїнських етапах конкурсів Нагородження в межах 50 учнів щороку |
|  |  |  |  | 890,0 |  | 9 міс.2021 Стипендія ЗНО – 200 балів(20 людей)- 193,8 тис.грн. | Нагородження в межах 100 учнів щороку |
| 3 | Створення умов для здобуття освіти дітей з особливими освітніми потребами | управління освіти і науки |  | У межах кошторисних призначень |  | 2020-відкрито 26 інклюзивних груп 9 місяців 2021 Відкрито 41 інклюзивна група | Відкриття інклюзивних груп в закладах освіти -не менше 6 груп |
|  |  |  |  |  |  | 2020- відкрито 25 класів. Всього функціонує 74 класи у 21 загальноосвітньому закладі. 9 місяців 2021 Відкрито 26 інклюзивних класи | Інтеграція дітей з особливими освітніми потребами у освітній простір відкриття до 10 класів щорічно |
|  |  | управління освіти і науки |  |  |  | Придбано спецобладнання на суму 335,7 тис.грн. Відкрито інклюзивно-ресурсні приміщення. Придбано друкарські машинки зі шрифтом Брайля у 4 заклади | Забезпечення інклюзивного навчання (архітектурна доступність приміщень, спеціальне обладнання, інформаційно – технічне, кадрове та навчально- методичне забезпечення) Придбання друкарських машинок зі шрифтом Брайля у 4 заклади |
| 4 | Удосконалення умов навчальних закладів шляхом проведення капітальних ремонтів | управління освіти і науки |  | 39800,0 57800,00 |  | 2020 Капітальні ремонти покрівель дахів ДНЗ №14,№33 (250,0 тис.грн.). Виконано ремонт: ДНЗ №2, 5,8, 9,10, 14, 15, 16, 17, 19, 20,22, 23,24, 26, 29, 30,33,34,38.(3888,6 тис.грн.). Встановлено пісочниці з навісами у 38 ДНЗ на суму 1085,3 тис.грн. Виконано ремонт комунікацій: ДНЗ №№1,2,6,12,13,21,24,25,31,37 (2467,4 тис.грн.). Виконано ремонті роботи: ДНЗ №5, 10, 11,12, 24, 25,33,37, 38.НВК №32. (4062,6 тис.грн.) Виконано кап.ремонт даху: ЗОШ№ 8,22, 24, 27, Технічний ліцей (1107,6 тис.грн.). Виконано ремонті роботи: ЗОШ №2, 7, 9, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 21,23, 26, 27, 28,29 30, №8, 14, 15, 17, Кобзарівська ЗОШ, Курівецька ЗОШ, СПШ з економіки, Чернихівська ЗОШ, Технічний ліцей, СПШ з іноз.мов, спеціальна школа, НВК №7 ,28, 32, 35, Галицький коледж встановлено пандус в ЗОШ №20. Виконані роботи з модернізації систем комунікацій в ЗОШ №3, 13, 21, 26, 29 (883,2 тис.грн.). Проведено капремонт приміщення Школи народних ремесел, Центр дитячої творчості, Хорова школа «Зоринка» 9 міс.2021 Капітальні ремонти покрівель дахів ЗДО: Роботи виконані: ДНЗ №19; ДНЗ №21; ДНЗ №15-(проходять технагляд) ДНЗ №37 -проводяться роботи ДНЗ №38 -проводяться роботи ДНЗ №27 -проводяться роботи ДНЗ №3 -проводяться роботи Освоєно 480,5 тис.грн. Придбано обладнання : ДНЗ №3;ДНЗ №4; №5;ДНЗ №8; ДНЗ №10; ДНЗ №13; ДНЗ №14; ДНЗ №15; ДНЗ №17; ДНЗ №18; ДНЗ №20; ДНЗ №21; ДНЗ №23; ДНЗ №25; ДНЗ №26; ДНЗ №27; ДНЗ №29; ДНЗ №30; ДНЗ №31; ДНЗ №33; ДНЗ №36; ДНЗ №37; ДНЗ №38 .Освоєно 1171,1 тис.грн. Капітальні ремонти закладів середньої освіти - Роботи виконано: ЗЗСО№8; ЗЗСО№13; Чернихівська ЗОШ. Проводяться роботи Класична гімназія ;Початкова школа №3; Технічний ліцейТЛ №21- розпочато роботи. Використано 1627,7тис.грн. Кап.ремонти виконано: ЗЗСО№2; ЗЗСО№3; ЗЗСО№11;ЗЗСО№12; ЗЗСО№14; ЗЗСО№16;ЗЗСО№26; ЗЗСО№27; ЗЗСО№29; ЗЗСО№30; Початкова школа «Ерудит» Кобзарівська ЗОШ; ; Спеціальна школа - роботи проходять технагляд;Галицький коледж – виконано (реконструкція майстерні, утеплення фасаду) Проходять роботи:ЗЗСО№5;ЗЗСО№23; ЗЗСО№24; ЗЗСО№28;Галицький коледж Освоєно 4197,4 тис.грн. Проведено кап. ремонт приміщення ШНР;Роботи завершуються :-МСЮТ;ХШ Зоринка. Використано 267,9 тис.грн. | Ремонт покрівель, приміщень, фасадів, придбання необхідного технологічного обладнання, ремонт систем комунікацій та благоустрій територій заміна віконних та дверних блоків 38 ЗДО |
|  |  |  |  |  |  |  | Ремонт закладів середньої освіти в тому числі капремонт приміщень Кобзарівської та Курівецької ЗОШ, ремонт мощення навколо будівлі Чернихівської ЗОШ |
|  |  |  |  | 1 800,0 |  |  | Капремонт КЗ Хорової школи Зоринка, Школи народних ремесл, Центру творчості дітей та молоді, Галицького коледжу ім.Чорновола |
| 5 | Забезпечення збалансованого та якісного харчування дітей, забезпечення учнів якісною питною водою | управління освіти і науки, головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області |  |  |  | 2020 - отримано обладнання: ЗОШ№3, 8, 25, 27, ,28 ДНЗ №1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 36 9 міс. 2021 Придбано (харчоблоки, холодильне обладнання) - ЗЗСО№17;Початкова школа №2; Початкова школа №5; ЗЗСО№13, ЗЗСО№15 ,проводяться роботи ; ЗЗСО№14 Технічний ліцей, ЗЗСО№27 на суму 862,7 тис.грн. | Модернізація харчоблоків, шкільних їдалень, заміна застарілого, технологічного, холодильного обладнання, забезпечення належної якості питної води, моніторинг якості харчових продуктів - 10 закладів |
|  |  |  |  | 450,0 |  | Встановлюються 2 рази в рік | Встановлення фільтрів очищення води в загальноосвітніх закладах 38 ЗОШ |
| 6 | Розвиток мистецького компоненту в закладах освіти | управління освіти і науки |  | 260,0 | 12730,0 | 2020 ТЛ №21-СМШ ім..І.Герети використано на забезпечення мистецького компонент (6004,4 тис.грн. ОБ, 5990,4 ДБ) 9 міс. 2021 Заробітна плата вчителів, які ведуть мистецький профіль | Розвиток мистецьких умінь та навичок учнів Для учнів ТЛ №21 СМШ ім.І.Герети |
|  |  |  | 1583,587 | 793,335 |  | виконано | Реконструкція корпусу майстерні з надбудовою ТЛ №21 СМШ ім.І.Герети |
| 7 | Інформатизація навчально-виховного процесу та модернізація обладнання | управління освіти і науки |  | 147,0 |  | Створено сайти забезпечення відкритого доступу до інформації у 30-ти дошкільних закладах. | Створення сайту підтримка сайтів в актуальному режимі та Забезпечення відкритого доступу до інформації - 20 ЗДО |
|  |  | управління освіти і науки, керівники ЗЗСО |  | 4000,0 |  | 2020 Придбано комп’ютерне та мультимедійне обладнання: Українська Гімназія, ЗОШ №№2, 3,4,5, 8, 15,16, 19,22,24, 25,26,27, Педагогічний ліцей, Курівецька ЗОШ, СПШ економічна, школа допризовної підготовки, Технічний ліцей, Чернихівська ЗОШ, Класична гімназія-на суму 1584,6 тис.грн. 9 міс. Придбано:інтерактивна панель – 1 шт; Планшети -20 шт. – 300 тис.грн. | Придбання мультимедійної техніки для здійснення освітнього процесу у 18 ЗЗ |
|  |  | управління освіти та науки |  | 27,0 |  | 9 міс.2021 Створено цифровий освітній портал для обслуговування навчального процесу «Єдина школа». | Забезпечення в ЗДО функціонування та обслуговування цифрового освітнього порталу «Класна оцінка» |
| 8 | Встановлення пожежної сигналізації у закладах загальної середньої освіти ЗДО, виконання протипожежних заходів цілодобовою охороною приміщень ЗДО, «Тривожна кнопка, (відео спостереження) | управління освіти і науки, керівники ЗДО |  | 1860,0 1000,0 |  | 2020 Забезпечення цілодобовою охороною приміщень ЗДО, «Тривожна кнопка»-проплачено 199,8 тис.грн. Придбано та встановлено камери у всіх ЗДО на суму 959,0грн. 9 міс.2021 - | створення безпечного простору у закладах освіти громади у 9 ЗДО, 12 ЗЗСО, 34-х ЗДО та 4-х системою «Тривожна кнопка», встановлення відеокамер-152 шт |
| 9 | Підвищення орієнтації галузі освіти на потреби ринку праці | управління освіти і науки, ТКМЦ, Галицький коледж ім.В.Чорновола ВПТУ, заклади ЗЗСО, вищі навчальні заклади, суб’єкти господарювання |  | У межах кошторисних призначень Кошти роботодавців та інші джерела |  | Відсутній механізм на рівні держави | Створення міжшкільних ресурсних центрів Удосконалення системи допрофільної підготовки та профільного навчання |
|  |  |  |  | 375,4 |  | 2020 Конкурсна комісія відібрала 5 тернополян, які пройшли навчання «Дошкільна освіта». 9 міс.2021 - | Підготовка спеціалістів для комунальних підприємств, установ, організацій та виконавчих органів за муніципальним замовлення 10 спеціалістів |
|  |  | управління освіти і науки, професійно-технічні училища |  | У межах кошторисних призначень |  | 2020 Підготовлено 1077 фахівців робітничих професій. 1 півріччя 2021 - 525 | Підготовка 2931 фахівця робітничої професій |
|  |  | ТКМЦНОІМ |  | У межах кошторисних призначень |  | Проводяться курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Виділено 1720,2 млн.грн. | Забезпечення підготовки педагогічних працівників до роботи в умовах профільної школи |
| 3.5. Культура |
| 1 | Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури громади та проведення капітальних ремонтів будівель. | управління культури і мистецтв, підвідомчі установи управління культури і мистецтв |  | 8578,0 | - | 2020 Завершено капітальний ремонт приміщення БК в с. Вертелка БК Кутківці БК в с. Чернихів (заміна вікон та дверей), ПК»Березіль» (ремонт опалювальної системи ) Закінчуються роботи по реставраційному ремонту опалювальної системи нежитлових приміщень пам’ятки архітектури місцевого значення охор.№2004М Тернопільської музичної школи №1. Використано 263,1 тис.грн. | Підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення закладів культури комплексний ремонт, реконструкція та модернізація закладів культури та культурних споруд (у т. ч. модернізація їх матеріально-технічної бази), благоустрій територій, капітальний ремонт внутрішніх мереж системи водовідведення, системи опалення , оновлення обладнання (ПК Березіль заміна системи опалення) УД «ПЕРЕМОГА» БК Пронятин БК Кутківці заміна покрівлі БК с.Чернихів (заміна вікон та дверей-253,0 БК в с.Вертелка(опалення)-249,8 Клуби в сільських населених пунктах |
|  |  |  |  | 3485,0 |  |  | Школи естетичного виховання дітей |
|  |  |  | - | 1850 | - | 2020 Капітальний ремонт приміщення центральної дитячої бібліотеки (облаштування внутрішніх туалетів, монтаж перегородки) (250,0 тис.грн.) 9 місяців 2021 капітальний ремонт покрівлі центральної дитячої бібліотеки ЦБС по вул..Миру,4а | Покращення стану закладів бібліотечної системи Приміщення центральної дитячої бібліотеки, -бібліотеки – філії №3 бібліотеки-філії №5 для дорослих бібліотеки №3 -центральної міської бібліотеки(фасад) бібліотеки-філії №4 для дітей та бібліотеки-філії №8 для дорослих - бібліотек-філій в сільських населених пунктах |
| 2 | Інформаційно-технічне вдосконалення бібліотечної системи Тернопільської міської територіальної громади | управління культури і мистецтв, Централізована бібліотечна система |  | 981,5 |  | 2020 Придбано комп’ютерне обладнання, а саме: - 3 персональних потужних комп’ютери для відділу обробки і комплектування; - 15 ПК для бібліотек, на яких буде встановлено програму УФД; -сервер для програми УФД ( відділ комплектування) - Сканери - Баласти для розрядних ламп чи трубок - Чекові принтери та автомати для видачі чеків Придбано програмне забезпечення - Комплексна програма для об’єднання усіх бібліотек міста 9 місяців 2021 - | Створення електронної бібліотеки (Забезпечення бібліотек комп’ютерним обладнанням та програмним забезпеченням) Придбання персональних комп'ютерів – 15шт. багатофункціональних функціональних пристроїв– 4 шт. Електронних книг – 20 шт. Ноутбуків– 5 шт. Ксероксів – 5 шт. Моноблоків – 5 шт. Приставок – 5 грн. Графічних планшетів – 5 шт.. Графічних дисплеїв – 2 шт Придбання 12 пакетів програмного забезпечення |
|  |  |  |  | 750,0 |  | 2020 Придбано книжкової літератури в кількості 1779 примірників 9 місяців 2021- придбано 2144 примірників Профінансовано 246,2 тис.грн | Поповнення бібліотечних фондів щорічно не менше на 250 одиниць |
| 3 | Організація великих культурних подій (конкурсів, музично, -кіно фестивалів | управління культури і мистецтв |  | 7100,0 |  | 2020 Проведено 40 тематичних заходів, приурочених до різних свят та акцій 9 місяців 2021 Проведено близько 20 заходів. Профінансовано 1810,5 тис.грн. | Щорічно проводити по 460 культурно – масових заходів для жителів Тернопільської територіальної громади. 55 заходів до держаних свят, Щорічно проводити 90 заходів щорічно 55 |
| 4 | Розвиток культурного обміну між містами та країнами, створення каналів промоції мистецьких продуктів, створених у Тернопільській громаді, участь у міжнародних конкурсах | управління культури і мистецтв |  | 140,0 | 530,0 Кошти ЄС | У 2021 році реалізовується Проект «Пізнаймо один одного – українці в Сувалках, поляки в Тернополі» (Сувалкі, Польща) Загальна вартість проєкту 54 245,00 євро, в тому числі кошти ЄС – 48 820,50 євро, грант для м. Тернопіль становить 19 039,50 євро. Станом на 01.08.2021 року проведено початкову онлайн-конференцію, придбано фотокамеру, 4 стелажі, виготовлено 3 артбуки, записано 10 аудіоказок, придбано промоційні матеріали (еко-торби, блокноти, ручки) для реалізації заходів проекту. | Реалізація грантових проєктів, зокрема проєкту в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 «Пізнаймо один одного – українці в Сувалках, поляки в Тернополі» арт-буків, присвячених відомим постатям міст, інші заходи |
| 5 | Оновлення технічного оснащення установ культури сучасною світлозвуковою апаратурою, музичними інструментами | управління культури і мистецтв |  | 250,0 |  | --- | (бандури - 4, фортепіано - 2, гітари - 4, скрипки - 6, підставки під бандури – 3, духові інструменти – 2 комплекти) |
|  |  |  |  | 200,0 |  | --- | Придбання звукопідсилюючої апаратури для клубів 4 комплекти для приєднаних сіл |
| 7 | Популяризація та розвиток кінематографії та української книги | управління культури і мистецтв, КП «Тернопільська кінокомісія» |  | 1130,0 |  | 2020 проведено більше 30 різноманітних кіноподій, створено кіношколу та кіносадочок. Тернопільська кінокомісія презентувала п’ять фільмів. 9 місяців 2021 --- | Проведення близько 30-ти показів, 12 кінолекторій, 10 –ти щорічних заходів, , Зустрічі з режисерами, сценаристами, акторами, демонстрація фільмів, Зустрічі з режисерами, сценаристами, акторами, демонстрація фільмів, кастинги, анімаційні зйомки |
|  |  |  |  | 500,0 |  | 2020 Відкрито новий сучасний кінотеатр» «Злата» на базі Кінокомісії по вул. І. Франка 9 міс. 2021 - | Популяризація кінематографії |
| 8 | Реставрація об’єктів культурної спадщини та культурних споруд | Управління культури і мистецтв |  | 8089, 1000,0 500,0 |  | 2020 Виконано ремонт даху та реєстрація куполів Церкви Різдва Христового по вул.Руська,22 9 місяців 2021 Проведено ремонтно-реставраційні роботи Храму Різдва Христового (охоронний № 636). Використано 500,0 тис.грн. 9 міс. 2021 - Не проводилося | проведення археологічних досліджень реставрація архітектурно –історичних пам’яток зокрема церкви Різдва Хрестового Капітальний ремонт Храму Успення Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви |
|  |  |  |  | 550,0 |  | 2020 Будівництво пам’ятника Громницькому, встановлення пам’ятного знаку «Ключ гостинності» 9 місяців 2021 --- | Покращення туристичної привабливості громади |
| 9 | Організація та проведення святкування ювілейних дат та подій | Виконавчі органі міської ради, комунальні підприємства, установи та організації |  | 3000,0 |  | 2020 Проведено свята : «Зустріч Весни»,День міста, заходи: до Дня Соборності, Дня Вшанування пам’яті захисників Донецького аеропорту та усіх загиблих воїнів,вшанування Героїв Небесної Сотні, День Незалежності України, заходи до дня Збройних Сил України, до дня волонтера, Парад вертепів «Нова радість стала», «Повір у себе», відкриття Різдвяної шопки, засвічення Головної ялинки, проведено заходи до новорічно-різдвяні свят. 9 місяців 2021 Відзнач.207-ї від д.н.Т.Г.Шевченка,150-річ.Л.Українки,День героїв,відзначення 25-річ.Дня Конституції України, відзначення Дня незалежності України, День Прапора, Парад вертепів «Нова радість стала»,провед.зах. до Великодніх свят. Фестивалі –конкурс »ОВАЦІЇ», фестиваль дитячої «Весь світ в очах дитини» . Конкурси: юних піаністів ім.. Барвінського, «Консонанс-2021»,юних скрипалів, ім.Я.Рівняк, проведення конкурсу гітаристів «Guitar Awards» фестиваль гончарів. | Святкування дня міста, День села, заходи з нагоди створення установи, підприємства, навчального закладу, тощо 10 заходів щорічно |
| 10 | Створення центрів культури та дозвілля | Управління культури та мистецтв |  | 1000 |  | --- | Покращення якості надання культурних послуг 2 об’єкти |
| 3.6.Ринок праці та доходи |
| 1 | Сприяння працевлаштуванню безробітних | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості, управління соціальної політики, управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей, комунальні підприємства | - | 600,00 |  | У січні – грудні 2020 року на громадські та інші роботи тимчасового характеру направлено 154 особи у січні-вересні 2021 року на громадські та інші роботи тимчасового характеру направлено 145 осіб з числа жителів міської територіальної громади. | організація громадських робіт , робіт тимчасового характеру для незайнятого населення та , суспільно- корисних робіт- залучення до оплачуваних громадських робіт 200 осіб та осіб які ухиляються від сплати аліментів. |
|  |  |  |  | - | Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, кошти підприємств | За січень-вересень 2021 року працевлаштовані 1294 незайнятих громадян, що проживають на території Тернопільської МТГ (за січень-вересень 2020 року – 2471 особу). У січні - вересні 2021 року в пошуках роботи перебували 140 учасників бойових дій (статус безробітного мали – 106 осіб), що проживають на території Тернопільської МТГ. 17 осіб працевлаштовані. Станом на 01 жовтня 2021 року на обліку у центрі зайнятості перебувають 59 учасників бойових дій, з них - 33 особи мають статус безробітного. У січні - вересні 2021 року в пошуках роботи перебували 387 осіб з інвалідністю, що проживають на території Тернопільської МТГ, з них – статус безробітного мали 356 осіб. Загалом 69 осіб працевлаштовані та 9 осіб проходили професійне навчання. Станом на 01 жовтня 2021 року на обліку у центрі зайнятості перебувають 136 осіб, а статус безробітного мали 117 осіб. | Розвиток комунікацій між учасниками ринку праці (центрами зайнятості, роботодавцями, освітніми закладами, суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, громадськими організаціями Працевлаштування 8100 осіб, в тому числі з числа безробітних 2300 осіб, працевлаштування 10осіб, які перемістилися з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО/ООС працевлаштування 100 осіб з інвалідністю. |
|  |  | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості, вищі та професійні навчальні заклади |  |  | Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, кошти підприємств | За 2020 року 335 осіб проходили професійне навчання та підвищення кваліфікації . З метою розширення можливостей для підвищення конкурентоспроможності громадян віком старше 45 років та посилення їх соціального захисту, фахівцями центру зайнятості видано ваучери для підвищення кваліфікації за напрямком «Медсестринство» для 81 особи. У січні – вересні 2021 року 239 осіб, що проживають на території Тернопільської МТГ, проходили професійне навчання та підвищення кваліфікації шляхом стажування на виробництві на замовлення роботодавців (у січні – вересні 2020 року – 285 осіб). Також 1 особа підтвердила результати неформального навчання за професією «Кухар». | Підготовка, перепідготовка та підвищення професійної кваліфікації 1030 осіб, охоплення профорієнтаційними послугами близько 24000 осіб (безробітні, учні, студенти, педагогічні працівники, соціальні партнери тощо). |
| 2 | Проведення профорієнтаційних заходів, спрямованих на підвищення престижу робітничих професій та мотивацію молоді | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості, управління освіти та науки, підприємства |  | - |  | 2020 Проведені 5 методичних семінарів з питань організації профорієнтаційної роботи (для працівників закладів освіти) – 66 осіб, 1 засідання клубу у форматі вебінару для працівників закладів освіти, які проводять профорієнтаційну роботу – 11 осіб. З початку 2021 року проведено 28 тематичних семінарів з роботодавцями по вирішенню актуальних питань. На замовлення роботодавців проведено: 17 презентацій роботодавця (Військова частина А0998, ТЗОВ «Віконенко», АТ "СК "ТАС", ФОП Опалюх А.М., ТОВ «Тервікнопласт», ТОВ «АТБ-Маркет»), в яких взяли участь 137 осіб; - 31 міні-ярмарок вакансій (УПО Тернопільської області, ТЗОВ «МК БЕТОН», ТОВ «АСК», фізичні особи в яких взяли участь 192 особи. | Направлення безробітних громадян на підготовку, перепідготовку за робітничими професіями, які актуальні на ринку праці на замовлення роботодавців Залучення до профнавчання близько1030 осіб, проведення 1710 семінарів, тренінгів, тощо |
|  |  |  |  |  |  | Для студентської молоді проведено 1 виїзний захід центру зайнятості з метою презентації профорієнтаційних послуг в приміщенні Західноукраїнського національного університету - 80 осіб, 3 засідання клубу «Час Z» (2 - у форматі вебінару) – 173 особи, 1 економічну екскурсію – 5 осіб; 1 день кар’єри – 62 особи. Середньомісячна заробітна плата зросла на 22,2 відсотки у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Заборгованість із заробітної плати становить 23242,5 тис.грн. | Залучення до профнавчання близько1030 осіб, проведення 1710 семінарів, тренінгів, тощо Зростання середньомісячної заробітної плати на 15,2% та зменшення заборгованості з виплати заробітної плати Проведення інформаційно-роз`яснювальної роботи серед підприємців та населення щодо економічних і соціальних переваг легалізації праці та заробітної плати . виявлення підприємців-роботодавців, які використовують найману працю без документального оформлення трудових відносин. |
| 3 | Забезпечення зростання середньої заробітної плати по відношенню до мінімальної заробітної плати. | управління економіки, промисловості та праці |  | - |  | З метою проведення інформаційно-роз`яснювальної роботи серед підприємців та населення щодо економічних і соціальних переваг легалізації праці та заробітної плати. В 2020р проведено 26 інспекційних відвідувань, в ході яких виявлено 6 випадків неналежного оформлення трудових відносин. Здійснено 218 відвідувань для проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо оформлення трудових відносин За 9 міс.2021 З питань додержання законодавства про працю, легалізації виплати заробітної плати та сплати податків до бюджету проведено співбесіди з керівниками та посадовими особами 448 суб’єктів господарювання, окрім того, проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо додержання законодавства про працю під час безпосередніх відвідувань об’єктів здійснення діяльності 243 суб’єктів господарювання. |  |
|  |  |  |  | - |  | Налагоджена тісна співпраця з управлінням Держпраці у Тернопільській області з питань легалізації робочих місць та виплати заробітної плати. У відповідності з частиною 3 статті 18 та підпунктом 5 пункту «а» частини першої статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в зв’язку із ймовірними порушеннями законодавства про працю направлено подання по 98 суб’єктах господарювання. |  |
|  |  |  |  | - |  | Інформація щодо стану погашення заборгованості із виплати заробітної плати, щодо економічних, соціальних та етичних переваг отримання легальних доходів, інформація про відповідальність за порушення законодавства про працю регулярно розміщується на сайті міської ради. | Висвітлення в засобах масової інформації переліків підприємств – боржників із виплати заробітної плати та таких, що сплачують заробітну плату нижче законодавчо встановленого рівня. |
| ІІ. Ресурсне забезпечення розвитку громади |
| Бюджетна політика |
| 1 | Формування стабільної дохідної бази для забезпечення ефективного розвитку | Фінансове управління, ГУ ДПС у Тернопільській області, інші органи стягнення, розпорядники бюджетних коштів |  |  |  | 2020 Власні доходи загального фонду (без трансфертів) виконано на 92,6 відсотків: при плані 1747,9 млн.грн вони склали 1618,6 млн.грн, недоотримано 129,3 млн.грн. З них від платників приєднаних до міста сіл надходження склали близько 6,2 млн.грн. Порівняно з 2019р. приріст власних доходів склав 8,9 % або 132,2 млн.грн. 9 міс.2021 доходи бюджету громади при плані 2418082,6 тис.грн надійшли у сумі 2467886,7 тис.грн або на 102,1 відсотків, з яких до загального фонду – 2360358,3 тис.грн при плані 2335575,0 тис.грн,до спеціального фонду – 107528,4 тис.грн при плані 82507,6 тис.грн. Власні доходи бюджету громади виконано на 103,2 відсотки, зокрема, загального фонду – на 101,6 відсотків. | забезпечення виконання запланованих показників доходів до бюджету громади та збалансованості бюджету в цілому Зростання власної дохідної бази порівняно з попереднім роком не менш як на 10 відсотків встановлення оптимальних ставок місцевих податків і зборів, що забезпечують ріст дохідної бази бюджету громади. |
|  |  |  |  |  |  | 2020 Продовжено дію рішення від 06.06.2019 р.№7/35/5 «Про місцеві податки і збори Тернопільської МТГ» рішенням міської ради від 26.06.20р. №7/51/23 «Про продовження терміну дії та внесення змін до рішення міської ради від 06.06.2019р. №7/35/5 «Про місцеві податки і збори Тернопільської МТГ» 9 міс.2021 Щодо ставок місцевих податків і зборів, на 2022 рік рішенням сесії міської ради від 28.05.2021 року № 8/6/10 продовжено дію рішення від 06.06.2019 № 7/5/35 «Про місцеві податки і збори ТМТГ» |  |
| 2 | Аналіз податкового боргу, вивчення причин його виникнення та шляхів погашення чи мінімізації |  |  | 1000,0 |  | За 9 міс. 2021податковий податковий борг до бюджету громади (із врахуванням банкрутів) зріс з 64,2 до 97,7 млн.грн,або на 52,2 відсотків.В основному – внаслідок донарахувань по акцизному податку в сумі 25,7 млн.грн за актом перевірки , який був оскаржений в суді і по якому винесено рішення не на користь платника, а також за рахунок донарахувань по податку на нерухомість фізичним особам за результатами ППР, надісланих ГУ ДПС | зменшення податкового боргу на 2% в порівнянні з початком року |
| 2. Управління об’єктами комунальної власності |
| 1 | Організація продажу оренди комунального майна, приміщень оренди земельних ділянок із застосуванням системи ПрозороПродажі | управління обліку та контролю за використанням комунального майна відділ земельних ресурсів |  |  |  | 2020 За звітний період до бюджету поступили кошти від оренди комунального майна в сумі 6294,2 тис.грн., що становить 101,5 % до планових завдань (6200,0 тис.грн.). Протягом звітного періоду від продажу комунального майна, надійшло коштів на суму 3,1 млн.грн., що становить 103,3 % до планових завдань (3,0 млн.грн.). Кошти від продажу землі становлять 7679,4 тис.грн,. що складає 102,4 % до планових завдань (7500,0 тис.грн.).Орендна плата за землю становить 57,8 млн.грн., що становить 90% до плану (64,2 млн.грн) За 9 місяців 2021 року проведено підготовчу роботу до продажу 13-х об’єктів малої приватизації. За звітний період через електронну торгову систему оголошено 9 аукціонів з продажу нежитлових приміщень. Укладено 9 договорів купівлі-продажу шляхом продажу на аукціоні приміщень загальною площею 3377,3 кв.м на суму 11470,5 тис.грн. з ПДВ та 4 договори шляхом викупу орендарем комунального майна площею 6292,2 кв.м на суму 10945,7 тис.грн з ПДВ. Надійшло коштів до бюджету в сумі 16,4 млн.грн., що становить 104,9% до планових завдань (15,7млн.грн.)Прийнято 2 рішення про намір передати в оренду 9 об’єктів шляхом проведення аукціонів в електронній торговій системі (ЕТС) Prozorro.Продажі та 2 рішення щодо передачі 33 об’єктів, без проведення аукціонів. Інформація про оголошення аукціонів розміщена на сайті міської ради та в ЕТС Prozorro.Продажі.За звітний період до бюджету поступили кошти від оренди комунального майна в сумі 4714,9 тис грн., що становить 104,8 % до планових завдань 4500,0 тис.грн. | Підготовка до продажу 20 об’єктів Забезпечення надходжень від сплати за оренду приміщень не менше 6,0 млн щорічно від приватизації майна не менше 3,0 млн.грн. орендної плати за землю не менше 64,0 млн.грн |
| 2 | Проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності територіальної громади, виготовлення технічних паспортів на об’єкти нерухомого майна, проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок | управління обліку та контролю за використанням комунального майна, відділ земельних ресурсів |  |  |  | 2020 Протягом звітного періоду проведено 16 незалежних оцінок та рецензування 4-х об’єктів комунальної власності на суму 57,2 тис.грн, виготовлено 8 технічних паспортів на суму 11,0 тис.грн та 2 проекти землеустрою на суму 29,0 тис.грн.. 9 місяців 2021 45 незалежних оцінок та рецензування 6-х об’єктів комунальної власності на суму 156,2 тис.грн, виготовлено 10 технічних паспортів на суму 16,6 тис.грн. Виготовлено 7 проектів землеустрою на суму 103,2 тис. | Проведення оцінки та рецензування звітів - 37 об’єктів, виготовлення 18 технічного паспорта та 7 проєктів землеустрою |
| 3 | Проведення інвентаризації землі | Відділ земельних ресурсів |  | 3000,0 |  | 2020 проведена інвентаризація земель , орієнтовною площею 825 га у м. Тернополі (північно-західна частина міста). 9 міс.2021 Проводиться інвентаризація ПП «Кайлас». Використано 975,0 тис.грн. | Збільшення надходжень від сплати за землю 20 га |
| 4 | Покращення стану об’єктів комунальної власності | управління обліку та контролю за використанням комунального майна |  | 5000,0 |  | 2020 Проведено реконструкцію існуючих приміщень під облаштування “Єдиного ситуативного центру” в будівлі по вул. Є.Коновальця, 8 -фасаду та приміщень нежитлової будівлі по вул. Полковника Морозенка, 7 Поточний ремонт санвузлів в нежитловому приміщенні в будівлі по бульв. Т.Шевченка, 3 на суму 104,9 тис.грн. 9 міс.2021 Проведено капітальних та поточних ремонтів- облаштування пандуса в нежитловій будівлі по вул.15 Квітня, 3 на суму 140,4 тис.грн; - поточний ремонт санвузлів в приміщенні ЦНАПУ по вул. Князя Острозького, 6 з облаштуванням місць для людей з обмеженими можливостями на суму 11,3 тис.грн.; - реставрація фасаду будинку та облаштовано пандус в будівлі по бульв.Тараса Шевченка,3 на суму 642,0 тис.грн.; - виготовлено кошторисну документацію, підрядник завершує роботи по капітальному ремонту даху адмінбудівлі по вул. Центральна,22 с. Кобзарівка-5,4 тис.грн - виготовлено кошторисну документацію та підрядником розпочаті роботи частини адмінбудівлі по вул. Центральна,22, с. Кобзарівка на суму 1,4 тис.грн. | проведення капітальних та поточних ремонтів адмінкорпусу в с.Курівці, Кобзарівці, вул.Коперніка,1 Морозенка,7 бул.Шевченка,3,21,23,тощо |
| 5 | Забезпечення безбиткової роботи комунальних підприємств | Фінансове управління , виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства |  | 30 000,0 |  | 2020 здійснена фінансова підтримка КП "Міськавтотранс" (погашення заборгованості по виплаті заробітної плати 200,0 тис.грн.) КП "Тернопільелектротранс" (виплата заробітної плати та енергоносіїв на суму 60501,87 тис.грн. 9 місяців 2021 В бюджеті громади на 2021 рік запланований податок на прибуток, який надходить від комунальних підприємств міста. За звітний період надійшло 10 508,5 тис.грн податку на прибуток, а також 996,8 тис.грн частини чистого прибутку комунальних унітарних підприємств, надходження . Найбільшим платником є КП Тернопільводоканал», який сплатив до бюджету 10058,3 тис.грн податку на прибуток, СМП «Ритуальна служба» - 80,5 тис.грн, КП «Міськшляхрембуд» - 54,7 тис.грн, відділ технагляду – 52,6 тис.грн, ДП «Сервіс ТЕТ» - 205,6 тис.грн. По частині чистого прибутку найбільшими платниками є: КП «Міськшляхрембуд» - 339,3 тис.грн, ДП «Сервіс ТЕТ» - 281,0 тис.грн, СП «Ритуальна служба» - 110,0 тис.грн, Відділ технагляду – 71,9 тис.грн. | Поповнення статутних капіталів підприємств КП Тернопільелектро-транс КП Тернопільський міський стадіон КП Футбольний клуб Тернопіль КП Інтер авіа КП Міськавтошкола |
| 3.Територіальний розвиток громади та регулювання земельних відносин |
| 1 | Розроблення, внесення змін до містобудівної документації (генеральний план, план зонування території, детальний план території, схема планування території) | управління містобудування, архітектури та кадастру, сертифіковані відповідальні виконавці робіт, пов’язані із створенням об’єктів архітектури |  | 5830 |  | 2020 Затверджено 4 Генеральні плани населених пунктів Чернихів, Курівці, Кобзарівка, Малашівці. 9 міс.2021 Завершено розробку детального плану центральної частини м.Тернополя, проведено громадські слухання. Затверджено рішенням міської ради. | Уточнення планувальної структури і функціонального призначення територій, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації житлових районів. забезпечення комплексності забудови території, встановлення «червоних ліній» та ліній регулювання забудови, визначення потреб у підприємствах та установах обслуговування, місць їх розташування, обґрунтування потреб формування нових земельних ділянок та визначення їх цільового призначення, визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами 5 проєктів містобудівних документацій |
| 2 | Проведення топографо-геодезичних робіт по створенню топографічних планів у графічних та цифрових форматах | Служба містобудівного кадастру у складі управління містобудування, архітектури та кадастру, суб'єкти господарювання, які надають послуги у сфері геодезії, картографії та кадастру |  |  |  | 2020 виконані послуги на проведення топографо-геодезичних робіт по створенню топографічних планів у цифрових форматах. 9 міс.2021 Проведено тендер на визначено переможця на закупівлю послуг по фотозніманню сіл Городище та Носівці. Роботи завершуються. | Створення оновленої та актуалізованої цифрової топографо-геодезичної основи території громади для використання її суб’єктами містобудівної діяльності, виконавчими органами міської ради, зацікавленими підприємствами, установами, організаціями і громадянами |
| 3 | Проведення нормативної грошової оцінки земель не с/г призначення | відділ земельних ресурсів |  | 1800 |  | 2020 Розроблена та затверджена рішенням міської ради від 29.06.2020року техдокументація з нормативної грошової оцінки земель Тернопільської територіальної громади. Надійшло 22123,4 тис.грн., що становить 92,2% до планових завдань. 9 місяців 2021 Підготовлено 3 проекти рішень для продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону | Створення умов для ефективного використання земель міської комунальної власності Забезпечення надходження плати за землю |
| ІІІ. Енергозабезпечення та енергозбереження |
| 1 | Реалізація проєкту програми «Глибока термомодернізація будівель закладів освіти м. Тернополя» спільно з Європейським інвестиційним банком проєкті «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ,управління освіти та науки | - | 39250,6 | 196252,9 | 2020 Розпочато тендерний процес щодо глибокої термомодернізації будівель закладів освіти - Етап 1 9 місяців 2021 Реалізовується проект програми «Глибока термомодернізація будівель закладів освіти м. Тернополя». В даний час укладено контракт на виконання робіт в 15 закладах. | Зменшення витрат на оплату комунальних послуг, комфортне перебування учнів та працівників у 26 закладах скорочення викидів парникових газів (CO2) на 20%, в результаті зменшення потреби закладів в тепловій і електричній енергії – біля 9177 тон в рік. |
| 2 | Реалізація проєкту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Тернополя «Світло без ртуті» за підтримки міжнародної організації Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | - | 8750,0 | 17500,0 | Виконано роботи на вулицях: Бережанська, Максима Кривоноса, Гетьмана Мазепи, Миру, Степана Бандери, Лесі Українки, Слівенська, Київська, Бережанська ІІ, Злуки, Стуса, Дружба, пров.Збаразький, Зелена, Петрушевича, Федьковича, Танцорова, Вишневецького, Вербова, Медобірна, Глибочанська, Шешкевича, майдан Перемоги, Лозовецька Оплачено 2283,8 тис. грн. кошти НЕФКО | створення сучасної та ефективної енергозберігаючої системи електромереж зовнішнього освітлення із заміною 1695 світлоточок на сучасні нові світлодіодні світильники на 46 вулицях . Економія електроенергії на 1543430 кВт*год/рік та річне скорочення викидів парникових газів (CO2) на 1230 тонн/рік |
| 3 | Реалізація проєкту «Реконструкція системи теплопостачання м.Тернопіль» фінансується Європейським банком реконструкції та розвитку та Фондом Східноєвропейського партнерства з енергоефективності (фонд Е5Р) | КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» | - | - | 209316,472 | 2020 Завершено роботи із реконструкції котельні за адресою вул. Л.Українки,4. Завершено роботи по заміні окремих ділянок теплової мережі за адресами вул. Л.Українки, вул. Київська, вул. Протасевича 9 міс.2021 Станом на 04.10.21р. 178 шт ІТП видано зі складу, 175 шт ІТП змонтовано, 114 ІТП працює в режимі пуско- налагоджувальних робіт. | модернізація системи теплопостачання шляхом придбання ІТП, встановлення нових теплових насосів, заміна трубопроводу, реконструкція котельні зниження викидів СО2 -27,217 тис. тонн на рік. зменшення витрат теплової енергії на 8%, зменшення споживання електроенергії на 13%, води на 20%, економія природного газу до 15%. |
| 4 | Реалізація проєкту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України» за кошти Світового банку та Фонду чистих технологій | КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» | - |  | 460562,0 | 2020 Розпочато модернізацію обладнання на 9 котельнях міста. Зокрема, змонтовано основне і допоміжне обладнання, а саме: котли, мережеві та підживлювальні насоси, трубопроводи, шламовідмулювачі, димові труби на котельнях по вул. Живова,12, вул. Багата,4, вул. Франка,16, вул. Дружби,9а, вул. Галицька,40. Завершено монтажні роботи мережевих і підживлювальних насосів на котельнях за адресами: вул.Київська,3с, вул.Галицька,40, вул.Тролейбусна,7б, вул. Живова,12, вул. Дружби,9а, вул.Цегельний,1. Розпочато монтажні роботи мережевих і підживлювальних насосів на котельнях за адресами вул. Просвіти,9, вул. вул.Лемківська,23, вул.Курбаса,3а. Доставлено на склад 114 шт. ІТП. Замінено 860 м/п теплових мереж, виконано реконструкцію теплових камер із заміною запірної арматури. Виконано заміну трубопроводів теплової мережі довжиною 334 м/п 9 місяців 2021 Станом на 04.10.21р. видано зі складу і завезено для монтажу 56 шт ІТП, 54 шт.ІТП вже змонтовано. Розпочато роботи по пуско-наладці на котельнях , на яких відбувалась реконструкція. | модернізація систем теплопостачання шляхом придбання ІТП та лічильників (311 од.), реконструкція 9 котелень, встановлення 40 нових теплових насосів ремонт 2,8 км мереж Економія паливно-енергетичних ресурсів(т.у.п за прогнозний рік)- 167,15 |
| 5 | Будівництво та реконструкція існуючих водопровідних та каналізаційних мереж (в т.ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації в рамках реалізації проєкту «Розвиток міської інфраструктури-2») | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, КП «Тернопільводоканал» |  | 2000,0 |  | Тривають роботи по контрактах | Модернізація системи водопостачання Забезпечення мешканців послугами централізованого водопостачання та водовідведення – 30 будинків |
| 6 | Термомодернізація будівель багатоповерхового житлового фонду на умовах спів фінансування (в т.ч. виготовлення ПКД та проведення експертизи) участь в проограмі «Енергодім» | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, ОСББ, управителі, балансоутримувачі | - 70000 | 5000,0 10000 | 1500,0 20000 | Сформовано перелік ОСББ, які подали заявки на участь у програмі «Енергодім» для співфінансування проектів із бюджету. | підвищення енергоефективності будівель в напрямку до класу А, зменшення споживання енергоресурсів та викидів СО2, створення позитивних прикладів термомодернізації 22 будинки |
| ІV. Е-урядування |
| 1 | Розвиток електронної демократії | виконавчі органи міської ради, відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації |  | 116,0 |  | Створено КАБІНЕТ мешканця | Налаштування веб-порталу електронних послуг «Електронний кабінет тернополянина» у частині забезпечення надання онлайн-послуг через ЦНАП для бізнесу та громадян (ІІ частина) Впровадження електронного документообігу у виконавчих органах міської ради та підпорядкованих комунальних підприємствах, установах та організаціях |
|  |  |  |  | 2000,0 |  |  |  |
| 2 | Спрощення комунікації між комунальними службами |  |  | 200,0 |  | 2020 Працює новий сервіс сповіщень жителів міста щодо планових і аварійних відключень міських комунікацій та інформаційний центр сіті-бот «Назар». За цей час до системи приєдналося понад 16000 тернополян. | Впровадження практики використання Сіті-боту «Назара» для спрощення комунікації між комунальними службами та громадянами, під’єднання до служби сіті-боту керуючих компаній |
| 3 | Модернізація процесів запису у заклади освіти |  |  | 100,0 |  | З 01.03.2020 року розпочав роботу онлайн-сервіс запису дітей у школи та в позашкільні навчальні заклади (гуртки, секції, на відділи музичних та художніх шкіл, у ДЮСШ тощо). До системи підключені усі школи громади, а також 13 закладів зі сфери мистецтва, спорту | Впровадження використання усіма освітніми установами онлайн-черг запису у ДЗО, загальноосвітні школи та у заклади позашкілля |
| 4 | Продовження практики участі громадян в розподілі частини бюджету громади (партиципаторний бюджет) в тому числі реалізація проєкту Шкільний громадський бюджет | виконавчі органи міської ради |  | 2020-14094,6 2021-17479,0 |  | 2020 реалізовано 21 проєкт на суму 13 268 944,5 грн., з них: 7 великих на суму –9 578 106,8 грн.; 14 малих на суму – 3 690 837,7 грн. 9 міс.2021 Всього 23 проекти: 7 великих (з них реалізовано 4) та 16 малих (з них реалізовано 7). Використано коштів станом на 01.10.21 – 9497,3 млн.грн. | удосконалення механізму участі мешканців громади у процесі формування бюджету громади реалізація 21 проєктів |
| 5 | Продовження впровадження програми «Пряма демократія в дії» | виконавчі органи міської ради, відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації | - | - | - | Інформація подається на сайт міської ради, транслюються он-лайн сесії. | в відео трансляція сесії міської ради у відкритому доступі в «Інтернеті», поіменне голосування провадження необхідних норми антикорупційного законодавства |
| 6 | Продовження реалізація проєкту «Відкритий бюджет» | фінансове управління | - | - | - | З початку 2021 року жодних питань, скарг та зауважень в межах компетенції управлінь від мешканців міста не надходило у зв’язку із впровадженням системи «Електронні петиції». | оприлюднення інформації про рішення міської ради щодо використання коштів бюджету |
| 7 | Продовження реалізація проєкту «Відкрите місто» | управління стратегічного розвитку міста, управління житлово-комунального господарства ,екології та благоустрою | - | - | - | жодних питань, скарг та зауважень в межах компетенції управлінь від мешканців міста не надходило. Працює система «Електронні петиції». Працює сервіс сіті-бот Назар. | вирішення актуальних житлово-комунальних проблем |
| 8 | Інформування територіальної громади про реалізацію міської політики шляхом: проведення інформаційних (комунікативних) кампаній та інших заходів інформаційної (комунікативної) діяльності | відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації | - | 7000,0 | - | Забезпечено відкритість і прозорість діяльності органу виконавчої влади, що передбачає можливість взаємодії громадян, їхніх об’єднань, юридичних осіб з органом виконавчої влади, при формуванні і реалізації державної політики, впливу на рішення та діяльність органу, доступу до повної, об’єктивної, достовірної інформації про його діяльність. | забезпечення прозорості роботи влади розробка, друк та безкоштовне розповсюдження книжкової та поліграфічної продукції виробництво теле – радіопрограм, розповсюдження преси |
| 9 | Забезпечення обов’язкового проведення міською владою консультацій | управління правового забезпечення | - | - | - | 2020 Надано понад 350 консультацій. 9 міс.2021 Надано2180 консультацій | надання безкоштовної юридичної допомоги по мірі звернень громадян |
| 10 | Підключення до платформи ефективного регулювання як інструменту взаємодії між бізнесом і владою | управління економіки, промисловості та праці | - | - | - | Тернопільська міська територіальна громада підключена до Платформи ефективного регулювання (regulation.gov.ua ) і є серед лідерів міст по локалізації бізнес-кейсів (111). | полегшення ведення бізнесу |
| 11 | Розміщення соціальної реклами на місцевому рівні та в електронних мережах. | управління стратегічного розвитку міста, структурні підрозділи міської ради, громадські організації міста, КП «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя», КП «Парк Загребелля» |  | 510,0 |  | 2020 Друк та розміщення соціальної реклами - 18 сюжетів. на 298 білбордах на 182 сіті-лайтах. 9 міс2021 Розміщено соціальну рекламу на 452 білбордах і 445 сіті-лайтах. | інформування мешканців громади про суспільно корисні цілі, популяризувати загальнолюдські цінності, виховувати шанобливе ставлення до культурної спадщини України та громади, поширення пропаганди здорового способу життя виготовлення та розміщення соціальної реклами та інформації із тематикою громади за участю або підтримці міської ради і міського голови |
| 12 | Підтримка та організація роботи громадських організацій | управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту |  | 1500,0 |  | 2020 За результатами проведеного конкурсу визначено переможцями 25 проектів 15 організацій на суму 585,3 тис.грн. Реалізовано 10 проектів 9 міс. 2021. Визначено 26 проекти від 18 організацій на суму 348 тис.грн.(«Табір», «Фестиваль», «Спортивні змагання»). | проведення конкурсу з визначення програм, проєктів, заходів, розроблених інститутами громадянського суспільства підтримка підтримка 20 проєктів та 17 інститутів громадянського суспільства |
|  |  | управління соціальної політики |  | 1010,0 |  | 2020 Надано безкоштовні послуги у перевезенні осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату, осіб з вадами зору та одиноких людей похилого віку –202 особам. Профінансовано 120,0 тис.грн. 9 міс.2021 Надано безкоштовні послуги у перевезенні осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату, осіб з вадами зору та одиноких людей похилого віку – 146 особам. Профінансовано 119,5тис.грн. | відшкодування витрат пов’язаних з перевезенням осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату, осіб з вадами зору та одиноких людей похилого віку, оплата комунальних послуг. |
| 13 | Подальше впровадження системи управління якістю в роботі виконавчих органів Тернопільської міської ради, відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 із змінами в стандарті | виконавчі органи міської ради | - | 40,0 | - | Відповідно до стандарту ISO 9001-2015, п.5.2.1 Настанови у сфері якості Тернопільської міської ради, з метою підвищення ефективності діяльності виконавчих органів міської ради та їх посадових осіб, впровадження європейських стандартів місцевої демократії, спрямованих на надання якісних і доступних послуг виконавчий комітет міської ради затвердив Політику у сфері якості виконавчих органів Тернопільської міської ради щодо принципів якісного надання послуг громадянам та першочергового задоволення їх потреб. | збільшення довіри населення до органів міської влади |
| 14 | Проведення відкритих і прозорих конкурсів на зайняття посад в органах місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства України | відділ кадрового забезпечення | - | - | - | 2020 проведено 12 відкритих і прозорих конкурси на зайняття посади в органах місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства України. 9 міс. 2021 проведено 10 конкурсів | підготовка та інтеграція в систему управління громадою службовців нової генерації |
| 15 | Реорганізація та підвищення ефективності внутрішніх процесів органів міської влади | управління організаційно-виконавчої роботи | - | 1000,0 | - | Запроваджено систему електронного документообігу «Аскод» з метою прискорення інформаційного обміну та контролю проходження документів. | вдосконалення електронного документообігу для прискорення інформаційного обміну та контролю проходження документів оптимізація та актуалізація документації системи управління якістю міської ради та її виконавчих органів |