***Інформація щодо фінансування заходів галузевих програм Тернопільської міської територіальної***

 ***громади за 6 місяців 2021року***

Скорочення, що використані: БГ – бюджет громади ДБ – державний бюджет ОБ-обласний бюджет ІД – інші джерела

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** |  | **Назва Програми, перелік всіх заходів на 2020 рік** | **Кошти БГ, передбачені в Програмі на 2021 р.** | **Виділено коштів** | **Фактично профінансованостаном на 01.07.2021** | **Деталізація виконання заходів програм за6 місяців 2021р.** |
| **БГ станом на 01.01.2021** | **БГ станом на 01.07.2021** | **ІД****ДБ****ОБ** |
| **1** | ***Програма «Питна вода на 2021-2024роки»*** |
|  | 1 | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення у сільських населених пунктах, які увійшли в Тернопільську міськутериторіальну громаду | 5000,0 | - | - | - | - | - |
|  | 2 | Проведення геолого-економічної оцінки запасів підземних вод | 1000,0 | - | - | - | - | - |
|  | 3 | Реконструкція Тернопільського водозабору із збільшенням зони видачі води | 1000,0 | - | - | - | - | - |
|  | 4 | Влаштування автоматизованої системи виявлення витоків води | 1000,0 | - | - | -- | - | - |
|  | 5 | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення, каналізаційних колекторів, в т. ч. на не каналізованих вулицях  | 5000,0 | - | - | - | - | - |
|  | 6 | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт бюветів, колонок-качалок та пожежних гідрантів | 5000,0 | 4300,0 | 2300,0 |  | 100,6 | Виготовлення проектно-кошторисної документації |
|  |  | **Всього по програмі** | **18000,0** | **4300,0** | **2300,0** |  | **100,6** |  |
| **2** | ***Програма розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2021-2024 роки,*** |
|  | 1 | Капітальний ремонт житлового фонду, в т.ч.: | 135250,0 | 57600,0 | 53500,0 |  | 27282,0 |  |
|  | 1.1 | Ремонт покрівель | 20000,0 |  | 8850,0 |  | 1909,4 | Укладено 11 договорів, розпочато роботи |
|  | 1.2 | Реставрація дахів | 4000,0 |  | 450,0 |  | - |  |
|  | 1.3 | Ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій | 60000,0 |  | 22580,0 |  | 18765,0 | Виконано роботи за наступними адресами:пр.Ст.Бандери, 84 , вул.Київська, 12вул.Карпенка, 14, вул.Героїв Крут, 2,вул.Острозького,1, 7, вул.Миру, 4 (тротуар), вул.Миру, 3а (тротуар) , вул.Слівенська, 5, вул.15 Квітня, 1вул.Живова, 37 , вул.Стадникової, 17Виконуються роботи: вул.Симоненка, 4та вул.ГенералаМ.Тарнавського, 18 |
|  | 1.4 | Ремонт та заміна внутрішньобудинковихінженерних мереж, елементів обладнання | 7500,0 |  | 3800,0 |  | 2079,7 | Укладено 13 договорів, розпочато роботи |
|  | 1.5 | Ремонт міжпанельних швів | 1200,0 |  | 800,0 |  | 49,3 | вул..Галицька.14 |
|  | 1.6 | Ремонт фасадів та виступаючих конструкцій будинків | 2100,0 |  | 3000,0 |  | - | - |
|  | 1.7 | Влаштування дитячих майданчиків | 3000,0 |  | 1600,0 |  | 456,0 | Влаштовано 21 дитячий майданчик |
|  | 1.8 | Ремонт спортивних майданчиків | 4500,0 |  | 1500,0 |  |  1500,0 | вул. Золотогірська, 16 (завершено)вул. Тарнавського, 3вул. Київська, 9, 11,11а,11б  |
|  | 1.9 | Експертне обстеження ліфтів | 550,0 |  | 500,00 |  | 492,6 | Роботи виконано |
|  | 1.10 | Капітальний ремонт ліфтів | 7000,0 |  | 2000,0 |  | 428,9 | Виготовляється проектно-кошторисна документація відповідно до затвердженого титульного списку. |
|  | 1.11 | Заміна газового обладнання | 150,0 |  | 80,0 |  | - |  |
|  | 1. 12 | Заміна нагрівальних приладів, рушникосушок | 200,0 |  | 120,0 |  | 47,9 | Влаштовано 8 нагрівальних приладівмалозабезпеченим мешканцям |
|  | 1. 13 | Заміна та встановлення поштових скриньок | 150,0 |  | 130,0 |  | 11,8 | вул.Драгоманова1,3 |
|  | 1. 14 | Виготовлення проектно-кошторисної документації | 1400,0 |  | 320,0 |  | 102,8 | Виготовляється, проводиться перерахунок проектно-кошторисної документації, відповідно до затвердженого титульного списку |
|  | 1. 15 | Інші види робіт |  2600,0 |  | 1620,0 |  | 1438,6 | Влаштовано зовнішнє освітлення території вул.Бережанська,53 та капітальний ремонт сходів вул.Б.Лепкого,3 та ін. |
|  | 1. 16 | Облаштування будинків пандусами для доступності маломобільних верств населення | 500,0 |  | - |  | - |  |
|  | 1.2.1 | Влаштування будинкових приладів комерційного обліку споживання холодної води | 10000 | - | - |  | - | - |
|  | 1.2.2 | Встановлення приладів обліку води | 400,0 |  | 150,0 |  | - | Влаштовано 2 прилади обліку води малозабезпеченим мешканцям  |
|  | 1.2.3 | Комплексна термомодернізація житлових будинків | 10000,0 | 2600,0 | 6000,0 |  | - | - |
|  | 2.1 | Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція шляхово-мостового господарства міста (зупинок громадського транспорту;- влаштування, заміна обмежувачів руху та елементів примусового зниження швидкості (лежачих поліцейських);-влаштування та заміна турнікетного огородження;тощо) | 66500,0 | 32250,0 | 28153,0 |  | 5923,4 | Виконуються роботи:* Капітальний ремонт
* -вул.Загребельної в м.Тернополі.
* -ділянки вул.Бічна від під'їзної дороги (вул.Центральна) до кладовища в с.Плесківці
* - вул.Відродження (ділянка від бул.Т.Шевченка до церкви Введення Пресвятої Богородиці) в с.Іванківці (на завершенні).

- схема організації дорожнього руху з облаштуванням зупинки громадського транспорту на вул. Академіка Корольова (в напрямку вул. В. Стуса) |
|  | 2.2 | Реконструкція вул.Спортивної в м.Тернополі | 5000,0 | - | - |  | - | - |
|  | 2.3 | Капітальний ремонт вул.Галицької (від АТП 16127 до вул.Енергетичної) в м.Тернополі | 3000,0 | - | 7497,0 |  | - | Укладено договір з переможцем процедури закупівлі |
|  | 2.4 | Капітальний ремонт та реконструкція мостів, шляхопроводів та штучних споруд | 13000,0 | 2500,0 | 2500,0 |  | - | Заплановано розпочати роботи «Капітальний ремонт пішохідного моста через залізничну колію між вул. Транспортною та вул. Бродівською в м.Тернополі |
|  | 2.5 | Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об’їзна в районі вул. Гайової  | 10000,0 | - | - | 71461,875коштиДБ |  41530,0кошти ДБ | Виконано роботи для забезпечення наскрізного проїзду через залізничну колію та перехрестя вулиць Об'їзна – Гайова та дороги на с.Великі Гаї. На даний час збудовано 2 шляхопроводи, під'їзди до них та тимчасові з'їзди. Роботи продовжуються. |
|  | 2.6 | Реконструкція, капітальний ремонт тротуарів  | 22000,0 | 11000,0 | 11000,0 |  | 2212,5 | Виконуються наступні роботи:-капітальний ремонт тротуару та пішохідних зон поблизу житлових будинків за адресами вул.В.Великого, 6-12.-капітальний ремонт – заміна покриття тротуарів фігурними елементами мощення на вул. Весела.- на вул. Паращука від вул. Руська до вул. Танцорова (ділянка з парної сторони будинків;- на вул. Паращука від вул. Руська до вул. Танцорова (ділянка з непарної сторони будинків). |
|  | 2.7 | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів та пішохідної мережі міста | 25000,0 | 5000,0 | 8170,0 |  | 2620,4 | Виконано:Київська, 12 (проїзд).Розпочато:вул.Живова-вул.Оболоня |
|  | 2.8 | Облаштування існуючих пішохідних переходів пониженими бордюрами | 3000,0 | - | - |  | - | Роботи виконуються під час проведення реконструкції, капітального та поточного ремонту шляхово-мостового господарства |
|  | 3.1 | Утримання, оренда та поточний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху (власних і орендованих) та електроенергії для потреб технічних засобів регулювання дорожнього руху (світлофорів) | 2000,0 | 1650,0 | 1650,0 |  | 900,0 | Надаються послуги з утримання та поточного ремонту світлофорних об'єктів |
|  | 3.2 | Капітальний ремонт – заміна та влаштування світлофорних об’єктів  | 2600,0 | 1000,0 | 1000,0 |  | 996,9 | Виконано роботи:Капітальний ремонт- схема організації дорожнього руху із влаштуванням світлофорного об’єкту на пішохідному переході на вул.Микулинецькій (біля авторинку) в м.Тернополі |
|  | 3.3 | Утримання та поточний ремонт дорожніх знаків, а також колесовідбійних та перильних огорож | 400,0 | 300,0 | 300,0 |  | 149,0 | Проведено ремонт 43 дорожнього знаків та 180м.п. огорожі |
|  | 3.4 | Утримання шляхово-мостового господарства | 78000,0 | 53000,0 | 54350,69 |  | 26260,0 | Підвищення рівня благоустрою та покращення естетичного вигляду території.Здійснюється щоденне утримання шляхово-мостової мережі міської територіальної громади у відповідності до графіків виконання робіт та технічного завдання балансоутримувача |
|  | 4. | Покращення стану вуличного освітлення |
|  | 4.1 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста, декоративного освітлення, ілюмінації та ін. | 3500,0 | 400,0 | 600,0 |  | 199,7 | Виконано роботи з капітального ремонту вуличного освітлення вул.Овочева.Влаштовано 2 світильники та 84 м кабеля.Укладено договори на виконання робіт: -Капітальний ремонт вуличного освітлення вул. Проектна мікрорайону «Пронятин».-Капітальний ремонт вуличного освітлення бульвару Вишневецького (біля житлового будинку №9). |
|  | 4.2 | Реконструкція системи зовнішнього освітлення міста «Світло без ртуті» | 2000,0 | 1500,0 | 1500,0 | 8750,0кошти НЕФКО | 2283,8кошти НЕФКО | Виконано роботи на 24 вулицях:Бережанська,М.Кривоноса,Гетьмана Мазепи,Миру,Ст. Бандери, Лесі Українки, Слівенська, Київська, Бережанська, Злуки,Стуса,Дружба,пров.Збаразький,Зелена,Петрушевича,Федьковича,Танцорова,Вишневецького,Вербова,Медобірна,Глибочанська,Шашкевича,майдан Перемоги, Лозовецька та ін. |
|  | 4.3 | Капітальний ремонт – влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів | 1800,0 | 1000,0 | 1000,0 |  | 326,4 | Розпочато роботи по мікрорайону «Сонячний».Укладено договір на виконання робіт по мікрорайону «Дружба» |
|  | 4.4 | Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення, електроенергія для потреб мереж зовнішнього освітлення та системи антиобледеніння, новорічне утримання міста, ілюмінація | 28000,0 | 21699,0 | 21859,0 |  | 14000,0 | Надавались послуги з утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення, електроенергія для потреб зовнішнього освітлення, новорічне утримання.Замінено 156 світильників та 1065 м кабеля. |
|  | 5.1 | Капітальний ремонт, будівництво та реконструкція об’єктів благоустрою | 40000,0 | 14000,0 | 18790,0 |  | 105,7 | Оголошено процедури закупівель:* Капітальний ремонт фонтану в парку «Топільче» в м. Тернополі.
* Капітальний ремонт фонтану «Квітка Терену» на бульварі Т.Шевченка в м. Тернополі.

Виготовляється проектно-кошторисна документація  |
|  | 5.2 | Реконструкція, капітальний ремонт теплових мереж | 8000,0 | - | - |  | - | - |
|  | 5.3 | І Інші види робіт, послуг, придбання товарів, основних засобів та матеріалів, тощо щодо об’єктів житлово-комунального господарства та благоустрою громади | 10000,0 | 1939,3 | 2306,75 |  | 1460,4 | Надаються послуги з видалення та підрізки аварійних, сухостійних дерев, самосіву, видалення заростей борщівника Сосновського, в тому числі в РЛП «Загребелля» та покращення санітарно-технічного стану та благоустрою.водних об’єктів на території Тернопільської міської територіальної громади Закуплено саджанці дерев та кущів, оплачено за електроенергію та інші послуги |
|  | 5.4 | Послуги полювання та ловіння капканами і пов’язані з цим послуги (в т.ч. утримання центру стерилізації та притулку для тимчасового утримання тварин; регулювання чисельності безпритульних тварин) | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |  | 322,8 | Виконується |
|  | 5.5 | Утримання зелених насаджень (в т.ч. підрізка та видалення сухих (аварійних) дерев ) Зрізка сухих дерев |  6950,0 | 6700,0 | 6700,0 |  | 3000,0 | Надаються послуги з підвищення рівня благоустрою, покращення естетичного вигляду території міської територіальної громади |
|  |  | 5.6 Утримання кладовищ, в т.ч.поховання невідомих |  5300,0 | 4898,9 | 5009,0 |  | 3285,0 | Забезпечення належного санітарного стану територій міських кладовищ та кладовищ міських територіальних громад |
|  | 5.7 | Облаштування, будівництво кладовища на вул. Бригадній |  3600,0 | 2500,0 | 2500,0 |  | 2500,0 | Оплачено кошти в поповнення статутного капіталу СКП «Ритуальна служба»- |
|  | 5.8 | .Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію, будівництво, капітальний ремонт об’єктів благоустрою та шляхово-мостового господарства, паспортів вулиць, розробка схем та проектних рішень масового застосування та ін. | 2000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  | 1000,0 | Виготовляється проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт вулиць мікрорайону «Північний» |
|  | 5.9 | Виконання робіт та послуг, придбання основних засобів та ін. (згідно коштів цільового фонду) | 8000,0 | 3650,0 | 650,0 |  | - | -- |
|  | 5. 10 | Фінансова підтримка та дотація(КП,ОСББ та іншим що обслуг.житловий фонд) | 10000,0 | 1250,0 | 1250,0 |  | 172,0 | КП «Тернопільводоканал», дотація за воду в с.Долішній Івачів,ГорішнійІ вачів та Плотиче. |
|  | 5. 11 | Поповнення статутних капіталів комунальних підприємств для забезпечення статутної діяльності в обмін на корпоративні права, придбання основних засобів та виконання робіт та послуг, в т.ч.: | 73000,0 | 3100,0 | 19360,0,  |  | 19360,0,  |  |
|  |  | -КП «Тернопільводоканал» | 2000,0 | - | - |  | - |  |
| -ТМШРБП «Міськшляхрембуд» | 2000,0 | - | 2000,0 |  | 2000,0 | на ремонт основних засобів  |
| -КП «ТМТКЕ» та інші | 63000,0 | - | 14260,0 |  | 14260,0 | 500,0 ТМШРБП «Міськшляхрембуд», ремонт основних засобів13620,0 КП «ТМТКЕ» , погашення кредитів140,0 КП «Екоресурси»,фінансово-господарська діяльність |
| КП «Ритуальнаслужба» | 3000,0 | 700,0 | 700,0 |  | 700,0 | Для виконання робіт з ремонту будинку трауру по вул.Микулинецькій |
| КП»Міськсвітло» | 3000,0 | 2400,0 | 2400,0 |  | 2400,0 | Для закупівлі автогідропідйомника |
|  | 5. 12 | Поточний ремонт, утримання об’єктів шляхово-мостового господарства та об’єктів благоустрою (в т.ч. вулиць і доріг, міжбудинкових проїздів, зупинок громадського транспорту, мостів і шляхопроводів, доріжок, тротуарів, колесовідбійних та перильних огороджень, знаків, виготовлення проектно-кошторисної документації, схем, проведення обстеження, зрізка і підрізка дерев, демонтаж тимчасових споруд та ін.) |  80000,0 | 55473,0 | 63865,56 |  | 28421,3 | Виконано роботи з ліквідації глибоких вибоїн на проїзній частині 64 вулиць м. Тернополя з використанням холодного асфальтобетону.Виконано поточний ремонт на 112 вулицях.Виконано роботи з влаштування транспортної розв’язку в одному рівні кільцевого типу на перехресті вул.Р.Купчинського- Академіка Корольова- дороги в с.Байківці в м.Тернополі.[Виконується поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування М-12 (М30) Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (через м. Вінницю) км 145+133 – км 153+775 (обхід м. Тернополя), Тернопільська область](https://www.dzo.com.ua/tenders/8635930) (з розробкою проектно-кошторисної документації).Нанесено дорожню розмітку:- 4200 кв. м. – регульовані та нерегульовані пішохідні переходи, стоп лінії та острівки безпеки;- 47 км – осьові та роздільні лінії.Влаштовано 62 дорожніх знаки, влаштовано 340 м.п. турнікетного огородження та інші послуги поточного характеру |
|  | 5. 13 | Утримання та поточний ремонт інженерних мереж, дощової каналізації, дренажної системи та ін. | 4000,0 | 3020,0 | 3175,0 |  | 1530,0 | Послуги надаються |
|  | 5. 14 | Здійснення технічного нагляду за послугами з утримання та ремонту об’єктів міського благоустрою, шляхово-мостового господарства міста, водо-, теплопостачання і водовідведення |  6000,0 | 3000,0 | 3237,3 |  |  1771,5 | Здійснюється технічний нагляд за послугами з утримання та ремонту об’єктів благоустрою, шляхово-мостового господарства |
|  | 6.1 | Утримання та поточний ремонт колонок-качалок, пожежних гідрантів, бюветів |  900,0 | 819,0 | 745,0 |  | 745,0 | Надано фінансову підтримку КП «Тернопільводоканал», послуги надаються, проведено ремонт 3 бюветів,4 колонок-качалок та 15 пожежних гідрантів |
|  | 6.2 | Утримання та поточний ремонт фонтанів (в т.ч. електроенергія, водопостачання та водовідведення) | 2000,0 | 1755,0 | 1555,0 |  | 1555,0 | Надано фінансову підтримку КП «Тернопільводоканал», проведено поточний ремонт фонтанів: Аераційного на Тернопільському ставі, «Життя», «Каскад», фонтанів на бул.Д.Галицького та Д,Вишнівецького. |
|  |  | **Всього по програмі** | **662300,0** | **293503,3** | **324723,3**  | **8750,0 НЕФКО****71461,875 ДБ** | **146099,0 БГ****2283,8 -НЕФКО****41530,0 --ДБ** |  |
| 3. | ***Програми розвитку велосипедної інфраструктури на 2021-2024 роки*** |
|  | 1 | Маркування смуг,ознакування ділянок, нанесення піктограм та влаштування велодоріжок (щорічне поновлення розмітки) | 50 | - | - | - | - | - |
|  | 2 | Маркування велосмуг, облаштування велодоріжок, ознакування, заниження бордюрного каменю, інші заходи необхідні для досягнення результату згідно переліку  | 600,0 | - | - | - | - | - |
|  | 3 | Ознакування маршруту, встановлення інфостендів, ремонт покриття, встановлення обмежувачів руху для авто, туристична інформаційна кампанія | 740,0 | - | - | - | - | - |
|  | 4 | Маркування велосмуг, облаштування велодоріжок, ознакування, заниження бордюрного каменю, інші заходи необхідні для досягнення результату | 50,0 | - | - | - | - | - |
|  | 5 | Встановлення велостійок та обладнання (університетів, шкіл, дитячих садочків), адміністративних установ, бібліотек, лікарень, торгових центрів, кінотеатрів, вокзалів та ін. | 30,0 | - | - | - | - | - |
|  | 6 | Будівництво велохабів (великих цілодобових парковок для велосипедів), облаштування велопарковок у дворах будинків | 30,0 | - | - | - | - | - |
|  |  | **Всього по програмі** | **1500,0** | **0** |  **0** |  | **0** |  |
| 4. | ***Програма охорони навколишнього природного середовища Тернопільської міської територіальної громади на 2020-2023 роки*** |
|  |  | 1.1. Рекультивація земель, в т. ч. порушених внаслідок несанкціонованого складування відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ | 8000,0 | 3200,0 | 3200,0 |  | 506,7 | виготовлено ПКД на виконання робіт з рекультивації стихійних сміттєзвалищ на вул. Микулинецька, Промислова. Оголошено процедури закупівлі. |  |
|  |  | 2.1. Моніторинг забруднення приземного шару атмосферного повітря в районах транспортних розв’язок | 50,0 | - | 49,0 |  | - | рішення виконавчого комітету «Про затвердження кошторису витратз місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища Тернопільськоїміської територіальної громади на 2021 рік» |
|  |  | 2.3. Моніторинг акустичного (шумового) забруднення приземного шару атмосфери на вулицях м. Тернополя та в межах житлових районів на вимогу громадян | 25,0 | - | 25,0 | - | - | - |
|  |  | 2.4. Моніторинг вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, рівнів шуму та вібрації у зоні впливу викидів котелень КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» та ТОВ «Тернопільтепло», які працюють на альтернативних видах палива. | 8,0 | - | 8,0 |  | - | Роботи виконуються |
|  |  | 2.5. Встановлення моніторів для відображення у режимі реального часу інформації щодо стану атмосферного повітря у зоні впливу викидів котелень КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» та ТОВ «Тернопільтепло», які працюють на альтернативних видах палива | 175,0 |  |  |  | - |  |
|  |  | 3.1. Будівництво дощового колектора на вул. Галицькій вм. Тернополі | 17100 | 17100,0 | 17100,0 | 10399,2 ДФРР |  4949,8 | Розпочато роботи |
|  |  | 3.2. Реконструкція ділянки дощового колектора в парку ім. Шевченка в м. Тернополі | 2322,3 | - | - |  | - | - |  |
|  |  | 3.3. Будівництво системи аерації Тернопільського ставу (4 черга) | 7000,0 | 4200,0 | 4200,0 |  | 206,7 | Виготовлено проектно-кошторисну документацію |
|  |  | 3.4Будівництво придонного спуску Тернопільського ставу | 3000,0 | - | - |  | - | - |
|  |  | 3.5. Капітальний ремонт,розчистка від насосів та донних відкладів для покращення гідрологічного режиму та санітарного стану окремих прибережних ділянок ложа водосховища « Тернопільський став» | 1670,0 | - | 1670,0 |  | 388,5 | Виготовлено ПКД «Капітальний ремонт-покращення технічного та екологічного стану водосховища «Тернопільський став», готуються матеріали оцінки впливу на довкілля по даному об’єкту |
|  |  | 3.8 Екобіо-технічне очищення водосховища «Тернопільський став» | 1000,0 | - | - | - | - | - |
|  |  | 3.10 Капітальний ремонт об’єктів водопроводу і каналізації | 500,0 | 500,0 |  - |  |  | Послуги надаються  |
|  |  | 3.12. Виконання робіт, пов’язаних з покращенням санітарно-технічного стану та благоустрою водних об’єктів на вул. Чумацькій | 260,0 | 188,5 | 260,0 |  | 1,9 | Роботи виконуються |
|  |  | 3.13 Зариблення водосховища «Тернопільський став» | 500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.14. Проведення обліку та систематизації септиків в межах приватної забудови ТМТГ | 50,0 | - | - | - | - | - |
|  |  | 4.1. Проведення робіт з технічної інвентаризації зелених насаджень та паспортизації об’єктів зеленого господарства | 2000,0 | - | - | - | - | - |
|  |  | 4.6. Винесення в натурі (на місцевості) меж РЛП «Загребелля» | 900,0 | - | - | - | - | - |
|  |  | 4.7. Проведення санітарних рубок в РЛП «Загребелля» з метою запобігання розповсюдження хвороб зелених насаджень | 500,0 | 500,0 |  |  | 100,0 | Послуги надаються |
|  |  | 4.9. Проведення заходів із озеленення з врахуванням функціонального напрямку території | 1280,0 | - | 346,5 | - | - | - |
|  |  | 4.10. Ремонт та реконструкція вуличних зелених насаджень (в т.ч. підрізка та видалення сухостійних і аварійних зелених насаджень) | 4500,0 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 4.11. Встановлення елементів вертикального та мобільного озеленення з метою покращення естетичного вигляду та озеленення найменш оковирних закутків, де відсутні ділянки відкритого ґрунту | 480,0 | - | - | - | - | - |
|  |  | 4.12. Створення нового парку площею 10га | 6700,0 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 6.5. Встановлення соціальної екологічної реклами та інформаційних стендів | 15,0 | - | - | - | - | - |
|  |  | 6.6. Друк навчальних посібників, роздаткового інформаційного матеріалу на екологічну тематику | 50,0 | - | - | - | - | - |
|  |  | **Всього по програмі** | **58085,3** | **25688,5** | **26928,5** | **10399,2 ДФРР** | **6153,6** |  |
| 5. | ***Програма модернізації (технічного розвитку) систем централізованого тепло-та гарячого водопостачання на 2021-2024 роки*** |
|  | 1 | Оснащення житлових будинків приладами комерційного обліку споживання теплової енергії | 32504,5 | 0 | 0 | 48,5 тис.євро кошти ЄБРР1718,3 тис.євро кошти онду Східноевропейського партнерства4370,8 тис.дол. США -кошти МБРР | 0,0 ЄБРР217,9тис.євро фонд2778,2 тис. дол США МБРР | Проводиться реконструкція теплових мереж ,ділянок по вул 15 квітня, Курбаса, Лемківська, Київська.Проведено проектні роботи та здійснена модернізація котелень. поставка обладнання на котельні по вул..Галицька,40,Живова,12,Франка,16, Багата,4,Дружби,9а,Київська,3с,Просвіти,9,Лемківська,23.Проведено влаштування мережевих насосів з перетворювачами частоти,установка та запчастини на котельні по вул..Киїська,3с,Просвіти,9,Курбаса,3а,Лемківська,23. |  |
|  |  | **Всього по програмі:** | **32504,5** | **0** | **0** |  | **0** |  |
| 6. | ***Програма розвитку пасажирського транспорту на 2021-2023 роки*** |
|  |  | РОЗВИТОК МЕРЕЖІ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ |  |  |  |
|  |  | Придбання тролейбусів  | 15958,0 | 5000,0 | 5000,0 |  |  |  |
|  |  | Реконструкція тролейбусних ліній  | 5679,0 | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 | Замовлено ПКД |
|  |  | Будівництво нових тролейбусних ліній до мікрорайонів міста | 10570,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Придбання спеціальних аварійних машин для ремонту та обслуговування контактної мережі | 2050,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт рухомого складу | 3822,8 | 443,3 | 443,3 |  | 443,3 | Проведено обстеження з комісією, складено дефектний акт на капітальний ремонт тролейбуса, закуплено матеріали |
|  |  | Будівництво очисних споруд від миття тролейбусів із системою зворотнього водопостачання | 3120,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Модернізація системи диспетчеризації та телекерування тягових підстанцій,дообладнання системи сповіщення | 4596,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкція виробничих приміщень | 771,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Придбання основних засобів для проведення ремонтних робіт  | 871,5 | 871,5 | 400,0 |  |  |  |
|  |  | Поточний ремонт асфальтобетонного покриття території КП «Тернопільелектротранс» | 969,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт даху мийки | 1032,3 |  | 471,5 |  | 471,5 | Кошти перераховані на рахунок КП "Тернопільелектротранс". Замовлено ПКД. |
|  |  | Будівництво стоянки для автобусів на території КП «Тернопільелектротранс» | 1338,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Фінансова підтримка | 127800,0 | 51500,0 | 52895,0 |  | 36895,0 | Проплата комунальних послуг та з/п працівників. |
|  |  | РОЗВИТОК МЕРЕЖІ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ |  |  |  |
|  |  | Придбання автобусів | 15700,0 | 15700,0 | 15700,0 |  | 8751,8 | Лізингові платежі за отримані 20 одиниць автобусів ще у 2020 році |
|  |  | Реалізація проекту «Міський громадський транспорт» | 14100 | 14100,0 | 14100,0 |  |  |  |
|  |  | Будівництво АГЗП | 7500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Придбання станків та іншого обладнання для ремонту автобусів | 1100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Облаштування матеріально-технічної бази для обслуговування автотранспорту | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | Кошти використані на фінансову підтримку підприємства. |
|  |  | Придбання вантажного транспортного засобу | 300,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт дорожнього покриття та нанесення дорожньої розмітки на майданчику з практичної їзди | 500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт основних виробничих фондів (гараж) | 90,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним, електричним та залізничним транспортом окремих категорій громадян та учнів, студентів.Компенсація за здійснення спецперевезень | 86226,0 | 56550,0 | 55155,0 |  | 24984,5 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним, електричним та залізничним транспортом |
|  |  | Забезпечення достовірного обліку наданих послуг з безплатного перевезення пільгових категорій пасажирів | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  | 94,2 | Відшкодовано за виготовлення 20 квитків для працівників медичних закладів,761 квитки для учнів 1 класів та 724 квитка для пільгових категорій |
|  |  | **Всього по програмі:** | **304695,5** | **145264,8**  | **145264,8**  |  | **72240,3** |  |
| 7. | ***Програма підтримки сім’ї та розвитку молодіжної політики Тернопільської міської територіальної громади на 2020- 2022 роки*** |  | 500,0 |
|  |  | 1.1. Сприяння діяльності установ, організацій, клубів, осередків громадської активності, спрямованих на патріотичне виховання  | 100,0 | 50,0 | 50,0 |  | 40,0 |  Акція «Теплом зігріємо серця», захід «Простір безпеки» |
|  |  | 1.2. Проведення вишколів, теренових ігор та квестів, реколекцій та катехитичнихкурсів, наукових, культурних та інших пікніків, поетичних вечорів та інсценізацій, вертепних дійств, челенджів та змагань між громадськими організаціями та навчальними закладами | 200,0 | 150,0 | 130,0 |  | 5,0 | Квест –«Воїни золотого Лева» |
|  |  | 2.1. Підтримка ініціатив молоді, створення умов для її творчого і духовного розвитку, інтелектуального самовдосконалення, організації їх змістовного дозвілля, проведення вишколів, ярмарків громадських організацій, писанкарських та інших майстер-класів, тренінгів, самітів, інтелектуальних змагань, підтримка вуличних та неформальних рухів. | 510,0 | 350,0 | 350,0 |  | 169,2 |  – Спортивно-патріотичний захід «Кубок Шухевича»–«онлайн західArdyinoDayTernopil 2021»захід « Великодня Писанка», «Школа писанкарства»,табір вихідного дня «Пташок», «Велоквест історичними, місцями Тернополя», зустріч з Митрополитом Епефінієм, Відкритий простір для спілкування врамках проекту зміцнення Міжсекторальної взаємодії, захід День Героїв, телепроект «Музичні війни», захід «Життя без сміття», презентація презентації «Індекс благополуччя молоді». |
|  |  | 2.2 Проведення молодіжних культурно-мистецьких, інформаційно-просвітницьких заходів з нагоди Дня молоді, Дня студента, Дня знань, Днів студента та Студентської столиці, Міського форуму молоді, державних свят, визначних і пам’ятних дат. | 800,0 | 800,0 | 650,0 |  | 137,2 | - вшанування героїв битви під Крутами- відзначення 150-ї річниці від дня народження Лесі Українки, ІІ Молодіжний історичний форум, участь представників 28- ї річниці історичного факультету, нагородження представників ГО та СС до дня молоді, події до До Дня молоді «Вільний університет», «Креативник на траві», нагородження «Оскар молодіжної політики» |
|  |  | 2.3.Підтримка та сприяння діяльності Молодіжної міської ради | 15,0 | 10,0 | 10,0 |  | 3,0 | -Стратегічна сесія Молодіжної міської ради |
|  |  | 2.4. Підтримка волонтерських рухів (паспорт волонтера) | 25,0 | 20,0 | 20,0 |  | - |  |
|  |  | 3.1. Підвищення рівня здоров’я молоді, популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді, поширення інформації про донорство, підтримка донорських рухів, інформування про небезпечні захворювання та проведення навчання з надання першої (домедичної) допомоги, підтримка та заохочення бігових  | 70,0 | 30,0 | 20,0 |  | 0,5 |  Круглий стіл щодо недопущення розповсюдження наркотичнихзасобів |
|  |  | 4.1. Розвиток неформальних форм роботи з молоддю шляхом організації наметових таборів, (включаючи їх разове облаштування, без створення стаціонарних закладів), проведення регіональних акцій, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, тренінгів, конференцій. Базові та спеціалізовані тренінги програми "Молодіжний працівник» | 120,0 | 40,0 | 20,0 |  |  2.,0 | Всеукраїнська науково-практична конференція «Володимир Гнатюк у європейському науковому просторі» |
|  |  | 5.1 Комплексна профорієнтаційна робота в школах міста Тернополя: тренінги з вибору професії та екскурсії на підприємства міста для учнів 6-10 класів; зустрічі з | 22,0 | - | 20,0 |  | 18,7 |  профорієнтаційний вебінар «ПрофШЛЯХ» навчально – профорієнтаційний захід «День Кар’єри – Новий Формат» |
|  |  | 5.2 Соціальна реклама в сфері зайнятості щодо вибору професії за покликанням, можливості зміни професії в будь-якому віці,  | 33,0 | - | - |  | - |  |
|  |  | 5.3. Тренінги для студентів з питань пошуку роботи, підготовки резюме, поведінки на співбесіді, побудови плану розвитку кар’єри | 5,0 | - | - |  | - |  |
|  |  | 5.4. Стимулювання та залучення молоді до стажування в органах місцевого самоврядування | 13,0 | 10,0 | 10,0 |  | - |  |
|  |  | 6.1. Проведення конкурсуз визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства | 350,0 | 300,0 | 300,0 |  | - |  |
|  |  | 7.1. Організація та проведення заходів з нагоди державних свят та соціальних дат (День сім’ї, День матері, День батька, День Святого Миколая та інших заходів) для дітей та сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах | 500,0 | 219,0 | 394,0 |  | 76,8 | Відзначення з нагоди Дня матері, Міжнародного дня захисту дітей, Проведення загальноміського свята до Дня захисту дітей |
|  |  | 7.2. Виготовлення та розміщення зовнішньої реклами (плакати, буклети, сітілайти, бігборди) спрямованої на популяризацію відносин у сім’ї, та відповідального батьківства | 50,0 | - | - |  | - |  |
|  |  | 7.3. Проведення курсів за Програмою з підготовки до подружжя, «Основ батьківства», тематичних зустрічей та бесід з учнями середніх, старших класів, студентами професійно-технічних та вищих навчальних закладів та теми основ сім’ї, ролі чоловіка в сім’ї та відповідального батьківства | 60,0 | - | - |  | - |  |
|  |  | 7.8. Надання статусу багатодітним сім’ям (виготовлення посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї) | 75,0 | - | - |  | - | Видано 343 посвідчення, з них 108 батьків багатодітної сім’ї, 235 – дітей з багатодітної сім’ї  |
|  |  | 8.1. Проведення заходів із запобігання насильству в сім’ї шляхом надання необхідних соціальних послуг та проведення ефективної превентивної роботи серед населення; | 25,0 | 20,0 | 25,0 |  | 0,5 | Запровадженонаданнясоціальноїпослуги  кризового та екстреноговтручаннявідповідно до Державного стандарту.  Здійснено147виїздів мобільної бригади, в ході яких проведено 147оціноккризовоїситуації в сім’ях та надано соціальні послуги за потребами.  Фахівцямиізсоціальноїроботи проведено профілактичнібесіди та наданоінформаційніпослуги з питаньзапобіганнянасильству в сім’ї з дорослими членами сімей, якіопинилися в складнихжиттєвихобставинах,  особами, якіповернулися з місцьпозбавленняволі, абобулизасуджені до альтернативних форм покарання,Проведено круглийстілщодоугодженостідій у боротьбі з домашнімнасильством . |
|  |  | 8.3. Створення Кризового центру ( в тому числі утримання «кімнати кризового реагування») | 250,0 | \ | - |  | - |  |
|  |  | 9.1.Утримання соціального житла для тимчасового проживання осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування (3 квартири) | 120,0 | - | - |  | - |  |
|  |  | 10.1 Проведення екскурсій, мандрівок,походів,оздоровчих таборів для дітей | 200,0 | 199,0 | 199,0 |  | - |  |
|  |  | **Всього по програмі** | **3543,0** | **2198,0** | **2198,0** |  | **452,9** |  |
| 8. | ***Програма розвитку пластового руху Тернопільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки*** |  | 250 |
|  |  | 1.1 Проведення акцій пам’яті героїв України  | 14,0 | 10,0 | 10,0 |  | 4.0 | -Проведенняакції “Пам'ятайто про Крути” |
|  |  | 2.1 Проведення акцій спрямованих на інтелектуальний та творчий розвиток молоді | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 6,0 | -Проведення інтелектуальних ігор «Що? Де? Коли?», майстер-клас з писанкарства-Проведення інтелектуальних ігор «Що? Де? Коли?» |
|  |  | 2.2 Проведення сімейного фестивалю Різдвяна Свічечка | 5,0 | - | - |  |  - |  |
|  |  | 3.1 Проведення акцій спрямованих для розвитку морально духовних якостей дітей та молоді | 14,0 | 5,0 | 15,0 |  | 2,0 | проведення перед великодньої стінки  |
|  |  | 4.1 Проведення військово-патріотичних та спортивних заходів | 23,0 | 15,0 | 15,0 |  | 11,0 | проведення спартакіади, турніру з тенісу , Свята Весни |
|  |  | 5.1 Проведення акцій, спрямованих на формування пластового світогляду та участь у заходах міжнародного скаутського руху | 20,0 | 19,0 | 19,0 |  | 2,0 | -проведення заходу до дня пам’яті засновника скаутінгуР. Бейдена-Пауела |
|  |  | 6.1 Проведення вишколів та дошколів для виховників | 10,0 | 9,0 | 9,0 |  | - |  |
|  |  | 6.2 Проведення вишколів та конференцій для адміністраторів  | 12,0 | 10,0 | 10,0 |  | 4,0 | -проведення вишколу для адміністраторів  |
|  |  | 6.3 Проведення вишколів та конференцій для інструкторів | 12,0 | 10,0 | 10,0 |  | 4,0 | -проведення селеовишколу «Канага»  |
|  |  |  7.1 -Проведення таборування уладу Пташат (2-6 років) | 40,0 | 20,0 | 20,0 |  | - |  |
|  |  | -проведення таборування уладу пластунів новаків (6-11 рр.) | 60,0 | 40,0 | 40,0 |  |  40,0 | Новацькі табори«Таємниця калинового острову»  «Подорож до центру землі» |
|  |  |  -проведення таборування уладу пластунів юнаків (11-18 рр.) | 70,0 | 50,0 | 50,0 |  |  50,0 | Юнацькі табори «Дика енергія» «Забута дума»  |
|  |  | 8.1 Забезпечення діяльностідитячо-юнацького пластового центру | 1457,0 | 1384,20 | 1384,20 |  |  749,5 | Оплата комунальних послуг  |
|  |  | 8.2 Покращання матеріально-технічної бази дитячо-юнацького пластового центру | 1000,0 | - | - |  |  - |  |
|  |  | **Всього по програмі :** | **2747,0** | **1583,2** | **1583,2** |  |  **872,5** |  |
| 9. | ***ПРОГРАМА розвитку фізичної культури і спорту Тернопільської міської територіальної громади на 2021-2024 роки*** |
|  | 1. | Проведення змагань, спортивних та спортивно-масових заходів, спортивних фестивалів тощо у населених пунктах громади. Організація аматорських змагань для дітей, юнацтва, молоді та дорослих. Придбання та виготовлення спортивного інвентарю, сувенірної продукції тощо для проведення заходів серед населення громади | 800 |  |  |  |  | Проведено спортивно-розважальні та масові заходи: «Закохані у біг», «Зимові забави», «Зимовий старт», «Кубок Генерала УПА Романа Шухевича», «Нумо дівчата», «Здорові та активні». |
|  | 2 | Виготовлення та розміщення соціальної реклами у засобах масової інформації, у тому числі соціальних мережах, щодо переваг здорового способу життя, рухової активності, формування відповідальності за власне здоров’я та утвердження національної ідеї про соціально активну, фізичноздорову та духовно багату особистість. | 200 | **-** | - |  | - |  |
|  | 3. | Модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл, комунальних підприємств, установ, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх необхідним обладнанням та інвентарем, у тому числі офісною технікою та іншими технічними засобами для проведення спортивних заходів. | 3000 | 350 | 818 |  | 196,0 | Придбано:«КДЮСШ №1» - борцівський комплект та силові тренажери Планується придбання обладнання для КЗ ДЮСШ «Футбольна академія»КЗ ДЮСШ з ігрових видів спорту |
|  | 4 | Забезпечення вихованців, спортсменів та тренерів (тренерів-викладачів) закладів фізичної культури і спорту спортивним одягом, спортивним спеціальним взуттям, спортивним інвентарем індивідуального користування тощо | 1000 | - | - |  | - |  |
|  | 5 | Проведення навчально-тренувальних зборів в т.ч. для команд спортивних федерацій, товариств, клубів :-з олімпійських видів спорту | 1200 | 900 | 900 |  | 502,8 | Проведено навчально-тренувальні збори д з таких видів спорту: гандбол; баскетбол; волейбол; гімнастика спортивна; фехтування; плавання; греко-римська боротьба; футбол; триатлон, боротьба вільна, легка атлетикавеслування на байдарках і каное |
| -з неолімпійських видів спорту | 800 | 450 | 450 |  | 111,7 | Проведено навчально-тренувальні з таких видів спорту:Хокей (на озері); армспорт; кікбоксинг; картинг; карате, пауерліфтинг |
|  | 6 | Проведення спортивних заходів (чемпіонатів, першостей, турнірів, інших змагань міжнародного, всеукраїнського та місцевого рівнів) :-з олімпійських видів спорту |  1000 | 600 | 600 |  | 87,5 | Проведено: чемпіонат м.Тернополя з волейболу серед аматорських команд (10 турів); зі сноубордингу та фрістайлу; з боротьби греко-римської серед юнаків 2007-2008, 2009-2010 р.р.; командний чемпіонат м. Тернополя з бадмінтону серед молодших юнаків; чемпіонат м.Тернополя з вільної боротьби, Чемпіонат міста Тернополя з баскетболу серед юнаків, Відкритий чемпіонат міста з плавання на короткій воді серед ветеранівЧемпіонат міста Тернополя з боротьби греко-римської серед юнаків, Чемпіонат міста Тернополя з фехтування на шпагах, Відкритий чемпіонат міста Тернополя з плавання «Кубок міського голови - 2021»13-й міський турнір з бадмінтону пам’яті Юрія Беркити, Відкритий чемпіонат міста Тернополя з легкої атлетики, Традиційний турнір з вільної боротьби пам’яті ПавлаРимара |
| -з неолімпійських видів спорту |  700 | 250 | 250 |  | 78,7 | * Проведено: Всеукраїнські змагання з хокею «TernopilHockeyClassic 2021»; фестиваль зимового плавання Галицькі моржі»; змагання на «Кубок Шухевича»,

Легкоатлетичний пробіг «Озеряна Вишивана»Дитячі велосипедні змагання «Вишивані віражі»¼ фіналу чемпіонату міста з шахів серед чоловіків у 2021 р, Відкритий чемпіонат міста зі спортивної аеробіки серед юнаків та дорослих* Відкритий кубок м. Тернополя з міні-футболу імені Івана Дедюха (Воїн) серед дітей U8
 |
|  | 7 | Проведення Універсіади ТМТГ | 150 |  |  |  | - |  |
|  | 8 | Участь спортсменів громади, ігрових команд у чемпіонатах, турнірах, змаганнях з олімпійських видів спорту місцевого, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів, у тому числі чемпіонатах України. -з олімпійських видів спорту | 500 | 100 | 100 |  | 38,1 | Участь команди м. Тернополя у чемпіонаті України з волейболу (2 ліга – 3 тур)у чемпіонаті України з волейболу серед чоловічих команд Другої лігиу чемпіонаті України з важкої атлетики |
| -з не олімпійських видів спорту |  400 | 100 | 100 |  | 1,0 | Участь команди м. Тернополя в обласному турнірі з фут залу серед команд учасників бойових дій. |
|  | 9 | Спортивне таборування, забезпечення оздоровлення та відпочинку вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивних клубів громади | 1380 | 200 | 200 |  | - |  |
|  | 10 | Медичне забезпечення підготовки спортсменів, у тому числі медичний контроль та забезпечення медичного супроводу для проведення спортивних заходів |  2100 | - | - |  | - |  |
|  | 11 | Відзначення грошовими персональними виплатами видатних спортсменів та їх тренерів, стипендії провідним спортсменам (згідно окремих положень) | 1400 | 500 | 500 |  | 228,0 | Виплати стипендій спортсменам за 6 місяців |
|  | 12 | Проведення урочистих заходів та імпрез до визначальних дат та подій у сфері фізичної культури та спорту | 300 | - | - |  | - |  |
|  | 13 | Будівництво нових, капітальний ремонт, реконструкція існуючих об’єктів спортивної інфраструктури громади (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) | 227000 | 19700 | 48718,7 |  | 5388,6 | Будівництво трампліну для лижного фрістайлу за адресою м. Тернопіль вул. Генерала Тарнавського – аванс.Планується продовження багатофункціонального Палацу спорту за адресою проспект Злуки, 3аПалацу спортуКапітальний ремонт фасаду спортивного комплексу (фізкультурно-оздоровчий комплекс) за адресоювул.Братів Бойчукбігових доріжок та секторів спортивного ядра стадіону КП «Тернопільський міський стадіон» |
|  | 14 | Реконструкція, модернізація,капітальний ремонт стадіонів громади. Концепція –«Доступний Стадіон» | 3000 | - | - |  | - |  |
|  | 15 | Обслуговування, капітальні та поточні ремонти, модернізація універсальних ігрових майданчиків, майданчиків з вуличними тренажерами, скейт-парків тощо | 1000 | - | 505 |  | 38,8 | Капітальний ремонт скейт-парку на відпочинковій зоні «Циганка» - виготовлено ПКД та проведено експертизу  |
|  | 16 | Капітальний ремонт, модернізація приміщень комунальних закладів фізичної культури і спорту | 18000 | - | 2132 |  | 31,6 | ПлануєтьсяКапітальний ремонт КЗ ДЮСШ з ігрових видів спорту Виготовлення  науково-проектної документації: «Реставрація фасадів з підсиленням фундаментів та зміцнення мурування стін будівлі Старого Замку 1540-1548 рр., пам'ятки архітектури національного значення (ох. № 634) за адресою: вул. Замкова, 12 в м. ТернополіВиготовлено ПКД та проведено експертизу проекту «Капітальний ремонт покрівлі «КДЮСШ №2 ім. Ю.Горайського»  |
|  | 17 | Поповнення статутних капіталів комунальних підприємств для забезпечення статутної діяльності, придбання обладнання,інвентаря,основних засобів, виконання робіт і послуг. | 3000,0 | 1112 | 2462 |  | 334 | Капітальний ремонт з влаштуванням огорожі трибун стадіону КП «ТМС» |
|  |  | **Всього по програмі :** | **266930,0** | **24262,0** | **57735,7** |  | **7036,8** |  |
| 10. | ***Комплексна програма «Здоров’я громади» на 2019-2021 роки*** |
|  |  | *1. Організаційно-правові засади управління охороною здоров’я* |  |  |
|  |  | Забезпечення проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників бюджетної сфери | 4000 | 3245,5 | 3245,5 |  | 1437,4 | Забезпечено проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників бюджетної сфери - 100 відсотків до потреби, оплата праці, розхідні матеріали, лабораторні обстеження, ЗІЗ |
|  |  | Розвиток охорони здоров’я в населених пунктах, які приєднуються до Тернопільської ОТГ | 500 | 461,9 | 461,9 |  | 233,49 | Забезпечено роботу фельдшерсько-акушерських пунктів в селах громади для надання якісної медичної допомоги жителям сіл |
|  |  | Забезпечення роботи позаштатної військово-лікарської комісії при міському військоматі | 2737 | 2699,6 | 2699,6 |  | 833,6 | Забезпечено проведення якісного та своєчасного освідчення призовників та медичне обстеження військовозобов’язаних запасу працівниками лікувальних закладів громади |
|  |  | *2. Забезпечення соціальних стандартів у сфері охорони здоров’я*  |  |  |
|  |  | Забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування хворим з трансплантованими (пересадженими) органами | 282,3 | 266,0 | 266,0 |  | 174,84 | Закуплено 82 упаковки імуносупресантів та відшкодовано аптечним закладам за відпущені імуносупресанти |
|  |  | Забезпечення пацієнтів з кишковою стомою засобами догляду. | 2210 | 2106,4 | 2106,4 |  | 1341,96 | Забезпечено засобами догляду (підгузники, калоприймачі, катетори) доросле та дитяче населення |
|  |  | Забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань відповідно до постанови КМУ від 17 серпня 1998 р. №1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань" | 7350 | 4401,0 | 4401,0 |  | 2066,98 | Виписано 4728 пільгових рецептів, в тому числі дітям 201рецептів (154 дитини)  |
|  |  | Забезпечення відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання хворих на фенілкетонурію | 1000 | 896,9 | 896,9 |  | 333,9 |  Закуплене спеціальне харчування MD міл ФКУ-3 для 4 пацієнтів |
|  |  | Забезпечення лікарськими засобами хворих на муковісцидоз | 940 | 936,0 | 936,0 |  | 81,1 | Виписано 15 рецептів 4 дітям |
|  |  | Забезпечення лікарськими засобами хворих на бульознийепідермоліз | 270 | 268,6 | 268,6 |  | - |  |
|  |  | Забезпечення лікарськими засобами хворих на ювенільний ревматоїднийартрит | 363 | 330,0 | 330,0 |  | 122,35 | Закуплено лікарський засіб ХУМІРА |
|  |  | Забезпечення спеціальним харчуванням хворих для дітей з органним захворюванням | 130 | 100,0 | 100,0 |  | - |  |
|  |  | Забезпечення хворих, які страждають на ниркову недостатність процедурою гемодіалізу | 1043,7 | - | - |  | - |  |
|  |  | Забезпечення харчування дітей малозабезпечених сімей | 300 | 200,0 | 200,0 |  | 180,0 | 18 дітей до 2-х років із числа малозабезпечених сімей та внутрішньопереміщених осіб отримують безкоштовне харчування |
|  |  | Здійснення контролю сировини та продуктів, які використовуються для харчування хворих в закладах охорони здоров’я, за показниками безпеки і якості | 20 | - | - |  | - |  |
|  |  | *3. Покращення медичної допомоги населенню з серцево-судинними захворюваннями* |  |  |
|  |  | Впровадження методу тромболітичної терапії у комплексному лікуванні хворих із гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST відповідно до сучасних клінічних протоколів медичної допомоги | 200 | 200,0 | 200,0 |  | - | 1. Забезпечення 100% доступність тромболітичної терапії при гострому інфаркті міокарду жителям громади до кінця 2021 року (придбано лікарські препарати ФЛЕНОКС, ТОМОГЕКСОЛ2. Зниження показника смертності від гострого інфаркту жителів громади 10%, до кінця 2021 року |
|  |  | Забезпечення кардіологічних відділень лікарень міста комплектами експрес-тестів (тест-смужками) для визначення Т-тропоніну, Д-димера | 194 | 50,0 | 50,0 |  | - | Проліковано 469 хворих, в т.ч. з гострим інфарктом міокарда 61 пацієнт |
|  |  | Забезпечення розхідними матеріалами для проведення ендоваскулярних операцій на коронарних судинах серця та лікарськими засобами | 350 | 350,0 | 350,0 |  |  | Забезпечення потреби лікарні в витратних матеріалах для проведення ендоваскулярних операцій на коронарних судинах серця та лікарськими засобами на 50%. Проведено стентування 65 хворим, 37 хворим проведено діагностичну коронографію. За рахунок централізованої поставки отримано стенти для коронографії, інфляційний пристрій, системи для стентування на загальну суму **660,4 тис**.грн. |
|  |  | Забезпечення медичним обладнанням спеціалізованого кардіологічного відділення КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» ТМР | 260 |  |  |  |  | Повне задоволення до кінця 2021 року потреби кардіологічного відділення КНП «Тернопільська КМЛ №2» в обладнанні для дефібриляції, тимчасової та через стравохідної електростимуляції |
|  |  | *4. Забезпечення якості лікування хворих на цукровий діабет* |  |  |
|  |  | Забезпечення закладів охорони здоров’я аналізаторами для визначення рівня глікованого гемоглобіну | 250 | - | - |  | - |  |
|  |  | Забезпечення хворих на цукровий діабет 2-го типу цукрознижуючими лікарськими засобами (таблетовані форми) | 1850 | 1700,0 | 1700,0 |  | 887,67 | Виписано 4030 пільгових рецепти для хворих на цукровий діабет |
|  |  | Забезпечення інсулінозалежних хворих препаратами інсуліну | 3500 | 2160,6 | 2160,6 |  | 1057,9 | Забезпечено на 100% потребу в коштах на реінбурсацію препаратів інсуліну, інсулінозалежним пацієнтам за рахунок коштів міського бюджету та субвенція з державного бюджету **5089,1 тис.грн**. |
|  |  | Забезпечення дітей хворих на цукровий діабет тест смужками та глюкометрами | 350 | 300,0 | 300,0 |  | - | - |
|  |  | *5. Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб* |  |  |
|  |  | Забезпечення повного та своєчасного охоплення профілактичними щепленнями цільових груп населення та в разі необхідності за епідемічними показаннями | 250  | - | - |  | - | Для забезпечення потреби у сиворотках для імунопрофілактики ( в т.ч.екстреної) інфекційних захворювань за епідемічними показаннями |
|  |  | Забезпечення своєчасного охоплення щепленнями цільових груп населення згідно з календарем щеплень проти гепатиту В, дифтерії, правця, туберкульозу, поліомієліту, кашлюку, кору, епідемічного паротиту, краснухи, гемофільної інфекції | 400 | - | - |  | - | За рахунок централізованої постаки отримано вакцин на суму **16,8тис.**грн. (БЦЖ, гепатит В). Щеплено БЦЖ 174 дитини, гепатит В - 269 дітей, ФКУ - 539.. |
|  |  | Забезпечення щорічного проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах ризику | 350 | 215,7 | 215,7 |  | - |  |
|  |  | Забезпечення запасу антирабічних препаратів на випадок епідускладнень | 1206 | - | 50,0 |  | 49,8 | Придбано 110 доз |
|  |  | Придбання обладнання, лікарських засобів, виробів медичного призначення в тому числі тих, що використовуються для профілактики, діагностики та лікування захворювань та засобами індивідуального захисту для гарантування забезпечення соціальної потреби та потреб клінічної практики Тернопільської міської територіальної громади.  | 28500 | 7650,3 | 5894,459 |  | 1933,4 | ІФА тести на суму 303,4,0 тис.грн., проведено поточний ремонт приміщенняпідвстановленнякисневого генератора в Лікарнішвидкоїдопомоги на суму 150,0 тис.грн.,ПридбанокисневіконцентраториЛікарнеюшвидкоїдопомоги та Лікарнею № 2 на суму1480,0 тис.грн.; За рахунокцентралізованої поставки отриманомедикаментиАктемру, Біовен, пейона, ремідія на загальну**суму 166,4**тис.грн. |
|  |  | *6. Покращення медичної допомоги населенню з онкологічними захворюваннями* |  |  |
|  |  | Преміювання сімейних, дільничних лікарів та вузьких спеціалістів за раннє виявлення злоякісних пухлин | 180 |  |  |  |  | Забезпечення виплат щорічних премій лікарям загальної практики-сімейної медицини за виявлення злоякісних новоутворень в І та ІІ стадіях |
|  |  | *7. Покращення медичної допомоги населенню з захворюванням на туберкульоз* |  |  |
|  |  | Забезпечення повного охоплення періодичними флюорографічними обстеженнями декретованих контингентів та організованого населення | 10 |  |  |  |  | Повне (в 2019-2021 роках) охоплення періодичними флюорографічними обстеженнями декретованих контингентів та організованого населення |
|  |  | Забезпечення щорічного проведення туберкуліно-діагностики серед дитячого населення віком від 4 до 14 років | 200 | 120 | 120 |  | 59,8 | Придбано 1632 дози туберкуліну для проведення щеплень |
|  |  | 8*. Забезпечення умов безпечного материнства, здорового дитинства та збереження репродуктивного здоров’я населення* |
|  |  | Забезпечення медичним обладнанням полого допоміжних та дитячих відділень | 1350 |  |  |  |  | Задоволення потреби пологодопоміжних та дитячих лікувальних закладів в ультразвукових діагностичних комплексах, обладнанні для спостереження за станом вагітної та плоду, обладнанні для пологів, інтенсивної терапії та спостереження за жінками |
|  |  | *9. Покращення системи надання медичної допомоги особам з інвалідністю* |  |  |
|  |  | Проведення реабілітації та відновного лікування осіб з інвалідністю на базі стаціонарного та реабілітаційного відділень КНП «Міська комунальна лікарня №3» | 800 |  |  |  |  | Досягнення стаціонарним та реабілітаційним відділеннями КНП «Міська комунальна лікарня №3», максимальних показників ефективності лікування осіб з інвалідністю. |
|  |  | *10. Розвиток стоматологічної допомоги* |  |  |
|  |  | Забезпечення зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів, кераміки, металокераміки, цільнолитих, металопластмаси, нітріттитанового покриття, бюгельного протезування, імплантів) пільгових категорій громадян (крім учасників АТО) | 3448 | 1300 | 1300 |  | 714,9 | Надано зубопротезну допомогу громадянам репресованим та реабілітованим – 17 осіб та іншим пільговим категоріям - 368 осіб |
|  |  | Невідкладна допомога до виведення з гострого стану надається усім громадянам.Невідкладна стоматологічна допомога у повному обсязі (до закінчення лікування даного захворювання) надається:Інвалідам війни І групи Інвалідам I групи загального захворювання учасникам АТО/ООС,членам сімей загиблих учасників АТО/ООС,реабілітованим та потерпілим від репресій особам. | 340 | 266,1 | 266,1 |  | 133,1 | Задоволення потреби дорослого населення в безкоштовній допомозі при невідкладних стоматологічних станах. |
|  |  | Проведення профілактичного огляду, санації порожнини рота призовникам та резервістам,учасникам АТО/ООС, членам сімей загиблих учасників АТО/ООС, вагітнимжінкамзамаловитратнимитехнологіями | 395 |  |  |  |  | Забезпечення надання комплексу лікувально-профілактичних заходів щодо оздоровлення ротової порожнини та запобігання стоматологічним захворюванням |
|  |  | Надання невідкладної стоматологічної, терапевтичної та хірургічної стоматдопомоги у повному обсязі дитячому населенню за маловитратнимитехнологіями.  | 5000 | 4517,3 | 4517,3 |  | 1509,8 | Забезпечено надання безкоштовної медичної стоматологічної допомоги дитячому населенню при невідкладних стоматологічних станах. |
|  |  | Профілактичні дії; огляд; санація порожнини рота надається організованому дитячому населенню (садочки, школи) за маловитратними технологіями. | 110 |  |  |  |  | Повне задоволення потреби дитячого населення комплексом лікувально-профілактичних заходів щодо оздоровлення ротової порожнини та запобігання стоматологічним захворюванням. |
|  |  | *11. Покращення медичної допомоги постраждалим внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС* |  |  |
|  |  | Проведення лікування, оздоровлення та реабілітації осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 275 | 237,5 | 237,5 |  |  | Придбано медикаменти для надання медичної допомоги особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |
|  |  | *12. Покращення медичної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей* |  |  |
|  |  | Забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів учасникам АТО/ООС | 300 | 200 | 200 |  | 75,15  | Виписано 321 пільговий рецепт для тернополян-учасників АТО/ООЗ в безоплатному та пільговому відпуску лікарських засобів |
|  |  | Забезпечення безкоштовного медичного обстеження та лікування в ЗОЗ міста учасників АТО/ООС | 354 | 349 | 314 |  | 31,8 | 37 учасників АТО/ООС отримав безоплатне медичне обстеження в лікувальних закладах |
|  |  | Забезпечення проведення реабілітаційного лікування учасників АТО/ООС на базі КНП «Міська комунальна лікарня №3» | 250 | 70 | 55 |  | 4,1 | Реабілітаційне лікування у відділеннях КНП «Міська комунальна лікарня №3» учасників АТО/ООС. |
|  |  | Забезпечення безкоштовною стоматологічною допомогою та проведення пільгового зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів, кераміки, металокераміки, імплантів) учасників АТО/ООС | 1574 | 1100 | 1100 |  | 490,8 | 49 учасників АТО/ООС отримали зубопротезну допомогу |
|  |  | Забезпечення співфінансування пакетів добровільного медичного страхування учасників АТО/ООС | 60 |  |  |  |  |  |
|  |  | *13.Розвиток первинної медико-санітарної допомоги* |
|  |  | Розширення мережі амбулаторій загальної практики-сімейної медицини в мікрорайонах міста | 1950 | 1904,1 | 1904,1 |  | - |  |
|  |  | *14. Зміцнення здоров’я дітей* |  |  |
|  |  | Забезпечення організації медичної допомоги дітям у навчальних закладах | 4150 | 4150 | 4150 |  | 3469,9 | За медичні послуги в освітніх закладах. |
|  |  | *15. Інші заходи по забезпеченню лікарськими засобами та виробами медичного призначення*  |
|  |  | Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення мешканців міста під час звернення за медичною допомогою у травмпункт закладів охорони здоров’я міста | 1600 |  |  |  | - |  |
|  |  | *16. Розвиток паліативної допомоги*  |  |  |
|  |  | Створення відділення паліативної та хоспісноїдопомоги на базі приміщень Малашовецької амбулаторії в складі КНП «Міська комунальна лікарня №3»  | 2400 | 806,9 | 2106.9 |  | 260,2 | Завершено капітальні роботи приміщення хоспісу в с.Малашівці, видатки на утримання відділення  |
|  |  | *17. Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я* |  |  |
|  |  | Проведення капітального ремонту приміщень КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»  | 7200 |  | 1500 |  |  |  |
|  |  | Проведення капітального ремонту та реконструкції, добудови приміщень КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» ТМР | 8227,6 | 1520 | 3055,34 |  | 1768,2 | Проводяться роботи з реконструкції з добудовою частини приміщення головного корпусу під відділення невідкладної допомоги,в т.ч.реконструкція системи кисневого забезпеченя та капітальний ремонт приміщень  |
|  |  | Проведення капітального ремонту, реконструкції приміщень КНП «Міська комунальна лікарня №3» ТМР | 4200 |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведення капітального ремонту приміщень КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» ТМР | 8378 | 400 | 1436,368 |  | 1326,233 | Капітальний ремонт хірургічного відділення - план 1436,4 тис.грн., використано 1326,233 тис.грн., капремонт відділення онкогематології план 1000,0 тис.грн. (державний бюджет) використано **- 610,0тис.**грн.;  |
|  |  | Проведення капітального ремонту приміщень санвузлів лікувально-профілактичних закладів | 2000 |  | 434 |  |  | Розпочато поточний ремонт приміщення денного стаціонару |
|  |  |  Проведення термомодернізації приміщень КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» ТМР | 2000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  Проведення капітального ремонту приміщень КНП «Міська комунальна стоматологічна поліклініка»  | 500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  Проведення капремонту приміщення КНП»Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1» | 500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  Проведення капітального ремонту приміщень санвузлів лікувально-профілактичних закладів міста | 4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | До оснащення медичним та іншим обладнанням КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» ТМР відповідно до табеля оснащення | 7388 | 1000 | 2000 |  | 1999,6 | Придбано апарат для електорокоагуляції, генератор подачі електроенергії, оголошену закупівлю - біохімічний аналізатор. |
|  |  | Дооснащення медичним та іншим обладнанням, в тому числі автомобілями, КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» ТМР відповідно до табеля оснащення | 5500 | 2400 | 2400 |  | 1753,2 | Генератор подачі електроенергії та лампа операційна - поставлено, очікується поставка коагулографа та операційного стола |
|  |  | Дооснащення медичним та іншим обладнанням, в тому числі автомобілями, КНП «Міська комунальна лікарня №3» ТМР відповідно до табеля оснащення | 3039 | 2150 | 2150 |  | 2150,0 | Придбано УЗД апарат, розпочато процедуру закупівлі - генератор подачі електроенергії |
|  |  | Дооснащення медичним та іншим обладнанням, в тому числі автомобілями, КНП «Тернопільська міська комунальна дитяча лікарня» ТМР відповідно до табеля оснащення | 4230,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Забезпечення медичним обладнанням КП «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр»відповідно до табеля оснащення | 1500 |  | 300 |  | 297,0 | Придбано аналізатор імуноферментний |
|  |  | Дооснащення медичним обладнанням КНП «Міська комунальна стоматологічна поліклініка» відповідно до табеля оснащення | 425 |  |  |  |  |  |
|  |  | Забезпечення медичним обладнанням КНП «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1» | 500 |  |  |  |  |  |
|  |  | Забезпечення оновлення мякого та твердого інвентарю лікувально-профілактичних закладів | 1088 |  |  |  |  |  |
|  |  | Забезпечення безпечного перебування пацієнтів у закладах охорони здоров’я | 840 |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведення технічного обслуговування та ремонту ліфтів | 98,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | *18. Удосконалення кадрового забезпечення* |  |
|  |  | Забезпечення спів фінансування пакетів добровільного медичного страхування працівників галузі охорони здоров’я | 2400 | 500 | 500 |  | 27 | Застраховано працівників від захворювання на СОVID-19 |
|  |  | **Всього по програмі:** | **147567,2** | **51529,4** | **56879,3** |  | **26805,173****6542,7 ДБ** |  |
| 11. | ***Програма запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2018-2021 роки*** |
|  |  | Акція «З турботою про дитину» для дітей, які опинились в складних життєвих обставинах | 24,0 | 24,0 | 24,0 |  | 24,0 |  придбано комплекти постільної білизни та рушників |
|  |  | Акція «Шкільний портфель» для дітей, які опинились в складних життєвих обставинах | 18,0 | 18,0 | 18,0 |  |  |  |
|  |  | Краєзнавчо-пізнавальна акція «Пізнай свій край» для дітей, які опинились в складних життєвих обставинах | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | проведено екскурсії |
|  |  | Проведення акції «Ой, хто – хто Миколая любить!» для дітей, які опинились в складних життєвих обставинах | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |
|  |  | Проведення акції, присвяченої Дню захисту прав дітей для дітей, які перебувають на обліку служби у справах неповнолітніх та дітей | 26,0 | 24,0 | 24,0 |  | 24,0 | придбано комплекти постільної білизни |
|  |  | Виготовлення та розповсюдження друкованої соціальної рекламної продукції з питань пропаганди національного усиновлення, розвитку сімейних форм виховання | 12,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
|  |  | Проведення заходів (вікторини, диспути, конкурси) присвячених прийняттю Конвенції ООН про права дитини «Діти мають права». | 14,0 | 14,0 | 14,0 |  |  |  |
|  |  | Проведення Х Форум прийомних сімей  | 19,0 | 16,0 | 16,0 |  | 5,6 | Виготовлено рекламну продукцію |
|  |  | Краєзнавчо-пізнавальна акція для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування «Стежками рідного краю» | 12,0 | 10.0 | 10.0 |  | 10,0 | Проведено екскурсії |
|  |  | Акція « День усиновлення» | 14,0 | 14,0 | 14,0 |  |  |  |
|  |  | **Всього по програмі:** | **169,0** | **160,0** | **160,0** |  | **73,6** |  |
| 12. | ***Програма «Турбота» на 2019-2021 роки*** |
|  | 1 | Надання щомісячної допомоги в розмірі 850 грн. членам сімей загиблих учасників бойових дій АТО/ ООС, учасників-добровольців АТО/ ООС, які брали безпосередню участь в АТО/ ООС, забезпеченні її проведення,перебуваючи безпосередньо в районах АТО/ООС у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в АТО/ООС, забезпеченні їх проведення.(Допомога неповнолітнім членам сімей загиблих (померлих) виплачується матері (батькові), опікуну), матерям та дружинам померлих(загиблих)учасників АТО/ООС,які не мають статус члена сім’ї померлого (загиблого) відповідно до Закону. | 765,0 | 714,0 | 714,0 |  | 333,2 | Надано допомогу 65 членам сімей загиблих та особам без статусу |
|  | 2 | Надання щомісячної доплати до пенсії особам, на яких поширюється статус ветеранів ОУН-УПА у розмірі 850 грн. | 391,0 | 340,2 | 340,2 |  |  159,7 | Виплачено допомоги 32особам |
|  | 3 | Надання одноразової грошової допомоги громадянам, які відібрані і направлені Тернопільським ОМВК для проходженням військової служби за контрактом у Збройних Силах України | 1800,0 | 1500,0 | 1500,0 |  | 885,0 | Виплачено 59 особам |
|  | 4 | Компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) | 2100,0 | 230,0 | 889,5 |  | 615,7 | Виплачено компенсацій 82 особам |
|  | 5 | Фінансова підтримка громадських об’єднань | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 26,4 | Надано фінансову підтримку 4 організаціям |
|  | 6 | Придбання путівок на санаторно-курортне лікування для ветеранів війни, осіб на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» | 195,0 | 195,0 | 195,0 |  | - |  |
|  | 7 | Виплата грошової компенсації за земельні ділянки особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в АТО/ООС і яким надано статус учасника бойових дій, особи з інвалідністю війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а також членам сімей осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в АТО/ ООС і яким надано статус члена сім’ї загиблого відповідно до законодавства України | 10130,0 | 5507,5 | 5507,5 |  | - |  |
|  | 8 | Організація соціального замовлення соціальних послуг, що надаються недержавними суб’єктами, за результатами проведення конкурсу | 700,0 | 700,0 | 700,0 |  | 286,7 | Охоплення соціальними послугами щомісячно 12 осіб з інвалідністю після 18 років (денний догляд) та 14 онкохворих IV стадії щомісячно (паліативний догляд)  |
|  | 9 | Відшкодування витрат Тернопільському благодійному фонду «Карітас», пов’язаних з перевезенням осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату, осіб з вадами зору та одиноких людей похилого віку. | 180,0 | 180,0 | 180,0 |  | 82,1 | Надання безкоштовних послуг у перевезенні осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату, осіб з вадами зору та одиноких людей похилого віку – 138 осіб |
|  | 10 | Відшкодування витрат ПАТ «Укртелекому» за надання телекомунікаційних послуг пільговим категоріям населення | 700,0 | 637,4 | 637,4 |  | 242,1 | Відшкодовано за надані пільги з послуг зв’язку 1034 пільговикам  |
|  | 11 | Надання одноразової грошової допомоги мешканцям Тернопільської громади.Надання адресної безготівкової допомоги особам з інвалідністю I групи, особам, які одержують державну соціальну допомогу(пенсію) на дитину з інвалідністю до 18 років (один з батьків, опікун,піклувальник чи усиновитель) та дітей з інвалідністю до 18 років (при умові спільного проживання та реєстрації з одним із батьків,опікуном, піклувальником чи усиновителем) та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни (учасників АТО та ООС) для відшкодування витрат за житлово-комунальні послуги. | 9300,0 | 7300,0 | 7300,0 |  | 4475,2 | Виплачено допомог : - 1733 громадянам на суму 2472,5 тис. грн.;- 91 учасник АТО на суму 306,5 тис. грн.25,6 тис. грн. поштовий збірНадано безготівкової допомоги 575 особам з інвалідністю на суму 1559,1 тис. грн., 36 членам сімей загиблих учасників АТО на суму 111,5 тис. грн. |
|  | 12 | Безкоштовне харчування соціально-незахищених громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах | 700,0 | 650,0 | 650,0 |  | 304,4 | Харчувалося 360 осіб, видано продуктові набори |
|  | 13 |  Благодійний проект «Місто Турботи». Надання допомоги у натуральному або грошовому вигляді одиноким громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, сім’ям загиблих(померлих) учасників бойових дій АТО, ООС, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітним сім’ям, дітям сиротам і дітям, які залишилися без батьківського піклування, іншим мешканцям Тернопільської громади, які опинилися у складних обставинах | 1500,0 інші джерела |  |  | 1155,8 | 29,5 Інші джерела | Використані кошти на пункт обігріву, надано 120 продуктових наборів. |
|  | 14 | Відшкодування ветеранам ОУН-УПА, реабілітованим та членам їх сімей, сім’ям загиблих воїнів – афганців пільг на оплату житлово-комунальних послуг в межах встановлених норм споживаннята послуг зв’язку відповідно до Положення. Відшкодування пільг учасникам добровольцям антитерористичної операції в розмірі 75% на оплату житлово-комунальних послуг в межах норм споживання.Відшкодування орендної плати за нежилі приміщення за нежилі приміщення, що орендуються під гаражі для спеціальних засобів пересування (автомобілів,мотоколясок, велоколясок та інше) особам з інвалідністю внаслідок війни. | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 |  | 552,0 | Відшкодовано 220 особам за комунальні послуги |
|  |  | **Всього по програмі:** | **28361,0+ 1500 інші джерела** | **19354,1** | **20013,6** | **1155,8** | **7962,5****29,5(інші джерела)** |  |
| 13. | ***Програмапідтримки та розвитку діяльності Тернопільської міської організації товариства Червоного Хреста на 2020-2022 роки*** |
|  | 1 | Забезпечення роботи медсанітарного центру міської організації товариства Червоного хреста | 120,0 | 90,0 | 90,0 |  | 60,0 | Надано кошти ТОВ для оплати за комунальні послуги та придбання матеріалів |
|  |  | **Всього по програмі :** | **120,0** | **90,0** | **90,0** |  | **60,0** |  |
| 14. | ***Програма розвитку освіти на 2020-2022 роки*** |
|  |  | *Розділ “Розвиток дошкільної освіти”*  |  |
|  |  | 1.1.Розбудовамережі ЗДО | 60000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.Покращенняінформаційноїдоступностізакладів | 27 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Капітальні ремонти покрівель дахів ЗДОДНЗ №15 – 110,0 тис. ДНЗ №19 – 200,0тис. ДНЗ №21 – 200,0тис. ДНЗ №38 – 200,0тис. ДНЗ№37-400,0тис. | 4 000 | 710 | 1110 |  | 222,6 | ДНЗ №15- проводяться роботи ДНЗ №21 – проводяться роботи ДНЗ №37 -укладено угодуДНЗ №38 -укладено угоду |
|  |  | 2.3. Реконструкція та капітальні ремонти приміщень, фасадів, заміна віконних та дверних блоківДНЗ №1–200,0 тис. ДНЗ №6–200,0 тис. ДНЗ №10–100,0 тис. ДНЗ №16–150,0 тис. ДНЗ №23–200,0 тис. ДНЗ №37–260,0 тис. ДНЗ №24–200,0 тис. ДНЗ №16–50,0 тис. | 5 400 | 1110 | 1360 |  | 105,6 | Проводяться роботи ; ДНЗ №24, ДНЗ №37ДНЗ №6 – пкдДНЗ №16 – пкд |
|  |  | 2.4. Встановлення пожежної сигналізації у ЗДО, виконання протипожежних заходівДНЗ №3–200,0 тис. ДНЗ №11–200,0 тис. ДНЗ №15–200,0 тис. | 600 | - | 600 |  | 411,2 | Виконані роботи : ДНЗ №3; Проводяться роботи ; ДНЗ №11, ДНЗ №15 |
|  |  | 2.5. Придбання необхідного технологічного, електрообладнання та оновлення ігрових дитячих майданчиків та іншого устаткуванняДНЗ №4–10,0 тис. ДНЗ №8–15,0 тис. ДНЗ №10–65,0 тис. №13–65,0 тис.№14–155,0 тис. №15–120,0 тис. №17–38,0 тис. №18–16,0 тис. №20–60,0 тис. №21–35,0 тис. №23–43,0 тис. №25–35,0 тис. №26–130,0 тис. №27–27,0 тис. №29–12,0 тис. №30–35,0 тис. №31–20,0 тис. №33–25,0 тис.№36–18,0 тис. №37–15,0 тис. №38–15,0 тис. ДНЗ №5-70,0тис. ДНЗ №3-25,0 | 1400 |  864 |  1049 |  | 899,5 | Придбано обладнання : ДНЗ № №3;4; 5;8;10;13;14;15;17;18;20;21;23;25;26;27;29;30;31;33;36;37;38. |
|  |  | 2.6. Капітальні ремонти та модернізація систем комунікацій ДНЗ №2–200,0 тис. ДНЗ №4 –50,0 тис. ДНЗ №9 –150,0 тис. ДНЗ №22 –500,0 тис. ДНЗ №23- 200,0 тис. ДНЗ №25 – 100,0 тис. ДНЗ №26 – 500,0 тис. ДНЗ №29 – 150,0 тис. ДНЗ №36 – 200,0 тис. | 3 000 | 2200 | 2200 |  | 494,7 | ДНЗ №9-пкд; ДНЗ №22- проводяться роботи ; ДНЗ №26 -проводяться роботи ; ДНЗ №29 -проводяться роботи; ДНЗ №36-пкд |
|  |  | 2.7. Благоустрій територійЗДОДНЗ №4 – 100,0тис. ДНЗ №5 – 200,0тис. ДНЗ №12 – 250,0тис. ДНЗ №34 – 120,0тис. ДНЗ №3 – 48,9тис. | 6 000 | 670 | 718,9 |  | 72,4 | Роботи виконані: ДНЗ №3ДНЗ №4 - пкд ; ДНЗ №5 – пкд, оголошено тендер ; ДНЗ №12 пкд |
|  |  | 3.1.Поповнення освітньо-розвивального середовища ЗДО сучасними дитячими меблями,твердим і м’яким інвентарем, іграшками | 500Інші джерела300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  3.3.Відзначення кращих закладів дошкільної освіти за результатами діяльності та їх нагородження з нагоди святкових і ювілейних датДНЗ №3 – 30,0 ДНЗ №12 – 30,0 ДНЗ №14 – 30,0 ДНЗ №22 – 30,0 ДНЗ №33 – 30,0 ДНЗ №3 – 36,0 | 240 | 180 | 180 |  | 58,0 | Придбано обладнання:ДНЗ №33; ДНЗ №36 |
|  |  | 3.4. Забезпечення цілодобовою охороною приміщень ЗДО, «Тривожна кнопка» | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.5. забезпечення належної безпеки приміщень ЗДО (відеоспостереження) | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.6. Забезпечення в ЗДО функціонування та обслуговування цифрового освітнього порталу «Класна оцінка» | 27 |  |  |  |  |  |
|  |  | *Розділ :Загальна середня освіта* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Забезпечення фінансуванням мистецького компоненту ТЛ №21-СМШ ім.І.Герети | 1306365(ОБ) |  |  | 2500(ОБ) | 2500,0 ОБ | Заробітна плата вчителів, які ведуть мистецький профіль |
|  |  | 1.5. Відзначення кращих закладів загальної середньої освіти за результатами їх діяльності та нагородження їх з нагоди святкових і ювілейних дат ЗЗСО:№4-30,0 №8-30,0 №22-30,0 №28-30,0 Технічний ліцей -30,0 Початкова школа №4-30,0 | 180 | 180 | 180 |  | 74,0 | Придбано обладнання :ЗЗСО№4 ЗЗСО№28 ;Технічний ліцей |
|  |  | 1.6. Реконструкція та капітальні ремонти покрівель дахів ЗЗСОЗЗСО№17-500,0 ЗЗСО№19-200,0 ЗЗСО№20-250,0 ЗЗСО№22-300,0 Початкова школа №4-190,0 Початкова школа «Ерудит»-100,0 | 5 240 | 1540 | 1540 |  | 232,4 | ЗЗСО№17 -укладено угоду; ЗЗСО№19 – пкд ; ЗЗСО№20- проводяться роботи ; ЗЗСО№22-пкд; Початкова школа №4 – пкд |
|  |  | 1.7. Реконструкція та капітальні ремонти приміщень, фасадів, заміна віконних та дверних блоків у ЗЗСО, облаштування пандусамиЗЗСО№2-300,0 ЗЗСО№3-165,0 ЗЗСО№5-660,0 ЗЗСО№6-100,0 ЗЗСО№11-300,0 ЗЗСО№12-200,0 ЗЗСО№14-300,0 ЗЗСО№16-300,0 Тернопільський ліцей №21- 168,0 ЗЗСО№23-300,0 ЗЗСО№24-400,0 ЗЗСО№26-300,0 ЗЗСО№27-70,0 ЗЗСО№28-250,0 ЗЗСО№29-446,0 ЗЗСО№30-250,0 Початкова школа №1-300,0 Початкова школа «Ерудит»-300,0 Класична гімназія - 400,0 Кобзарівська ЗОШ – 150,0 Курівецька ЗОШ – 150,0 Спеціальна школа – 100,0 Галицький коледж -897,0 | 9 000 |  6346 | 6806 |  | 1582,0 | ЗЗСО№12 виконано ;ЗЗСО№26 – виконано;ЗЗСО№27 – виконано;Галицький коледж – виконано (реконструкція майстерні)ЗЗСО№2 роботи проходять технагляд; ЗЗСО№5- укладено договір; ЗЗСО№23 – укладено договір; ЗЗСО№28 -укладено договір; ЗЗСО№29 -укладено договір; Початкова школа «Ерудит» - ПКД, експертна оцінка;Кобзарівська ЗОШ- пкд, проводяться роботи; Спеціальна школа - роботи проходять технагляд; Галицький коледж- (пкд, експертна оцінка) |
|  |  | 1.8. Встановлення системи пожежної безпеки закладів загальної середньої освітиКласична гімназія -400,0; Початкова школа «Ерудит»-300,0 | 760 |  | 700 |  | 24,0 | Заплановано Класична гімназія -400,0; Початкова школа «Ерудит»-300,0Зроблено ПКД початкова школа «Ерудит» |
|  |  | 1.9. Встановлення нових та ремонт наявних спортивних комплексів у ЗЗСОЗЗСО№3-1150,3тис. | 4 500 |  | 1150,3 |  |  |  |
|  |  | 1.10. Капітальні ремонти та модернізація систем комунікаційЗЗСО№7-150,0 ЗЗСО№8-500,0ЗЗСО№13-200,0ЗЗСО№22-100,0 Класична гімназія -400,0 Технічний ліцей – 400,0 Початкова школа №3- 200,0 Чернихівська ЗОШ -150,0 Тернопільський ліцей №21- 200,0 | 6 000 |  2300 | 2300 |  | 29,9 | Заплановано ЗЗСО№7-150,0 ЗЗСО№8-500,0ЗЗСО№13-200,0ЗЗСО№22-100,0 Класична гімназія -400,0 Технічний ліцей – 400,0 Початкова школа №3- 200,0 Чернихівська ЗОШ -150,0 Тернопільський ліцей №21- 200,0ВиконаноЗЗСО№13- проведено тендер проводяться роботи;Класична гімназія укладено договір розпочато роботи; Початкова школа №3- розроблено ПКД, укладено договір; Чернихівська ЗОШ- укладено договір розпочато роботи |
|  |  | 1.11. Асфальтування територій та ремонт огорож ЗЗСОЗЗСО№23-200,0 ЗЗСО№25-150,0ЗЗСО№27-200,0ЗЗСО№16-567,0 ЗЗСО№17-300,0 | 5 000 |  550 | 1417 |  | 356,0 | Заплановано ЗЗСО№23-200,0 ЗЗСО№25-150,0ЗЗСО№27-200,0,ЗЗСО№16-567,0 ЗЗСО№17-300,0Виконані роботи : ЗЗСО№25; ЗЗСО№27;ЗЗСО№23- укладено договір розпочато роботи; ЗЗСО№17 -розпочато роботи  |
|  |  | 1.12.Капітальне будівництво ТЗОШ  № 25 | 785731426(ДБ) |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.13. Модернізація харчоблоків, шкільних їдалень, заміна застарілого, технологічного, холодильного обладнання, забезпечення належної якості питної водиЗЗСО№13-400,0 ЗЗСО№14-300,0ЗЗСО№15-300,0 ЗЗСО№17-150,0 Технічний ліцей – 350,0 Початкова школа №2-22,0 Початкова школа №5 -51,0 | 2500Інші джерела 600 | 1573 | 1573 |  | 181,2 | Заплановано ЗЗСО№13-400,0 ЗЗСО№14-300,0ЗЗСО№15-300,0 ЗЗСО№17-150,0 Технічний ліцей – 350,0 Початкова школа №2-22,0 Початкова школа №5 -51,0ВиконаноПридбано обладнання : ЗЗСО№17;Початкова школа №2;Початкова школа №5;ЗЗСО№13- проводено тендер проводяться роботи ; ЗЗСО№14 укладено угоду; ЗЗСО№15 проводяться роботи; Технічний ліцей- оплаченопкд |
|  |  | 1.14.Забезпечення відкритого доступу до інформації та закупівель на веб-сайтах ЗЗСО | В межах кошторису | 1341,1 | - |  | - |  |
|  |  | 1.15. Реалізація проєкту «Глибока термомодернізація будівель закладів освіти м. Тернополя» (до 2024) | 196252,9ЄБР39250,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Проведення експерименту на локальному рівні в 3-4 тих класах НУШ | 170 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Придбання комп’ютерів, інтерактивного та мультимедійного обладнання (традиційний графопроектор (проектор);РК-панель у поєднанні з проектором;мультимедіа-проектор;демонстраційнімонітори із пристроями сполучення з комп'ютерною та відеотехнікою та іншого обладнання, тощо.ТКМЦНОМ-300,0; Тернопільське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі -55,0 | 2 000 | 300 | 355 |  | 300,0 | Придбано:інтерактивна панель – 1 шт;Планшети -20 шт. |
|  |  |  2.3. Впровадження та використання освітніх мереж для підвищення ролі державно-громадського компоненту в управлінні освітою, а саме:«shodennik.ua», «naurok.com.ua», «miykias.com.ua», «parta.ua», «Класна оцінка», «smarsy.ua», «e-schools.info» та інш., участь у міжнародних та Всеукраїнських освітніх конкурсах для залучення інвестицій в освітній простір громади | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.4. Придбання обладнання для кабінетів з природничо-математичних та технологічних дисциплін у ЗЗСО | 3000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Організація наукових конференцій, семінарів, виставок та інших науково-просвітницьких заходів | 80 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.5. Проведення конкурсів педагогічної майстерності(«Учитель року», «Парадигма освітніх інновацій», «Сучасний вихователь» та інших змагань педагогічних працівників | 250 | 100 | 100 |  | 17,5 | Премія учитель року - 2 особиДжерело творчості -2 особи |
|  |  | 3.6. Презентація результатів дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності педагогів громади  | 80 | 50,0 | 50,0 |  | 34,5 | Виставка «Сучасні заклади освіти» |
|  |  | 3.8. Реалізація всеукраїнського експерименту ТКМЦНОІМ «Розвиток лідерської компетентності керівників закладів освіти в умовах упровадження Концепції Нової української школи» | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.11. Випуски видань науково-методичного змісту – освітянських альманахів, інформаційних каталогів,предметних олімпіад, методичних матеріалів для роботи з обдарованими дітьми, альманахів кращих творів учнів тощо. | 80 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.12. Нагородження лауреатів Премії міської ради для науковців, закладів освіти та наукових установ, що знаходяться на території громади | 113,5 | 80 | 80 |  |  |  |
|  |  | 4.1. Виплата щомісячні премії іменних стипендій міського голови (17 номінацій у галузі наук та в номінації «Кращий учень школи» (для учнів 5-11 класів ЗЗСО, ЗПО); для учнів 11 класів – «ЗНО – 200 балів» | 300 | 50 | 50 |  |  |  |
|  |  | 4.2.Виплатаодноразових премій переможцям (1 місце) ІІ етапу, переможцям та призерам ІІІ, ІV (1, 2, 3 - місця) етапів Всеукраїнських олімпіад, переможцям, призерам та учасникам Міжнародних учнівських олімпіад та Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка, Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості “Об’єднаймося, брати мої...”, грошових винагород та стипендій випускникам закладів ЗЗСО за результатами ЗНО  | 550 | 220 | 201,0 |  | 23,9 | Стипендія ЗНО (1 ) Олімпіади 36 дітей |
|  |  | 4.3. Нагородження переможців альтернативних олімпіад «Надія Тернополя ім. М.Николина», «Терапевт власного «Я», «Тернополезнавча», «Моя майбутня професія»,інклюзивної альтернативної олімпіади «Ми-чемпіони» та інших конкурсів | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.4.Проведення тренувальних таборів для учасників ІІІ таІV етапів Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.5. Транскордонна співпраця та обмін делегаціями творчої учнівської молоді громади з іншими областями країни та закордонними партнерами, участь в міжнародних проєктах «Збереження символіки народних ремесел» | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.2. Забезпечення оздоровленням дітей пільгових категорій. | 700 | 700 | 700 |  |  | Виграно тендер на 100 учнів проводиться оздоровлення оплата по факту буде у липні. |
|  |  | 5.3. Розширення мережі пришкільних таборів | 320 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.5. Проведення лабораторних досліджень щодо підтвердження безпеки та якості сировини, харчової продукції для дітей ЗЗСО та ЗДО | 77 |  |  |  |  |  |
|  |  | *Розділ «Розвиток позашкільної освіти. Виховна робота»* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.Нагородження переможців міських етапів, забезпечення участі в обласних, всеукраїнських етапах конкурсів, змагань, ігор, естафет військово-патріотичного спрямування :-військово-спортивної патріотичної гри "Джура";-військово-спортивної патріотичної гри "Сокіл";-міського мистецько-спортивного свята-гри "Козацькі забави";- міської молодіжної воєнізованої естафети до Дня Захисника України, УПА ;- міського фізкультурно-оздоровчого патріотичного фестивалю школярів України «Нащадки козацької слави»;- міських змагань юних рятувальників за програмою ВГДР «Школа безпеки», тощо | 75 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.Відзначення переможців міських етапів, забезпечення участі в обласних та  всеукраїнських етапах конкурсів культурно-мистецького спрямування :- у фестивалі-конкурсі патріотичної пісні, прози та поезії, творів образотворчого мистецтва «Свята Покрова»;- у конкурсах театральних, хореографічних і хорових колективів ЗЗСО, ЗПО; - у конкурсі - виставці “Замість ялинки - зимовий букет”,- конкурсі - виставці “Знай і люби свій край”, - у міських фестивалях - конкурсах дитячої творчості “Таланти твої, Україно!”,  - у конкурсі фольклорних колективів “Від Катерини до Водохреща”,-великодне свято-забава для дітей з особливими освітніми потребами,-театралізованих дійств для дітей пільгових категорій громади до святого Миколая | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.Участь -в обласних, Всеукраїнських, міських етапах конкурсів пошуково-дослідницьких робіт туристсько-краєзнавчого спрямування у рамках Всеукраїнського руху учнівської молоді «Моя земля – земля моїх батьків»та1` Всеукраїнської експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна»,міжнароднихпроєктах, інтерактивних конкурсах учнівської творчості, турнірах | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.Нагородженняпереможцівхудожньо-мистецькихпленерів,  конкурсівобразотворчогомистецтва.Придбаннянеобхідногомистецькогообладнання: мольбертів, етюдниківтощо. | 35 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.Нагородження переможців міського конкурсу «Учень року» | 10 |  | 9,0 |  | 9,0 | Нагороджено 3 чоловіка |
|  |  | 1.7. Організація та проведення :- свята «Випускник»;-серпневої педагогічної конференції;- конкурсу на кращий вишиваний костюм,Дня працівника освіти | 180 | 150 | 150 |  |  |  |
|  |  | 1.8.Проведення міських етапів, забезпечення участі в обласних та  всеукраїнських етапах фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я»і марафону «Знати сьогодні, щоб жити завтра» | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.9. Проведення міських етапів та участь команд в обласних та всеукраїнських етапах:* Спортивних ігор школярів;- Ліги «JuniorZ»;
* Спортивно-масових заходів серед школярів «CoolGames», «Олімпійське лелеченя»;
* Змагань з футболу серед школярів «Шкіряний м’яч», «Шкільна футзальна ліга України»;- Шкільної Баскетбольної Ліги України 3х3;
* Чемпіонатів, Кубків та Першостей серед учнівської молоді зі спортивного туризму, орієнтування на місцевості і видів спорту;

– Спартакіади допризовної молоді Всеукраїнської спартакіади учнів закладів професійно-технічної освіти | 300 |  | 10,0 |  | 2,1 | Участь у чемпіонаті з спортивного туризму ( 14 осіб.) |
|  |  | 2.1.Реконструкція та капітальні ремонти приміщень закладів ,благоустрій територій закладів позашкільної освітиМСЮТ – 100,0 тис. ХШ "Зоринка" – 80,0 тис. ЦДТ – 87,0 тис. ШНР – 140,0 тис. | 800 | 407 | 407 |  | 140,0 | Заплановано МСЮТ – 100,0 тис. ХШ "Зоринка" – 80,0 тис. ЦДТ – 87,0 тис. ШНР – 140,0 тисПроведено капітальний ремонт приміщення ШНР |
|  |  | 2.3.Придбання необхідного технологічного обладнання, іншого устаткуваннящодо реалізаціїКонцепції Нової української школи та придбання наступних дидактичних матеріалів: - LEGO для початкової школи (СЮТ);- «Наука та технологія» для 5-6 класів, ХШ «Зоринка» | 85 | 70 | 70 |  | 42,4 | Придбано обладнання ХШ Зоринка |
|  |  | **Всього по програмі:** | **171257,1** | **21691,135** | **25066,2** | **2500(ОБ)** | **5312,9****2500,0(ОБ)** |  |
| 15. | ***Програма підготовки спеціалістів для комунальних підприємств, установ, організацій та виконавчих органів міської ради з числа студентів закладів вищої освіти та їх подальше працевлаштування на 2019-2021 роки***  |
|  | 1.6 | Здійснення оплати за навчання студентів | 192,69 |  | 83,7 |  | 83,6 | Проведено оплату за навчання 6 студентів |
|  |  | **Всього по програмі:** | **192,69** | **0** | **83,7** |  | **83,6** |  |
| 16. | ***Програма збереження культурної спадщини Тернопільської міської територіальної громади на 2021-2024 роки*** |
|  |  | 2.1. Ремонтно-реставраційні роботи Архикатедрального собору [Непорочного Зачаття](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%94%D1%96%D0%B2%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%97) Пресвятої Богородиці (ох. № 637 Н) | 1000 |  |  |  | - |  |
|  |  | 2.2. Ремонтно-реставраційні роботи Тернопільського замку (ох. № 634) | 1000 |  |  |  | - |  |
|  |  | 2.3. Ремонтно-реставраційні роботи Храму Різдва Христового (охоронний № 636) | 500 | 500,0 | 500,0 |  | - | Ліквідація аварійного стану Храму |
|  |  | Проведення археологічних досліджень,тематичних історико-краєзнавчих досліджень присвячених актуальним річницям, подіям, тощо | 100 |  |  |  | - |  |
|  |  | 4.1. Проведення робіт по створенню історичних зон |  350 |  |  |  | - |  |
|  |  | 4.2. Встановлення меморіальних таблиць |  150 |  |  |  | - |  |
|  |  | 4.3. Реалізація проєкту«Бронзовий Тернопіль»:  |  150 |  |  |  | - |  |
|  |  | 4.4.Виготовлення та встановлення пам’ятників, скульптурних композицій |  370 |  |  |  | - |  |
|  |  | 4.5 Організація і проведення тематичних виставок, презентацій, які відображають історичне минуле, пам’ятні дати в історії міста, відомих історичних постатей, уродженців міста і краю або діяльність яких пов’язана з Тернополем |  30 |  |  |  | - |  |
|  |  | 5.2 Пошук, відновлення, благоустрій та внесення до реєстру пам’ятних знаків надгробків відомим історичним постатям |  1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по програмі** | **3750,0**  | **500,0** | **500,0** |  |  **0** |  |
| 17. | ***Програма розвитку культури і мистецтв Тернопільської міської територіальної громади на 2020-2022 роки*** |
|  | 1. | Забезпечення бібліотек комп’ютерним обладнанням: Центральна міська бібліотека, Центральна дитяча бібліотека, Бібліотеки-філії | 250,0 | - | - |  | - |  |
|  | 2. | Придбання пакетів програмного забезпечення | 70,5 | - | - |  | - |  |
|  | 3 | Розширення бібліотечних фондів новими сучасними виданнями | 350,0 | 250,0 | 250,0 |  | 246,2 | Закуплено 2144 книг |
|  | 4 | *Основні заходи річного циклу культурно - масової роботи.*Підтримка місцевих культурних діячів, музичних та творчих колективів | 1150,0 | 750,0 | 750,0 |  | 195,6 | Проведення Дня Європи, заходи до 481 річниці першої згадки про Тернопіль, виставка графічних робітЄ.Удіна207 річниця від дня народження Т.Г.Шевченка, День Героїв,25-річниця Дня Конституції України.Парад вертепів «Нова радість стала»150 річниця до дня народження Л.УкраїнкиЗаходи до Великодніх святДля дітей- фестиваль-конкурс «Овації»,фестиваль «Весь світ в очах дитини» |
|  |  | Заходи з нагоди державних свят | 500,0 | 300,0 | 300,0 |  | 99,0 |
|  |  | Заходи до релігійних свят | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  40,0 |
|  |  | Заходи для дітей | 700,0 | 500,0 | 500,0 |  | 104,0 |
|  | 5 | Фестивалі та конкурсиСприяння проведенню в громади широкого кола українських культурно - мистецьких заходів та фестивалів, – фестивалів та конкурсів міжнародного значення, зокрема:«Джаз - без», «Кришталевий жайвір», «Я там, де є благословення», «Файне місто», «Овації», «Окрилені піснею», міжнародного конкурсу трубачів ім.. Мирона Старовецького, Тернопільські театральнівечори«Дебют»,мистецького фестивалю «Ї» | 1150,0 | 750,0 | 750,0 |  | 162,0 | Відбулися конкурси юних піаністів ім.. Барвінського, «Консонанс 02021»,юних скрипалів ім.Я.Рівняка, обласний конкурс гітаристів «CuitarAward» |
|  | 7 | Придбання музичних інструментів та обладнання для закладів естетичного виховання | 250,0 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Організація облаштування пандусів длямаломобільних груп населення до закладів культури | 580,0 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Супровід допрем’єрнихПоказівукраїнськихстрічок | 120.0 |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Заходи з популяризації українських та зарубіжних фільмів | 110.0 |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Підтримка заходів спрямованих на розвиток кінематографії. Організація та проведення майстер-класів, кастингів | 50.0 |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Популяризація кінематографії  | 500,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| Проведення Всеукраїнського форуму «КіноХвиля» | 200.0 |  |  |  |  |  |
|  | 17 | Проведення Всеукраїнського дитячого кінофестивалю «КіноХвилька» | 100.0 |  |  |  |  |  |
|  | 18 | Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, зокрема: |  |  |  |  |  |  |
| Бібліотеки: капітальний ремонт покрівлі центральної дитячої бібліотеки по вул..Миру,4 | 1050 | - | 250,0 |  |  | Заплановано капітальний ремонт покрівлі центральної дитячої бібліотеки по вул..Миру,4 |
|  | Палаци, будинки культури, клуби | 2762,0 |  |  |  |  |  |
| -Школи естетичного виховання дітей, реставраційний ремонт опалювальної системи Музичної школи №1 |  2285,0 | 450,0 | 450,0 |  | 14,7 | реставраційний ремонт опалювальної системи Музичної школи №1 -розроблено ПКД та укладений договір  |
|  |  | **Всього по програмі:** | **12277,5** | **3200,0** | **3450,0** |  | **861,5** |  |
| 18 | ***Програма розвитку парків на 2019-2021 роки*** |
|  | 1 | Придбання зелених насаджень  |  280,0 |  45,0 | 45,0 | - | 44,9 | Придбано саджанці софора японська – 9 шт., жовте дерево – 10 шт., бісер синій – 10 шт. |
|  | 2 | Благоустрій парків  |  23504,0 | 23504,0 | 23 748,4  | - | 11161,0 | Оплата праці бюджетних працівників,придбання матеріалів, комунальні послуги, поточний ремонт зони барбекю в парку «Здоров’я» |
|  | 3 | Покращення матеріально-технічного забезпечення парків  | 420,0 | 420,0 | 420,0 | - | - | - |
|  | 4 | Облаштування системи відеоспостереження та налагодження системи пропускного режиму в парки | 200 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Закупівля засобів для розваг на воді ( катамарани, тощо) |  200 |  |  |  |  |  |
|  |  | Придбання нових атракціонів | 4563,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Будівництво-облаштування зони барбекю | 200 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Облаштування кімнати матері і дитини в парках | 650,0 |  |  |  |  |  |
|  | ПАРК ім.Т.Шевченка |
|  | 9 | Капітальний ремонт підпірної стіни острова Чайка (внутрішньої) в парку ім. Т.Шевченка з влаштуванням гебіонів |  3000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт – заміна покриття пірсу на відпочинковій зоні «Циганка» в м. Тернополі |  900,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт фонтану в парку Шевченка |  1500,0 |  |  |  |  |  |
|  | СТАРИЙ ПАРК |
|  | 12 | Капітальний ремонт (відновлення) елементів благоустрою Старого парку з встановленням дитячого майданчика в м. Тернопіль) | 7400,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт освітлення Старого парку |  400,0 |  |  |  |  |  |
|  | ПАРК «НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ» |
|  | 14 | Капітальний ремонт освітлення пішохідних зон парку «Національного відродження» (Алея Здоров”я, Горіхова алея, Липова алея) | 700,00 |  |  |  |  |  |
|  | 19 | Капітальний ремонт пішохідних зон Парку «Національного відродження» (Алея Здоров”я, Горіхова алея, Липова алея, від фонтану до проспекту Злуки, від Співочого поля до міні-футбольного майданчика) | 3 300,0 | 2000,0 | 2000,0 |  | 467,0 | Виготовлено ПКД, проведено експертизу, розпочато роботи. |
|  |  | Капітальний ремонт пам’ятника воїнам-афганцям в парку «Національного відродження» в м. Тернополі | 1 500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт підпірної стінки Співочого поля зі сторони СК «Зеленбуд» |  300,0 |  |  |  |  |  |
|  | ПАРК «ТОПІЛЬЧЕ» |
|  | 24 | Капітальний ремонт освітлення пішохідних зон-від центральної алеї до моста в районі атракціонної зони,-від центральної алеї до підвісного моста | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  | 287,1 | Виготовлено ПКД , проведено експертизу, розпочато роботи |
| -в районі Козацького острова-від будівлі Нептун до центральної алеї |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | Капітальний ремонт пішохідних доріжок -від центральної алеї до моста в районі атракціонної зони-від центральної алеї до підвісного моста | 4300,0 |  |  |  |  |  |
| - від Центральної алеї до вул..Живова |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | Капітальний ремонт мостових конструкцій | 800,0 |  |  |  |  |  |
|  | 31 | Капітальний ремонт сходів зі сторони вул.Дружби | 1400,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт підпірних стінок входу в парк зі сторони Надставної церкви | 3000,0 |  |  |  |  |  |
|  | ПАРК «ЗДОРОВЯ» |
|  | 32 | Капітальний ремонт – влаштування громадського туалету в парку «Здоров’я» | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 |  |  |  |
|  |  | **Всього по програмі:** | **60117,0** | **28569,4** | **28813,4** |  | **11960,0** |  |
| 19. | ***Програма підтримки книговидання місцевих авторів, висвітлення діяльності міської ради, забезпечення святкових та офіційних заходів на 2019-2021 роки*** |
|  | 1 | Випуск видань місцевих авторів відповідно до рішень видавничої ради | 195,0 | 195,0 | 195,0 |  | 128,5 | Профінансовано на видавництво книг 5 авторам. |
|  | 2 | Сприяння в організації та проведенні книжкових виставок-ярмарок. Залучення поліграфічних та видавничих підприємств з інших регіонів до участі в книжкових виставках-ярмарках, фестивалях, форумах.  | 50,0 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Забезпечення відзнаками та нагородною продукцію, цінними подарунками | 175,0 | 175,0 | 175,0 |  | 49,9 | Придбано відзнаки |
|  | 4 | Забезпечення пам’ятною та сувенірною продукцією з символікою м.Тернополя, цінними подарунками | 295,0 | 295,0 | 295,0 |  | 262,6 | Придбано сувенірну продукцію (футболки,термоси,скатертини,пледи,рушники.пакети,горнятка, парасолі) |
|  | 5 | Грошові винагороди з нагоди державних, професійних, святкових та пам’ятних дат | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  | 136,3 | Виплачено грошові винагороди 43 чоловікам та сплачено податки з готівки і нагородної продукції |
|  |  | **Всього по програмі:** | **1015,0** | **781,3** | **965,0** |  | **577,3** |  |
| 20. | ***Програма розвитку малого та середнього підприємництва на 2021-2022 роки*** |
|  | 1 | Надання фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва за рахунок часткового відшкодування відсоткових ставок за банківськими кредитами на реалізацію бізнес-проєктів | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |
|  | 1.1 | Фінансова підтримка застрахованих осіб, які постраждали внаслідок дії додаткових [обмежувальних протиепідеміч-них заходів, пов’язаних із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236-2020-%D0%BF#n240) | 4000,0 | - | - |  |  |  |
|  | 2 | Організація та проведення урочистих заходів з нагоди Дня підприємця,відзначення провідних СГ | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  | - |  |
|  | 3 | Оновлення інвестиційного паспорту та кредитного рейтингу | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  | - |  |
|  | 4 | Залучення суб’єктів малого та середнього підприємництва до участі у конкурсах | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  | - |  |
|  | 5 | Організація роботи Тернопільського молодіжного стартап центру | 439,2 | 439,0 | 439,0 |  | - |  |
|  |  | **Всього по програмі:** | **5079,2** | **1079,0** | **1079,0** |  | **0** |  |
| 21. | ***Програма розвитку земельних відносин Тернопільської міської територіальної громади на 2019-2022 роки*** |
|  | 1 | Встановлення(зміна) межі територіальної громади та меж населених пунктів | 1500,0 | - | 48,0 |  | - |  |
|  |  | Проведення нормативної грошової оцінки земель нес/г призначення | 300,0 | - | - |  | - |  |
|  | 2 | Проведення інвентаризації | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  | - |  |
|  | 3 | Документація із землеустрою | 150,0 | - | - |  | - |  |
|  |  | Ґрунтове обстеження земель | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | - |  |
|  |  | **Всього по програмі:** | **3150,0** | **1200,0** | **1248,0** |  | **0** |  |
| 22. | ***Програма оновлення, актуалізації містобудівної, топографо-геодезичної документації та впровадження геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру на 2019-2021 роки*** |
|  | 1 | Розроблення, внесення змін до містобудівної документації (генеральний план, план зонування території, детальний план території, схема планування території) | 2030,0 | 1480,0 | 2030,0 |  |  - |  |
|  | 7 | Цифрове аерознімання, актуалізація (оновлення) цифрових інженерно-топографічних планів | 900,0 | 50,0 | 200,0 |  | - |  |
|  |  | **Всього по програмі:** | **2930,0** | **1530,0** | **2230,0** |  |  **0** |  |
| 23. | ***Програма « Доступне житло» на 2021*-*2024 роки*** |
|  | 1 | Розроблення проектно-кошторисну документацію по забудові земельних ділянок,виділених під будівництво доступного житла | 600,0 | - | - |  |  |  |
|  | 2 | Надання пільгових довгострокових молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам міста на будівництво , (реконструкцію) та придбання житла, а також кошти в об’ємі 6% відсотків кредитних ресурсів на фінансування витрат пов’язаних з наданням та обслуговуванням кредитів | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  | 600,0 | Кошти перераховано для отримання пільгових довгострокових кредитів  |
|  |  | Пільгове кредитування учасників Програми | 1000,0 | - | - |  |  |  |
|  | 3 | Сприяння виготовленню правовстановлюючих документів на житло та майно право власності на яке мають діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування | 20,0 | - | - |  |  |  |
|  | 4 | Упорядкування житла, що знаходиться у власності, праві користуванні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків. піклування | 240,0 | - | - |  |  |  |
|  |  | **Всього по програмі** | **2460,0** | **600,0** | **600,0** |  | **600,0** |  |
| 24. | ***ПРОГРАМА забезпечення обороноздатності військових формувань Тернопільського гарнізону та військового призову Тернопільської міської територіальної громади на 2021 рік*** |
|  | 1 | Закупівля предметів, обладнання, інвентарю та матеріалів медичного призначення для виконання заходів мобілізації- та набору на військову службу за контрактом | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Закупівля комп’ютерної техніки, розхідних матеріалів (картриджі, папір, інше) для потреб військових формувань, Тернопільської ОМВК.  | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Забезпечення заходів з проведення приписки до призовної дільниці та призову на строкову військову службу, придбання матеріальних засобів, оповіщення, збору та доставки призовників і військовозобов’язаних у військові частини. | 50,0 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Проведення ремонтно-відновлювальних робіт, капітального ремонту в приміщеннях розташування пунктів оборони громади, Тернопільського ОМВК, інших військових формувань  | 500,0 |  | 300,0 |  | 300,0 | Проведення ремонтно-відновлювальних робіт приміщень будівлі 15/53 та заміни вікон на металопластикові |
|  | 5 | Виготовлення (придбання) мішеней, інших засобів для проведення бойової підготовки  | 50,0 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Розгортання, забезпечення функціонування Батальйону територіальної оборони (ВЧА7170).Придбання товаро-матеріальних цінностей, паливно-мастильних матеріалів, техніки, запасних частин, інші транспортні витрати.Проведення навчань по бойовому злагодженню та медико-тактичних навчань. | 2050,0 |  | 200,0 |  | - |  |
|  | 7 | Матеріально-технічне забезпечення облаштування Тернопільського ОМТЦКСП та інших військових формувань (придбання, виготовлення меблів, інше). | 200,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | Придбано комп’ютерну техніку, розхідні матеріали. |
|  | 8 | Закупівля техніки, запасних частин, ремонт техніки для військових формувань, Тернопільського ОМТЦКСП та інших військових формувань. | 900,0 |  | 300,0 |  | 250,0 | Придбано запасні частини та проведено ремонт техніки |
|  | 9 | Закупівля паливо-мастильних матеріалів для забезпечення заходів програми та створення незнижуваного запасу ПММ | 200,0 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Перевезення особового складу Тернопільського зонального відділу військової служби правопорядку та інших | 200,0 |  | 100,0 |  | 91,0 | Оплата транспортних послуг за перевезення особового складу під час проведення чергової ротації. |
|  | 11 | Закупівля продуктів харчування, засобів гігієни та інших предметів першої необхідності | 150,0 |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Забезпечення заходів з недопущення поширення на території Тернопільської міської територіальної громади випадків захворювань, спричинених новимкоронавірусом «COVID-19», придбання засобів індивідуального захисту, виробів медичного призначення.  | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по програмі:** | **4600,0** | **0** | **1000,0** |  | **741,0** |  |
| 25. | ***Програма мобілізацїі зусиль Тернопільської міської ради, Головного управління ДПС уТернопільській області по забезпеченню надходжень до бюджету Тернопільської міської територіальної громади на 2020-2022 роки*** |
|  | 1 | Створення комфортних умов для платників податків та спрощення процедури надання адміністративних інформаційних та податкових послуг. | 350,0 |  | 350 |  |  - |  |
|  | 2 | Забезпечення сплати фізичними особами податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плати за землю, транспортного податку шляхом вручення податкових повідомлень, рішень за допомогою засобів поштового зв'язку | 400,0 |  |  |  | - |  |
|  | 3 | Направлення податкових вимог платникам податків, здійснення опису майна платників податків. | 250,0 |  | 50 |  | - |  |
|  |  | **Всього по програмі:** | **1000,0** |  **0** | **400,0** |  | **0** |  |
| 26. | ***Програма забезпечення пожежної і техногенної безпеки Тернопільської міської територіальної громади на 2020-2022 роки*** |
|  | 1 | Розроблення проектної документації (проект землеустрою, ПКД) та будівництво пожежних депо | 300,0 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Придбання спорядження газодимозахисників, здійснення технічного обслуговування спеціального обладнання бази | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Оснащення необхідним спеціальним та аварійно-рятувальним спорядженням та технічними засобами для рятування на воді | 300,0 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Закупівля:- 85-ти комплектів спеціального одягу;-автозапчастин на 12 одиниць техніки | 500,0 | 350 | 350 |  | 115,0 | Придбано спецодяг та автозапчастини |
|  | 5 | Закупівля дизпалива та бензину марки А-92 | 350,0 | 250 | 250 |  | 200,0 |  Придбано бензин. |
|  | 6 | Доукомплектування сучасним технічним аварійно-рятувальним обладнанням для надання допомоги постраждалому населенню при дорожньо-транспортних пригодах, пошуку людей, що опинилися під завалами будівель, споруд | 130,0 | 50 | 50 |  | 10,0 | Придбано рятувальне обладнання |
|  | 7 | Придбання одного польового намету | 30,0 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Закупівля екологічнобезпечного піноутворювача | 50,0 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Дозабезпеченняпожежно-рятувальних підрозділів спеціальним автотранспортним засобом | 0 |  |  |  | - |  |
|  | 10 | Проведення міського етапу фестивалю дружин юних пожежних (21 особа), змагань з пожежно-прикладного спорту (21 особа), змагань ВГДР «Школа безпеки» (21 особа) | 10,0 |  |  |  | - |  |
|  |  | Здійснення превентивних заходів через соціальну рекламу щодо безпеки життєдіяльності населення | 5,0 |  |  |  | - |  |
|  |  | Забезпечення належного функціонування з виконанням задач за призначенням КУ-МПК  | 250,0 |  |  |  | - |  |
|  |  | **Всього по програмі:**  | **3685,0** | **650,0** | **650,0** |  |  **325,0** |  |
| 27. | ***Програма співпраці Тернопільської міської ради та управління Державної казначейської служби України у м.Тернополі Тернопільської області в сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів на 2020-2021 роки*** |
|  |  | Придбання в конференц зал комплекту меблів, меблів, столів, стільців, килимів, жалюзів, проектор, тощо. | 50,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Придбання та ремонт комп’ютерної техніки та оргтехніки та устаткування для заміни морально та фізично зношеної ,  | 75,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведення реставраційного ремонту по замінні віконних блоків приміщення управління по вулиці Листопадова,3, виготовлення проектно-кошторисної документації. | 10,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по програмі:**  | **135,0** | **0** | **0** |  |  **0** |  |
| 28. | ***Програма захисту населення і території Тернопільської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2022 роки*** |
|  | 1 | Оплата послуги з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури оповіщення Тернопільській філії ПАТ «Укртекелеком» | 155,0 | 155,0 | 155,0 |  | 51,1 | Оплата послуг з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури оповіщення |
|  | 3 | Корегування проектно-кошторисної документації на модернізацію системи централізованого оповіщення цивільного захисту м.Тернополя, виконання робіт з монтажу апаратури та придбання обладнання | 114,0 | 114,0 | 114,0 |  | - |  |
|  |  | Оплата за обслуговування електросирен | 15 | 15,0 | 15,0 |  | - |  |
|  |  | Оплата за послуги з трансляції на зупинках громадського транспортуТМТГ:аудіо та відео роликів | 15 | 15,0 | 15,0 |  | 3,33 | Оплата за послуги з трансляції на зупинках громадського транспорту : аудіо та відеороликів |
|  | 4 | Щорічне проведення заходів з поповнення використаних матеріальних запасів та коригування їх номенклатури за результатами проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | 84,0 | 84,0 | 84,0 |  | - |  |
|  | 6 | Послуга по знезараженню від небезпечних хімічних і радіоактивних речовин, утилізація виявлених та вилучених небезпечних хімічних і радіоактивних речовин (предметів, відходів) на території  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | - |  |
|  |  | Виготовлення аудіо матеріалів (аудіо роликів),відеоматеріалів (відеороликів), підготовка матеріалів для розміщення в ЗМІ | 29 | 29,0 | 29,0 |  | - |  |
|  |  | Проведення державної повірки засобів вимірювальної техніки іонізуючого випромінювання | 10 | 10,0 | 10,0 |  | - |  |
|  | 8 | Закупівля засобів радіаційного та хімічного захисту для непрацюючого населення  | 595,0 | 200,0 |  200,0 |  | - |  |
|  |  | Придбання універсального спектрометричного комплексу | 290 | - |  290,0 |  | 290,0 | Придбано спектрометричний комплекс УСК «Гама Плюс –U» |
|  | 9 | Обладнання робочих місць«Єдиного ситуативного центру»: закупівля обладнання,монтаж та налагодженняобладнання | 15 | 15,0 |  15,0 |  | 14,64 | Придбано ІР телефони в кількості 10 шт. |
|  |  | Оплата послуг з експлуатаційно-технічного обслуговування | 15 | 15,0 |  15,0 |  | 3,33 | Оплата послуг підтримки обладнання робочих місць «Єдиного ситуативного центру» в робочому стані |
|  |  | **Всього по програмі:** | **1387,0** | **702,0** |  **992,0** |  | **362,4** |  |
| 29. | ***Програма «Безпечна громада» на 2021-2022 роки*** |
|  | 1 | Випуск соціальної реклами у вигляді інформаційних буклетів, брошур, виготовлення та розміщення рекламних щитів, банерів, сіті-лайтів, відеофільмів, розробка та випуск методичних посібників: «Якби я знав закон», «Як не стати жертвою злочинів», «Організація діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку». | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 | Підготовлено і випущено соціальну рекламу |
|  | 2 | 1. Покращення матеріально-технічної бази (придбання меблів, комп’ютерної та оргтехніки, засобів зв’язку, обладнання для обробки та зберігання даних, мережевого обладнання, радіообладнання та системи контролю і управління доступом, інше), носіїв інформації, ліцензійного програмного забезпечення.2.Технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів.3. Проведення поточного ремонту адміністративних будівель.4. Господарське обладнання. | 185,0200,0100,0100,0 |  | 175,0 |  | 150,0 | Проведено поточний ремонт приміщень, придбано господарські товари, вікна, двері оргтехніка, столи. |
|  | 3 | Проведення відновлювальних робіт, капітальний ремонт приміщень, облаштування поліцейських станцій, забезпечення паливно-мастильними матеріалами. Придбання службового легкового автомобіля. | 300,0400,0 |  | 300200 |  | 120,0 | Проведено ремонт та облаштування поліцейських станцій, придбано паливно мастильні матеріали |
|  | 4 | Модернізація системи відео-спостереження.  | 1600,0 | 485,2 | 485,2 |  | 485,2 | КП "ТернопільІнтеравіа" придбановідеообладнання |
|  | 5 | Реалізація проєкту «Безпечний двір» (придбання та встановлення камер відеоспостереження) | 420,0 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Організація обслуговування системи оперативного реагування на виникнення надзвичайних ситуацій. | 300,0 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Забезпечення доступу до мережі Інтернет та централізованої системи відеоспостереження громади | 772,0 | 842,0 | 842,0 |  | 305,2 | Оплата послуг по забезпеченню доступу до мережіІнтернет та централізованоїсистемивідеоспостереження |
|  | 8 | Забезпечення заходів з недопущення поширення на території Тернопільської міської територіальної громади випадків захворювань, спричинених коронавірусом «COVID-19», придбання засобів індивідуального захисту, виробів медичного призначення, тощо.  | 50,0 |  | 100 |  |  |  |
|  |  | **Всього по програмі:** | **4452,0** | **1327,2** | **2127,2** |  | **1085,4** |  |
| 30. | ***Програма розвитку міжнародного співробітництва і туризму Тернопільської міської територіальної громади на 2019-2021 роки*** |
|  | 1 | Забезпечення перебування представників міст-побратимів, партнерських міст та іноземних делегацій в заходах, що проводяться у Тернополі, в тому числі:- проживання- харчування | 600,0250,0350,0 | 350100,0250,0 | 350100,0250,0 |  | 44,51 | Харчування делегації з Угорщиниделегації на Днях Європиделегації (конкурс пісні «Легіонової»)делегації інфо- прес-туру «Мандруй Україною. Тернопілля» Чеської делегації |
|  | 2 | Забезпечення участі делегацій Тернополя (посадових осіб міської ради та представників депутатського корпусу) у міжнародних заходах,конференціях,виставках,презентаціях,культурно-спортивних заходах за кордоном та в Україні, стажування спеціалістів виконавчого комітету в муніципалітетах іноземних партнерських міст (у т  ч. організаційні внески, оренда виставкових площ  | 50,0 | - | - |  |  |  |
|  | 3 | Забезпечення мовного супроводу міжнародних зустрічей та заходів (в т.ч. оренда обладнання для синхронного перекладу) |  15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |
|  | 4 | Транспортне забезпечення | 200,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
|  | 5 | Актуалізація інвестиційного порталу міста | 10,0 | - | - |  |  |  |
|  | 6 | Розробка стратегії PR кампанії міської громади (проведення спеціалізованих з’їздів, наукових рад, хакатонів, пленерів тощо) | 75,0 | - | - |  |  |  |
|  | 7 | Виготовлення та розміщення друкованих, відео, аудіо матеріалів, згідно PR компанії, про туристичний потенціал міської громади | 100,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
|  | 8 | Створення та придбання матеріалів та готових ІТ продуктів для популяризації міської громади в мережі Інтернет | 50,0 | - | - |  |  |  |
|  | 9 | Створення та придбання промоційної поліграфічної та сувенірної продукції з метою забезпечення нею учасників міжнародних заходів, зустрічей та візитів | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 7,61 | Закупівля пакетів для сувенірної продукції, конвертів та марок, кондитерська продукція |
|  | 10 | Проведення туристичного форуму, проведення навчань для працівників сфери туризму та гостинності | 100,0 | - | - |  | - |  |
|  | 11 | Підтримка туристичного  порталу | 50,0 | - | - |  | - |  |
|  | 12 | Підтримка подієвого туризму (фестивалі, свята тощо) | 185,0 | 107,4 | 107,4 |  | 9,6 | Закуплено книги «Тернопіль.Відкриймо разом» |
|  | 13 | Організація та проведення прес турів, екскурсій, заходів для представників національних та закордонних ЗМІ, блогерів) | 100,0 |  100,0 | 100,0 |  |  14,9 | Проведення екскурсії для делегації з Угорщини для Польської делегації.для Чеської делегації.для делегації інфо- прес-туру «Мандруй Україною. Тернопілля» (на катері). |
|  | 14 | Розробка та друк роздаткових матеріалів на укр. та іноземних мовах (карти, календарі подій тощо) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 99,64 | Розробка та закупівля буклетів «Смачний Тернопіль» українською мовою«Перший раз у Тернополі» українською мовою «Топ-10 локацій для селфі» українською мовоюРозробка та закупівля брошур «Тернопільський туристичний гід» українською мовою «Путівник: Тернопіль у національно-визвольних змаганнях» українською мовою |
|  | 15 | Розвиток туристичної інфраструктури та рекламиСтворення та підтримання в належному стані туристичного ознакування міської громади | 30,0 | - | - |  | - |  |
|  | 16 | Забезпечення участі міської громади у туристичних ярмарках, виставках, науково-практичних конференціях, **круглих** столах, культурно-спортивних заходах, тощо,  в тому числі, у співпраці з вищими навчальними закладами (у т.ч. організаційні внески, оренд) | 189,0 | 50,0 | 50,0 |  | - |  |
|  | 17 | Маркетингові дослідження проблематики з питань стратегічного планування, міжнародного співробітництва та туризму, у т.ч. у співпраці з вузами | 70,0 | 50,0 | 50,0 |  | 49,99 | Дослідження кількості туристичних потоків за даними оператора «КиївСтар» |
|  | 18 | Надання фінансової підтримки. | 520,0 | 520,0 | 520,0 |  | 200,0 | Фінансова підтримка КП «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя» |
|  | 19 | Розміщення соціальної реклами на місцевому рівні | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  | 249,85 | Друк та розміщення соціальної реклами |
|  |  | **Всього по програмі** | **2944,0** | **1942,4** | **1942,4** |  | **676,1** |  |
| 31 |  | ***Програма виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Тернопільської міської ради на 2021-2023 роки*** |
|  |  | Погашення заборгованості за судовими рішеннями та іншими виконавчими документами про стягнення коштів місцевого бюджету, боржниками по яких є виконавчі органи Тернопільської міської ради. Оплата судового збору і т.д. | 400,0 | 0 | 0 |  | **-** |  |
|  |  | **Всього по програмі** | **400,0** | **0** | **0** |  | **0** |  |
|  |  | **РАЗОМ ПО ПРОГРАМАХ:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Бюджет громади** | **1 807 353,99** | **631 705,7** | **709 023,3** |  | **290 442,2** |  |
|  |  | **Державний бюджет** |  |  | **88403,775** |  | **48372,7** |  |
|  |  | **Обласний бюджет** |  |  | **2500,0** |  | **2500,0** |  |
|  |  | **Інші джерела, благодійні внески** |  |  | **1155,8** |  | **29,5** |  |
|  |  | **Кошти міжнародних інституцій**  |  |  | 8750 НЕФКО48,5 тис.євро кошти ЄБРР1718,3 тис.євро кошти фонду Східноевропейського партнерства4370,8 тис.дол. США -кошти МБРР |  | 2283,8 НЕФКО0,0 ЄБРР217,9 фонд2778,2 МБРР |  |