***Інформація щодо фінансування заходів галузевих програм Тернопільської міської територіальної***

***громади за 6 місяців 2022 року***

Скорочення, що використані: БГ – бюджет громади ДБ – державний бюджет ОБ-обласний бюджет ІД – інші джерела

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** |  | **Назва Програми, перелік всіх заходів на 2021 рік** | **Кошти БГ, передбачені в Програмі на 2022 р.** | | **Виділено коштів** | | | | | | **Фактично профінансовано за 6 місяців 2022 р.** | **Деталізація виконання заходів програм за 6 місяців 2022 року** | | |
| **БГ станом на 01.01.2022** | | **БГ станом на 01.07.2022** | **ІД**  **ДБ**  **ОБ** | | |
| **1** | ***Програма «Питна вода на 2021-2024роки»*** | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення у сільських населених пунктах, які увійшли в Тернопільську міську територіальну громаду | 5000,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | | | 0,0 |  | | |
|  | 2 | Проведення геолого-економічної оцінки запасів підземних вод | 1000,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | | | 0,0 |  | | |
|  | 3 | Реконструкція Тернопільського водозабору із збільшенням зони видачі води | 2000,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | | | 0,0 |  | | |
|  | 4.1 | Придбання обладнання для санації водогонів, водопровідних мереж | 5000,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | | | 0,0 |  | | |
|  | 4.2 | Реконструкція, санація, капітальний ремонт водогонів, водопровідних.каналізаційних мереж | 15000,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | | | 0,0 |  | | |
|  | 5 | Влаштування автоматизованої системи виявлення витоків води | 2000,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | | | 0,0 |  | | |
|  | 6.1 | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення, каналізаційних колекторів, в т. ч. на не каналізованих вулицях | 5000,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | | | 0,0 |  | | |
|  | 6.2 | Будівництво, реконструкція та капітальний  ремонт бюветів, колонок-качалок та пожежних гідрантів | 5000,0 | | 4000,0 | | 4000,0 |  | | | 0,0 |  | | |
|  |  | **Всього по програмі** | **40000,0** | | **4000,0** | | **4000** |  | | | **0,0** |  | | |
| **2** | ***Програма розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2021-2024 роки,*** | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | Капітальний ремонт житлового фонду, в т.ч.: | 164950,0 | | 27800,0 | | 6970,0 |  | | | 497,0 |  | | |
|  | 1.1 | Ремонт покрівель | 22000,0 | | 0,0 | | 4000,0 |  | | | 0,0 | Розпочато ремонт по вул.Київській,3 та по вул.С.Бандери,86. | | |
|  | 1.2 | Реставрація дахів | 5000,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | | | 0,0 |  | | |
|  | 1.3 | Ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій | | 80000,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | | 0,0 | |  | |
|  | 1.4 | Ремонт та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж, елементів обладнання | | 9000,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | | 0,0 | |  | |
|  | 1.5 | Ремонт міжпанельних швів | | 1500,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | | 0,0 | |  | |
|  | 1.6 | Ремонт фасадів та виступаючих конструкцій будинків | | 3700,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | | 0,0 | |  | |
|  | 1.7 | Влаштування дитячих майданчиків | | 4000,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | | 0,0 | |  | |
|  | 1.8 | Ремонт спортивних майданчиків | | 5000,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | | 0,0 | |  | |
|  | 1.9 | Експертне обстеження ліфтів | | 750,0 | 0,0 | | 300,0 | |  | | 0,0 | | Проведено експертне обстеження 38 ліфтів | |
|  | 1.10 | Капітальний ремонт ліфтів | | 8000,0 | 0,0 | | 370,0 | |  | | 0,0 | | Виконано капремонт 2 ліфтів | |
|  | 1.11 | Заміна газового обладнання | | 150,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | | 0,0 | |  | |
|  | 1. 12 | Заміна нагрівальних приладів, рушникосушок | | 200,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | | 0,0 | |  | |
|  | 1. 13 | Заміна та встановлення поштових скриньок | | 150,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | | 0,0 | |  | |
|  | 1. 14 | Виготовлення проектно-кошторисної документації | | 600,0 | 0,0 | | 391,0 | |  | | 390,5 | | Виконано роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації | |
|  | 1. 15 | Інші види робіт | | 3900,0 | 0,0 | | 109,0 | |  | | 106,5 | | Електроосвітлення ж/б за адресою пр-т Ст.Бандери,94 | |
|  | 1. 16 | Облаштування будинків пандусами для доступності маломобільних верств населення | | 500,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | | 0,0 | |  | |
|  | 1.2.1 | Влаштування будинкових приладів комерційного обліку споживання холодної води | | 10000 | 0,0 | | 0,0 | |  | | 0,0 | |  | |
|  | 1.2.2 | Встановлення приладів обліку води | | 500,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | | 0,0 | |  | |
|  | 1.2.3 | Комплексна термомодернізація житлових будинків | | 10000,0 | 1800,0 | | 1800,0 | |  | | 0,0 | | Розпочато роботи з утеплення будинку за адресою вул.Київська,7 по співфінансуванню 70/20/10% | |
|  | 2.1 | Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція шляхово-мостового господарства міста (зупинок громадського транспорту;  - влаштування, заміна обмежувачів руху та елементів примусового зниження швидкості (лежачих поліцейських);  -влаштування та заміна турнікетного огородження;тощо) | | 74000,0 | 27000,0 | | 1000,0 | |  | | 580,5 | | Виконуються роботи з капітального ремонту- влаштування зупинки громадського транспорту на вул. Р. Купчинського в районі КНП "Тернопільська комунальна міська лікарня №2" в м. Тернополі. Оплачено Аванс за виконання робіт. | |
|  | 2.2 | Реконструкція вул.Спортивної в м.Тернополі | | 5000,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | | 0,0 | |  | |
|  | 2.3 | Капітальний ремонт вул.Галицької (від АТП 16127 до вул.Енергетичної) в м.Тернополі | | 7000,0 | 0,0 | | 5200,0 | |  | | 0,0 | |  | |
|  | 2.4 | Капітальний ремонт та реконструкція мостів, шляхопроводів та штучних споруд | | 14000,0 | 0,0 | | 650,0 | |  | | 0,0 | |  | |
|  | 2.5 | Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об’їзна в районі вул. Гайової | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | | 0,0 | |  | |
|  | 2.6 | Реконструкція, капітальний ремонт тротуарів | | 14000,0 | 10000,0 | | 5000,0 | |  | | 109,6 | | Завершено роботи на вул.Парковій | |
|  | 2.7 | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів та пішохідної мережі міста | | 30000,0 | 10000,0 | | 5000,0 | |  | | 0,0 | |  | |
|  | 2.8 | Облаштування існуючих пішохідних переходів пониженими бордюрами | | 3000,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | | 0,0 | |  | |
|  | 3.1 | Утримання та поточний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху та електроенергія для потреб технічних засобів регулювання дорожнього руху (світлофорів) | | 2500,0 | 1800,0 | | 1834,0 | |  | | 942,0 | | Надавались послуги з утримання та поточного ремонту всіх 55 світлофорних об'єктів | |
|  | 3.2 | Капітальний ремонт, заміна та влаштування світлофорних об’єктів, в т.ч. з звуковим сигналом | | 1500,0 | 500,0 | | 0,0 | |  | | 0,0 | |  | |
|  | 3.3 | Утримання та поточний ремонт дорожніх знаків, а також колесовідбійних та перильних огорож | | 400,0 | 300,0 | | 300,0 | |  | | 88,0 | | Проведено ремонт 153 м турнікетного огородження, 37 шт дорожніх знаків та 39 шт стійок, влаштовано 69 шт дорожніх знаків | |
|  | 3.4 | Утримання шляхово-мостового господарства | | 86400,0 | 59000,0 | | 59000,0 | |  | | 37203,8 | | Здійснювалось щоденне утримання шляхово-мостової мережі міської територіальної громади у відповідності до графіків виконання робіт та технічного завдання балансоутримувача, прибирання всіх вулиць міста. | |
|  | 4.1 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста,  декоративного освітлення, ілюмінації та ін. | | 4000,0 | | 0,0 | 0,0 | |  | | 0,0 | |  | |
|  | 4.2 | Реконструкція системи зовнішнього освітлення міста «Світло без ртуті» | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | | 0,0 | |  | |
|  | 4.3 | Капітальний ремонт – влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів | | 900,0 | 900,0 | | 0,0 | |  | | 0,0 | | Замовлено виготовлення проектно-кошторисної документації | |
|  | 4.4 | Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення, електроенергія для потреб мереж зовнішнього освітлення та системи антиобледеніння, новорічне утримання міста, ілюмінація | | 30000,0 | 29999,0 | | 30000,0 | |  | | 18360,0 | | Надавались послуги з утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення, електроенергія для потреб зовнішнього освітлення, новорічне утримання. Проведено заміну: 69 шт світильників, 1740 м кабеля, 355 шт ламп. | |
|  | 5.1 | Капітальний ремонт, будівництво та реконструкція об’єктів благоустрою | | 50000,0 | 24500,0 | | 1000,0 | |  | | 33,0 | | * Виготовлення проектно-кошторисної документації: капітальний ремонт схеми організації дорожнього руху на перехресті С.Бандери-Коновальця-Слівенська. | |
|  | 5.2 | Реконструкція, капітальний ремонт теплових мереж | | 8000,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | | 0,0 | | - | |
|  | 5.3 | І Інші види робіт, послуг, придбання  товарів, основних засобів та матеріалів, тощо щодо об’єктів житлово-комунального господарства та благоустрою громади | | 10000,0 | 4154,7 | | 4064,0 | |  | | 2288,6 | | Надавались послуги з видалення та підрізки аварійних, сухостійних дерев, самосіву, в тому числі в РЛП «Загребелля» та покращення санітарно-технічного стану та благоустрою  водних об’єктів на території Тернопільської міської територіальної громади  Закуплено мінеральні добрива, оплачено за електроенергію та ін.  Виконано інші послуги поточного характеру | |
|  | 5.4 | Послуги полювання та ловіння капканами і пов’язані з цим послуги (в т.ч. утримання центру стерилізації та притулку для тимчасового утримання тварин; регулювання чисельності безпритульних тварин) | | 1700,0 | 1700,0 | | 1700,0 | |  | | 743,1 | | Зменшення популяції безпритульних тварин на 12,4 % (стерилізація) | |
|  | 5.5 | Утримання зелених насаджень (в т.ч. підрізка та видалення сухих (аварійних) дерев ) Зрізка сухих дерев | | 8000,0 | 7237,0 | | 7237,0 | |  | | 2883,4 | | Надано послуги з підвищення рівня благоустрою, покращення естетичного вигляду території міської територіальної громади, висаджено 468 дерев та кущів, видалено понад 500 сухих дерев та сухостоїв, висаджено 2062 кв.м. квітників, облаштовано близько 30-ти клумб-квітників. | |
|  | 5.6 | Утримання кладовищ, в т.ч поховання невідомих | | 6100,0 | 6070,0 | | 11798,9 | |  | | 9004,4 | | Забезпечення належного санітарного стану територій кладовищ міської територіальної громади  Виділено кошти СКП «Ритуальна служба» на виконання робіт:  - для облаштування міського кладовища на вул. Бригадній (щебневе покриття та влаштування доріжок);  - для ремонту будинку трауру по вул.Микулинецькій;  - на капітальний ремонт доріжок на кладовищі по вул.Микулинецькій | |
|  | 5.7 | Облаштування, будівництво кладовища на вул. Бригадній | | 4700,0 | 2500,0 | | 0,0 | |  | | 0,0 | |  | |
|  | 5.8 | 5.8.Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію, будівництво, капітальний ремонт об’єктів благоустрою та шляхово-мостового господарства, паспортів вулиць, розробка схем та проектних рішень масового застосування та ін. | | 2000,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | | 0,0 | |  | |
|  | 5.9 | Виконання робіт та послуг, придбання основних засобів та ін. (згідно коштів цільового фонду) | | 2000,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | | 0,0 | |  | |
|  | 5.10 | Фінансова підтримка та дотація  (КП,ОСББ та інші) | | 11000,0 | 473,0 | | 473,0 | |  | | 131,8 | | Дотація КП «Тернопільводоканал»  за воду в с. Івачів Долішній, с.Івачів Горішній та с.Плотича. | |
|  | 5. 11 | Поповнення статутних капіталів комунальних підприємств для забезпечення статутної діяльності в обмін на корпоративні права, придбання основних засобів та виконання робіт та послуг, в т.ч.:  -КП «Тернопільводоканал»  -ТМШРБП «Міськшляхрембуд»  -КП «ТМТКЕ» та ін.  КП «Ритуальна служба»  КП»Міськсвітло» | | 80800,0  6000,0  2000,0  69000,0 3300,0  500,0 | -  -  -  3300,0  - | | 5000,0  -  43755,0  0,0 | |  | | 5000,0  -  43755,0  0,0 - | | Для реконструкції ділянок безнапірної та напірної каналізації з метою недопущення виникнення аварійних ситуацій в районі КНС№7 по вул. Галицькій в м. Тернополі | |
|  | 5. 12 | Поточний ремонт, утримання об’єктів шляхово-мостового господарства та об’єктів благоустрою (в т.ч. вулиць і доріг, міжбудинкових проїздів, зупинок громадського транспорту, мостів і шляхопроводів, доріжок, тротуарів, колесовідбійних та перильних огороджень, знаків, виготовлення проектно-кошторисної документації, схем, проведення обстеження, зрізка і підрізка дерев, демонтаж тимчасових споруд та ін.) | | 80000,0 | 59136,3 | | 133621,1 | | 453,134  (субвенція  .ДБ) | | 62827,6 БГ | | Виконано роботи з ліквідації глибоких вибоїн на проїзній частині 56 вулиць м. Тернополя з використанням холодного асфальтобетону та холодної бітумної органо – мінеральної суміші.  Виконано поточний ремонт на 106 вулицях.  Виконано поточний ремонт - відновлення покриття пішохідної доріжки над підпірною стіною на вулицях Карпенка, Миру  Ремонт прибудинкових територій:  Завершено роботи на об’єктах, які були розпочаті у 2021 році: Миру, 3; Миру, 4; Винниченка, 3; Петлюри, 2; Петлюри, 4.  Разом із цим, продовжуються роботи, які були розпочаті у 2021 році:  Малишка, 2; Козацька, 15; Галицька, 41; Слівенська, 13. Крім цього, розпочаті ремонтні роботи у 2022році за наступними адресами: Миру, 2а; Миру, 3а; Лучаківського, 1а; Л. Українки, 29; Макаренка, 5 (угода укладається); Мазепи, 1 (угода укладається).  Продовжувались роботи розпочаті в 2021 році вул.Живова, 14-18 (міжбудинковий проїзд).  Виконано інші послуги поточного характеру. | |
|  | 5.13 | Утримання та поточний ремонт інженерних мереж, дощової каналізації, дренажної системи та ін. | | 5000,0 | 3007,0 | | 3007,0 | |  | | 1635,6 | | Надаються послуги з утримання інженерних мереж, дощової каналізації, дренажної системи | |
|  | 5 14 | Здійснення технічного нагляду за послугами з утримання та ремонту об’єктів міського благоустрою, шляхово-мостового господарства міста, водо-, теплопостачання і водовідведення | | 8000,0 | 3493,0 | | 5865,0 | |  | | 4413,7 | | Здійснюється технічний нагляд за послугами з утримання та ремонту об’єктів благоустрою, шляхово-мостового господарства | |
|  | 6. 1 | Утримання та поточний ремонт колонок-качалок, пожежних гідрантів, бюветів | | 1000,0 | 960,0 | | 960,0 | |  | | 800,0 | | Прийнято рішення виконавчого комітету міської ради про фінансову підтримку КП «Тернопільводоканал» для утримання і поточного ремонту бюветів, пожежних гідрантів та колонок-качалок, оплати електроенергії для роботи бюветів.  Виконувались роботи з утримання та поточного ремонту 2 бюветів (Юності та Данила Галицького); утримання 49 колонок-качалок; поточний ремонт 14 колонок-качалок | |
|  | 6. 2 | Утримання та поточний ремонт фонтанів (в т.ч. електроенергія, водопостачання та водовідведення) | | 2500,0 | 2370,0 | | 2370,0 | |  | | 1030,0 | | Прийнято рішення виконавчого комітету міської ради про фінансову підтримку КП «Тернопільводоканал» для утримання і поточного ремонту фонтанів, оплати електроенергії. Усі водограї у Тернополі у літній часпрацюють – у вихідні та святкові дні з 11:00 год. до 21:00 год, у будні дні – з 14:00 до 21:00 год. У дощову та вітряну погоду фонтани не вмикатимауть. Аераційний фонтан, що у парку ім. Тараса Шевченка вмикають з 09:00 год. | |
|  |  | **Всього по програмі** | | **718450,0** | **286200,0** | | **329955,0** | | **453,134**  **(ДБ)** | | **192327,1** | |  | |
| 3. | ***Програми розвитку велосипедної інфраструктури на 2021-2024 роки*** | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | Маркування смуг,ознакування ділянок, нанесення піктограм та влаштування велодоріжок (щорічне поновлення розмітки) | | 50,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | | 0,0 | |  | |
|  | 2 | Влаштування та маркування велосмуг, облаштування велодоріжок, ознакування, заниження бордюрного каменю, інші заходи необхідні для досягнення результату згідно переліку | | 600,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | | 0,0 | |  | |
|  | 3 | Влаштування та ознакування маршруту, встановлення інфостендів, ремонт покриття, встановлення обмежувачів руху для авто, туристична інформаційна кампанія | | 740,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | | 0,0 | |  | |
|  | 4 | Маркування велосмуг, облаштування велодоріжок, ознакування, заниження бордюрного каменю, інші заходи необхідні для досягнення результату | | 50,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | | 0,0 | |  | |
|  | 5 | Встановлення велостійок та обладнання (університетів, шкіл, дитячих садочків), адміністративних установ, бібліотек, лікарень, торгових центрів, кінотеатрів, вокзалів та ін. | | 30,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | | 0,0 | |  | |
|  | 6 | Будівництво велохабів (великих цілодобових парковок для велосипедів), облаштування велопарковок у дворах будинків | | 30,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | | 0,0 | |  | |
|  |  | **Всього по програмі** | | **1500,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | **0,0** | |  | |
| 4. | ***Програма охорони навколишнього природного середовища Тернопільської міської територіальної громади на 2020-2023 роки*** | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1. | Рекультивація земель, в т. ч. порушених внаслідок несанкціонованого складування відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ | | 10000,0 | 500,0 | | 500,0 | |  | | 0,0 | |  | |
|  | 2.1 | Моніторинг забруднення приземного шару атмосферного повітря в районах транспортних розв’язок | | 60,0 | 49,0 | | 49,0 | |  | | 0,0 | | Укладено договір на «Моніторинг забруднення приземного шару атмосферного повітря в районах транспортних розв’язок» , виконавець послуг Тернопільський обласний центр з гідрометрології  Розв’язки Бродівська-Збаразька-Галицька  Острозького-Гайова-Микулинецька-Замонастирська | |
|  | 2.3 | Моніторинг акустичного (шумового) забруднення приземного шару атмосфери на вулицях м. Тернополя та в межах житлових районів на вимогу громадян | | 30,0 | 8,0 | | 8,0 | |  | | 0,0 | | Здійснюється відповідно до звернень мешканців | |
|  | 2.4 | Моніторинг вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, рівнів шуму та вібрації у зоні впливу викидів котелень КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» та ТОВ «Тернопільтепло», які працюють на альтернативних видах палива. | | 10,0 | 8,0 | | 8,0 | |  | | 0,0 | | Здійснюється відповідно до звернень мешканців | |
|  | 2.5 | Встановлення моніторів для відображення у режимі реального часу інформації щодо стану атмосферного повітря у зоні впливу викидів котелень КП «Тернопільміськ-теплокомуненерго» та ТОВ «Тернопільтепло», які працюють на альтернативних видах палива | | 175,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | | 0,0 | |  | | |
|  | 3.1 | Будівництво дощового колектора на вул. Галицькій вм. Тернополі | | 34860,5 | 34860,5 | | 34860,5 | |  | | 0,0- | |  | |
|  | 3.2 | Реконструкція ділянки дощового колектора в парку ім. Шевченка в м. Тернополі | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | | 0,0 | | - | |
|  | 3.3 | Будівництво системи аерації Тернопільського ставу (4 черга) | | 7000,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | | 0,0 | |  | |
|  | 3.4 | Будівництво придонного спуску Тернопільського ставу | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | | 0,0 | |  | |
|  | 3.5 | Капітальний ремонт, розчистка від насосів та донних відкладів для покращення гідрологічного режиму та санітарного стану окремих прибережних ділянок ложа водосховища  « Тернопільський став» | | 1370,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | | 0,0 | |  | |
|  | 3.6 | Капітальний ремонт-розчистка русла річки Серет в межах парку «Топільче» | | 3000,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | | 0,0 | |  | |
|  | 3.8 | Екобіо-технологічне очищення водосховища «Тернопільський став» | | 1000,0 | 400,0 | | 400,0 | |  | | 355, 0 | | Роботи виконано.  Проведено вселення пасти водоростей хлорели та сценедесмуса в акваторію ставу | |
|  | 3.9 | Проведення заходів з вапнування Тернопільського ставу | | 1490,0 | 1490,0 | | 1490,0 | |  | | 0,0 | | Двічі оголошено тендер на послуги з проведення санації водосховища «Тернопільський став» вапняковим борошном. Договір не укладено. | |
|  | 3.10 | Капітальний ремонт об’єктів водопроводу і каналізації | | 500,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | | 0,0 | |  | |
|  | 3.12 | Виконання робіт, пов’язаних з покращенням санітарно-технічного стану та благоустрою водних об’єктів на вул. Чумацькій | | 310,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | | 0,0 | |  | |
|  | 3.13 | Зариблення водосховища | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | | 0,0 | | - | |
|  | 3.14 | Проведення обліку та систематизації септиків в межах приватної забудови ТМТГ | | 50,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | | 0,0 | |  | |
|  | 4.1 | Проведення робіт з технічної інвентаризації зелених насаджень та паспортизації об’єктів зеленого господарства | | 2500,0 | 442,8 | | 442,8 | | - | | 0,0 | | - | |
|  | 4.6 | Винесення в натурі (на місцевості) меж РЛП «Загребелля» | | 1100,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | | 0,0 | |  | |
|  | 4.7 | Проведення санітарних рубок в  РЛП «Загребелля» з метою запобігання розповсюдження хвороб зелених насаджень | | 540,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | | 0,0 | |  | |
|  | 4.9 | Проведення заходів із озеленення з врахуванням функціонального напрямку території | | 1340,0 | 270,0 | | 270,0 | | - | | 0,0 | | - | |
|  | 4.10 | Ремонт та реконструкція вуличних зелених насаджень (в т.ч. підрізка та видалення сухостійних і аварійних зелених насаджень) | | 6000,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | | 0,0 | | - | |
|  | 4.11 | Встановлення елементів вертикального та мобільного озеленення з метою покращення естетичного вигляду та озеленення найменш оковирних закутків, де відсутні ділянки відкритого ґрунту | | 580,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | | 0,0 | | - | |
|  | 4.12 | Створення нового парку площею 10га | | 6700,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | | 0,0 | | - | |
|  | 6.5 | Встановлення соціальної екологічної реклами та інформаційних стендів | | 15,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | | 0,0 | | - | |  | |
|  | 6.6 | Друк навчальних посібників, роздаткового інформаційного матеріалу на екологічну тематику | | 50,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | | 0,0 | |  | |
|  |  | **Всього по програмі** | | **78680,5** | **38028,3** | | **38028,3** | |  | | **355,0** | |  | |
| 5. | ***Програма модернізації (технічного розвитку) систем централізованого тепло-та гарячого водопостачання на 2021-2024 роки*** | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | Оснащення житлових будинків приладами комерційного обліку споживання теплової енергії | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 48,5 тис.євро кошти ЄБРР  957,78 тис.євро кошти Фонду Східноевропейського партнерства  1911,8 тис.дол. США -кошти МБРР, т.ч.  Авансування спецрахунку 1245,0 тис.дол.  Прямий платіж 313,43 | | 0,0ЄБРР  100,0 тис.євро фонд  768,15 тис. дол США – МБРР, в т.ч. 313,43-прямий платіж | | Проведено проектні роботи та здійснена модернізація котелень, постачання обладнання на котельні по вул..Галицька,40, Живова,12,Франка,16, Багата,4, Дружби,9а, Київська,3с, Просвіти,9, Лемківська,23, Курбаса,3а.  Проведено влаштування мережевих насосів з перетворювачами частоти, установка та запчастини на котельні по вул..Киїська,3с, Галицька,40, Живова,12, Дружби 9а, пров.Цегельний, 1а, Тролейбусна, 7б, Просвіти,9,Курбаса,3а,Лемківська,23,  Проведено оплату за частину поставленого обладнання ІТП (ЄБРР)  Проведено оплату за поставлені 42 ІТП (МБРР) | |
|  |  | **Всього по програмі:** | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | **0,0** | |  | |
| 6. | ***Програма розвитку пасажирського транспорту на 2021-2023 роки*** | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | *РОЗВИТОК МЕРЕЖІ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ* | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1 | Придбання тролейбусів **, в тому числі** | | 56706,0 |  | |  | | |  | - | | |  |
|  |  | -Реалізація проекту «Міський громадський транспорт в Україні | | 33165,0 |  | |  | | |  | - | | |  |
|  | 2.1 | Реконструкція тролейбусних ліній | | 2861,5 | 1500,0 | | 1500,0 | | |  | - | | |  |
|  | 2.2 | Будівництво нових тролейбусних ліній до мікрорайонів міста | | 10570,0 |  | |  | | |  | - | | |  |
|  | 3.1 | Придбання спеціальних аварійних машин для ремонту та обслуговування контактної мережі | | 2050,0 |  | |  | | |  | - | | |  |
|  | 3.2 | Капітальний ремонт рухомого складу | | 3822,8 | 1200 | | 1200,0 | | |  | - | | |  |
|  | 3.3 | Будівництво очисних споруд від миття тролейбусів із системою зворотнього водопостачання | | 3120,0 |  | |  | | |  | - | | |  |
|  | 4.1 | Модернізація системи диспетчеризації та телекерування тягових підстанцій,дообладнання системи сповіщення | | 9192,2 |  | |  | | |  | - | | |  |
|  | 4.2 | Реконструкція виробничих приміщень | | 771,5 |  | |  | | |  | - | | |  |
|  | 4.3 | Придбання основних засобів для проведення ремонтних робіт | | 529,2 |  | |  | | |  | - | | |  |
|  | 4.4 | Поточний ремонт асфальтобетонного покриття території КП «Тернопільелектротранс» | | 969,6 |  | |  | | |  | - | | |  |
|  | 4.6 | Будівництво стоянки для автобусів на території КП «Тернопільелектротранс» | | 1338,7 | 1338,7 | | 1338,7 | | |  | - | | |  |
|  | 4.7 | Фінансова підтримка | | 0,0 | 0,0 | | 17079,7 | | |  | 17079,7 | | | Забезпечення статутної діяльності в обмін на корпоративні права КП «Тернопільелектротранс» (виплата з/плати, податки,оплата енергоносіїв) |
|  | 2 | *Розвиток мережі автомобільного транспорту* | |  |  | |  | | | | | | | |
|  | 5.1 | Придбання автобусів КП «Тернопільеклектротранс» | | 14120,0 | 14115,5 | | 14115,5 | | |  | 7966,8 | | | Виплачені щомісячні лізингові платежі + КАСКО |
|  | 5.2 | Реалізація проекту «Міський громадський транспорт 1» | | 14100,0 | 12920,7 | | 12920,7 | | |  | - | | |  |
|  | 5.3 | Придбання автобусів КП «Міськавтотранс» | | 25404,0 | 0,0 | | 4348,8 | | |  | 1002,8 | | | Отримано 15 низькопідлогових автобусів в лізинг. Здійснені проплати згідно договору фінансового лізингу. |
|  | 6.1 | Будівництво АГЗП | | 7500 | 1003,9 | | 1003,9 | | |  | 1003,9 | | | Побудовано підпірну стінку |
|  | 7.1 | Капітальний ремонт рухомого складу | | 500,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 8.1 | Фінансова підтримка | | 0,0 | 0,0 | | 4777,7 | | |  | 4777,7 | | | Кошти використано на виплату з/плати, сплату податків, придбання ПММ, тощо. |
|  | 9.1 | Придбання сучасних легкових транспортних засобів з подальшим переобладнанням на учбовий | | 500,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 9.2 | Придбання вантажного транспортного засобу | | 300,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 9.3 | Ремонт дорожнього покриття та нанесення дорожньої розмітки на майданчику з практичної їзди. Добудова обов’язкових елементів естакади, оновлення обладнання світлофорної мережі | | 500,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 9.4 | Капітальний ремонт основних виробничих фондів | | 210,0 | 210,0 | | 210,0 | | |  | 0,0 | | | Капремонт гаражу КП «Міськавтошкола» |
|  | *3* | *Впровадження інноваційних технологій* | |  |  | |  | | |  |  | | |  |
|  | 10.1 | Забезпечення достовірного обліку наданих послуг з безплатного перевезення пільгових категорій пасажирів. | | 500,0 | 500,0 | | 700,0 | | |  | 267,4 | | | Виготовлено 3200 квитків для внутрішньо переселених осіб та 2448 квитків для пільгових категорій, в т.ч.1869 із числа внутрішньо переселених осіб. |
|  | 4 | *Забезпечення належного рівня пасажирських перевезень* | | | | |  | | |  |  | | |  |
|  | 11.1 | Виплати за надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес – перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом загального користування | | 173195,9 | 91345,1 | | 101041,0 | | |  | 43596,0 | | | Покілометрова оплата за надані послуги по перевезення пасажирів |
|  | 11.2 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним, електричним та залізничним транспортом окремих категорій громадян та учнів, студентів. Компенсації виплат та відшкодування збитків за здійснення спеціальних перевезень | | 115054,9 | 115054,9 | | 97899,5 | | |  | 45209,6 | | | Компенсаційні виплати за пільгове перевезення окремих категорій громадян |
|  |  | **Всього по програмі:** | | **443816,3** | **239188,8** | | **258135,5** | | |  | **120903,9** | | |  |
| 7. | ***Програма підтримки сім’ї та розвитку молодіжної політики Тернопільської міської територіальної громади на 2020- 2022 роки*** | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1 | Сприяння діяльності установ, організацій, клубів, осередків громадської активності, спрямованих на патріотичне вихо вання | | 120,0 | 50,0 | | 50,0 | | |  |  | | |  |
|  | 1.2 | Проведення вишколів, теренових ігор та квестів, реколекцій та катехитичних курсів, наукових, культурних та інших пікніків, поетичних вечорів та інсценізацій, вертепних дійств, челенджів та змагань між громадськими організаціями та навчальними закладами | | 250,0 | 150,0 | | 150,0 | | |  | 2,58 | | | Діяльність ГС « Молодіжний Центр Тернопіль» |
|  | 2.1 | Підтримка ініціатив молоді, створення умов для її творчого і духовного розвитку, інтелектуального самовдосконалення, організації їх змістовного дозвілля, проведення вишколів, ярмарків громадських організацій, писанкарських та інших майстер-класів, тренінгів, самітів, інтелектуальних змагань, підтримка вуличних та неформальних рухів. | | 600,0 | 300,0 | | 300,0 | | |  | 18,96 | | | Захід «Колядування з молоддю» |
|  | 2.2 | Проведення молодіжних культурно-мистецьких, інформаційно-просвітницьких заходів з нагоди Дня молоді, Дня студента, Дня знань, Днів студента та Студентської столиці, Міського форуму молоді, державних свят, визначних і пам’ятних дат. | | 800,0 | 650,0 | | 650,0 | | |  | 76,25 | | | «День пам’яті героїв Крут» у м. Ніжин  захід «вшанування героїв битви під Крутами» |
|  | 2.3 | Підтримка та сприяння діяльності Молодіжної міської ради | | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 2.4 | Підтримка волонтерських рухів (паспорт волонтера) | | 30,0 | 20,0 | | 20,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 3.1 | Підвищення рівня здоров’я молоді, популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді, поширення інформації про донорство, підтримка донорських рухів, інформування про небезпечні захворювання та проведення навчання з надання першої (домедичної) допомоги, підтримка та заохочення бігових | | 90,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 4.1 | Розвиток неформальних форм роботи з молоддю шляхом організації наметових таборів, (включаючи їх разове облаштування, без створення стаціонарних закладів), проведення регіональних акцій, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, тренінгів, конференцій. Базові та спеціалізовані тренінги програми "Молодіжний працівник» | | 140,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 5.1 | Комплексна профорієнтаційна робота в школах міста Тернополя: тренінги з вибору професії та екскурсії на підприємства міста для учнів 6-10 класів | | 23,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 5.2 | Соціальна реклама в сфері зайнятості щодо вибору професії за покликанням, можливості зміни професії в будь-якому віці, | | 34,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 5.3 | Тренінги для студентів з питань пошуку роботи, підготовки резюме, поведінки на співбесіді, побудови плану розвитку кар’єри | | 5,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 5.4 | Стимулювання та залучення молоді до стажування в органах місцевого самоврядування | | 17,0 | 10,0 | | 10,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 6.1 | Проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства | | 400,0 | 300,0 | | 300,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 7.1 | Організація та проведення заходів з нагоди державних свят та соціальних дат (День сім’ї, День матері, День батька, День Святого Миколая та інших заходів) для дітей та сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах | | 550,0 | 320,0 | | 320,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 7.2 | Виготовлення та розміщення зовнішньої реклами (плакати, буклети, сітілайти, бігборди) спрямованої на популяризацію відносин у сім’ї, та відповідального батьківства | | 60,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 7.3 | Проведення курсів за Програмою з підготовки до подружжя, «Основ батьківства», тематичних зустрічей та бесід з учнями середніх, старших класів, студентами професійно-технічних та вищих навчальних закладів та теми основ сім’ї, ролі чоловіка в сім’ї та відповідального батьківства | | 80,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 7.8 | Надання статусу багатодітним сім’ям (виготовлення посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сімї) | | 85,0 | 50,0 | | 50,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 8.1 | Проведення заходів із запобігання насильству в сім’ї шляхом надання необхідних соціальних послуг та проведення ефективної превентивної роботи серед населення; | | 30,0 | 30,0 | | 30,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 8.3 | Створення Кризового центру ( в тому числі утримання «кімнати кризового реагування») | | 250,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 9.1 | Утримання соціального житла для тимчасового проживання осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування (3 квартири) | | 150,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 10.1 | Проведення екскурсій, мандрівок, походів, оздоровчих таборів для дітей | | 250,0 | 211,0 | | 211,0 | | |  |  | | |  |
|  |  | **Всього по програмі** | | **3984,0** | **2111,0** | | **2111,0** | | |  | **97,79** | | |  |
| 8. | ***Програма розвитку пластового руху Тернопільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки***  25 | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1 | Проведення акцій пам’яті героїв України | | 16,0 | 16,0 | | 16,0 | | |  | 4,00 | | | Проведення квесту присвяченого пам’яті героям бою під Крутами «Крути 2022» |
|  | 2.1 | Проведення акцій спрямованих на інтелектуальний та творчий розвиток молоді | | 12,0 | 12,0 | | 12,0 | | |  | 3,0 | | | Харчування учасників заходу «Що ? ДЕ? Коли?» |
|  | 2.2 | Проведення сімейного фестивалю Різдвяна Свічечка | | 7,0 | 7,0 | | 7,0 | | |  | 3,1 | | | Організація заходу «Різдвяна свічечка 2022» |
|  | 3.1 | Проведення акцій спрямованих для розвитку морально духовних якостей дітей та молоді | | 16,0 | 16,0 | | 16,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 4.1 | Проведення військово-патріотичних та спортивних заходів:Спартакіада, Експльозія, Свято Весни та інше. | | 25,0 | 25,0 | | 25,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 5.1 | Проведення акцій, спрямованих на формування пластового світогляду та участь у заходах міжнародного скаутського руху | | 24,0 | 24,0 | | 24,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 6.1 | Проведення вишколів та дошколів для виховників | | 12,0 | 12,0 | | 12,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 6.2 | Проведення вишколів та конференцій для адміністраторів | | 14,0 | 14,0 | | 14,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 6.3 | Проведення вишколів та конференцій для інструкторів | | 14,0 | 14,0 | | 14,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 7.1 | Проведення таборування уладу:  -Пташат (2-6 років) | | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  |  | -пластунів новаків (6-11 рр.) | | 80,0 | 60,0 | | 60,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  |  | - пластунів юнаків (11-18 рр.) | | 90,0 | 62,1 | | 62,1 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 8.1 | Забезпечення діяльності дитячо-юнацького пластового центру | | 1501,0 | 1501,0 | | 1501,0 | | |  | 715,4 | | | Оплата комунальних послуг, опдата праці |
|  | 8.2 | Покращання матеріально-технічної бази дитячо-юнацького пластового центру | | 1200,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  |  | **Всього по програмі :** | | **3061,0** | **1813,1** | | **1813,1** | | |  | **725,5** | | |  |
| 9. | ***ПРОГРАМА розвитку фізичної культури і спорту Тернопільської міської територіальної громади на 2021-2024 роки*** | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. | Проведення змагань, спортивних та спортивно-масових заходів, спортивних фестивалів тощо у населених пунктах громади. Організація аматорських змагань для дітей, юнацтва, молоді та дорослих. Придбання та виготовлення спортивного інвентарю, сувенірної продукції тощо для проведення заходів серед населення громади | | 840,0 | 270,0 | | 270,0 | | |  | 0,0 | | | Заплановано придбання обладнання для ТМЦФЗН |
|  | 2 | Виготовлення та розміщення соціальної реклами у засобах масової інформації, у тому числі соціальних мережах, щодо переваг здорового способу життя, рухової активності, формування відповідальності за власне здоров’я та утвердження національної ідеї про соціально активну, фізично здорову та духовно багату особистість. | | 200,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 3. | Модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл, комунальних підприємств, установ, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх необхідним обладнанням та інвентарем, у тому числі офісною технікою та іншими технічними засобами для проведення спортивних заходів. | | 3000,0 | 920,0 | | 920,0 | | |  | 0,0 | | | Заплановано придбання обладнання для  СДЮСШОР «Екстрім»  КДЮСШ з водних видів спорту  КДЮСШ з греко-римської боротьби  ДЮСШ ФАТ  КДЮСШ з ігрових видів спорту |
|  | 4 | Забезпечення вихованців, спортсменів та тренерів (тренерів-викладачів) закладів фізичної культури і спорту спортивним одягом, спортивним спеціальним взуттям, спортивним інвентарем індивідуального користування . | | 1000,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 5 | Проведення навчально-тренувальних зборів в т.ч. для команд спортивних федерацій, товариств, клубів:  -з олімпійських видів спорту | | 1500,0 | 1200,0 | | 1200,0 | | |  | 227,0 | | | Проведено тренувальні збори з боксу, волейболу, гандболу, футболу, греко-римської боротьби, плавання ,дзюдо |
| -з неолімпійських видів спорту | | 1000,0 | 600,0 | | 600,0 | | |  | 104,1 | | | Проведено тренувальні збори з пауерліфтингу, фрі-файту,армспорту |
|  | 6 | Проведення спортивних заходів (чемпіонатів, першостей, турнірів, інших змагань міжнародного, всеукраїнського та місцевого рівнів) :  -з олімпійських видів спорту | | 1100,0 | 600,0 | | 600,0 | | |  | 9,2 | | | Проведено  -ІІІ тур чемпіонату Тернопільської територіальної громади з волейболу серед аматорських команд 2021-2022 років  -Чемпіонат міста Тернополя з фрістайлу (могул) та сноубордингу  -Відкритий чемпіонат міста Тернополя з вільної боротьби серед кадетів 2005-2007 р.н.  -Чемпіонат міста Тернополя з боротьби греко-римської серед юнаків 2009-2010 р.н. |
| -з неолімпійських видів спорту | | 800,0 | 300,0 | | 300,0 | | |  | 64,5 | | | Проведено всеукраїнські змагання з хокею «TERNOPILHOCKEYCLASSIC 2022» |
|  | 7 | Проведення Універсіади ТМТГ | | 165,0 | 100,0 | | 100,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 8 | Участь спортсменів громади, ігрових команд у чемпіонатах, турнірах, змаганнях з олімпійських видів спорту місцевого, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів, у тому числі чемпіонатах України.  -з олімпійських видів спорту | | 500,0 | 200,0 | | 200,0 | | |  | 0,0 | | |  |
| -з неолімпійських видів спорту | | 400,0 | 100,0 | | 100,0 | | |  | 2,6 | | | Участь команд м. Тернополя в обласному турнірі з футзалу |
|  | 9 | Спортивне таборування, забезпечення оздоровлення та відпочинку вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивних клубів громади | | 1510,0 | 250,0 | | 250,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 10 | Медичне забезпечення підготовки спортсменів, у тому числі медичний контроль та забезпечення медичного супроводу для проведення спортивних заходів | | 2300,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 11 | Відзначення грошовими персональними виплатами видатних спортсменів та їх тренерів, стипендії провідним спортсменам (згідно окремих положень) | | 1600,0 | 500,0 | | 500,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 12 | Проведення урочистих заходів та імпрез до визначальних дат та подій у сфері фізичної культури та спорту | | 300,0 | 100,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 13 | Будівництво нових, капітальний ремонт, реконструкція існуючих об’єктів спортивної інфраструктури громади (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) | | 42000,0 | 15059,0 | | 15059,0 | | |  | 0,0 | | | Заплановано  Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою пр.Злуки  Капітальний ремонт бігових доріжок та секторів спортивного ядра стадіону КП Тернопільський міський стадіон» |
|  | 14 | Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт стадіонів громади. Концепція –«Доступний Стадіон» | | 3000,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 15 | Обслуговування, капітальні та поточні ремонти, модернізація універсальних ігрових майданчиків, майданчиків з вуличними тренажерами, скейт-парків | | 1000,0 | 2000,0 | | 2000,0 | | |  | 0,0 | | | Заплановано  Капітальний ремонт універсальних спортивних майданчиків на вул. П.Орлика4-5, Л.Українки,17, 15 квітня 35 |
|  | 16 | Капітальний ремонт, модернізація приміщень комунальних закладів фізичної культури і спорту | | 3000 | 6400,0 | | 6400,0 | | |  | 0,0 | | | Заплановано  Реставрація фасадів з підсиленням фундаментів та зміцнення мурування стін будівлі Старого замку (КДЮСШ з греко-римської боротьби)  Капітальний ремонт будівлі з проведенням відповідних енергозберігаючих заходів (КДЮСШ №2 )  Капітальний ремонт впровадження інноваційних енергозберігаючих заходів (встановлення теплового насосу ) у будівлі басейну за адресою вул.Братів Бойчуків,4а ( КДЮСШ з ігрових видів спорту) |
|  | 17 | Поповнення статутних капіталів комунальних підприємств для забезпечення статутної діяльності, придбання обладнання,інвентаря,основних засобів, виконання робіт і послуг. | | 1800,0 | 1400,0 | | 1400,0 | | |  | 695,2 | | | Забезпечення належного функціонування КП «ТМС» |
|  |  | **Всього по програмі :** | | **67015,0** | **29899** | | **29899** | | |  | **1102,6** | | |  |
| 10. | ***Комплексна програма «Здоров’я громади» на 2022-2024 роки*** | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | *Організаційно-правові засади управління охороною здоров’я* | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1.1. | Забезпечити функціонування єдиного електронного медичного простору, впровадження телемедичних технологій та електронного медичного документообороту | | 190,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,00 | | |  |
|  | 1.1.3 | Забезпечення проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників бюджетної сфери та відшкодування їх вартості | | 4406,6 | 2834,0 | | 2834,0 | | |  | 189,9 | | | Забезпечено проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників бюджетної сфери - 100 відсотків до потреби, кошти витрачені на оплату праці, розхідні матеріали, лабораторні обстеження, ЗІЗ |
|  | 1.1.4 | Розвиток охорони здоров’я в сільських населених пунктах | | 910,6 | 507,2 | | 910,6 | | |  | 360,19 | | | Забезпечено роботу фельдшерських пунктів в селах громади для надання якісної медичної допомоги жителям сіл, виплачено заробітну плату фельдшерам |
|  | 1.1.5 | Забезпечення роботи позаштатної військово-лікарської комісії при Тернопільському об’єднаному міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки | | 7131,4 | 3172,3 | | 7031,4 | | |  | 3259,9 | | | Виплачено заробітну плату медичним працівникам, залученим до роботи позаштатної військово-лікарської комісії при міському військоматі |
|  | 1.1.6 | Організація належної роботи закладів охорони здоров’я. | | 45904,7 | 45900,5 | | 45900,5 | | |  | 24476,0 | | | Профінансово закладам охорони здоров"я кошти на оплату за спожиті та видатки на утримання відділення хоспісної та паліативної допомоги КНП "Міська комунальна лікарня №3" |
|  | 2 | *Забезпечення соціальних стандартів у сфері охорони здоров’я* | | | | | | | | | | | | |
|  | 2.1.1 | Забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування хворих з трансплантованими (пересадженими) органами | | 2491,5 | 2491,5 | | 2491,5 | | |  | 528,31 | | | Відшкодовано аптекам за отоварені рецепти та закуплено 286 упаковок імуносупресантів |
|  | 2.1.2 | Забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами, згідно чинного законодавства | | 2535,0 | 2535,0 | | 2535,0 | | |  | 444,52 | | | Забезпечено засобами догляду (підгузки, калоприймачі, катетери) доросле та дитяче населення |
|  | 2.1.3 | Забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань, згідно чинного законодавства | | 5589,3 | 5589,3 | | 5589,3 | | |  | 2308,81 | | | Відшкодовано аптекам за отоварені 3873 рецепти |
|  | 2.2.1 | Забезпечення відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання хворих на фенілкетонурію | | 948,4 | 948,4 | | 948,4 | | |  | 90,0 | | | Закуплено спеціальне харчування MD міл ФКУ-3 |
|  | 2.2.2 | Забезпечення лікарськими засобами хворих на муковісцидоз | | 955,8 | 955,8 | | 955,8 | | |  | 191,9 | | | Виписано 26 рецептів 4 дітям та закуплено 30 банок специфічного харчування для 2 хворих дорослих. |
|  | 2.2.3 | Забезпечення лікарськими засобами хворих на бульозний епідермодоз | | 285,3 | 285,3 | | 285,3 | | |  | 263,0 | | | Закуплено 80 банки препарату спеціального харчування Нутрідрінк |
|  | 2.2.4 | Забезпечення лікарськими засобами хворих на ювенільний ревматоїдний артрит | | 622,2 | 469,8 | | 469,8 | | |  | 41,0 | | | Закуплено 20 доз препарату Хуміра |
|  | 2.2.5 | .Забезпечення спеціальним харчуванням хворих дітей з орфанним захворюванням | | 238,9 | 238,9 | | 238,9 | | |  | 45,5 | | | Закуплено 72 банки препарату спеціального харчування Нутрідрінк |
|  | 2.3 | Забезпечення хворих, які страждають на ниркову недостатність медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії | | 1477,5 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 2.4 | Забезпечення безкоштовним харчування дітей малозабезпечених сімей та з числа внутрішньо переміщених осіб | | 424,8 | 424,8 | | 424,8 | | |  | 281,2 | | | 18 дітей до 2-х років із числа малозабезпечених сімей та внутрішньопереміщених осіб отримують безкоштовне харчування |
|  | 3 | *Покращення медичної допомоги населенню з серцево-судинними захворюваннями* | | | | | | | | | | | | |
|  | 3.1.1 | Впровадження методу тромболітичної терапії у комплексному лікуванні хворих із числа пільгових категорій та соціально – незахищених верств із гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST відповідно до сучасних клінічних протоколів медичної допомоги | | 761,5 | 281,5 | | 281,5 | | |  | 291,5 | | | Проліковано 891 хворий, в т.ч. з гострим інфарктом міокарда 132 пацієнта |
|  | 3.1.2 | Забезпечення кардіологічних відділень лікарень комплектами експрес-тестів (тест-смужками) для визначення Т-тропоніну, Д-димера для надання медичної допомоги хворим із числа пільгових категорій та соціально – незахищених верств | | 520,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 3.2.1 | Забезпечення розхідними матеріалами для проведення ендоваскулярних операцій на коронарних судинах серця та лікарськими засобами для надання медичної допомоги хворим із числа пільгових категорій та соціально – незахищених верств | | 2600,0 | 300,0 | | 300,0 | | |  | 147,8 | | | Проведено стентування 131 хворому, 41 хворому проведено діагностичну коронографію. за рахунок централізованої поставки отримано стенти для коронографії, інфляційний пристрій, системи для стентування на загальну **суму 914,8** тис.грн. |
|  | 3.4.1 | Забезпечення медичним обладнанням спеціалізоване кардіологічне відділення КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» | | 900,0 | 0 | | 0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 3.4.2 | Забезпечення медичним обладнанням для надання медичної допомоги хворим із порушеним мозковим кровообігом | | 500,0 | 0 | | 500,0 | | |  | 499,0 | | | Придбано електроенцефалограф |
|  | 4 | *Забезпечення якості лікування хворих на цукровий діабет* | | | | | | | | | | | | |
|  | 4.4.1 | Забезпечення закладів охорони здоров’я аналізаторами для визначення рівня глікованого гемоглобіну | | 320,0 | 0 | | 0 | | |  | - | | |  |
|  | 4.2.1 | Забезпечення хворих на цукровий діабет 2-го типу цукрознижуючими лікарськими засобами (таблетовані форми) | | 1800,0 | 1800,0 | | 1800,0 | | |  | 902,69 | | | Виписано 36524 пільгових рецепти для хворих на цукровий діабет |
|  | 4.2.2 | Забезпечення дітей хворих на цукровий діабет тест смужками та глюкометрами | | 318,6 | 318,6 | | 318,6 | | |  | 315,2 | | | Придбано 79,5 тис.шт. тест смужок |
|  | 5 | *Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб* | | | | | | | | | | | | |
|  | 5.1.2 | Щорічне проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах ризику | | 319,2 | 319,2 | | 319,2 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 5.1.3 | Забезпечення запасу антирабічних препаратів, ботулістичної, правцевої та дифтерійної сивороток на випадок епідускладнень,  Проведення необхідних лабораторних обстежень та відшкодування їх вартості. | | 341,0 | 333,1 | | 333,1 | | |  | 74,2 | | | Придбано100 доз антирабічного препарату та 300 доз правцевої сироватки |
|  | 5.2.1 | Забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення та засобами індивідуального захисту медичних працівників та жителів громади | | 4000,0 | 4000,0 | | 4000,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 5.2.2 | Забезпечення проведення діагностування захворювань, спричинених коронавірусом CoV-2019 | | 1200,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | | Отримано централізоване постачання на суму **78,4 тис.грн.** |
|  | 6 | *Покращення медичної допомоги населенню з онкологічними захворюваннями* | | | | | | | | | | | | |
|  | 7 | *Покращення медичної допомоги населенню з захворюванням на туберкульоз,СНІД* | | | | | | | | | | | | |
|  | 7.1.2 | Забезпечення щорічного проведення туберкуліно-діагностики | | 160,0 | 127,4 | | 127,4 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 8 | *Забезпечення умов безпечного материнства, здорового дитинства та збереження репродуктивного здоров’я населення* | | | | | | | | | | | | |
|  | 8.1.1 | Забезпечення медичним обладнанням пологодопоміжних та дитячих відділень | | 1080,0 | 0,0 | |  | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 8.1.2 | Забезпечення пологових відділень імунобіологічними препаратами та препаратами для надання медичної допомоги при невідкладних станах | | 584,0 | 0,0 | |  | | |  | 0,0 | | | Отримано вакцина за рахунок централізованого постачання на **суму 60,2 тис.грн.** Щеплено БЦЖ 425 дітей, від гепатиту В - 258 дітей, ФКУ - 493 дитини. |
|  | 8.2.1 | Забезпечення підтримки ц відновлення психічного, психологічного та соціального здоров’я жінкам після пологів, відчуття соціальної захищеності, адаптпції до фізичного та соціального середовища, спрямованості на суспільну справу, культуру громади-забезпечення видачі пам’ятної медалі «Народженому у Тернополя» | | 300,0 | 0,0 | |  | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 9 | *Покращення системи надання медичної допомоги особам з інвалідністю* | | | | | | | | | | | | |
|  | 9.2.1 | Проведення реабілітації та відновного лікування осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю на базі стаціонарних закладів охорони здоров’я | | 2000,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | | Досягнення стаціонарним та реабілітаційним відділеннями КНП «Міська комунальна лікарня №3», максимальних показників ефективності лікування осіб з інвалідністю до кінця 2024 року. |
|  | 9.3.1 | Проведення робіт по забезпеченню закладів охорони здоров'я засобами підвищення доступу для пацієнтів з особливими потребами | | 4000,0 | 0,0 | | 3958,5 | | |  | 0,0 | | | Обладнання всіх закладів охорони здоров’я засобами підвищення доступу для пацієнтів з особливими потребами |
|  | 9.4.1 | Проведення діагностичного обстеження на комп’ютерному томографі осіб з інвалідністю та з числа пільгових категорій населення | | 300,0 | 300,0 | | 300,0 | | |  | 28,7 | | | Придбано розхідні матеріали для діагностичного обстеження, проведено обстеження 50 осіб |
|  | 10 | *Розвиток трансплантології* | | | | | | | | | | | | |
|  | 10.1.1 | Проведення заходів по забезпеченню можливостей надання медичної допомоги особам з незворотніми захворюваннями розвитку шляхом трансплантології | | 2600,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 11 | *Розвиток стоматологічної допомоги* | | | | | | | | | | | | |
|  | 11.1.1 | Забезпечення зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів, кераміки, металокераміки, цільнолитих, металопластмаси, нітріттитанового покриття, бюгельного протезування, імплантів) пільгових категорій громадян (крім учасників АТО,ООС). Відшкодування вартості проведеного зубопротезування | | 2200,0 | 1550,0 | | 1550,0 | | |  | 1250,9 | | | Надано зубопротезну допомогу пільговим категоріям громадян – 607 осіб |
|  | 11.2.1 | Надання стоматологічної допомоги у повному об’ємі (до закінчення лікування даного захворювання) надається:  Інвалідам війни І групи  Інвалідам I групи загального захворювання  Реабілітованим та потерпілим від репресій особам | | 2619,1 | 1497,1 | | 2569,3 | | |  | 1518,2 | | | Задоволення потреби дорослого населення в безкоштовній допомозі при не відкладних стоматологічних станах 383 особі |
|  | 11.3.1 | Проведення профілактичного огляду, санації порожнини рота призовникам та резервістам,  вагітним жінкам за маловитратними технологіями | | 1,5 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 11.4.1 | .Надання невідкладної стоматологічної, терапевтичної та хірургічної стоматологічної допомоги у повному об’ємі дитячому населенню за маловитратними технологіями | | 5269,6 | 2862,2 | | 5269,6 | | |  | 2565,1 | | | Забезпечено надання безкоштовної медичної стоматологічної допомоги дитячому населенню при невідкладних стоматологічних станах 11457 дітям та переселеним особам |
|  | 11.4.2 | Надання ортодонтичного лікування для пільгових категорій дітей (дітей- сиріт,дітей, позбавлених батьківського піклування,дітей з інвалідністю, дітей багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей сімей учасників АТО,ООС) | | 1200,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | | . |
|  | 12 | *Покращення медичної допомоги постраждалим внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС* | | | | | | | | | | | | |
|  | 12.1.1 | Проведення лікування, оздоровлення та реабілітації осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастроф | | 223,2 | 223,2 | | 223,2 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 13 | *Покращення медичної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей* | | | | | | | | | | | | |
|  | 13.1.1 | Забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів учасників АТО,ООС, членів їх сімей та батьків загиблих учасників АТО,ООС | | 220,0 | 220,0 | | 220,0 | | |  | 20,61 | | | Виписано 77 пільгових рецептів |
|  | 13.1.2 | Забезпечення безкоштовного медичного обстеження та лікування учасників АТО,ООС, членів їх сімей та батьків загиблих учасників АТО,ООС | | 441,6 | 388,3 | | 388,3 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 13.1.3 | Забезпечення проведення реабілітаційного лікування учасників АТО,ООС , членів їх сімей та батьків загиблих учасників АТО,ООС на базі КНП «Міська комунальна лікарня №3» | | 80,0 | 60,0 | | 60,0 | | |  | 8,5 | | | Проведено реабілітаційне лікування 6 учасників АТО,ООС |
|  | 13.1.4 | Забезпечення проведення ендопротезування учасників АТО,ООС | | 1050,0 | 500,0 | | 500,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 13.1.5 | Забезпечення безкоштовною стоматологічною допомогою та проведення пільгового зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів, кераміки, металокераміки, імплантів) учасників АТО,ООС, членів їх сімей та батьків загиблих учасників АТО,ООС. Відшкодування вартості проведеного зубопротезування | | 1740,0 | 1300,0 | | 1300,0 | | |  | 175,1 | | | Запротезовано 27 учасників АТО |
|  | 14 | *Розвиток первинної медико-санітарної допомоги* | | | | | | | | | | | | |
|  | 15 | *Зміцнення здоров’я дітей* | | | | | | | | | | | | |
|  | 15.1.1 | Забезпечення організації медичної допомоги дітям у навчальних закладах | | 8166,7 | 7004,5 | | 7382,7 | | |  | 3332,7 | | | Своєчасне надання медичної допомоги дітям в навчальних закладах, утримання медичних працівників, які надають медичну допомогу освітніх закладах . |
|  | 16 | *Інші заходи по забезпеченню лікарськими засобами та виробами медичного призначення мешканців громади* | | | | | | | | | | | | |
|  | 16.1.1 | Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення мешканців громади під час звернення за медичною допомогою у травмпункт закладів охорони здоров’я | | 1205,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 16.1.2 | Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення закладів охорони здоров’я громади в умовах воєнного стану відповідно до потреби | | 4000,0 | 3958,5 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 17 | *Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я* | | | | | | | | | | | | |
|  | 17.1.1 | Проведення капітального ремонту та реконструкції приміщень КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» | | 4586,6 | 1300,0 | | 1300,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 17.1.2 | Проведення капітального ремонту та реконструкції, добудови приміщень КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2 | | 14300,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | | Проведено капітальний ремонт кардіологічного відділення на рахунок коштів НСЗУ на суму **259,2** тис.грн. |
|  | 17.1.3 | Проведення капітального ремонту, реконструкції приміщень КНП «Міська комунальна лікарня №3» | | 2465,9 | 456,6 | | 456,6 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 17.1.4 | Проведення капітального ремонту та реконструкція приміщень КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» | | 7985,9 | 1043,4 | | 1043,4 | | |  | 0,0 | | | Заплановано реалізація проектів  «Капітальний ремонт онкогематологічного відділення лікарні»  «Капітальний ремонт хірургічного відділення лікарні» |
|  | 17.1.5 | Проведення капітального ремонту та реконструкції приміщень КП «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» | | 1713,1 | 1713,1 | | 1713,1 | | |  | 0,0 | | | Заплановано проведення  -реставрації приміщень 2-го поверху Центру  -реставрації фасаду та виступаючих конструкцій Центру |
|  | 17.1.6 | Проведення термомодернізації та капітального ремонту приміщень КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» | | 2749,3 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 17.1.7 | Проведення капітального ремонту приміщень КНП «Тернопільська стоматологічна поліклініка» | | 3486,0 | 400,0 | | 400,0 | | |  | 0,0 | | | Заплановано капітальний ремонт даху та приміщення поліклініки |
|  | 17.1.8 | Проведення капітального ремонту приміщень КНП «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка№1» | | 750,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 17.1.9 | Проведення поточних ремонтів приміщень закладів охорони здоров’я | | 400,0 | 400,0 | | 400,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 17.2.1 | Дооснащення медичним та іншим обладнанням КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» відповідно до табеля оснащення | | 17903,7 | 970,0 | | 970,0 | | |  | 798,2 | | | Придбано операційний нейрохірургічний стіл для приймально - діагностичного відділення |
|  | 17.2.2 | Дооснащення медичним та іншим обладнанням, в тому числі автомобілями, КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» відповідно до табеля оснащення | | 7450,0 | 2190,0 | | 1690,0 | | |  | 235,0 | | | Придбано 6 моніторів спостереження за пацієнтами |
|  | 17.2.3 | Дооснащення медичним та іншим обладнанням, в тому числі автомобілями, КНП «Міська комунальна лікарня №3» відповідно до табеля оснащення | | 5740,0 | 160,0 | | 160,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 17.2.4 | Дооснащення медичним та іншим обладнанням, в тому числі автомобілями, КНП «Тернопільська міська комунальна дитяча лікарня» відповідно до табеля оснащення | | 6565,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | | Продовжуються ремонти онкогематологічного та хірургічного відділень лікарні |
|  | 17.2.5 | Забезпечення медичним обладнанням КП «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» відповідно до табеля оснащення | | 3537,5 | 159,3 | | 159,3 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 17.2.6 | Дооснащення медичним обладнанням КНП «Тернопільська стоматологічна поліклініка» відповідно до табеля оснащення | | 913,0 | 100,0 | | 100,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 17.2.7 | Дооснащення медичним обладнанням КНП «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1» відповідно до табеля оснащення | | 350,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 17.2.8 | Забезпечення оновлення м’якого та твердого інвентарю закладів охорони здоров’я | | 2630,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 17.3.1 | Забезпечення безпечного перебування пацієнтів у закладах охорони здоров’я | | 5191,5 | 4000,0 | | 4000,0 | | |  | 0,0 | | | Заплановано реалізація проектів  «Реконструкція приміщення поліклініки з улаштуванням безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення КНП «Тернопільська міська лікарня №2»  -«Реконструкція будівлі по вул.Острозького,6 з улаштуванням безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» |
|  |  | **Всього по програмі:** | | **215850,5** | **106588,8** | | **114709,1** | | |  | **44644,13**  **1312,6 ДБ** | | |  |
| 11. | ***Програма підтримки та захисту прав дітей Тернопільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки*** | | | | | | | | | | | | | |
|  | *1Удосконалення сімейної політики як пріоритетного засобу запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності, зокрема:* | | | | | | | | |  |  | | |  |
|  | 4) | організація проведення Форуму прийомних сімей | | 20,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 5) | виготовлення та розповсюдження соціальної реклами з питань пропаганди національного усиновлення, розвитку сімейних форм виховання, послуг патронату | | 15,0 | 10,0 | | 10,0 | | |  | 0,0 | | |  |
| 6) | проведення акції «День усиновлення», організація екскурсій для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | | 60,0 | 25,0 | | 25,0 | | |  | 0,0 | | |  |
| 8) | створення сприятливих умов проживання дітей соціально- незахищених категорій (які опинилися у складних життєвих обставинах, сім’ям в яких виховуються діти – сироти та діти позбавлені батьківського піклування) | | 200,0 | 65,0 | | 65,0 | | |  | 0,0 | | |  |
| 9) | розширення мережі сімейних форм виховання:  дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, патронатних сімей, малих групових будиночків | | 100,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
| *2.Проведення систематичних заходів для запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності* | | | | | | | | |  |  | | |  |
| 2) | Проведення заходів присвячених міжнародному дню захисту дітей, дню знань, всесвітньому дню дітей, новорічно-різдвяних свят | | 250,0 | 100,0 | | 100,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | *3 Попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, профілактика соціального сирітства та негативних проявів серед дітей, зокрема*: | | | | | | | | |  |  | | |  |
|  | 2) | проведення заходів, (вікторини, диспути, конкурси), присвячених прийняттю Конвенції ООН про права дитини «Діти мають права» спрямованих на запобігання жорстокому поводженню з дітьми, з відзначення Європейського дня захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства | | 20,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  |  | **Всього по програмі:** | | **665,0** | **200,0** | | **200,0** | | |  | **0,0** | | |  |
| 12. | ***Програма «Турбота» на 2022-2024 роки*** | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | Надання щомісячної допомоги : - членам сімей загиблих учасників бойових дій АТО, ООС, учасників - добровольців АТО, ООС, які брали безпосередню участь в АТО, ООС, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО, ООС у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювань, одержаних під час безпосередньої участі в АТО, ООС, забезпеченні її проведення; - батькам та дружинам загиблих (померлих) учасників АТО, які не мають статусу члена сім’ї загиблого (померлого); - членам сімей Героїв Небесної Сотні. | | 840,0 | 840,0 | | 840,0 | | |  | 383,7 | | | Надано допомогу 62 членам сімей загиблих та особам без статусу |
|  | 2 | Надання щомісячної доплати до пенсії особам, на яких поширюється статус ветеранів ОУН-УПА . | | 300,0 | 279,0 | | 279,0 | | |  | 96,6 | | | Виплачено допомоги 15 особам |
|  | 3 | Надання одноразової грошової допомоги громадянам, які відібрані і направлені Тернопільським об’єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для проходженням військової служби за контрактом у Збройних Силах України | | 2250,0 | 2250,0 | | 2250,0 | | |  | 360,0 | | | Виплачено допомоги 18 особам |
|  | 4 | Компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду, особам, передбаченим пунктом 1 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 23.09.2020 №859 | | 3500,0 | 3538,5 | | 3538,5 | | |  | 1278,0 | | | Виплачено компенсацій 106 особам |
|  | 5 | Фінансова підтримка громадських об’єднань ветеранів та осіб з інвалідністю | | 900,0 | 100,0 | | 100,0 | | |  | - | | |  |
|  | 6 | Придбання путівок на санаторно-курортне лікування для осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» | | 198,0 | 198,0 | | 198,0 | | |  | - | | |  |
|  | 7 | Виплата грошової компенсації за земельні ділянки особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в АТО,ООС і яким надано статус учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, а також членам сімей осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в АТО, ООС і яким надано статус члена сім’ї загиблого (померлого) відповідно до законодавства | | 2000,0 | 2400,0 | | 2400,0 | | |  | - | | |  |
|  | 8 | Надання соціальних послуг з використанням механізму соціального замовлення, що надаються недержавними суб’єктами | | 800,0 | 800,0 | | 800,0 | | |  | 215,6 | | | Охоплення соціальними послугами щомісячно 12 осіб з інвалідністю після 18 років (денний догляд) та 14 осіб (соціальна адаптація) |
|  | 9 | Відшкодування витрат Тернопільському благодійному фонду «Карітас», пов’язаних з перевезенням осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату, осіб з вадами зору та одиноких людей похилого віку. | | 300,0 | 300,0 | | 300,0 | | |  | 117,6 | | | Надання безкоштовних послуг у перевезенні осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату, осіб з вадами зору та одиноких людей похилого віку – 117 особам |
|  | 10 | Відшкодування витрат Тернопільській філії АТ «Укртелеком» за надання телекомунікаційних послуг пільговим категоріям громадян | | 500,0 | 483,0 | | 483,0 | | |  | 180,9 | | | Відшкодовано за надані пільги з послуг зв’язку 654 пільговикам |
|  | 11 | -Надання одноразової грошової допомоги. -Надання адресної безготівкової допомоги для відшкодування витрат за житлово-комунальні послуги: -особам з інвалідністю I групи; -особам, які одержують державну соціальну допомогу (пенсію) на дитину з інвалідністю до 18 років (один з батьків, опікун, піклувальник чи усиновитель); - дітям з інвалідністю до 18 років (при умові спільного проживання та реєстрації з одним із батьків, опікуном, піклувальником чи усиновителем); | | 8500,0 | 8220,0 | | 8220,0 | | |  | 3997,3 | | | Виплачено допомог :    - 1579 громадянам на суму 2034,9 тис. грн.;  - 99 учасників АТО та членів сімей загиблих на суму 258,3 тис. грн.  - 20,4 тис. грн. поштовий збір  Надано безготівкової допомоги 593 особам з інвалідністю на суму 1683,7 тис. грн. |
|  | 12 | Відшкодування членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО, ООС, сім’ям загиблих воїнів – афганців, учасникам добровольцям АТО,ООС, ветеранам ОУН-УПА, реабілітованим та членам їх сімей, пільг на оплату житлово-комунальних послуг та послуг зв’язку. | | 1500,0 | 1500,0 | | 1500,0 | | |  | 621,3 | | | Відшкодовано 319 особам |
|  | 13 | Безкоштовне харчування соціально-незахищених громадян в благодійній їдальні | | 700,0 | 690,3 | | 690,3 | | |  | 358,5 | | | Харчувалося 360 осіб |
|  | 14 | Надання допомоги у натуральному або грошовому вигляді одиноким громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, сім’ям загиблих (померлих) учасників бойових дій АТО,ООС, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітним сім’ям, дітям сиротам і дітям, які залишилися без батьківського піклування, іншим мешканцям Тернопільської громади. | | 1500 ІД |  | |  | | | 2147,5  ІД | 126,1 | | | Видано 931 набір, в т. ч. 800 продуктових наборів |
|  | 15 | Фінансова підтримка діяльності Тернопільського благодійного фонду «Карітас» | | 2000,0 | 0 | | 3000,0 | | |  | 1000,0 | | | Використано для оплати транспортних послуг |
|  |  | **Всього по програмі:** | | **25788,0 в т.ч 1500,0 ІД** | **21598,8** | | **24598,8** | | | **2147,5** | **8609,5 БГ**  **126,1 ІД** | | |  |
| 13. | ***Програма підтримки та розвитку діяльності Тернопільської міської організації товариства Червоного Хреста на 2020-2022 роки*** | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | Забезпечення роботи медично-санітарного центру міської організації товариства Червоного хреста | | 120,0 | 120,0 | | 120,0 | | |  | 55,5 | | | Надано кошти ТОВ для оплати за комунальні послуги та придбання матеріалів |
|  |  | **Всього по програмі :** | | **120,0** | **120,0** | | **120,0** | | |  | **55,5** | | |  |
| 14. | ***Програма розвитку освіти на 2020-2022 роки*** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Розділ “Розвиток дошкільної освіти”* | | | | |  | | | | | | | |
|  | 1.1 | Розбудова мережі ЗДО | | 60000,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 1.5 | Покращення інформаційної доступності закладів | | 30,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 2.2 | Капітальні ремонти покрівель дахів | | 3000,0 | 1620,0 | | 1620,0 | | |  | 0,0 | | | Заплановано ЗДО№14-250,0; ЗДО№15-140,0 ЗДО№19-150,0; ЗДО№30-230,0; ЗДО№-31-400,0; ЗДО№36-250,0; ЗДО№38-200,0 |
|  | 2.3 | Реконструкція та капітальні ремонти приміщень, фасадів, заміна віконних та дверних блоків | | 5400,0 | 4898,0 | | 4898,0 | | |  | 0,0 | | | Заплановано ЗДО№1-300,0; ЗДО№2-300,0 ЗДО№5-300,0; ЗДО№8-49,0; ЗДО№9- 300,0; ЗДО№14-350,0; ЗДО№16-250,0; ЗДО№17-250,0; ЗДО№18-100,0; ЗДО№19-250,0; ЗДО№21- 300,0; ЗДО№27-400,0;22-500,0;23-250,0; ЗДО№24-249,0; ЗДО№25-300,0; ЗДО№33-150,0; ЗДО№34-300,0 |
|  | 2.4 | Встановлення пожежної сигналізації у ЗДО, виконання протипожежних заходів | | 600,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 2.5 | Придбання необхідного технологічного, електрообладнання та оновлення ігрових дитячих майданчиків та іншого устаткування | | 1400,0 | 773,0 | | 773,0 | | |  | 0,0 | | | Заплановано ЗДО№1-35,0; ЗДО№10-35,0; ЗДО№10-180,0; ЗДО№11-35,0; ЗДО№13-75,0; ЗДО№14-24,0; ЗДО№18-70,0; ЗДО№19-35,0; ЗДО№21-70,0; ЗДО№23-32,0; ЗДО№26-20,0; ЗДО№29-50,0; ЗДО№30-52,0 ЗДО№34-60,0 |
|  | 2.6 | Капітальні ремонти та модернізація систем комунікацій | | 3000,0 | 1630,0 | | 1630,0 | | |  | 0,0 | | | Заплановано ЗДО№4-150,0 ЗДО№11-200,0; ЗДО№14-150,0 ЗДО№24-250,0; ЗДО№29-350,0; ЗДО№33-30,0;5 ЗДО№37-500,0 |
|  | 2.7 | Благоустрій територій | | 6000,0 | 2150,0 | | 2150,0 | | |  | 0,0 | | | Заплановано ДНЗ. ЗДО№6-500,0; ЗДО№10-500,0;ЗДО№12-400,0; ЗДО№20-750,0; |
|  | 3.1 | Поповнення освітньо-розвивального середовища ЗДО сучасними дитячими меблями,твердим і м’яким інвентарем, іграшками | | 500,0  300,0 ІД | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 3.3 | Відзначення кращих закладів дошкільної освіти за результатами діяльності та їх нагородження з нагоди святкових і ювілейних дат | | 270,0 | 106,0 | | 106,0 | | |  | 0,0 | | | ЗДО№2-25,0; ЗДО№5-35,0; ЗДО№12-25,0; ЗДО№37-21,0 |
|  | 3.4 | Забезпечення цілодобовою охороною приміщень ЗДО, «Тривожна кнопка» | | 200,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 3.5 | Забезпечення належної безпеки приміщень ЗДО (відеоспостереження) | | 300,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 3.6 | Забезпечення в ЗДО функціонування та обслуговування цифрового освітнього порталу «Класна оцінка» | | 27,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  |  | *Розділ :Загальна середня освіта* | |  |  | |  | | |  |  | | |  |
|  | 1.4 | Забезпечення фінансуванням мистецького компоненту ТЛ №21-СМШ ім.І.Герети | | 200,0  ОБ  6365,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 1.5 | Відзначення кращих закладів загальної середньої освіти за результатами їх діяльності та нагородження їх з нагоди святкових і ювілейних дат | | 270,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 1.6 | Реконструкція та капітальні ремонти покрівель дахів ЗЗСО | | 2240,0 | 2240,0 | | 2240,0 | | |  | 0,0 | | | Заплановано ЗЗСО №11-500,0; ЗЗСО№17-130,0; ЗЗСО№20-150,0; ЗЗСО№21-300,0; ЗЗСО№22-210,0; ЗЗСО№28-500,0;  Технічний ліцей-200,0;Кобзарівська ЗОШ -250,0 |
|  | 1.7 | Реконструкція та капітальні ремонти приміщень, фасадів, заміна віконних та дверних блоків у ЗЗСО, облаштування пандусамиЗЗСО | | 9000,0 | 6772,0 | | 6772,0 | | |  | 0,0 | | | Заплановано Українська гімназія -500,0; ЗЗСО№4-400,0; ЗЗСО№5-300,0; ЗЗСО№10-300,0; ЗЗСО№13-200,0; ЗЗСО№14-600,0; ЗЗСО№17-252,0; ЗЗСО№22-190,0; ЗЗСО№23-290,0; ЗЗСО№24-200,0; ЗЗСО№25-350,0; ЗЗСО№29-615,0; Класична гімназія -500,0; Технічний ліцей-300,0; Початкова школа №1-250,0;Чернихівська ЗОШ -200,0;Курівецька гімназія -250,0;Спеціальна школа -300,0; Галицький коледж -775,0 |
|  | 1.8 | Встановлення системи пожежної безпеки закладів загальної середньої освіти | | 760,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 1.9 | Встановлення нових та ремонт наявних спортивних комплексів у ЗЗСО | | 4500,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 1.10 | Капітальні ремонти та модернізація систем комунікацій | | 6000,0 | 4230,0 | | 4230,0 | | |  |  | | | Заплановано ЗЗСО№7-400,0; ЗЗСО№8-700,0; ЗЗСО№15-580,0; ЗЗСО№16-600,0; ЗЗСО№19-800,0; ЗЗСО№24-200,0; ЗЗСО№26-380,0;  Початкова школа «Ерудит»-270,0; Початкова школа №3-300,0 |
|  | 1.11 | Асфальтування територій та ремонт огорож | | 5000,0 | 838,0 | | 838,0 | | |  |  | | | ЗЗСО№2-640,0 ЗЗСО№6-198,0 |
|  | 1.13 | Модернізація харчоблоків, шкільних їдалень, заміна застарілого, технологічного, холодильного обладнання, забезпечення належної якості питної води | | 2500,0  ІШ-600,0 | 2500,0 | | 2500,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | ЗЗСО№12-400,0; ЗЗСО№13-500,0; ЗЗСО№18-600,0; ЗЗСО№20-500,0 ЗЗСО№27-500 |
|  | 1.15 | Реалізація проекту «Глибока термомодернізація будівель закладів освіти м. Тернополя» (до 2024) | | 39931,6  Кошти ЄІБ  199158,1 |  | |  | | |  |  | | |  |
|  | 2.1 | Проведення експерименту на локальному рівні в 3-4 тих класах НУШ | | 170 ,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 2.2 | Придбання комп’ютерів, інтерактивного та мультимедійного обладнання (традиційний графопроектор (проектор);РК-панель у поєднанні з проектором; мультимедіа-проектор; демонстраційні монітори із пристроями сполучення з комп'ютерною та відеотехнікою та іншого обладнання, тощо. | | 2000 ,0 | 1158,0 | | 1158,0 | | |  | 0,0 | | | ЗЗСО№11-35,0; ЗЗСО№13-35,0; ЗЗСО№14-58,0; ЗЗСО№15-35,0; ЗЗСО№16-35,0; ЗЗСО№20-35,0; ЗЗСО№23-35,0; ЗЗСО№24-100,0; ЗЗСО№25-85,0; Класична гімназія -35,0;Технічний ліцей-35,0; Початкова школа «Ерудит»-70,0; Педагогічний ліцей -25,0; Міжшкільний ресурсний центр-35,0; Початкова школа №5-35,0 |
|  | 2.3 | Впровадження та використання освітніх мереж для підвищення ролі державно-громадського компоненту в управлінні освітою, а саме:  «shodennik.ua», «naurok.com.ua», «miykias.com.ua», «parta.ua», «Класна оцінка», «smarsy.ua», «e-schools.info» та інш., участь у міжнародних та Всеукраїнських освітніх конкурсах для залучення інвестицій в освітній простір громади | | 30,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 2.4 | Придбання обладнання для кабінетів з природничо-математичних та технологічних дисциплін у ЗЗСО | | 3000,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 3.1 | Організація наукових конференцій, семінарів, виставок та інших науково-просвітницьких заходів | | 80,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 3.5 | Проведення конкурсів педагогічної майстерності(«Учитель року», «Парадигма освітніх інновацій», «Сучасний вихователь» та інших змагань педагогічних працівників | | 250,0 | 100,0 | | 100,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 3.6 | Презентація результатів дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності педагогів | | 80,0 | 60,0 | | 60,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 3.8 | Реалізація всеукраїнського експерименту ТКМЦНОІМ «Розвиток лідерської компетентності керівників закладів освіти в умовах упровадження Концепції Нової української школи» | | 100,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 3.11 | Випуски видань науково-методичного змісту – освітянських альманахів, інформаційних каталогів,предметних олімпіад, методичних матеріалів для роботи з обдарованими дітьми, альманахів кращих творів учнів | | 80,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 3.12 | Нагородження лауреатів Премії міської ради для науковців, закладів освіти та наукових установ, що знаходяться на території громади | | 122,3 | 100,0 | | 100,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 4.1 | Виплата щомісячні премії іменних стипендій міського голови (17 номінацій у галузі наук та в номінації «Кращий учень школи» (для учнів 5-11 класів ЗЗСО, ЗПО); для учнів 11 класів – «ЗНО – 200 балів» | | 300,0 | 240,0 | | 240,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 4.2 | .Виплата одноразових премій переможцям (1 місце) ІІ етапу, переможцям та призерам ІІІ, ІV (1, 2, 3 - місця) етапів Всеукраїнських олімпіад, переможцям, призерам та учасникам Міжнародних учнівських олімпіад та Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка, Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості “Об’єднаймося, брати мої...”, грошових винагород та стипендій випускникам закладів ЗЗСО за результатами ЗНО | | 550,0 | 300,0 | | 300,0 | | |  | 24,0 | | | 2- учні (стипендія за результатами ЗНО) |
|  | 4.3 | Нагородження переможців альтернативних олімпіад «Надія Тернополя ім. М.Николина», «Терапевт власного «Я», «Тернополезнавча», «Моя майбутня професія»,інклюзивної альтернативної олімпіади «Ми-чемпіони» та інших конкурсів | | 20,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 4.4 | Проведення тренувальних таборів для учасників ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад | | 15,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 4.5 | Транскордонна співпраця та обмін делегаціями творчої учнівської молоді громади з іншими областями країни та закордонними партнерами, участь в міжнародних проектах «Збереження символіки народних ремесел» | | 5,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 5.2 | Забезпечення оздоровленням дітей пільгових категорій. | | 700,0 | 800,0 | | 800,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 5.3 | Розширення мережі пришкільних таборів | | 350,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 5.5 | Проведення лабораторних досліджень щодо підтвердження безпеки та якості сировини, харчової продукції для дітей ЗЗСО та ЗДО | | 80,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | *Розділ «Розвиток позашкільної освіти. Виховна робота»* | | |  |  | |  | | |  |  | | |  |
|  | 1.1 | Нагородження переможців міських етапів, забезпечення участі в обласних, всеукраїнських етапах конкурсів, змагань, ігор, естафет військово-патріотичного спрямування :  -військово-спортивної патріотичної гри "Джура";  -військово-спортивної патріотичної гри "Сокіл";  -міського мистецько-спортивного свята-гри "Козацькі забави";- міської молодіжної воєнізованої естафети до Дня Захисника України, УПА ;- міського фізкультурно-оздоровчого патріотичного фестивалю школярів України «Нащадки козацької слави»;- міських змагань юних рятувальників за програмою ВГДР «Школа безпеки», тощо | | 75,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 1.2 | Відзначення переможців міських етапів, забезпечення участі в обласних та  всеукраїнських етапах конкурсів культурно-мистецького спрямування :  -у фестивалі-конкурсі патріотичної пісні, прози та поезії, творів образотворчого мистецтва «Свята Покрова»;- у конкурсах театральних, хореографічних і хорових колективів ЗЗСО, ЗПО;  - у конкурсі - виставці “Замість ялинки - зимовий букет”,  - конкурсі - виставці “Знай і люби свій край”,  - у міських фестивалях - конкурсах дитячої творчості “Таланти твої, Україно!”,  - у конкурсі фольклорних колективів “Від Катерини до Водохреща”,  -великодне свято-забава для дітей з особливими освітніми потребами,  -театралізованих дійств для дітей пільгових категорій громади до святого Миколая | | 40,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 1.3 | Участь  -в обласних, Всеукраїнських, міських етапах конкурсів пошуково-дослідницьких робіт туристично-краєзнавчого спрямування у рамках Всеукраїнського руху учнівської молоді «Моя земля – земля моїх батьків»та1` Всеукраїнської експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна»,, інтерактивних конкурсах учнівської творчості, турнірах | | 40,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 1.4 | Нагородження переможців художньо-мистецьких пленерів,  конкурсів образотворчого мистецтва. Придбання необхідного мистецького обладнання: мольбертів, етюдників тощо. | | 45,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 1.5 | Нагородження переможців  міського конкурсу «Учень року» | | 10,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 1.7 | Організація та проведення :  - свята «Випускник»;-серпневої педагогічної конференції;- конкурсу на кращий вишиваний костюм, Дня працівника освіти | | 180,0 | 150,0 | | 150,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 1.8 | Проведення міських етапів, забезпечення участі в обласних та  всеукраїнських етапах фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я» і марафону «Знати сьогодні, щоб жити завтра» | | 10,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 1.9 | Проведення міських етапів та участь команд в обласних та всеукраїнських етапах:  -Спортивних ігор школярів;- Ліги «JuniorZ»;  -Спортивно-масових заходів серед школярів «CoolGames», «Олімпійське лелеченя»;  -Змагань з футболу серед школярів «Шкіряний м’яч», «Шкільна футзальна ліга України»;- Шкільної Баскетбольної Ліги України 3х3;  -Чемпіонатів, Кубків та Першостей серед учнівської молоді зі спортивного туризму, орієнтування на місцевості і видів спорту;  - Спартакіади допризовної молоді Всеукраїнської спартакіади учнів закладів професійно-технічної освіти | | 300,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 2.1 | Реконструкція та капітальні ремонти приміщень закладів ,благоустрій територій закладів позашкільної освіти | | 600,0 | 510,0 | | 510,0 | | |  | 0,0 | | | Заплановано ремонти ХШ "Зоринка" –80,0; ЦДТ – 200,0; ШНР – 230,0 |
|  | 2.3 | Придбання необхідного технологічного обладнання, іншого устаткування  щодо реалізації Концепції Нової української школи та придбання наступних дидактичних матеріалів:  - LEGO для початкової школи;  - «Наука та технологія» для 5-6 класів | | 85,0 | 75,0 | | 75 ,0 | | |  | 0,0 | | | Заплановано придбання обладнання для ХШ "Зоринка" –50,0; ЦДТ – 25,0; |
|  | **Всього по програмі:** | | | **160095,9** | **31250,0** | | **31250,0** | | |  | **24,0** | | |  |
| 15. | ***Програма підготовки спеціалістів для комунальних підприємств, установ,організацій на 2022-2024 роки*** | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.6 | Виконання договорів в частині оплати за навчання студентів | | 247,1 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  |  | **Всього по програмі:** | | **247,1** | **0,0** | | **0,0** | | |  | **0,0** | | |  |
| 16. | ***Програма збереження культурної спадщини Тернопільської міської територіальної громади на 2021-2024 роки*** | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2.1 | Ремонтно-реставраційні роботи Архикатедрального собору [Непорочного Зачаття](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%94%D1%96%D0%B2%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%97)  Пресвятої Богородиці (ох. № 637 Н) | | 1000,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 2.2 | Ремонтно-реставраційні роботи Тернопільського замку (ох. № 634) | | 500,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 2.3 | Ремонтно-реставраційні роботи Храму Різдва Христового (охоронний № 636) | | 500,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 2.4 | Проведення археологічних досліджень, тематичних історико-краєзнавчих досліджень присвячених актуальним річницям, подіям, тощо | | 106,6 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 4.1 | Проведення робіт по створенню історичних зон | | 215,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 4.2 | Встановлення меморіальних таблиць | | 150,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 4.3 | Реалізація проекту «Бронзовий Тернопіль»: | | 150,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 4.4 | Виготовлення та встановлення пам’ятників, скульптурних композицій | | 370,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 4.5 | Організація і проведення тематичних виставок, презентацій, які відображають історичне минуле, пам’ятні дати в історії міста, відомих історичних постатей, уродженців міста і краю або діяльність яких пов’язана з Тернополем | | 30,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 5.2 | Пошук, відновлення, благоустрій та внесення до реєстру пам’ятних знаків надгробків відомим історичним постатям | | 100,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  |  | **Всього по програмі** | | **3121,6** | **0,0** | | **0,0** | | |  | **0,0** | | |  |
| 17. | ***Програма розвитку культури і мистецтв Тернопільської міської територіальної громади на 2020-2022 роки*** | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1. | Забезпечення бібліотек комп’ютерним обладнанням: Центральна міська бібліотека,  Центральна дитяча бібліотека, Бібліотеки-філії | | 230,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 1.2 | Придбання пакетів програмного забезпечення | | 70,5 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 2.1 | Розширення бібліотечних фондів новими сучасними виданнями | | 350,0 | 199,0 | | 199,0 | | |  | 0,0 | | | Придбання книг |
|  | 3.1 | *Основні заходи річного циклу культурно - масової роботи.*  Підтримка місцевих культурних діячів, музичних та творчих колективів | | 1200,0 | 950,0 | | 1100,0 | | |  | 150,0 | | | Благодійний концерт «Я з Україною»  Відзначення.207-ї річниці від д.н.Т.Г.Шевченка,  150-річниці вд д.н..Л.Українки,  вшанування Герої Небесної Сотні, відзначення Дня Конституції України,дня Європи.  Парад вертепів «Нова радість стала», Молитовний сніданок |
|  | 3.2 | Заходи з нагоди державних свят | | 550,0 | 550,0 | | 550,0 | | |  | 217,0 | | |
|  | 3.3 | Заходи до релігійних свят | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | |  | 75,0 | | |
|  | 3.4 | Заходи для дітей | | 700,0 | 550,0 | | 550,0 | | |  | 0,0 | | |
|  | 3.5 | Фестивалі та конкурси  Сприяння проведенню в громади широкого кола українських культурно - мистецьких заходів та фестивалів, – фестивалів та конкурсів міжнародного значення, зокрема:  «Джаз - без», «Кришталевий жайвір», «Я там, де є благословення», «Файне місто», «Овації», «Окрилені піснею», міжнародного конкурсу трубачів ім.. Мирона Старовецького, Тернопільські театральні вечори«Дебют», мистецького фестивалю «Ї» | | 1150,0 | 850,0 | | 850,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 4.1 | Придбання музичних інструментів та обладнання для закладів естетичного виховання | | 250,0 | 250 | | 250 | | |  | 0,0 | | | Заплановано  Придбання музичних інструментів для музичних шкіл №1,№2 та обладнання для художньої школи |
|  | 5.1 | Організація облаштування пандусів для маломобільних груп населення до закладів культури | | 630,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 5.2 | Супровід до прем’єрних показів українських стрічок | | 150,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 5.3 | Заходи з популяризації українських та зарубіжних фільмів | | 130,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 6.1 | Підтримка заходів спрямованих на розвиток кінематографії. Організація та проведення майстер-класів, кастингів | | 50,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 6.2 | Популяризація кінематографії | | 500,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
| 6.3 | Проведення Всеукраїнського форуму «КіноХвиля» | | 200,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 6.4 | Проведення Всеукраїнського дитячого кінофестивалю «КіноХвилька» | | 100,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 7 | Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, зокрема: | |  |  | |  | | |  |  | | |  |
| 7.1 | Бібліотеки: капітальний ремонт покрівлі центральної дитячої бібліотеки по вул..Миру,4 | | 960 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 7.2 | Палаци, будинки культури, клуби | | 6360,0 | 400,0 | | 400,0 | | |  | 0,0 | | | Заплановано  Капітальний ремонт приміщень Українського дому «Перемога» |
| 7.3 | Школи естетичного виховання дітей, | | 1675,0 | 1400,0 | | 1400,0 | | |  | 19,5 | | | Капітальний ремонт приміщень художньої школи та ремонт системи опалення музичної школи №1, виготовлено ПКД. |
|  |  | **Всього по програмі:** | | **15355,5** | **5249,0** | | **5399,0** | | |  | **461,5** | | |  |
| 18 | ***Програма розвитку парків на 2022-2024 роки*** | | | | | | | | | | | | | |
|  | *I* | *ЗАГАЛЬНІ ЗАХОДИ* | |  |  | |  | | |  |  | | |  |
|  | 1.1 | Облаштування системи відеоспостереження | | 50,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 2.1 | Закупівля засобів для розваг на воді (катамарани) | | 150,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 2.2 | Придбання нових атракціонів | | 13000,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 3.1 | Покращення матеріально-технічного забезпечення парків | | 900,0 | 410,0 | | 410,0 | | |  | 0,0 | | | Заплановано придбання обладнання довгострокового використання |
|  | 4.1 | Забезпечення належного функціонування комунального підприємства та своєчасне виконання завдань та функцій | | 29000,0 | 27000,0 | | 27000,0 | | |  | 10933,8 | | | Оплата праці працівників, придбання матеріалів, оплата послуг, комунальні послуги –функціонування комунального підприємства |
|  | 5.1 | Покращення утримання, ефективного використання та збереження зелених насаджень парків | | 1100,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 5.2 | Придбання зелених насаджень | | 300,0 | 280,0 | | 180,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | II | *ПАРК ім.Т.Шевченка* | | | | | | | | |
|  | 1.1 | Капітальний ремонт підпірних стінок | |  |  | |  | | |  |  | | |  |
|  |  | -підпірної стінки острова Чайка (внутрішньої) з влаштуванням габіонів(310 м/п, висоти 1,2 м) | | 1000,0 | 1000,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  |  | -підпірної стінки від «Надставної церкви» до готелю «Тернопіль» -200 кв.м | | 3000,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 1.4 | Капітальний ремонт пішохідних доріжок | |  |  | |  | | |  |  | | |  |
|  |  | від пам’ятника С.Бандери до озера (поблизу громадського туалету, літньої естради) - до1500 кв.м | | 1500,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  |  | від Літньої естради до набережної ставу - площа доріжки до 500 кв.м | | 1000,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 1.6 | Оновлення зелених насаджень на острові «Чайка» | | 100,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | III | *СТАРИЙ ПАРК* | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.2 | Капітальний ремонт Старого парку | | 4500,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 1.3 | Капітальний ремонт освітлення Старого парку | | 400,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | IV | *ПАРК «НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ»* | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1 | Капітальний ремонт освітлення пішохідних зон | | 1200,0 | 500,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | | Заплановано реалізація проекту «Капітальний ремонт освітлення атракціонної зони в парку «Національного відродження |
|  | 1.2 | Капітальний ремонт пішохідних доріжок | | 1200,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 1.4 | Облаштування входів і в’їздів в парк відповідними засобами організації дорожнього руху та пішохідного руху | | 100,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 1.5 | Влаштування пішохідного покриття на вході до тренажерів і футбольного майданчика | | 800,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 1.7 | Облаштування спеціалізованого майданчика для вигулу собак | | 300,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | V | *ПАРК «ТОПІЛЬЧЕ»* | |  |  | |  | | |  |  | | |  |
|  | 1.1 | Капітальний ремонт освітлення пішохідних зон | | 1400,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
| 2.1 | Капітальний ремонт пішохідних доріжок | | 1050,0 | 800,0 | | 50,0 | | |  | 0,0 | | | Виготовлено проектно-кошторисна документація «Пішохідна доріжка від під’їзного моста до центральної алеї парку «Топільче», кошти не проведені Управлінням Державного Казначейства у зв’язку з введенням воєнного стану |
|  | 2.2 | Капітальний ремонт мостових конструкцій | | 300,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
| 2.3 | Влаштування велодоріжок | | 50,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 3.2 | Капітальний ремонт освітлення біля джерела | | 100,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 3.3 | .Капітальний ремонт підпірних стінок | | 3000,0 | 3000,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | | Реалізація проекту «Капітальний ремонт підпірних стінок в пару «Топільче» зі сторони Надставної церкви в м.Тернополі» |
|  |  | **Всього по програмі:** | | **65500,0** | **32990,0** | | **27640,0** | | |  | **10933,8** | | |  |
| 19. | ***Програма підтримки книговидання місцевих авторів та забезпечення святкових і офіційних заходів на 2022-2024 роки*** | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.2 | Випуск видань місцевих авторів відповідно до рішень видавничої ради | | 199,0 | 199,0 | | 199,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 1.3 | Сприяння в організації та проведенні книжкових виставок-ярмарок. Залучення поліграфічних та видавничих підприємств з інших регіонів до участі в книжкових виставках-ярмарках, фестивалях, форум. | | 50,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 2.1 | Забезпечення відзнаками та нагородною продукцію, цінними подарунками | | 175,0 | 175,0 | | 175,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 2.2 | Забезпечення пам’ятною та сувенірною продукцією з символікою м.Тернополя, цінними подарунками | | 295,0 | 295,0 | | 295,0 | | |  | 126,16 | | | Придбано сувенірну продукцію (термоси, скатертини, рушники) та квіткову продукцію. |
|  | 2.3 | Грошові винагороди з нагоди державних, професійних, святкових та пам’ятних дат | | 300,0 | 300,0 | | 300,0 | | |  | 84,36 | | | Виплачено грошові винагороди 32 особам |
|  |  | **Всього по програмі:** | | **1019,0** | **969,0** | | **969,0** | | |  | **210,52** | | |  |
| 20. | ***Програма розвитку малого та середнього підприємництва на 2021-2022 роки*** | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3.1.1 | Надання фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва за рахунок часткового відшкодування відсоткових ставок за банківськими кредитами на реалізацію бізнес-проектів | | 500,0 | 500,0 | | 500,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 3.1.4 | Оновлення інвестиційного паспорту та кредитного рейтингу | | 80,0 | 80,0 | | 80,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 4.2.1 | Організація та проведення урочистих заходів з нагоди Дня підприємця, відзначення провідних СГ | | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 5.1.2 | Залучення суб’єктів малого та середнього підприємництва до участі у конкурсах | | 40,0 | 40,0 | | 40,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 6.2.1 | Організація роботи Тернопільського молодіжного стартап центру | | 439,2 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  |  | **Всього по програмі:** | | **1079,2** | **640,0** | | **640,0** | | |  | **0,0** | | |  |
| 21. | ***Програма розвитку земельних відносин Тернопільської міської територіальної громади на 2019-2022 роки*** | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1 | Формування лотів для проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу земельних ділянок та прав на них | | 500,0 | 200,0 | | 200,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 2.1 | Формування бази земель громади | | 300,0 | 200,0 | | 200,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 3.1 | Встановлення (зміна) межі територіальної громади та меж населених пунктів | | 1500,0 | 1350,0 | | 1350,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 3.2 | Комплекс землевпорядних робіт | | 300,0 | 100,0 | | 100,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 4.1 | Розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с.Городище та с.Носівці | | 200,0 | 100,0 | | 100,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 5.1 | Розроблення технічної документації щодо проведення інвентаризації земель на території громади | | 1100,0 | 1100,0 | | 1100,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 6.1 | Розроблення технічного звіту по грунтовому обстеженню земельних ділянок | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  |  | **Всього по програмі:** | | **4000,0** | **3150,0** | | **3150,0** | | |  | **0,0** | | |  |
| 22. | ***Програма розвитку містобудівної діяльності, територіального планування та містобудівного кадастру на 2022-2024 роки*** | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | Внесення змін до генерального плану м.Тернополя | | 4500,0 | 2500,0 | | 4500,0 | | |  | 700,0 | | | Внесення змін до Генплану міста |
|  | 2 | Внесення змін до плану зонування території м. Тернополя | | 1700,0 | 1700,0 | | 1700,0 | | |  | 150,0 | | | Внесення змін до плану зонування |
|  | 3 | Розроблення планів зонування територій сільських населених пунктів як невід’ємної складової Генеральних планів | | 1900,0 | 1000,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 4 | Розроблення детальних планів територій громади | | 1000,0 | 1000,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 5 | Проведення експертизи містобудівної документації | | 350,0 | 350,0 | | 350,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 6 | Забезпечення якісної роботи геопорталу містобудівного кадастру громади | | 350,0 | 350,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 7 | Електронна обробка матеріалів для введення до ГІС містобудівного кадастру громади | | 400,0 | 300,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 8 | Проведення топографо-геодезичних робіт | | 1650,0 | 1000,0 | | 160,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  |  | **Всього по програмі:** | | **11850,0** | **8200,0** | | **8200,0** | | |  | **850,0** | | |  |
| 23. | ***Програма « Доступне житло» на 2021*-*2024 роки*** | | | | | | | | | | | | | |
|  | 5 | Розроблення проектно-кошторисної документації по забудові земельних ділянок,виділених під будівництво доступного житла | | 600,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 8 | Надання пільгових довгострокових молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам міста на будівництво , (реконструкцію) та придбання житла, а також кошти в об’ємі 6% відсотків кредитних ресурсів на фінансування витрат пов’язаних з наданням та обслуговуванням кредитів | | 1100,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 9 | Пільгове кредитування учасників Програми | | 1000,0 | 1000,0 | | 1000,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 13 | Сприяння виготовленню правовстановлюючих документів на житло та майно право власності на яке мають діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування | | 20,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 15 | Упорядкування житла, що знаходиться у власності, праві користуванні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків. Піклування | | 240,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  |  | **Всього по програмі** | | **2960,0** | **1000,0** | | **1000,0** | | |  | **0** | | |  |
| 24. | ***ПРОГРАМА забезпечення обороноздатності військових формувань Тернопільського гарнізону та військового призову Тернопільської міської територіальної громади на 2022 рік*** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всього по програмі:** | | **12000,0** | **0** | | **7000,0** | | |  | **2912,3** | | |  |
| 25. | ***Програма мобілізацїі зусиль Тернопільської міської ради, Головного управління ДПС уТернопільській області по забезпеченню надходжень до бюджету Тернопільської міської територіальної громади на 2020-2022 роки*** | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | Створення комфортних умов для платників податків та спрощення процедури надання адміністративних інформаційних та податкових послуг. | | 350,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 6 | Забезпечення сплати фізичними особами податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плати за землю, транспортного податку шляхом вручення податкових повідомлень, рішень за допомогою засобів поштового зв'язку | | 400,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 7 | Направлення податкових вимог платникам податків, здійснення опису майна платників податків. | | 250,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  |  | **Всього по програмі:** | | **1000,0** | 0,0 | | 0,0 | | |  | **0,0** | | |  |
| 26. | ***Програма забезпечення пожежної і техногенної безпеки Тернопільської міської територіальної громади на 2020-2022 роки*** | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | Розроблення проектної документації (проект землеустрою, ПКД) та будівництво пожежних депо | | 300,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 2 | Придбання спорядження газодимозахисників, здійснення технічного обслуговування спеціального обладнання бази | | 100,0 | 30,0 | | 30,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 4 | Закупівля:- 85-ти комплектів спеціального одягу;  -автозапчастин на 12 одиниць техніки | | 500,0 | 430 | | 430 | | |  | 160,0 | | | Придбано спецодяг, проведено ремонт техніки. |
|  | 5 | Закупівля дизпалива та бензину марки А-92 | | 350,0 | 140 | | 140 | | |  | 90,0 | | | Придбано паливно мастильні матеріали |
|  | 6 | Доукомплектування сучасним технічним аварійно-рятувальним обладнанням для надання допомоги постраждалому населенню при дорожньо-транспортних пригодах, пошуку людей, що опинилися під завалами будівель, споруд | | 100,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 8 | Закупівля екологічнобезпечного піноутворювача | | 50,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 11 | Проведення міського етапу фестивалю дружин юних пожежних (21 особа), змагань з пожежно-прикладного спорту (21 особа), змагань ВГДР «Школа безпеки» (21 особа) | | 10,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 12 | Здійснення превентивних заходів через соціальну рекламу щодо безпеки життєдіяльності населення | | 5,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 13 | Забезпечення належного функціонування з виконанням задач за призначенням КУ-МПК | | 250,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  |  | **Всього по програмі:** | | **1665,0** | **600,0** | | **600,0** | | |  | **250,0** | | |  |
| 27. | ***Програма співпраці Тернопільської міської ради та управління Державної казначейської служби України у м.Тернополі Тернопільської області в сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів на 2022-2023 роки*** | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2.3 | Придбання в конференц зал комплекту меблів, столів, стільців, телевізор, тощо. | | 70,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 3.1 | Придбання та ремонт комп’ютерної техніки, оргтехніки та устаткування | | 75 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 4 | Створення належних умов для обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, підвищення рівня енергоефективності | | 350 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  |  | **Всього по програмі:** | | **495,0** | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | **0,0** | | |  |
| 28. | ***Програма захисту населення і території Тернопільської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2022 роки*** | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1 | Оплата послуги з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури оповіщення суб’єктам господарювання, які надають телекомунікаційні послуги | | 190,0 | 190,0 | | 190,0 | | |  | 61,4 | | | Оплата послуг за оренду технологічних приміщень, послуги з енергозабезпечення, технічне обслуговування апаратури і технічних засобів оповіщення |
|  | 1.3 | Корегування проектно-кошторисної документації на модернізацію системи централізованого оповіщення цивільного захисту м.Тернополя, виконання робіт з монтажу апаратури та придбання обладнання | | 114,0 | 114,0 | | 114,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 1.4 | Оплата за обслуговування електросирен | | 25,0 | 0,0 | | 19,77 | | |  | 19,8 | | | Оплата послуг з ремонту електродвигунів сирен |
|  | 1.5 | Оплата за послуги з трансляції на зупинках громадського транспортуТМТГ:аудіо та відео роликів | | 15,0 | 15,0 | | 15,0 | | |  | 7,5 | | | Оплата за послуги з трансляції на зупинках громадського транспорту ТМТГ: аудіо та відеороликів |
|  | 2.1 | Щорічне проведення заходів з поповнення використаних матеріальних запасів та коригування їх номенклатури за результатами проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | | 84,0 | 84,0 | | 84,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 3.1 | Забезпечення проведення «Дня цивільного захисту» та «Тижня безпеки дитини» | | 15,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 4.1 | Послуга по знезараженню від небезпечних хімічних і радіоактивних речовин, утилізація виявлених та вилучених небезпечних хімічних і радіоактивних речовин (предметів, відходів) на території | | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 4.2 | Виготовлення аудіо матеріалів (аудіо роликів),відеоматеріалів (відеороликів), підготовка матеріалів для розміщення в ЗМІ | | 29,0 | 29,0 | | 9,23 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 5.1 | Закупівля засобів радіаційного та хімічного захисту для непрацюючого населення | | 835,0 | 48,0 | | 48,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 6.2 | Оплата послуг з експлуатаційно-технічного обслуговування | | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | | |  | 5,0 | | | Оплата послуг з технічного обслуговування, обладнання "Єдиного ситуативного центру" |
|  |  | **Всього по програмі:** | | **1377,0** | **550,0** | | **550,0** | | |  | **93,7** | | |  |
| 29. | ***Програма «Безпечна громада» на 2021-2022 роки*** | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | Випуск соціальної реклами у вигляді інформаційних буклетів, брошур, виготовлення та розміщення рекламних щитів, банерів, сіті-лайтів, відеофільмів, розробка та випуск методичних посібників: «Якби я знав закон», «Як не стати жертвою злочинів», «Організація діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку». | | 25,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 9 | 1. Покращення матеріально-технічної бази (придбання меблів, комп’ютерної та оргтехніки, засобів зв’язку, обладнання для обробки та зберігання даних, мережевого обладнання, радіообладнання та системи контролю і управління доступом, інше), носіїв інформації, ліцензійного програмного забезпечення.  2.Технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів.  3. Проведення поточного ремонту адміністративних будівель.  4. Господарське обладнання. | | 185,0  200,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 10 | Проведення відновлювальних робіт, капітальний ремонт приміщень, облаштування поліцейських станцій, забезпечення паливно-мастильними матеріалами. Придбання службового легкового автомобіля. | | 300,0  510,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 15 | Модернізація системи відео-спостереження. | | 792,0 | 500,0 | | 500,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 16 | Реалізація проекту «Безпечний двір» (придбання та встановлення камер відеоспостереження) | | 450,0 | 450,0 | | 900,0 | | | 0,0 | 239,9 | | | Закуплено 90 відеокамер |
|  | 17 | Організація обслуговування системи оперативного реагування на виникнення надзвичайних ситуацій. | | 300,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 18 | Забезпечення доступу до мережі Інтернет, моніторинг та підтримка централізованої системи відеоспостереження громади, забезпечення функціонування Саll-центру | | 1550,0 | 1750,0 | | 1750,0 | | |  | 608,7 | | | моніторинг та підтримка централізованої системи відеоспостереження Громади, забезпечення функціонування Call-центру" |
|  |  | **Всього по програмі:** | | **4312,0** | **2700,0** | | **3150,0** | | |  | **848,6** | | |  |
| 30. | ***Програма розвитку міжнародного співробітництва і туризму Тернопільської міської територіальної громади на 2019-2021 роки*** | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | Забезпечення перебування представників міст-побратимів, партнерських міст та іноземних делегацій в заходах, що проводяться у громаді, в тому числі:  - проживання  - харчування | | 550,0  200,0  350,0 | 550,0  200,0  350,0 | | 550,0  200,0  350,0 | | |  | 50,65 | | | - Харчування гостей Некомерційної установи «Агенція муніципальних послуг» (Грузія)  - Харчування делегації з міста Батумі (Грузія)  - Харчування гостей республіки Вірменія  - Харчування гостей Чеської республіки  - Харчування гостей Міжнародного конкурсу карикатур «Російський воєнний корабель, йди»  - Проживання гостей Міжнародного конкурсу карикатур «Російський воєнний корабель, йди..» |
|  | 2 | Транспортне забезпечення | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | |  | 25,75 | | | Транспортне перевезення гостей Некомерційної установи «Агенція муніципальних послуг» (- Транспортне обслуговування для учасників проекту «I’m with U».Грузія) |
|  | 3 | Забезпечення участі делегацій громади (посадових осіб міської ради та представників депутатського корпусу) у міжнародних заходах,конференціях,виставках,презентаціях,культурно-спортивних заходах за кордоном та в Україні, стажування спеціалістів виконавчого комітету в муніципалітетах іноземних партнерських міст (у т  ч. організаційні внески, оренда виставкових площ | | 30,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 4 | Забезпечення письмового перекладу офіційних документів, направлених на розвиток міжнародного співробітництва | | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 5 | Розробка стратегії PR кампанії міської громади (проведення спеціалізованих з’їздів, наукових рад, хакатонів, пленерів, конференцій, у т.ч. спільно з університетами та іншими вищими навчальними закладами тощо ) | | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 6 | Виготовлення, дизайн та розміщення друкованих, відео, аудіо матеріалів, згідно PR компанії, про туристичний потенціал громади | | 130,0 | 130,0 | | 130,0 | | |  | 59,9 | | | Виготовлення та розміщення друкованих матеріалів до заходу «I’m with U». |
|  | 7 | Створення та придбання промоційної поліграфічної та сувенірної продукції з метою забезпечення нею учасників міжнародних заходів, зустрічей та візитів | | 200 | 200,0 | | 200,0 | | |  | 74,27 | | | Закупівля сувенірної продукції, а саме: кружка з орнаментом Тернопіль, картина Тернопіль, тарілка з орнаментом Тернопіль, зарядний пристрій Power Bank, блокнот, термос, футболка, парасоля, пакет. |
|  | 8 | Проведення туристичного форуму, проведення навчань для працівників сфери туризму та гостинності | | 40,0 | 10,0 | | 10,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 9 | Підтримка туристичного  порталу (сайту) | | 30,0 | 30,0 | | 30,0 | | |  | 30,0 | | | Здійснили підтримку туристичного сайту ternopil.visit.ua, а саме: актуалізували контент, провели роботи по оновленню CMS туристичного порталу та програмно - технічної перевірки щодо роботи (функціонування) порталу з метою підтвердження або спростування фактів несправностей (збоїв, та дефектів у роботі). |
|  | 10 | Підтримка подієвого медичного та зеленого туризму (фестивалі, свята тощо) | | 100,0 | 60,0 | | 60,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 11 | Організація та проведення прес турів, екскурсій, заходів для представників національних та закордонних ЗМІ, блогерів) | | 150,0 | 150,0 | | 150,0 | | |  | 7,0 | | | Проведення екскурсії для гостей Некомерційної установи «Агенція муніципальних послуг» (Грузія)  Проведення екскурсії для учасників проекту «I’m with U». |
|  | 12 | Виготовлення та встановлення сучасних інформаційних площин, креативних туристичних продуктів (фотозони, ознакування місць для селфі, інсталяції, фестивалі, тощо) у місцях найбільшої концентрації туристів та розробка інформаційних матеріалів для них | | 40,0 | 40,0 | | 40,0 | | |  | 40,0 | | | Встановлення сучасних інформаційних площин, а саме: встановлення комплексного програмного продукту на сайті Тернопільської міської ради для інтеграції віртуального туру стандарту Virtual Ukraine на сайті. |
|  | 13 | Створювання, інтерпретація та показ мистецьких та літературних творів, організація та проведення театралізованих костюмованих заходів у громаді | | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | | |  |  | | |  |
|  | 14 | Розробка, дизайн та друк роздаткових матеріалів у тому числі буклетів, проспектів, календарів подій тощо, на українській та іноземних мовах | | 260,0 | 260,0 | | 260,0 | | |  | 260,0 | | | Друк календарів, пам’ятки населенню: як діяти в умовах, хімічної та радіаційної небезпеки, карт, корисної інформації для переселенців. |
|  | 15 | Створення, розміщення та оновлення туристичного ознакування міської громади (таблиць, покажчиків тощо з використанням QR-кодів) | | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 16 | Створення промоційних відеороликів та презентацій про громаду та їх поширення в ЗМІ та на рекламно-інформаційних площина | | 80,0 | 80,0 | | 80,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 17 | Забезпечення участі громади у туристичних ярмарках, виставках, науково-практичних конференціях, круглих столах, культурноспортивних заходах тощо, в тому числі у співпраці з вищими навчальними закладами ( організаційні внески, оренда виставкових площ тощо) | | 150,0 | 150,0 | | 15,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 18 | Маркетингові дослідження проблематики з питань стратегічного планування, міжнародного співробітництва та туризму, у т.ч. у співпраці з ВНЗ | | 60,0 | 60,0 | | 60,0 | | |  | 0,0 | | |  |
|  | 19 | Надання фінансової підтримки. | | 600,0 | 600,0 | | 600,0 | | |  | 400,0 | | | Фінансова підтримка КП «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя» |
|  | 20 | Розміщення соціальної реклами на місцевому рівні | | 450,0 | 450,0 | | 450,0 | | |  | 324,9 | | | Друк та розміщення соціальної реклами на бордах, сіті-лайтах, афішах та ін. |
|  |  | **Всього по програмі** | | **3 100,0** | **3000,0** | | **3000,0** | | |  | **1272,47** | | |  |
| 31 | ***Програма виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Тернопільської міської ради на 2021-2023 роки*** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Погашення заборгованості за судовими рішеннями та іншими виконавчими документами про стягнення коштів місцевого бюджету, боржниками по яких є виконавчі органи Тернопільської міської ради. Оплата судового збору і т.д. | | 200,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  |  | **Всього по програмі** | | **200,0** | **0,0** | | **0,0** | | | **0,0** | **0,0** | | |  |
| 32 | ***Програма мобілізації зусиль Тернопільської міської ради, управління Державної міграційної служби України в Тернопільській області по забезпеченню надходжень до місцевого бюджету Тернопільської міської територіальної громади у 2021-2022 рр.*** | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | Створення комфортних та сучасних умов для надання адміністративних послуг через проведення капітального ремонту адмінбудинку УДМС у Тернопільській області | | 500,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  |  | **Всього по програмі** | | **500,0** | **0,0** | | **0,0** | | | **0,0** | **0,0** | | |  |
|  |  | **ВСЬОГО ПО ЗАХОДАХ ГАЛУЗЕВИХ ПРОГРАМ** | |  |  | |  | | |  |  | | |  |
|  |  | **Бюджет громади** | | **18803014,6** | **820045,8** | | **896117,8** | | |  | **386677,81** | | |  |
|  |  | **Державний бюджет** | |  |  | | **1765,734** | | |  | **1312,6** | | |  |
|  |  | **Інші джерела, благодійні внески** | |  |  | | **2147,5** | | |  | **126,1** | | |  |
|  |  | **Кошти міжнародних інституцій** | |  |  | | 48,5 тис.євро кошти ЄБРР  957,78 тис.євро кошти Фонду Східноевро-пейського партнерства  1911,8 тис.дол. США -кошти МБРР, т.ч.  Авансування спецрахугку 1245,0 тис.дол.  Прямий платіж 313,43 | | |  | 0,0ЄБРР  100,0 тис.євро фонд  768,15 тис. дол США – МБРР, в т.ч. 313,43-прямий платіж | | |  |