**Основні заходи щодо виконання Програми економічного та соціального розвитку Тернопільської міської територіальної громади на 2022-2024 протягом 1 півріччя 2022 року**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування заходу | Відповідальні виконавці | **Інформація про виконання****І півріччя 2022** | Очікувані результати виконання заходу |
| **Пріоритетні напрямки розвитку Тернопільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки** |
| ***Пріоритет 1. Конкурентоспроможна економіка громади*** |
| **1.1.Промисловість та розвиток підприємництва** |
|  | **Тернопільська громада-Громада малого та середнього підприємництва** |
| 11 | Стимулювання розвитку інноваційно-орієнтованих підприємств. | промислові підприємства, управління економіки, промисловості та праці | Частка інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої складає 4,0%  | Облаштування промислових зонЗбільшення частки інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої на 4,0% |
| 22 | Просування продукції промислового комплексу громади на внутрішньому та зовнішньому ринках | промислові підприємства, управління економіки, промисловості та праці | Обсяг реалізованої продукції склав 8920,0 млн.грн.Частка зовнішнього обороту в загальному об’ємі реалізованої продукції у 2022 р. склала 12,5% .  | Залучення до участі в міжнародних виставках, ярмарках, тощо (не менше 3 заходів щорічно)збільшення обсягу реалізованої продукції на 19,5%, в тому числі на зовнішні ринки до 10,0%. |
| 3 | Створення сприятливих нормативно-правових умов для розвитку підприємництва. | Розробники регуляторних актів,відділ торгівлі, побуту та захисту прав споживачів | У 1 півріччі 2022 прийнято регуляторні акти: - рішення виконавчого комітету міської ради від 18.01.2022 №64 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 27.02.2019 №211»;- рішення виконавчого комітету міської ради від 30.03.2022 №301 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 27.02.2019 №211»- рішення виконавчого комітету міської ради від 08.06.2022 №554 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 27.02.2019 №211» що регулюють правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Тернопіль (громади) | Розробка і подання дерегуляційних ініціатив (у т. ч. щодо спрощення адміністративних процедур, пов’язаних з відкриттям, веденням та закриттям бізнесу) 4 щорічно |
| 4 | Підвищення доступності та якості послуг міських органів влади для бізнесу | Відділ «Центр надання адміністративних послуг»,структурні підрозділи міської ради | Станом на 01.07.2022 надається 46 електронних послуг, в тому числі для бізнесу 6 електронних послуг-- | Збільшення на кінець програми:-частки адміністративних послуг що надаються в електронному вигляді до загального переліку адміністративних послуг,які надаються через ЦНАП на 43,0%;-до 50 електронних послуг, в тому числі 10 для бізнесу-комплексних послуг щороку по одній, в тому числі комплексна послуга Е Підприємець Придбання мобільного кейсу, POS- терміналів |
| управління обліку та контролю за використанням комунального майна, відділ земельних ресурсів | У відповідності до вимог законодавства виконавчим комітетом прийнято 15 рішень щодо продовження 28 договорів оренди майна комунальної власності без проведення аукціону та 6 рішень щодо продовження 6 договорів оренди майна комунальної власності шляхом проведення аукціону укладених з орендарями, які належним чином виконували умови договорів. Згідно прийнятих рішень та вимог чинного Продовжено дію 51 договору оренди землі. | Автоматичне продовження дії договорів оренди землі та комунального майна, зниження податкового навантаження |
| відділ земельних ресурсів, відділ торгівлі, побуту та захисту прав споживачів  | Проведено 18 аукціонів | Проведення аукціонів на право розміщення тимчасових споруд для підприємницької діяльності  |
| 5 | Забезпечення інформаційної та ресурсної підтримки суб’єктів господарювання  | структурні підрозділи міської ради, Тернопільський міськрайонний центр зайнятості,ГУ ДПС у Тернопільській області | За січень-червень 2022 року проведені: 49 тренінгів з техніки пошуку роботи – 330 осіб, 29 інформаційних семінарів із загальних питань зайнятості – 187 осіб, 1 вебінар «Підготовка резюме» - 8 осіб, 1 інформаційний семінар «Семінар з орієнтації на службу в Збройних Силах України» - 5 осіб, 1 тренінг «Цифрова грамотність» - 2 особи, 4 групові консультації, у т.ч. із залученням соціальних партнерів – 23 особи, 1 семінар «Ризики нелегальної трудової міграції» - 5 осіб, 1 інформаційний семінар для військовослужбовців та ветеранів АТО/ООС – 4 особи, 2 засідання жіночого клубу «Гармонія» - 17 осіб, 6 профінформаційних семінарів для внутрішньо переміщених осіб – 64 особи.  | Підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва, залучення до профнавчання близько 1100 осіб, проведення 850 семінарів, тренінгів, тощо (щорічно) |
| Західноукраїнський національний університет | - |  Програмне забезпечення, організація курсів для 10 безробітних за програмою «Менеджмент малого підприємництва» щорічно  |
| управління економіки, промисловості та праці, відділ обліку та фінансового забезпечення | В зв’язку з відсутністю звернень фінансово-кредитна підтримка суб’єктам господарювання не надавалась  |  Надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам господарювання |
| 6 | Розвиток інноваційного підприємництва | управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста | Проведені попередні переговори з ТОВ "БОЛТ ОПЕРЕЙШНЗ УКРАЇНА" щодо організації сервісу безстанційного прокату електросамокатів, які будуть продовжені після скасування воєнного стану в країні. | Розвиток крафтових виробництв.Підтримка розвитку сільськогосподарської кооперації - створення 1 кооперативу на кінець програми |
| 7 | Розвиток інфраструктури споживчого ринку з розширенням мережі об’єктів  роздрібної  торгівлі та сфери послуг; | відділ торгівлі, побуту та захисту прав споживачів | В І півріччі відкрито 4 нових об’єкти торгівлі. | Відкриття нових об’єктів - 10 од. щорічно з них фірмової торгівлі - 5 од. |
| В І півріччі конкурси професійної майстерності не проводилися. | Проведення конкурсів професійної майстерності «Тернопільські дні моди», тощо |
| З метою забезпечення населення широким асортиментом сільськогосподарської продукції і товарами підприємств харчової та переробної промисловості проводиться щосуботній ярмарок – площадка на перехресті вул. Миру – Дружби;- відповідно до розпорядження міського голови від 11.03.2022 №242 «Про проведення сільськогосподарського ярмарку» додатково щосуботи: масив «Східний» - вул. Лесі Українки, 39; проспект Степана Бандери, 15;масив «Сонячний» - ринок «Галицький» (біля ЗГТ «Подоляни»). | Проведення 4 ярмарки щорічно |
| 8 | Впорядкування розміщення засобів пересувної торговельної мережі , тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності , приведення їх до єдиного архітипу, демонтаж самовільно розміщених тимчасових споруд | відділ торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, управління муніципальної інспекція, управління містобудування, архітектури та кадастру | Обсяг роздрібного товарообороту за І півріччя 2022 року складає 110% до відповідного періоду 2021 року.На виконання рішення виконавчого комітету демонтовано 16 тимчасових споруд, які розташовані без дозвільних документів органу місцевого самоврядування.  | Збільшення обсягів роздрібного товарообороту та послуг на 19,5%,демонтаж самовільно розміщених тимчасових споруд 200 (щорічно) |
| **1.2. Інвестиційна діяльність.** |
| **Громада - інтегрована у міжнародні проекти та громада сприятливого інвестиційного клімату.** |
| 11 | Створення іміджу громади як території, дружньої   для інвестора | управління стратегічного розвитку міста, виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства, суб’єкти господарювання | 15 січня – поїздка на Львівську гастро-зустріч «Українська кухня: старий-новий смак Європи»;17 січня – зустріч із представниками м. Батумі та туроператорами щодо питань співпраці;3 лютого – участь в Всеукраїнській zoom-конференції представників ТІЦів України з питань участь у цього різних туристичних виставках;8 лютого – zoom-конференція із компанією «Молокія» щодо організації тематичної конференції до Дня міста;10 лютого – КП ТІЦ обговорили співпрацю з питань виготовлення відеороликів із телеканалом «Файне місто»;10 лютого – zoom-конференція від ДАРТ з питань організація фестивалю «Мандруй Україною»;11-12 лютого – Дні Польської культури у Тернополі «Пізнаймо один одного–українці в Сувалках, поляки в Тернополі»;15 лютого – участь у заході Української академії лідерства «Творимо себе – творимо Україну» (ЗУНУ);17 лютого – навчальний он-лайн семінар «Інструменти розвитку туризму в громадах»;22 лютого –zoom-конференція-форум гідів, який відбувався у Чернігові до Дня екскурсовода;28 лютого – КП ТІЦ почало працювати як пункт прийому гуманітарної допомоги; 23 березня – відвідали сніданок-зустріч «Бізнес в умовах війний: хто, де, чим і як?»;30 березня – відвідали сніданок-зустріч «Законодавчі новації воєнного часу для українського бізнесу»;4 квітня – участь в тренінгу «Бізнес та перші кроки в Google для бізнесу»;6 квітня – бізнес-зустріч «Кредитування малого та середнього бізнесу в умовах воєнного стану»;14 квітня – участь в круглому столі «Управління життєдіяльністю територіальних громад в умовах воєнного стану: виклики й механізми реагування» (ЗУНУ);21 квітня – участь в zoom-конференції «Role of Tourism During war», організованою ДАРТ;27 квітня – участь в бізнес-сніданку «Як працювати в стресі: ізраїльські методи»;5-6 травня – участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективи індустрії гостинності та міжнародного бізнесу: світові тенденції та національні пріоритети» (ЗУНУ);17 травня – участь в он-лайн конференції «Демократія та безпека в Україні: розкриття місцевої стійкості та перспективи реконструкції»;20 травня – 2 червня – участь в організації благодійного проекту «Я з Україною»;25 травня – участь у Днях Африки у Тернополі (ЗУНУ)31 травня – участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми менеджменту та публічного управління в умовах війни та післявоєнної відбудови України» (ЗУНУ);31 травня – участь у науковій конференції у м. Збараж «Збереження історико-культурних пам’яток України в умовах воєнного стану»;3 червня – участь у міжнародному науковому форумі «Креативна економіка очима молоді» (ТНТУ);7 червня – участь у zoom-конференції «Робота центрів туристичної інформації під час війни»;23 червня – участь у zoom-заході «Презентація економічного профайлу громади» | Участь у форумах, виставках, проведення конкурсів об’єктів для інвестицій (не менше 10 щорічно) |
| управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста | Рейтинг інвестиційної привабливості Тернопільської МТГ підтверджено на рівні invА «Висока інвестиційна привабливість»Кредитний рейтинг Тернопільської міської територіальної громади підтверджено на рівні ua ВВВ+ з прогнозом розвитку. | 3 оновлення кредитного та інвестиційного рейтингів  |
| 2 | Спіробітництво з міжнародними фінансовими та грантовими організаціями, подання заявок на участь у відповіднх конкурсах | управління економіки, промисловості та праці | У зв’язку із військовими діями в Україні реалізація проектів за державні кошти призупинена.Проекти за кредитні та грантові кошти реалізовувались до 23.02.2022 року.  | 7 проектів, які реалізовуються за кошти державного бюджету 8- які реалізовуються за кредитні та грантові кошти міжнародних фінансових організацій |
| управління стратегічного розвитку міста | 12 січня - перебування гостей Некомерційної установи «Агенція муніципальних послуг»з метою обговорення питань співпраці та підписання Меморандуму про співпрацю;21 січня - перебування делегації Ісламської Республіки Пакистан в Україні;11-12 лютого - візит аташе з консульських питань Генерального Консульства РП в Луцьку на Дні польської культури;16 лютого - візит представників турецької компанії Soycan;08 березня - візит голови асоціації міст Франції, мера міста Канни щодо гуманітарної допомоги; 10 березня - прийом журналістів з Франції ;12 березня - візит журналістів з Нідерландів; 19 березня - зустріч з делегацією з Червоного Хреста з Швейцарії ;19 березня - візит делегації журналістів США і Канади;22 березня - візит делегації з фірми MEDIAR; 25 березня - організація візиту гуманітарних організацій з Ірландії, Німеччини, Італії;29 березня - візит журналістів з Італії;29 березня - зустріч з представниками Червоного Хреста з Норвегії та Швейцарії; 05 квітня - організація візиту волонтера Альберто Андреані ;14 квітня - візит неприбуткової гуманітарної організації США; 20 квітня - візит делегації представництва УВКБ ООН; 14 квітня - візит делегації італійського міста Мілан;22 квітня - візит Посла Вірменії ;09 червня - зустріч в польському місті Хожув - «Об’єднанні міських лікарень» - на предмет встановлення співпраці з міською дитячою лікарнею Тернополя;02 - 06 червня – візит делегації міської ради в литовське місто Таураге;09-11 червня - візит в польське місто Хожув на заходи. з нагоди Дня міста.Підписано 1 угоду з німецьким містом Ізерлон. | Забезпечення перебування 20 іноземних делегацій щороку, збільшення кількості іноземних гостей на 10%, підписання не менше 3 партнерських угод |
| 3 | Стимулювання залученню інвестицій | управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста ,відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення | Визначено переможця інвестиційного конкурсу щодо будівництва доступного житла для мешканців Тернопільської МТГ (вул. Героїв Чорнобиля, площа: 1,23 га).Розроблена конкурсна документація реалізації проекту «Створення Центру реабілітаційного та відновлювального лікування на базі незавершеного будівництва терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Міська комунальна лікарня №3» по вул.Волинська, 40 в м.Тернопіль».Виготовлено проектно-кошторисну документацію проекту «Будівництво та підведення інженерних мереж до індустріального парку «Тернопіль» по вул.Микулинецькій в м.Тернопіль». Визначено виконавця робіт.Укладено 3 інвестиційних договори:1. Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям площею 105 м х 70 м в м. Тернопіль, вул. Клима Савури, 2. Будівництво доступного житла для мешканців Тернопільської МТГ, вул. Героїв Чорнобиля. 3. Реконструкція нежитлової будівлі комунальної власності по вул.. Родини Барвінських, 4. | Залучення приватних інвестицій у будівництво та реконструкцію об’єктів міської транспортної та інженерної інфраструктури з використанням механізмів державно-приватного партнерства, концесії, ЕСКО контрактів, зокрема  -Облаштування території індустріального парку «Тернопіль» (Будівництво та підведення мереж до індустріального парку «Тернопіль») - Створення Центру реабілітаційного та відновлювального лікування на базі незавершеного будівництва терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Міська комунальна лікарня №3» по вул.Волинська, 40 в м.Тернопіль-Відновлення роботи аеропорту «Тернопіль»-Будівництво сонячних електростанцій збільшення надходження інвестицій на 19,5 % |
| 4 | Забезпечення необхідного рівня поінформованості інвесторів щодо інвестиційних можливостей громади | управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста | Сформовано перелікземельних ділянок, вільних приміщень, для розміщення виробництв, офісів та складського господарства, на території громади, який розміщено на сайті міської ради. Випуск інвестиційного паспорта громади запланований на 3 квартал 2022 року. | Ведення реєстру про вільні приміщення та земельні ділянки, випуск інвестиційного паспорта громади - 20 штук щорічно |
| 5 | Розвиток міжмуніципального співробітництва | управління економіки, промисловості та праці | У зв’язку із введенням військового стану в Україні реалізація проектів не проводилась. | Забезпечення соціально-економічного, культурного розвитку територій громад зокрема через реалізацію проектів: «Село-Місто-Робота» (Придбання автобуса для покращення транспортного сполучення населених пунктів Байковецької сільської об’єднаної територіальної громади з м. Тернополем) «Діти наше майбутнє»- реконструкція дитячого закладу та інші |
| **1.3.Розвиток туристичної галузі** |
| **Тернопільська громада – громада духовного відродження, привабливий туристичний центр.** |
|  1 | Промоція туристичного потенціалу громади | управління стратегічного розвитку міста, КП «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя | 15 січня – поїздка на Львівську гастрозустріч «Українська кухня: старий-новий смак Європи»;10 лютого – zoom-конференція від ДАРТ з питань організація фестивалю «Мандруй Україною»;17 лютого – навчальний он-лайн семінар «Інструменти розвитку туризму в громадах»;КП «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя» провів нараду із директором «Музей-крипта» Архикатедрального собору отцем Ігорем щодо впровадження нової тематичної екскурсії з нагоди річниці Йосипа Сліпого;З нагоди Дня екскурсовода КП ТІЦ провело екскурсію «Від палацу до двірця»;6 квітня – бізнес-зустріч «Кредитування малого та середнього бізнесу в умовах воєнного стану»;21 квітня – участь в zoom-конференції «Role of Tourism During war», організованої ДАРТ;3 червня – участь у міжнародному науковому форумі «Креативна економіка очима молоді» (ТНТУ);7 червня – участь у zoom-конференції «Робота центрів туристичної інформації під час війни»;23 червня – участь у zoom-заході «Презентація економічного профайлу громади»Впроваджено нові туристичні маршрути:* «Тернопіль: народження, смерть і відродження»;
* «Тернопіль і його музи» ;

«Творчий Тернопіль». | Проведення щороку 3 планерів та хакатонів,проведення PR-заходів, участь у міжнародних туристичних подіях (ярмарках, конференціях , тощо),проведення Туристичного форуму організація екскурсії, розробка туристичних маршрутів не менше 3 щорічно |
| 2 | Покращення якості надання туристичних послуг | управління стратегічного розвитку міста, КП «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя | 17 лютого - участь в навчальному он-лайн семінарі «Інструменти розвитку туризму в громадах»; 21 квітня – участь в zoom-конференції «Role of Tourism During war», організованої ДАРТ;7 червня – участь у zoom-конференції «Робота центрів туристичної інформації під час війни» | Розробка туристичного порталу громади з окремими маршрутами, об'єктами, календарем, гастрономією з аудіогідом на 3 мовах та мовою жестів, з вбудованими реєстровами у форматі відкритих даних та мобільним додатком. |
|  Підвищення кваліфікації гідів-екскурсоводів  |
| 3 | Розширення мережі та елементів туристичної інфраструктури громади та відповідного ознакування | управління стратегічного розвитку міста, КП «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя», управління культури та мистецтв | Збірні екскурсії «Таємниці старого замку» проводяться щосуботи у пивниці Тернопільського замку.Протягом півріччя КП «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя» було проведено 92 безкоштовних екскурсії для 1646 переселенців (загальна к-сть від початку). | Створення технічної бази для проведення мобільних фестивалів та заходів. Створення Музею міста. Відновлення функціонування Тернопільського замку.Створення сучасного туристичного кластеру. Будівництво міської ратуші. |
| 4 | Створення відпочинкових зон, в тому числі, розвиток локального підприємництва в туристичних зонах сіл громади | управління стратегічного розвитку міста, КП «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя»,  | - |  Розвиток сільської гостинності Розвиток «зеленого туризму» з використанням потенціалу сільської місцевості. |
|  5 | Розвиток подієвого, медичного та «зеленого туризму»  | управління стратегічного розвитку міста, КП «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя» | Встановлено будиночок Туристично-інформаційного центру на Театральному майдані, де проводяться майстер-класи, надається туристична інформація.17 січня - зустріч із представниками м. Батумі та туроператорами щодо питань співпраці.Участь у всеукраїнській zoom-конференції представників ТІЦів України з питань участі у туристичних заходах та розвитку подієвого туризму5-6 травня – участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективи індустрії гостинності та міжнародного бізнесу: світові тенденції та національні пріоритети» (ЗУНУ). | Збільшення кількості місцевих туристичних бізнесів поблизу відпочинкових зон. Створення нових робочих місць. |
| ***Пріоритет 2. Підвищення комфортності життя мешканців громади*** |
| **2.1 Житлово-комунальне господарство** |
| **Громада високої якості життя, що забезпечує потребу мешканців у житлово-комунальних послугах європейської якості.** |
| 1 | Покращення стану житлового фонду громади  | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екологіїКП ТернопільтеплокомуненергоКП Тернопільводоканал | Ремонт покрівель:-вул.Київська,3;-пр-т С.Бандери,86.Експертне обстеження 38 ліфтів та ремонт 2 ліфтів | Капітальний та поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж в 110 житлових будинках, міжпанельних швів у 40 будинків, покрівель в 50 будинках, фасадів та виступаючих конструкцій в 15 будинках,капітальний ремонт ліфтового господарства 35 ліфтів, заміна 30 поштових скриньок, щорічно згідно титульних списків скорочення втрат тепла і води20 будинків щорічно |
| управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології  | - |  Встановлення приладів обліку води, заміна нагрівальних приладів, рушникосушок та газового обладнання (малозабезпеченим верствам населення)(40квартир) |
| 2 | Підвищення ефективності споживання енергоносіїв житлового сектору | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, ОСББ, управителі | Розпочато роботи з утеплення будинку за адресою вул.Київська,7  |  Комплексна термомодернізація житлових будинків (на умовах співфінансування), в т.ч. в рамках реалізації проекту «Енергодім на умовах співфінансування 20 будинків |
| 3 | Участь власників в управлінні житловим фондом | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Зареєстровано 16 ОСББ та 8 протоколів про визначення управителів багатоквартирних будинків | Збільшення кількості багатоквартирних житлових будинків, які визначилися з формою правління на 10% щорічно |
| 4 | Реконструкція та будівництво мереж тепло та водопостачання та водовідведення із залученням грантових та кредитних коштів в рамках співпраці з міжнародними фінансово-кредитними установами  |
| 4.1 | Реалізація проекту «Реконструкція системи теплопостачання м.Тернопіль» фінансується Європейським банком реконструкції та розвитку та Фондом Східноєвропейського партнерства з енергоефективності (фонд Е5Р) | КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» |  видано зі складу і завезено для монтажу — 13 шт ІТП; 21 шт. ІТП — змонтовано; 56 шт. ІТП працює в режимі пуско-наладки. | Модернізація системи теплопостачання шляхом придбання ІТП, встановлення нових теплових насосів, заміна трубопроводу, реконструкція котельні(*зниження викидів СО2 -27,217 тис. тонн на рік.**зменшення витрат теплової енергії на 8%, зменшення споживання електроенергії на 13%, води на 20%, економія природного газу до 15%.)* |
| 4.2 | Реалізація проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України» за кошти Світового банку та Фонду чистих технологій | КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» |  продовжуються пуско-налагоджувальні роботи на котельнях де проводилась реконструкція. Проводиться підготовка документів для введення обладнання в експлуатацію. | Модернізація систем теплопостачання шляхом придбання ІТП та лічильників (311 од.), реконструкція 9 котелень, встановлення 40 нових теплових насосів ремонт 2,8 км мереж*(Економія паливно-енергетичних ресурсів(т.у.п за прогнозний рік)- 167,15* |
| 4.3 | Будівництво та реконструкція існуючих водопровідних та каналізаційних мереж (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації в рамках реалізації проекту «Розвиток міської інфраструктури-2») | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології,КП «Тернопільводоканал» | Тривають роботи по реконструкції водогонів від с.Верхній Івачів до м.Тернополя і каналізаційного колектора від камери А до КОС.  | Модернізація системи *водопостачання та водовідведення – 30 будинків)* |
| **2.2 Транспорт****Тернопільська громада -громада зручного транспорту**  |
| 1 | Оновлення автобусного та тролейбусного парку, з врахуванням потреб маломобільних груп населення | КП«Тернопільелектротранс» | - | Придбання 9-ти б/к тролейбусів  |
| КП «Міськавтотранс» | Отримано 15 низькопідлогових автобусів в лізинг.Здійснені проплати згідно договору фінансового лізингу. | Придбання 30 автобусів |
| 2 | Реалізація проекту «Оновлення рухомого складу КП «Міськавторанс» в рамках проекту «Міський громадський транспортУкраїни» | КП «Міськавтотранс» | - | Придбання 15 нових низькопідлогових автобусів |
| 3 | Реалізація проекту «Оновлення рухомого складу КП «Тернопільелектротранс» в рамках проекту «Міський громадський транспортУкраїни ІІ» | КП«Тернопільелектротранс» | - | Придбання 30 тролейбусів |
| 4 | Проведення капітального ремонту тролейбусів та автобусів | КП«Тернопільелектротранс» | - | Проведення капітального ремонту до 5 одиниць |
| 5 | Облаштування нових та реконструкція існуючих транспортних мереж та об’єктів транспортної інфраструктури | КП«Тернопільелектротранс» | - | Реконструкція тролейбусної мережі (заміна зношеного контактного проводу тролейбусної лінії до 13,4 кмДемонтаж, заміна 150-ти аварійних тролейбусних опор  |
| - | Реконструкція тягових підстанцій №2,7 |
| - | Будівництво автовокзалу  |
| - | Будівництво тролейбусних ліній, зокрема до мікрорайону «Варшавський» |
|  Побудовано підпірну стінку | Будівництво та обслуговування АГЗП з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів за адресою вул. С.Будного |
|  | - | Будівництво стоянки для автобусів |
| управління транспортних мереж та зв’язку, управління стратегічного розвитку міста | В перелік інвестиційно привабливих об’єктів додано проект щодо розвитку мережі електрозаправок.  | Розвиток мережі електрозаправок не менше 6 |
| 666 | Вдосконалення та подальший розвиток мережі майданчиків для паркування та її інформатизація | управління транспортних мереж та зв’язку, забудівники  | - | Будівництво багаторівневих паркінгів. Облаштування житлових будинків вбудованими підземними і наземними паркінгами. |
| КП «Міськавтотранс» | - | Придбання обладнання для ремонту автобусів, проведення ремонту площадки для паркування транспортних засобів  |
| 77 | Впорядкування інфраструктури водного транспорту | управління транспортних мереж та зв’язку | - | Капремонт причалів |
| **2.3. Охорона навколишнього природного середовища** |
| **Тернопільська громада – територія екологічної безпеки населення та унікального озера.** |
| 1 | Зниження рівня забруднення ґрунтів | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології,відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради | Заходи з рекультивації не проводились | Рекультивація земель, в т. ч. порушених внаслідок несанкціонованого складування відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ на вул. Подільській, Промисловій, Текстильній, Поліській, Об’їзній, населених пунктів громади |
| Встановлення меж прибережних захисних смуг та водоохоронних зон поверхневих водних об’єктів та утримання їх в належному стані |
| 2 | Моніторинг вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та встановлення моніторів для відображення у режимі реального часу інформації щодо стану атмосферного повітря у зоні впливу викидів котелень, які працюють на альтернативних видах палива. | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» | Роботи не проводились | Контроль вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, а також нормативних показників шуму та вібрації на 8 об’єктах, встановлення 8 моніторів |
| 33 | Будівництво реконструкція та капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення, каналізаційних колекторів, в тому числі на неканалізованих вулицях,очищення дощових вод  | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології,відділ технічного нагляду, КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» |  - | Виконання робіт, пов’язаних з покращенням санітарно-технічного стану та благоустрою водних об’єктів на вул. Чумацькій |
|  - | Забезпечення мешканців послугами централізованого водопостачання та водовідведення ( на неканалізованих вулицях вул.Гребінки,Квітова,вулиці мікрорайонів «Пронятин»,Кутківці» та ін.) |
|  - | Капітальний ремонт затворів шлюзного моста Тернопільського водосховища в м. Тернополі |
|  - | Будівництво ситеми ощищення води на дощовому колектору по вул.Білецькій |
| 44 | Зменшення підтоплень прибудинкових територій та аварійності інженерних мереж | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |  - | Будівництво, реконструкція утримання, капітальний ремонт-влаштування дощової каналізації, колекторів в тому числі |
| - | Будівництво дощового колектора на вул. Галицькій в м. Тернополі |
| - | Будівництво дощового колектора від вул.Чернівецької до вул.Білогірської |
| - | Капітальний ремонт/влаштування колектора дощової каналізації від Театрального майдану до центрального колектора дощової каналізації на вул.С.Крушельницької  |
| - | Реконструкція колектора дощової каналізації від вул.С.Крушельницької до парку ім.Т.Шевченка |
| - | Капітальний ремонт дощового колектора на вул.Дружби та на вул.Чернівецькій |
| - | Капітальний ремонт-влаштування водовідводного колектора від острова «Чайка»до дощового колектора в парку ім.Т.Шеченка |
| 55 | Зменшення підтоплень сільських населених пунктів  | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | - | Створення нових захисних лісових насаджень вздовж водних об’єктів |
| Визначення місць відновлень природного стану і підтримання гідрологічного режиму і санітарного стану річок |
| 6 | Покращення екологічної ситуації Тернопільського водосховища | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» | - | Очищення донних відкладень (намулу) на частині акваторії ставу прибережної смуги (ділянка акваторії протяжністю 1000,0 м)-реалізація проекту «Капітальний ремонт-покращення технічного та екологічного стану водосховища «Тернопільський став в м.Тернополь». |
| - |  Встановлення систем водопостачання та водовідведення на територіях прилеглих до водосховища. |
| - |  Встановлення аераційних фонтанів невеликої потужності (1,0-2,0 тис. дм3/год).Будівництво системи аерації Тернопільського ставу 4 черга  |
| Роботи виконано. Проведено вселення пасти водоростей хлорели та сценедесмуса в акваторію ставу. Двічі оголошено тендер на послуги з проведення санації водосховища "Тернопільський став" вапняковим борошном. Договір не укладено. |  Екобіо-технологічне очищення водосховища «Тернопільський став» за допомогою одноклітинних водоростей та вищих водних рослин. Проведення вапнування ставу. |
| - | Будівництво системи кругообігу водних мас малої водойми «Чайка» Тернопільського ставу  |
| - | Будівництво ситеми очищення води на дощовому колектору по вул.Білецькій |
| - | Зариблення вТернопільського ставу – 200-300 тис.мальків  |
| - | Розчистка русла річки Серет в межах парку «Топільче» |
| 7 | Реалізація концепції комплексногоозеленення | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Проведено роботи з видалення та підрізки аварійних, сухостійних дерев, самосіву, видалення заростей борщівника Сосновського, в тому числі в РЛП «Загребелля» та покращення санітарно-технічного стану та благоустрою водних об’єктів на території Тернопільської міської територіальної громади Закуплено мінеральні добрива | Висадження зелених насаджень , ремонт та реконструкція вуличних зелених насаджень. (3500 шт. щорічно підрізка та видалення сухостійних насаджень) |
| - |  Озеленення закутків, де відсутні ділянки відкритого ґрунту650 шт. елементів вертикального озеленення (вазонів) на вул. С.Крушельницької, майдані Волі,транспортна розв’язка вул. Руська- Дружби- Гетьмана І.Мазепи, шляхопровід вул. Руська – просп. С.Бандери |
| 88 | Збільшення площ зелених зон . | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | - |  Створення нових рекреаційних зон –парк площею 10га на перетині вулиць Тернавського-Київська |
| 9 | Впровадження сучасних методів переробки твердих побутових відходів  | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології , підприємства, що надають послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, підприємства – надавачі послуг з вивезення побутових відходів  | - | Запровадження та розвиток системи роздільного сортування побутових відходів:– закриття сміттєпроводів у багатоквартирних будинках;– влаштування контейнерних майданчиків та встановлення контейнерів для роздільного сортування побутових відходів (змішані відходи, полімери, скло).(Облаштування 124 нових контейнерних майданчиків для ресурсного сортування побутових відходів) |
| 10 | Проведення аналізу екологічної ситуації в громаді  | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | - | Розробка Екологічного паспорту громади |
| **2.4 Публічний простір** |
| **Тернопільська громада** **- громада комфортного проживання, що ефективно взаємодіє зі своїми мешканцями шляхом використання найсучасніших технологій.** |
| 1 | Розвиток прибудинкових територій шляхом залучення та підтримки ініціатив мешканців | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; відділ технічного нагляду,ОСББ  | Завершені об’єкти, які були розпочаті у 2021 році:* Миру, 3;
* Миру, 4;
* Винниченка, 3;
* Петлюри, 2;
* Петлюри, 4.

Разом із цим, продовжуються роботи, які були розпочаті у 2021 році:* Малишка, 2;
* Козацька, 15;
* Галицька, 41;
* Слівенська, 13;

Крім цього, розпочаті ремонтні роботи у 2022 році за наступними адресами:* Миру, 2а;
* Миру, 3а;
* Лучаківського, 1а;
* Л. Українки, 29;
* Макаренка, 5 (угода укладається);
* Мазепи, 1 (угода укладається).

Виготовлено проектно-кошторисну документаціїю.  | Впорядкування прибудинкових територій шляхом залучення та підтримки ініціатив мешканців (не менше на 36 вулицях,135 будинків)- ремонт прибудинкових територій, влаштування дитячих майданчиків (78 дворах, ремонт спортивних майданчиків у 8 дворах) |
| Продовжувались роботи розпочаті в 2021 році вул.Живова, 14-18 (міжбудинковий проїзд).  | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів ( не менше 30 щорічно) |
| Завершено роботи на вул.Парковій | Капітальний ремонт тротуарів фігурними елементами мощення з облаштування понижень для маломобільних груп, ( 30 вулицях щорічно) |
| - | Облаштування існуючих пішохідних переходів пониженими з’їздами.(*Встановлення звукових світлофорів*)  |
| Виконуються роботи з капітального ремонту- влаштування зупинки громадського транспорту на вул. Р. Купчинського в районі КНП "Тернопільська комунальна міська лікарня №2" в м. Тернополі.  | Влаштування та капітальний ремонт зупинок громадського транспорту та малих архітектурних форм на зупинках громадського транспортуне менше 10 зупинок щорічнооблаштування зупинок в сільських населених пунктах |
| 2 | Розвиток та популяризація велосипедного руху | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології,відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради, будівельні організаціїКП «Об’єднання парків культури і відпочинку»  | - |  Щорічне поновлення розмітки(*9976 м контр смуг та велодоріжок**Створення магістрального**велосипедного маршруту* *Бам-Дружба-Східний масив-11765м велосипедних доріжок. 600 парко-місць для довготривалого зберігання велосипедів)*розширення мережі велопарковок та велопрокатів –створення не менше 10 пунктів прокату |
| Проведення заходу «День без машини»Організація курсів еко-водіння  |
| 3 | Модернізація інфраструктури міського простору з врахуванням потреб маломобільних груп населення  | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології,будівельні організаціїКП «Об’єднання парків культури і відпочинку», балансоутримувачі приміщень, заклади охорони здоров’язаклади культури | - | Влаштування пандусів в районі сходів зі сторони пр.Ст.Бандери в парку Національного відродження, парку зі сторони Дружби,з'їзди на пішохідних переходах, пандуси в комунальних закладах та житлових будинках. |
| 4 | Покращення умов відпочинку мешканців | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології КП «Об’єднання парків культури і відпочинку»Управління культури і мистецтв | - | Впорядкування території «Дальнього пляжу» ; -створення мистецьких і громадських просторів |
| управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, КП «Об’єднання парків культури і відпочинку» управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей, управління освіти і науки | - | Встановлення дитячих, універсальних ігрових, спортивних та тренажерних майданчиків на прибудинкових територіях, в парках , біля освітніх закладів,в селах, ремонт та реконструкція існуючих, оновлення засобів для розваг в парках (не менше 10 щорічно) |
|  Виготовлено ПКД, проведена експертиза на капітальний ремонт пішохідних доріжок в Парку «Топільче» від Центральної алеї до атракціонної зони; від Центральної алеї до підвісного моста;від Центральної алеї до вул.. Живова; влаштування пішохідних доріжок в зоокутку У 1 півріччі проведено поточний ремонт пішохідної доріжки в парку «Топільче» та відновлення «сонячного годинника» у парку Національного відродження. | Ремонт пішохідних доріжок в парках, їх освітлення (пішохідні доріжки та атракціонної зони в парку Топільче, ремонт Алеї здоров’я, в парку Національного відродження,Старого парку тощо) |
| управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, КП «Об’єднання парків культури і відпочинку»  | - | Облаштування громадських вбиралень, зокрема в парках |
| 5 | Покращення стану шляхово -мостового господарства та об’єктів благоустрою громади | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології,відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради | Здійснюється щоденне утримання шляхово-мостової мережі міської територіальної громади у відповідності до графіків виконання робіт, розроблених балансоутримувачем та у відповідності до потреб технічного завдання.Виконано роботи з ліквідації глибоких вибоїн на проїзній частині 56 вулиць м. Тернополя з використанням холодного асфальтобетону та холодної бітумної органо – мінеральної суміші.Виконано поточний ремонт на 106 вулицях, в тому числі вул.Білецька, Галицька, Руська, пр.Ст.Бандери.Роботи з капітального ремонту та реконструкції шляхово-мостового господарства не виконувались. | Капітальний ремонт, реконструкція шляхово-мостового господарства *покращення асфальтобетонного покриття громади на площі не менше 100,0 тис. кв. м згідно титульних списків, в тому числі ремонти доріг в сільських населених пунктах.* *Реконструкція вул.Спортивної,Білецької**Капітальний ремонт вул.Галицької (від Є.Коновальця до вул.Енергетичної*)*Капітальний ремонт вул.Медова**Капітальний ремонт вул.Воїнів* *дивізії «Галичина» та доріг в селах,*Капітальний ремонт шляхопроводу через залізничну колію на примиканні вул.Руської з пр.Ст.Бандери  |
|  | Поточний ремонт, утримання об’єктів шляхово-мостового господарства та об’єктів благоустрою *(ремонт 150 вулиць* *Поточний ремонт доріг та вулиць: проспект Злуки, проспект С. Бандери, вул. Бережанська, вул. Лучаківського, вул. Л. Українки, вул. Кн. Острозького, вул. 15 Квітня, вул. Протасевича, вул. Микулинецька та інші.)* |
| управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, КП «Тернопільводоканал» та ін. | Капітальний ремонт фонтанів не проводився. | Капітальний ремонт фонтанів- 3 фонтани |
| - | Ремонт підпірних стінок біля острова Чайка в парку ім.Шевченка, та в парку «Топільче «зі сторони Надставної цервкви, ремонт сходів зі сторони Дружби, Надставної церкви, сходи від альтанки та дитячого майданчика Молокія (покращення візуального стану 5 об’єктів благоустрою та недопущення випадків травматизму)  |
| - | Будівництво бюветів в м. Тернополі - вул.Громницького,в сквері Б.Лепкого, бул.Петлюри, в парку «Національного відродження». |
| 6 | Впорядкування об’єктів благоустрою громади  , | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | - | Організація місць для вигулу домашніх тварин |
| управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології,СКП «Ритуальна служба» | Виділено кошти СКП «Ритуальна служба» на виконання робіт:- для облаштування міського кладовища на вул. Бригадній;- для ремонту будинку трауру по вул.Микулинецькій;- на капітальний ремонт доріжок на кладовищі по вул.Микулинецькій.Забезпечено належний санітарний стан територій міських кладовищ та кладовищ міської територіальної громади. | Облаштування міського кладовища на вул. Бригадній та утримання існуючих кладовищ, в т.ч.: поховання невідомих, зрізка аварійних дерев), влаштування меморіалу з поховання вояків АТО на кладовищі по вул.Микулинецткій, впорядкування могил Січових стрільців (с.Малашівці,с.Іванківці)  |
| управління муніципальної інспекції,управління стратегічного розвитку міста | На виконання рішень виконавчого комітету демонтовано 152 незаконно встановлених об’єктів ( в тому числі 16 тимчасових споруд, 3-шлагбауми , 20-паркувальних бар’єрів, 22-пірси, 63-рекламних об’єктів, 10-картингів, 15-металевих стовпів,1-сітка,2-брами) | Проведення демонтажу незаконно встановлених тимчасових споруд, об’єктів зовнішньої реклами, обмежувачів руху актуалізація карти зовнішньої рекламизменшення кількості самовільно розміщених тимчасових споруд та реклами – на 10% |
| **2.5. Безпека та цивільний захист** |
| **Громада безпечна для перебування та пересування.** |
| 1 | Підвищення ефективності функціонування системи безпеки громади (в тому числі покращення системи освітлення магістралей, тротуарів, наземних пішохідних переходів тощо) | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення «Тернопільміськсвітло» | Замовлено виготовлення проектно-кошторисної документації. | Влаштування, ремонт світлофорних об’єктів- (2 одиниці щорічно) |
| Замовлено виготовлення проектно-кошторисної документації. | Влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів (20 одиниць щорічно) |
| Надавались послуги з утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення, електроенергія для потреб зовнішнього освітлення, новорічне утримання.Проведено заміну: 69 шт світильників, 1740 м кабеля, 355 шт ламп.  | Заміна 723світильники, відновлення 34 км ліній зовнішнього освітленняКапремонт вуличного освітлення в сільських територіях громади  |
| 2 | Підвищення рівня інженерного захисту територій | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, КП «Тернопільводоканал»  | Прийнято рішення виконавчого комітету міської ради про фінансову підтримку КП «Тернопільводоканал»для утримання і поточного ремонту бюветів, пожежних гідрантів та колонок-качалок, оплати електроенергії для роботи бюветів.Виконувались роботи з утримання та поточного ремонту 2 бюветів, 10 фонтанів; утримання 60 колонок-качалок; поточний ремонт 14 колонок-качалок.  | Утримання та поточний ремонт колонок-качалок, пожежних гідрантів, гідротехнічних споруд (20 пожежних гідрантів, 37 колонок-качалок,ремонт гідротехнічних споруд с.Городище,с.Вертелка) |
| 33 | Створення безпечних умов на дорогах та вулицях громади | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екологіїКП електромереж зовнішнього освітлення «Тернопільміськсвітло»КП «Тернопільінтеравіа»Управління муніципальної інспекції | - | Нанесення розмітки на дорогах (2,5 тис.м.кв, щорічно) |
| - | Влаштування обмежувачів руху 5 одиниць щорічно |
| - | Влаштування турнікетів та нових дорожніх знаків (1 тис. погонних метрів щорічно) |
| - | Впорядкування транспортних розв’язок -4 об’єкта,зокрема капітальний ремонт транспортної розв'язки вул.Замонастириська-Гайова-Живова-Князя Острозького в м.Тернополіпр.Злуки-вул.15 квітня-вул.Р.Купчинського  |
| - | Автоматична диспетчеризація вуличного освітлення та керування світлофорами –створення так званих «Зелених хвиль» (пр.Злуки) |
| - |  Влаштування відеоспостереження транспортних розв'язок та місць ДТП- 50 одиниць щорічно |
| У м. Тернополі функціонує близько 900 камер міського відео спостереження. У І півріччі за допомогою системи відео спостереження виявлено 23 факти порушення законодавства, з них: 4 факти - припарковано авто з порушеннями правил дорожнього руху,19- перегляд та збереження відео для правоохоронних органів та запитів від мешканців міста . | Розвиток системи відеомоніторингу- здійснення відеонагляду за зовнішніми камерами у системі міського відеоспостереження, виявлення правопорушень та передача їх для реагування на них.  |
| 4 | Підвищення ефективності функціонування системи безпеки громади«Безпечний двір»  | КП ТМР «Тернопіль Інтеравіа» | придбано 90 шт. камер відеоспостереження. Встановлено 3 камери -Тернопільський міжшкільний ресурсний центр - 1;-ОСББ по вул.Галицькій 29Б - 2 | Придбання та встановлення камер відеоспостереження ,забезпечення доступу до мережі інтернет та централізованої системи відеоспостереження громади- облаштування камерами відеоспостереження не менше 100 дворів щорічно |
| 5 | Недопущення стихійної торгівлі | управління муніципальної інспекції | Оформлено 20 адміністративних протоколів за ст. 152 КУпАП за самовільне, без погодження виконавчих органів міської ради узгодженого загального вигляду та без оформлення відповідного права на земельну ділянку, розміщення торгівельного обладнання та торгівельної експозиції. Вживалися заходи щодо припинення несанкціонованої торгівлі в м.Тернополі. | Харчова безпека населення, покращення економічного клімату для суб’єктів господарювання, -зменшення кількості незаконно розташованих тимчасових споруд; підвищення стану благоустрою  |
| 6 | Контроль за дотриманням природоохоронного законодавства | управління муніципальної інспекції | Оформлено 43 адміністративних протоколів, а саме : 31 адмінпротокол за ч.3 ст.85КУпАП ( порушення правил рибальства) , 7 адмінпротоколів за ст.82-1 КУпАП (поводження з відходами), 3 адмінпротоколи за ст.77-1КУпАП за самовільне випалювання сухої рослинності), 2 адмінпротоколи за ст. 153КУпАП (знищення або пошкодження зелених насаджень) . Обстеження території Тернопільського озера здійснюється на постійній основі на предмет виявлення фактів незаконного вилову риби та порушення природоохоронного законодавства, а також правил охорони життя людей на водних об’єктах України.  | Збереження природнього середовища зменшення порушень природоохоронного законодавства України на території громади |
|  7 | Удосконалення системи управління охорони праці | головний спеціаліст з питань охорони праці | З 11.01.2022 р. по 24.02.2022 р. здійснено перевірку 22 навчальних закладів , що перебувають в комунальній власності тернопільської територіальної громади згідно затвердженого графіку та відповідно до питань , що були винесені на перевірку. В 4-х випадках виявлених порушень надано приписи по їх усуненню. Проведення подальших перевірок призупинено в зв’язку з запровадженням воєнного стану. | Проведення внутрішніх перевірок з питань охорони праці та пожежної безпеки (300) |
| 8 | Організація навчань з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту | Тернопільське районне управління ГУ ДСНС України у Тернопільській області,Управління освіти і науки | **-** | Підвищення обізнаності дітей щодо правил поводження на території громади |
| 9 | Реалізація заходів проекту «Поліцейський офіцер громади» | Головне управління поліції в Тернопільській області (для Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області) | **-** | Створення належних умов для ефективної роботи правоохоронних органів та громадських формувань з охорони громадського порядку- облаштування службових приміщень, робочих місця для офіцерів громади |
| 10 | Виконання заходів, пов’язаних із забезпеченням обороноздатності військових частин, інших військових формувань  |  Батальйон територіальної оборониТернопільський ОТЦКСП Тернопільський ОМТЦКСПінші військові формування | Придбано: -планшети та карти пам’яті ;- придбання оргтехніки ; -радіостанції ;- малі піхотні лопати  велосипеди ГУН. Проведено ремонт техніки  | Подальший розвиток і укріплення матеріально-технічної бази військових формувань, проведення мобілізаційних заходів |
| 11 | Вдосконалення системи забезпечення пожежної та техногенної безпеки громади | Тернопільське районне управління ГУ ДСНС України у Тернопільській області,Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення ГУ ДСНС України в Тернопільській області, Комунальна установа – місцева пожежна команда м.ТернополяКомунальні заклади та організаціїЗаклади професійно-технічної освітиУправління надзвичайних ситуацій | Придбано: -спецодяг, паливно- мастильні матеріали;-проведено ремонт техніки | -Забезпечення безперебійної роботи апаратури оповіщення та оповіщення населення;- утилізації виявлених та вилучених небезпечних хімічних і радіоактивних речовин на території громади;-придбання спецодягу,технічного аварійно-рятувального обладнання;-встановлення системи оповіщення про пожежу в комунальних організаціях та закладах освіти,охорони здоров’я , ПТО- облаштування пожежного депо за адресою вул.Винниченка |
| **2.6 Е-урядування** |
| **Тернопільська громада - громада цифрової трансформації.** |
| 11 | Підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади і служб | Головний спеціаліст з питань управління якістю,виконавчі органи міської ради  | У І півріччі 2022 року вдосконаленота внесено зміни:-інформаційних карток – 57 -технологічних карток– 19Розроблено нових:-інформаційних карток–4 -технологічних карток– 4Удосконалено паспорта процесу - 10 | Подальше впровадження системи управління якістю в роботі виконавчих органів,окремих посадових осіб Тернопільської міської ради, відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO  |
| Управління організаційно-виконавчої роботи | Інформація подається на сайт міської ради, транслюються он-лайн сесії. | Продовження впровадження програми «Пряма демократія в дії» |
| Фінансове управління | Працює система «Електронні петиції». Працює сервіс сіті-бот Назар. | Продовження реалізація проекту «Відкрите місто» |
| 22 | Модернізація інформаційних технологій управління місцевого рівня, всебічне їх застосування в різних сферах життєдіяльності ( житлово-комунальне господарство, комунальне майно, реєстри обліку та ін.) | Управління цифрової трасформації та зв’язків з ЗМІ | Виконуються роботи з налаштування «Кабінету тернополянина» | Формування Єдиної інформаційної ситеми розвиток мобільного додатку «Тернопіль у смартфоні» із особистим кабінетом для доступу громадян до міських сервісів  |
| Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення | - | Створення електронної медичної картки |
| Управління освіти і науки | В стадії розробки. | Створення інформаційної системи освіти (запис в позашкільні навчальні заклади) |
| Управління цифрової трасформації та зв’язків з ЗМІ | Виконано, сформовано на сайті міської ради. | Забезпечення доступу до документів міської ради осіб з вадами зору та слуху |
| Управління житлово-комунального господарства ,благоустрою та екології | - | Розгортання мережі LoRaWAN |
| КП «Бюро технічної інвентаризації» | - | Оцифрування інвентаризаційних справ майна |
| Управління соціального захисту | Подання звернень за призначенням субсидій, допомог, тощо, здійснюється в електронному вигляді. | Реалізація функціонування єдиної інформаційної системи соціальної сфери (подання звернень за призначенням субсидій, домпомог,тощо в електронному вигляді) |
| 33 | Вдосконалення механізму участі мешканців громади у процесі формування бюджету громади  | виконавчі органи міської ради | У 2022 році в процесі реалізації 16 проектів громадського бюджету (великі 6, малі 10), та 32 проекти шкільного бюджету. | Продовження практики участі громадян в розподілі частини бюджету громади (партиципаторний бюджет), в тому числі реалізація проекту Шкільний громадський бюджет |
| З початку 2022 року питань, скарг та зауважень в межах компетенції управлінь від мешканців міста не надходило у зв’язку із впровадженням системи «Електронні петиції». | Продовження реалізація проекту «Відкритий бюджет» |
| 44 | Реорганізація та підвищення ефективності внутрішній процесів органів міської ради  | Управління організаційно-виконавчої роботи |  | Вдосконалення електронного документообігу |
| 55 | Залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю політики міської ради  | Управління правового забезпечення  | Надано 190 консультацій. | Забезпечення обов’язкового проведення міською владою консультацій  |
| Управління стратегічного розвитку містаУправління цифрової трасформації та зв»язків з ЗМІ | З метою інформування мешканців громади щодо суспільно корисних цілей:надруковано та розміщено соціальної реклами на 350 білбордах та 350 сіті-лайтах. | Інформування мешканців громади про суспільно корисні цілі, популяризувати загальнолюдські цінності, виховувати шанобливе ставлення до культурної спадщини України та громади, поширення пропаганди здорового способу життя  |
| управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей | - | Проведення конкурсу з визначення програм, проектів, заходів, розроблених інститутами громадянського суспільства -підтримка підтримка 20 проектів та 17 інститутів громадянського суспільства. |
| ***Пріоритет 3. .Громада з якісною соціальною сферою, різноформатним культурним та спортивним середовищем*** |
| **3.1. Соціальний захист населення** |
| **Тернопільська громада-громада соціальної турботи та єднання поколінь** |
| 1 | *Підтримка соціально вразливих верств населення, в тому числі* |  |
| 1.1 | Надання цільових виплат мешканцям громади, які опинились у складних життєвих обставинах, спричинених інвалідністю, хворобами, самотністю, сирітством, тощо  | Управління соціальної політики, Територіальний центр соціального обслуговування населення | Надано допомогу 63 членам сімей загиблих .(по 1000 грн. кожному щомісячно)Виплачено грошових допомог 99 учасникам АТО/ООС та членам сімей загиблих. | Підтримка членів сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій, учасників добровольців під час безпосередньої участі в АТО,ООС 200осіб  |
| Виплачено допомоги 15 особам. | Підтримка та вшанування ветеранів ОУН-УПА  |
| Надано компенсацій 106 особам. | Підтримка громадян, які потребують стороннього догляду 140 осіб |
| Виплачено допомог 1579 громадянам та надано АБД 593 особам.Відшкодовано 319 особам (реабілітовані, сім’ї загиблих воїнів -афганців, добровольці АТО/ ООС) пільги на оплату ж/к послуг. | Надання одноразової грошової допомоги мешканцям Тернопільської громадипонад 5000 мешканців щорічно будуть охоплені різними видами державних соціальних допомог та компенсацій |
| Виплачено 18 особам. | Грошової допомоги громадянам, відібраним і направленим Тернопільським об’єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для проходження військової служби у Збройних Силах України за контрактом, 150 осіб щорічно |
| - | Компенсаційні виплати за земельні ділянки учасникам бойових дій АТО,ООС 40 особам щорічно |
| 2 | Співпраця з недержавними суб’єктами , що надають соціальні послуги з використанням механізму соціального замовлення | Управління соціальної політикиНедержавні суб’єкти | Профінансовано 15 осіб за надані соціальні послуги | Охоплення соціальними послугами не менше 30 фізичних осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю |
| 3 | Сприяння розвитку системи надання соціальних та реабілітаційних послуг, розширення їх переліку та об’єднанню людей поважного віку для успішної адаптації до нового етапу в житті | Управління соціальної політикиТериторіальний центр соціального обслуговування населенняКЗ «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» | В благодійній їдальні харчувалось 360 осіб  | Розвиток соціальних проектів «Чаювання поза часом», «Час жити» та «Здорові люди», соціально-педагогічної послуги «Університет третього віку»,проекту «Єднання поколінь», організація заходів для збереження здоров’я людей в літньому віці (заняття на тренажерах,лікувальна фізкультура та інше),забезпечення безкоштовним одноразовим харчуванням до 600 осіб щорічно |
| 4 | Забезпечення доступу осіб з інвалідністю, які мають труднощі у пересуванні до об’єктів соціальної інфраструктури | управління соціальної політики,Територіальний центр соціального обслуговування населенняБФ «Карітас» | Послугою скористались 117 осіб | Безкоштовне перевезення осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату, осіб з вадами зору та іншими захворюваннями, які пересуваються на візкахнадання допомоги при переміщенні у громадських місцях і транспорті для відвідування органів державної влади та місцевого самоврядування, установ, організацій та закладів.**;** Запровадження послуги фізичного супроводу осіб з інвалідності I групи по зору  |
| 5 | Фінансова підтримка діяльності громадських організацій (об’єднань, товариств) осіб з інвалідністю і ветеранів та задоволення їх соціальних інтересів  | управління соціальної політики, громадські об’єднання  | - | Створення сприятливих умов для діяльності громадських організацій,вивчення проблем осіб з інвалідністю та ефективного вирішення питань їх соціального захисту |
| 66 | Покращення забезпеченості соціальною інфраструктурою  | управління соціальної політикивідділ квартирного рбліку та нерухомостіуправління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей | - | Вирішення житлових питань громадян, які перебувають на квартирному обліку через будівництво доступного житла  |
| управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей | - | Виділення коштів для надання пільгових дострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво, (реконструкцію) та придбання житла відшкодування коштів 15 молодим сім’ям |
| управління соціальної політики, відділ квартирного обліку, управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей |  - | Придбання житла для учасників АТО,ООС та дітей сиріт до 10 квартир щорічно Утримання соціального житла 3 квартири |
| управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей | Станом на 01.01.2022 виготовлено проектно-кошторисну документацію.Відбувається пошук джерел фінансування | Створення «Денного центру соціально- психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі»,вул.Кривоноса |
| управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей | - | Створення Малого групового будиночку для 10 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування в с.Чернихів |
| 7 |  Покращення житлових умов через видачу будівельних паспортів на індивідуальні житлові будинки  | Управління містобудування, архітектури та кадастру, управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології,відділ земельних ресурсі в управління державної реєстрації | В стадії виконання. Державним підприємством «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» ім. Ю.М. Білоконя» розробляються проекти містобудівних документацій «Внесення змін до Генерального плану м.Тернополя» та «Внесення змін до Плану зонування території м.Тернополя», якими заплановано внести зміни до генерального плану та плану зонування території міста Тернополя в частині визначення функціонального призначення території за адресою автошлях М09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська (в напрямку Львівської автомобільної дороги) під індивідуальне садівництво. Після розроблення проектів вищезазначеної містобудівної документації та їх затвердження у встановленому порядку, можлива видача будівельних паспортів на забудову земельних ділянок за зверненням їх власників. | Видача будівельних паспортів на індивідуальні житлові будинки за зверненням власників земельних ділянок садівничих товариствпісля розроблення (корегування) детальних планів та їх затвердження у встановленому порядку, в тому числі членам обслуговуючого кооперативу «Сади ветеранів АТО» після розроблення (корегування) детального планутериторії за адресою автошлях М09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська (в напрямку Львівської автомобільної дороги та його затвердження у встановленому порядку до 800 осіб |
| 78 | Забезпечення проїзду пільгових категорій пасажирів в транспорті | управління транспортних мереж та зв’язку,суб»єкти господарювання - перевізники  | Виготовлено 1984 квитки для внутрішньо переселених осіб та 1869 квитків для пільгових категорій із числа внутрішньо переселених осіб. Компенсаційні виплати за пільгове перевезення окремих категорій громадян на суму 45209,6 тис.грн | Компенсація за перевезення пасажирів пільгових категорій та учнів ,студентів громадським транспортом |
| Компенсація за пільгове перевезення пасажирів на залізничному транспорті  |
| **3.2.Підтримка сім’ї, дітей та молоді** |
| **Тернопільська громада-громада молоді.** |
| 11 | Попередження насильства в сім’ї в сім’ї  | управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей  | Консультування вразливих груп населення , а саме внутріщшньо-переміщених осіб під час роботи з ними в Гуманітарних штабах( близько 2600 осіб), 186 осіб охоплено виїздами мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, що постраждали від домашнього насильства та 106 виїздів у складі мобільної бригади щодо попередження та протидії домашньому насильству в сім’ї в присутності або стосовно дітей. | Надання консультативної, психологічної та юридичної допомогиПроведення інформаційно-просвітницьких  кампаній, заходів, акції, робота з дітьми в навчальних закладах, руйнація стереотипів та формування нетерпимого ставлення до насильств |
| 22 | Попередження насильства серед учасників освітнього процесу  | управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітейуправління освіти і науки | - | Інформаційна просвітницька робота, тренінги,тощо щодо протидії булінгу |
| 33 | Сприяння комунікації молоді з інститутами влади - створення системи всебічної підтримки молоді, сприяння розвитку сімейної політики в громаді | управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей, громадські організації молодіжного спрямування  | Консультування вразливих груп населення , а саме внутріщшньо-переміщених осіб під час роботи з ними в Гуманітарних штабах (близько 2600 осіб), 186 осіб охоплено виїздами мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, що постраждали від домашнього насильства та 106 виїздів у складі мобільної бригади щодо попередження та протидії домашньому насильству в сім’ї в присутності або стосовно дітей. | Підтримка ініціатив громадських організацій до 100 заходів щорокуПроведення до 30 заходів, де буде охоплено 20000 молодих людейСпівпраця з молодіжними громадськими організаціями Збільшення кількості залученої молоді до волонтерської діяльності |
| Отримання спортивних, шкільних та дитячих наборів для Тернопільської МТГ в рамках ініціативи «Громада дружня дітей та молоді»;Участь у онлайн зустрічах «CFCI» громад учасників ініціативи "Громада дружня до дітей та молоді";Інформування жителів Тернопільської МТГ про заходи та проекти ініціативи ЮНІСЕФ «Громада дружня дітей та молоді» | Реалізація заходів ініціативи ЮНІСЕФ «Громада дружня дітей та молоді» Створення комфортного середовища для розвитку дітей та молоді |
| Проведення позачергової звітно-виборчої сесії Молодіжної міської ради. Участь у сесіях Молодіжної міської радиОрганізація спільного заходу «Ukrainian Up» | Менторство над Молодіжною міською радою для формування якісних пропозицій від молоді до громади, підтримка громадських молодіжних ініціатив.  |
| - | Сприяння участі молоді в міжнародних ініціативах, сприяння обміну міжнародного досвіду в сфері молодіжної політики |
| 44 | Сприяння розвитку мережі об’єктів молодіжної інфраструктури, зокрема створення Молодіжних центрів; | управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей Управління освіти і науки | - | Створення 5 молодіжних майданчиків на базі освітніх закладів за напрямками- творчість, лідерство,бізнес,музика,духовністьСтворення мережі Молодіжних ЦентрівРеконструкція приміщень Центру дозвілля та молодіжних ініціатив ім.Довженка |
| 55 | Забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та молоді; | управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей КЗ «Дитячо-юнацький пластовий центр» | Проведено заходи:-«Вшанування Героїв битви під Крутами»;- Участь представників Тернопільської МТГ у заході «День пам’яті Героїв Крут» у м. Ніжин;-Акція «Пам’ятаємо про Крути»;- Покладання квітів молодіжними громадськими організаціями та представниками студентського самоврядування з нагоди Дня Героїв;- Інтелектуальна гра «Що ? Де? Коли?»;- Сімейний фестиваль «Різдвяна свічечка»;- Майстер-класи по писанкарству;-День Пласту;-День Весни | Проведення до 20 заходів в рік, спрямованих на національно-патріотичне виховання молоді, залучивши 13000 молодих людей. Залучення молоді до змістовних тематичних заходів, охопити до 80% молоді громадиПідтримка та розвиток пластового руху Проведення 15 акцій щорічно. Сприяння всебічному патріотичному вихованню та самовихованню молоді. Збільшення кількості дітей та молоді залученої до пластового руху до 1000 осіб. |
| 66 |  Популяризація сімейних форм виховання, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку (піклування), прийомні сім’ї, усиновлення | Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей | Проведено День матері (участь взяло близько 50 матерів загиблих героїв України, багатодітних матерів та лідерів громадських організацій), День батька(залучено близько 20 осіб) | Організація проведення Фестивалю сім»ї, День матері, День батька, День родини.Збільшення кількості дітей, що виховуються в прийомних сім’ях до 20 осіб. |
| **3.3.Охорона здоров’я та здоровий спосіб життя** |
| **Тернопільська громада- громада здорових людей та спортивних досягнень.** |
| 1 | *Організація якісної та доступної медицини* |
| 1.1 | Модернізація галузі охорони здоров'я через оновлення матеріально-технічної бази,в тому числі  | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення,заклади охорони здоров’я  | Придбано монітори пацієнта (6 шт.) у КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» ТМР; придбано розхідні матеріали для діагностичного обстеження, проведено обстеження осіб 50 осіб; за рахунок централізованої поставки з державного бюджету отримано стенти для коронографії, інфляційний пристрій, системи для стентування; придбано електроенцефалограф | Придбання обладнання, а саме: стаціонарної аіографічної системи, операційні столи 2 шт., апарата штучної нирки,апарата для плазмофорезу та апарата коагуляції, придбання обладнання для реабілітаційного відділення,операційного стола та операційних світильників,операційного рентгену типу С-дуги для дитячої хірургії,ендоскопічної стійки, 5-ти компонетного гематологічного аналізатора електрокардіографів – 5 шт, електроенцефалографа, Мікроскопи для нейрохірургічних операцій – 2 шт., стоматологічні установки-4 шт, Апарат УЗД експертного класу -1 шт, тощо не менше 15 одиниць щороку відповідно до табелів оснащення |
| 1.1.1 | Облаштування відділення трансплантології та гемодіалізу | КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» | Придбано операційний нейрохірургічний стіл для приймально діагностичного відділення КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» ТМР  |
| 1.2 | Капітальний ремонт та реконструкція закладів охорони здоров’я | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення,заклади охорони здоров’я  | Проведено капітальний ремонт пологових відділень з палатами покращеного перебування та кардіологічного відділення (блок інтенсивної терапії), реконструкція приміщення поліклініки з улаштуванням безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» ТМР; продовжуються ремонти онкогематологічного та хірургічного відділень лікарні КНП «Тернопільська міська комунальна дитяча лікарня» ТМР | КНП Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» -капітальний ремонт рентгенодіагностичного, терапевтичного відділення, приймального відділення, ремонт харчоблоку;КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» - капітальний ремонт пологових відділень з палатами покращеного перебування та кардіологічного відділення ( блок інтенсивної терапії), реконструкція приміщення поліклініки з улаштуванням безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» - капітальний ремонт даху та відділення онкогематології , хірургічного відділення, холу центральної поліклініки; КНП «Тернопільська міська лікарня №3» капітальний ремонт неврологічного відділення, ремонт дорожнього покриття , ремонт станції пожежогасіння та автоматичної пожежної сигналізації, ремонт ліфтів;КНП "Центр первинної медико санітарної допомоги" - реконструкція будівлі по вул.Острозького 6, м.Тернопіль з улаштуванням безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення ;КНП «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» - реставрація приміщень 2 го поверху, фасаду та виступаючих конструкцій.КНП «Тернопільська стоматологічна полікліка» –капітальний ремонт даху та приміщень |
| 2 | Забезпечення своєчасної діагностики захворювань, своєчасного їх лікування, пропаганда здорового способу життя  | заклади охорони здоров’явідділ охорони здоров’я та медичного забезпечення  | Проводиться згідно термінів | Забезпечення щорічного проведення туберкуліно-діагностики серед дитячого населення віком від 4 до 14 років охоплення щепленнями не нижче 98,0% цільових груп населення |
| Придбано100 доз антирабічного препарату та 300 доз правцевої сироватки; отримано централізоване постачання з державного бюджету для забезпечення проведення діагностування захворювань, спричинених коронавірусом CoV-2019 | Проведення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню інфекційних хвороб. |
| Забезпечено проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників бюджетної сфери - 100 відсотків до потреби. | Забезпечення проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників бюджетної сфери. |
| КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» , відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення  | Проліковано 891 хворий, в т.ч. з гострим інфарктом міокарда 132 чол. пацієнт. Прогнозується зниження показника смертності від гострого інфаркту жителів громади 10%, до кінця 2024 року | Зниження показника смертності від гострого інфаркту надання медичної допомоги 2200 хворим з серцево-судинними захворюваннями жителів громади на 10% |
|  відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення ; заклади охорони здоров’я | Виписано 36524 пільгових рецепти для хворих на цукровий діабет; придбано 79,5 тис.шт. тест смужок | Забезпечення якості лікування хворих на цукровий діабет, а саме: придбання 5 аналізаторів для визначення рівня глікованого гемоглобіну, забезпечення 4300 хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну та цукрознижуючими лікарськими засобами, забезпечення дітей хворих на цукровий діабет тест смужками та глюкометрами |
| КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» , відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення  | Отримано вакцина за рахунок централізованого постачання з державного бюджету на суму 60,2 тис.грн. Щеплено БЦЖ 425 дітей, від гепатиту В - 258 дітей, ФКУ - 493 дитини. | Забезпечення пологодопоміжних та дитячих лікувальних закладів ультразвуковими діагностичними комплексами, обладнанням та забезпечення пологових відділень імунобіологічними препаратами та препаратами для надання медичної допомоги при невідкладних станах  |
| КНП «Міська комунальна стоматологічна поліклініка» | - |  Проведення профілактичного огляду, санації порожнини рота призовникам та резервістам , членам сімей загиблих учасників АТО,ООС, вагітним жінкам за маловитратними технологіями. |
| 3 | Медикаментозне забезпечення незахищених верств населення лікарськими засобами та медичними виробами |  відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення заклади охорони здоров’я | Відшкодовано аптекам за отоварені рецепти та закуплено 286 упаковок імуносупресантів. Відшкодовано аптекам за отоварені 3873 рецепти.Виписано 26 рецептів 4 дітям та закуплено 30 банок специфічного харчування для 2 хворих дорослих.Закуплено 330 банки препарату спеціального харчування Нутрідрінк | Забезпечення за пільговою ціною лікарськими засобами не менше 95% потреби |
| - | Проведення реабілітації та відновного лікування осіб з інвалідністю та осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС -1000 дітей та 850 дорослих,300 учасників аварії на ЧАЕС |
| відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення КНП «Тернопільська стоматологічна поліклініка»  | Надано зубопротезну допомогу пільговим категоріям громадян - 607 особам | Забезпечення зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів, кераміки, металокераміки, цільнолитих, металопластмаси, нітрітитанового покриття, бюгельного протезування, імплантів) пільгових категорій громадян. |
| відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення КНП «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1»  | Забезпечено надання безкоштовної медичної стоматологічної допомоги дитячому населенню при невідкладних стоматологічних станах. Медична допомога надана 11457 дітям Тернопільської громади та переселеним особам. | Забезпечення ортодонтичним лікуванням пільгових категорій дітей (дітей- сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування,дітей з інвалідністю, дітей багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей сімей учасників АТО,ООС) в кількості 408 дітей |
| відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення ; заклади охорони здоров’я | Виписано 77 пільгових рецептівЗапротезовано 27 учасників АТО/ООС Проведено реабілітаційне лікування 6 учасників АТО/ООС | Задоволення потреби учасників АТО,ООС в безоплатній медичній допомозі безоплатному та пільговому відпуску лікарських засобів за рецептами лікарі,Проведення реабілітаційних заходів та , профілактичних оглядів  |
| 4 |  Отримання доступу до медичних закладів маломобільним групам населення | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення ; заклади охорони здоров’я | - | Встановлення двох зовнішніх ліфтів та 3 підйомників для інвалідних візків  |
| *2* | *Популяризація здорового способу життя.* |
| 2.1 | *С*творення оптимальних умов  для розвитку фізичної культури і спорту,  підготовки спортсменів високого класу, гідного їх виступу на міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських змаганнях, підтримка дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів  і спорту ветеранів, гармонійного розвитку фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей членів громади, зміцнення матеріально-технічної спортивної бази | Управління розвитку спорту та фізичної культури, Комунальні ДЮСШ міста, федерації (асоціації, спілки тощо) з видів спорту, спортивні клуби | Участь в змаганнях: - з Олімпійських видів спорту (бокс,волейбол,гандбол,футбол,боротьба греко-римська, плавання, дзюдо);-Неолімпійських (пауерліфтинг, хокей (на озері)фрі-файт, армспорт. | Проведення щороку 70-90 навчально-тренувальних зборів в т.ч. для команд спортивних федерацій, товариств, клубів (олімпійських та неолімпійських видів спорту) |
|  Проведено:-ІІІ тур чемпіонату Тернопільської територіальної громади з волейболу серед аматорських команд 2021-2022 років;-чемпіонат міста Тернополя з фрістайлу (могул) та сноубордингу;-відкритий чемпіонат міста Тернополя з вільної боротьби серед кадетів 2005-2007 р.н.;-чемпіонат міста Тернополя з боротьби греко-римської серед юнаків 2009-2010 р.н;-Всеукраїнські змагання з хокею «TERNOPIL HOCKEY CLASSIC 2022» | Проведення щороку 60-80 змагань та турнірів з видів спорту, серед яких етапи чемпіонату світу з водномоторного спорту «HYDRO GP Ternopil», чемпіонати світу та Європи з веслування на байдарках та каное, з веслування на човнах «Дракон», міжнародні змагання з греко-римської боротьби «Ліга Європи», фінал Кубка України з футболу, чемпіонати світу та Європи з видів спорту та відбіркові змагання до них тощо. |
| Управління розвитку спорту та фізичної культури , Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення,комунальні ДЮСШ громади, федерації (асоціації, спілки тощо) з видів спорту, спортивні клуби | - | Оновлення матеріально-технічної бази та інвентарю дитячо-юнацьких спортивних шкіл щороку до 10% від наявногоЗабезпечення вихованців, спортсменів, учнів (студентів) та тренерів (тренерів-викладачів, вчителів зі спорту) спортивним одягом, спортивним інвентарем, у тому числі індивідуального користування. |
| 2.2 | Формування та розвиток інфраструктури спортивних споруд | Управління розвитку спорту та фізичної культури Комунальні ДЮСШ міста, Управління освіти і науки | - | * Реконструкція гідротехнічних споруд веслувального каналу та будівництво центру веслування та водних видів спорту «Водна арена» в м. Тернополі.
* Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою проспект Злуки, 3а у м. Тернополі.
* Будівництво трампліну для лижного фрістайлу по вул. Генерала М. Тарнавського в м. Тернополі, спортивної бази з водних видів спорту з інфраструктурою тощо, виготовлення проектно-кошторисної документації.
* Будівництво спортивно-ігрового залу за адресою бул.Куліша
* розробка ПКД для будівництва «Спортивного хабу з інтернатом»;

-створення інших об’єктів спортивної інфраструктури громади, зокрема майданчики для флорболу, волейболу,баскетболу,тенісні корти, поля для гольфу, спортивні майданчики в селах до 10 одиниць. |
| 2.3 | Забезпечення умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення | Управління розвитку спорту та фізичної культури  | - |  Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт стадіонів громади в рамках концепції – «Доступний стадіон» |
| Комунальні ДЮСШ міста,Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення, управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | - | Обслуговування, капітальні та поточні ремонти, модернізація універсальних ігрових майданчиків, майданчиків з вуличними тренажерами, скейт-парків в тому числі спортивний майданчик вул. Л.Українки,17, вул.П.Орлика 4,5, вул.15 квітня ,35 тощо |
| - | Капітальний ремонт: -будівлі КЗ «КДЮСШ №2 ім. Ю.Горайського»;- будівлі КЗ «ДЮСШ з греко-римської боротьби» за адресою бульвар Данила Галицького, 2 а ; - приміщення за адресою вул. В.Стуса, 10 – КДЮСШ з ігрових видів спорту-встановлення теплового насосу-капітальний ремонт приміщення басейну з провадженням енергоефективних заходів КДЮСШ №1 за адресою вул. Д. Вишневецького, 8а в м. Тернополі; - капітальний ремонт бігових доріжок та секторів спортивного ядра стадіону КП «Тернопільський міський стадіон» на проспекті Степана Бандери, 15 у м. Тернополі;-КЗ «ДЮСШ «Футбольна академія «Тернопіль» капітальний ремонт із влаштуванням системи зовнішнього освітлення 2 футбольних полів та стадіону;* реконструкція спортивного поля з облаштуванням спортивних майданчиків та бігової доріжки за адресою бульвар Дмитра Вишневецького, 10 в м. Тернопіль;
* облаштування, реконструкція, капітальний ремонт 5 футбольних полів зі штучним покриттям
* облаштування, реконструкція, капітальний ремонт 2 тренувальних полів та стадіону КЗ "ДЮСШ «ФАТ».
 |
| 2.4 | Забезпечення проведення спортивно-масових заходів на території громади серед різних верств населення, турнірів з різних видів спорту та участь команд у змаганнях різного рівня | Управління розвитку спорту та фізичної культури, Комунальні ДЮСШ міста, федерації (асоціації, спілки тощо) з видів спорту, спортивні клуби | Участь команди м. Тернополя в обласному турнірі з футзалу. | Проведення щороку Універсіади серед студентів з близько 20 видів видів спорту) та за участі біля 1000 спортсменів-студентів. |
| Управління розвитку спорту та фізичної культури , Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення, інші організації фізкультурно-спортивного спрямування  | - | Проведення змагань, спортивних та спортивно-масових заходів, спортивних фестивалів тощо у населених пунктах громади. Залучення щороку до 15-20 тис. осіб до змагань, занять фізичною культурою, спортом, руховою активністю.Організація та проведення близько 200 заходів. |
| 2.5 | Забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей та молоді з різних категорій населення | Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітейУправління розвитку спорту та фізичної культуриУправління освіти і науки | За кошти державного бюджету оздоровлено 10 дітей у таборі «Артек-Прикарпаття» | Збільшення кількості оздоровлених вихованців ДЮСШ та дітей соціально – незахищених категорій. на 10,0% Забезпечення оздоровленням дітей пільгових категорій до 100 дітей. |
| **3.4. Освіта** |
| **Громада знань** |
| 1 | Розширення мережі закладів освіти через будівництво, реконструкція капітальний ремонт та відновлення роботи непрацюючих закладів | Управління освіти і науки | Укладені договори на виготовлення ПКД для будівництва дошкільних установ по вул.Пелиха та вул.Овочева. | Будівництво в 4 мікрорайонах дошкільних установ Будівництво школи по вул.Бригадній  |
| 2 | Інформатизація системи освіти та впровадження ІТ-технологій, запровадження у освітній процес інноваційних методів навчання  | Управління освіти і науки, ТКМЦНОІМ | - | Оновлення комп’ютерної техніки розвиток цифрових навичок здобувачів освіти Продовження впровадження платформи «Єдина школа» та педагогічних працівників - введення електронного адміністрування у закладах освіти |
| 3 | Формування духовно - християнських цінностей | Управління освіти і науки, ТКМЦНОІМ | - | Реалізація заходів навчальних програм «Основи сім’ї», «Основи християнської етики» |
| 4 | Створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами | Управління освіти і науки | - | Відкриття інклюзивних, спеціальних класів/груп не менше 10 класів щорічноОблаштування доступу до закладів освіти-встановлення пандусів. |
| 5 | Підвищення орієнтації галузі освіти на потреби ринку праці | Управління освіти і наукизаклади професійної (професійно –технічної )освіти | - | Модернізація закладів професійної (професійно-технічної) освіти реформування та розвиток закладів професійної 9 професійно-технічної освіти |
| Управління освіти і науки ТКМЦ, Галицький коледж ім. В.Чорновола, заклади ЗЗСО, навчальні заклади, суб»єкти господарювання | - | Підготовка фахівців робітничих професій та фахових молодших бакалаврів та бакалаврів на базі Галицького коледжу ім. В.Чорновола, запровадження нових форм організації профільного навчання на базі центру міжшкільного профільного навчання ВПТУ |
| - | Реконструкція майстерні з діагностики та ремонту електрообладнання автомобілів |
| Управління освіти і науки | - | Виконання регіонального та мінуципального замовлень-підготовка 10 спеціалістів |
| 6 | Підавищення рівня вмотивованості учасників освітнього процесу | ТКМЦНОІМ, управління освіти і науки | За результатами ЗНО 2 учням виплачується стипендія | Здійснення виплати персональних стипендій міської ради обдарованим дітям, талановитій молоді та премій кращим педагогічним працівникам |
| - | Нагородження лауреатів Премії міської ради для науковців, закладів освіти та наукових установ, що знаходяться на території громади |
| 7 | Модернізація закладів та оновлення матеріально-технічної , навчальної бази закладів загальної середньої освіти | Управління освіти і науки, заклади загальної середньої освіти  | - | Обладнання кабінетів природничо-математичного циклу відповідно до вимог; створення умов для реалізації вимог профільної старшої школи |
| - | Проведення капітальних і поточних ремонтів у закладах освіти, в тому числі школи в с.Кобзарівка та с.Чернихів |
| - | Капітальний ремонт (утеплення частини фасаду) Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола, корпусу №1, по вул. Б. Хмельницького, 15 м. Тернопіль |
| - | Реалізація заходів проекту «Глибока термомодернізація будівель закладів освіти м. Тернополя» в рамках програми «Розвиток муніципальної інфраструктури України» (ЄІБ) – проведення термомодернізації 39 закладів освіти  |
| - | Оновлення обладнання харчоблоків закладів освіти |
| - | Оновлення спортивних залів, облаштування спортивних майданчиків на території закладів освіти |
| 8 | Модернізація закладів та оновлення матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти | Управління освіти і науки, заклади позашкільної освіти | - | Капітальний ремонт та придбання обладнання КЗ «Хорова школа Зоринка»КЗ «Школа народних ремесел»КЗ «Центр творчості дітей та юнацтва» |
| 9 | Розвиток мистецького компоненту в закладах освіти | Управління освіти і науки | - | Забезпечення фінансування мистецького компоненту ТЛ №21-СМШ ім.І.Герети |
| **3.5 Культура** |
| **Тернопільська громада- громада історичної спадщини та духовного відродження.** |
| 1 | Оновлення наявних об’єктів культури  | управління культури і мистецтв, підвідомчі установи  | - | Проведення капітальних та поточних ремонтів закладів культури (художня школа,музична школа,ПК Березіль,будинків культури в селах) |
| 2 | Створення нових об’єктів культури | управління культури і мистецтв | - | Створення Центрів культурних послуг.Встановлення ,облаштування літнього сценічного майданчика в с.Кобзарівка |
| 3 | Оновлення технічного оснащення установ культури  | управління культури і мистецтв | - | Придбання музичних інструментів та обладнання для закладів естетичного виховання. Придбання інструментів для 2 музичних шкіл-(бандури - 4, фортепіано - 2, гітари - 4, скрипки - 6, підставки під бандури – 3, духові інструменти – 2 комплекти) |
| 4 | Отримання доступу до закладів культури маломобільним групам населення  | управління культури і мистецтв, підвідомчі установи  | - | Встановленя пандусів в будинках культури с.Вертелка,с.Чернихів,с.Іванківців  |
| 5 | Інформаційно-технічне вдосконалення бібліотечної системи | управління культури і мистецтв,Централізована бібліотечна система | - | Створення мережі електронних бібліотек, закрема створення на базі бібліотеки –філії №3 для дітей SMART-біліотеки,придбання техніки  |
| 6 | Організація культурних подій та заходів ювілейних дат та подій | управління культури і мистецтв | Проведено заходи:- до 207-ї річниці від д.н.Т.Г.Шевченка,- до 150-річниці від д.н. Л.Українки,- вшанування Герої Небесної Сотні,- Парад вертепів «Нова радість стала»,- Молитовний сніданок,- заходи до дня перепоховання Т.Г.Шевченка,- День Матері,- заходи до дня Конституції УкраїниІнші заходи були скасовані або обмежені у зв’язку з військовим станом. | Щорічне проведення 460 культурно – масових заходів  |
| 7 | Сприяння розвитку креативних індустрій  | управління культури і мистецтв, мистецькі колективи | - | Фестивалі та конкурси«Джаз - без», «Кришталевий жайвір», «Я там, де є благословення», «Файне місто», «Овації», «Окрилені піснею», міжнародного конкурсу трубачів ім. Мирона Старовецького, Тернопільські театральні вечори «Дебют»,мистецького фестивалю «Ї»фестивалю – конкурсу української народної пісні «Соловейко»фестивалю – конкурсу сучасного та сюжетного танцю «Галицькі фрески». |
| 8 | Популяризація та розвиток кінематографії та української книги | управління культури і мистецтвКомунальне підприємство «Тернопільська кінокомісія» Централізована бібліотечна система | - | Проведення близько 30-ти показів українських стрічок Проведення 12 кінолекторіїв з популяризації українських та зарубіжних фільмів Проведення Всеукраїнського форуму «КіноХвиля» Всеукраїнського дитячого кінофестивалю «КіноХвилька»Підтримка видавничої справи |
| - | Розширення мережі кінозалів ,в тому числі кінозал в селі Чернихів |
| 9 | Розвиток культурного обміну між містами та країнами, створення каналів промоції мистецьких продуктів, створених у Тернопільській громаді, участь у міжнародних конкурсах | управління культури і мистецтв | - | Реалізація не менше 2 грантових проектів щорічно  |
| 10 | Реставрація об’єктів культурної спадщини і культових споруд | Управління культури і мистецтв | - | Проведення реставраційно-відновлювальних робіт Храм Рідздва ХристовогоАрхикатедральний соборБудівлі Старого замку(підсилення фудаменту та стін)церква Успіння Пресвятої Богородиці |
| **3.6. Ринок праці та доходи** |
| **Громада-де активно створюються та забезпечуються професійними кадрами робочі місця.** |
| 1 | Підвищення рівня зайнятості мешканців громади | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості, вищі та професійні навчальні заклади, суб»єкти господарювання, комунальні підприємства | Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» щодо організації громадських робіт та робіт тимчасового характеру, у січні-червні 2022 року на громадські та інші роботи тимчасового характеру направлено 57 осіб з числа жителів громади. Зокрема: в ГО «ТМГОРДІ «Дитина» - 6 осіб, в ГО «Біла тростина – Рідне Тернопілля» - 34 особи, в Управління соціальної політики ТМР – 17 осіб. За сприянням Тернопільського міськрайонного центру зайнятості на вільні та новостворені робочі місця працевлаштовані 599 незайнятих громадян, що проживають на території Тернопільської МТГ В пошуках роботи перебували 475 внутрішньо переміщених осіб, з яких - 387 осіб мали статус безробітного. 83 особи працевлаштовані. Станом на 01 липня 2022 року на обліку у центрі зайнятості перебувають 228 осіб, з яких - 205 осіб мають статус безробітного. В пошуках роботи перебували 69 учасників бойових дій (статус безробітного мали – 64 особи), що проживають на території Тернопільської МТГ. 7 осіб працевлаштовані. Станом на 01 липня 2022 року на обліку у центрі зайнятості перебувають 15 осіб з числа учасників бойових дій, які мають статус безробітного. На новостворені місця з компенсацією роботодавцям витрат єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працевлаштовані 14 осіб з числа безробітних з компенсацією витрат роботодавцю у розмірі єдиного внеску, 57 осіб проходили професійне навчання та підвищення кваліфікації (у січні-червні 2021 - 154 особи), 3 особи з інвалідністю, 58 осіб направлені на громадські та інші роботи тимчасового характеру. В пошуках роботи перебували 69 учасників бойових дій (статус безробітного мали – 64 осіб), що проживають на території Тернопільської МТГ, 6 осіб працевлаштовані. Станом на 01 липня 2022 року на обліку у центрі зайнятості перебувають 15 осіб з числа учасників бойових дій, які мають статус безробітного.-57 осіб, що проживають на території Тернопільської МТГ, проходили професійне навчання та підвищення кваліфікації шляхом стажування на виробництві на замовлення роботодавців (у січні-березні 2021 року – 154 осіб). Проводилась профорієнтація з молоддю, зайнятим населенням:-для студентської молоді проведено 2 засідання клубу «Час молоді» – 80 осіб;-для учнівської молоді проведено 1 груповий профінформаційний захід для здобувачів освіти з числа молоді – 13 осіб;-для внутрішньо переміщених осіб, які проживають в місцях масового розміщення спільно із БФ «Рокада» проведено 12 масових заходів за межами ЦЗ – 465 осіб. | Організація громадських робіт , робіт тимчасового характеру для незайнятого населення та суспільно- корисних робіт, залучення до оплачуваних громадських робіт 200 осіб та осіб, які ухиляються від сплати аліментів.Працевлаштування 1500 незайнятих громадян, в тому числі осіб, які перемістилися з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО,ООС та осіб з інвалідністю. Підготовка, перепідготовка та підвищення професійної кваліфікації 240 осіб. Охоплення профорієнтаційними послугами близько 11000 осіб (безробітні, учні, студенти, педагогічні працівники, соціальні партнери тощо).Залучення до профнавчання близько1030 осіб, проведення 1710 семінарів, тренінгів.  |
| 2 | Впровадження заходів спрямованих на зростання заробітної плати. | управління економіки промисловості та праці управління Держпраці в Тернопільській областіГУ ДПС в Тернопільській області  | З питань додержання законодавства про працю, легалізації виплати заробітної плати та сплати податків до міського бюджету в 1 півріччі 2022 року проведено співбесіди з керівниками та посадовими особами 207 суб’єктів господарювання, окрім того, проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо додержання законодавства про працю під час безпосередніх відвідувань об’єктів здійснення діяльності 114 суб’єктів господарювання.В 1 півріччі 2022р проведено 1 засідання комісії з питань погашення заборгованості та легалізації виплати заробітної плати, своєчасної сплати податків та інших обов’язкових платежів. Всього прийнято 9 рішень з питань, що відносяться до компетенції комісії, у тому числі щодо заборгованості із виплати заробітної плати, сплати податків до бюджету Тернопільської МТГ, щодо рівня оплати праці найманих працівників та з питань здійснення контролю за додержанням законодавства про працю. Заслухано із вищевказаних питань звіти 5 суб’єктів господарювання.За результатами проведеної роботи Всього з початку 2022 року підприємствами - боржниками виплачено 3742,6 тис.грн заборгованої заробітної плати, 4 СГД повністю погасили заборгованість, погашено заборгованості до бюджету Тернопільської МТГ на суму 587 836 тис.грн. | Проведення комплексу заходів спрямованих на легалізацію праці та заробітної плати |
| **III. Ресурсне забезпечення розвитку громади** |
| **1.Бюджетна політика** |
|  **Завдання 1. Формування стабільної дохідної бази для забезпечення ефективного розвитку** |
| 1 | Формування стабільної дохідної бази для забезпечення ефективного розвитку громади | фінансове управління, ГУ ДПС у Тернопільській області,Управління державної казначейської служби України у м.Тернополі Тернопільської області,інші органи стягнення, розпорядники бюджетних коштів |  |  Збільшення кількості платників податків |
| У 1 півріччі 2022р. власні доходи бюджету громади при плані 1089 948,7 тис.грн склали 1 145 935,5 тис.грн або 105,1 відсотків від плану та порівняно з 1 півріччям 2021р. зросли на 144 913,4 тис.грн або на 14,5 відсотків, тобто на 4,5% більше за заплановані.З них власні доходи загального фонду при плані 1 042 349,0 тис.грн склали 1103 453,0 тис.грн або 105,9 відсотків від запланованих, та перевищили відповідний показник 2021-го року на 175221,0 тис.грн або на 18,9 відсотки. Приріст власної дохідної бази досягнуто насамперед за рахунок :- ПДФО, який, при плані 675 379,1 тис.грн ПДФО надійшов в сумі 761 006,1 тис.грн або 112,7 відсотки, приріст ПДФО склав 156 091,9 тис.грн. або 25,8 відсотків. - єдиного податку, по якому приріст склав 36 753,4 тис.грн або 23,7 відсотків, - адміністративних штрафів та інших санкцій, приріст по яких – 2695,0 тис.грн або 144,7 відсотків, - плати за надання інших адміністративних послуг, приріст по якій склав 5325,9 тис.грн або 90,8 відсотків та ін. | Зростання власної дохідної бази порівняно з попереднім роком не менш як на 10,0%  |
| 2 | Здійснення ефективного управління бюджетними коштами, оптимізація видатків бюджету громади | Сума пільг, наданих Тернопільською міською радою по місцевих податках і зборах ( по земельному податку та по нерухомості) у розрахунку на рік становить близько 10,0 млн. грн або біля 2-%в від їх загального річного обсягу або біля 6-т% від річного обсягу податку на майно. | Забезпечення мінімальних втрат бюджету громади зв”язку з наданням податкових пільг. |
| 3 | Забезпечення надходжень податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету громади, недопущення виникнення заборгованості з їх сплати. | Станом на 1.06.22р. сума податкового боргу до бюджету громади з урахуванням боржників - банкрутів становить 117,5 млн. грн, що порівняно з початком року більше на 19,3 відсотків. Однією з причин зростання податкового боргу стали новації в податковому законодавстві, зокрема, можливість для платників певний період ( до 12.05.22р.) під час воєнного стану не сплачувати податкові зобов’язання, погіршення фінансового стану, тощо. | Зменшення розміру податкового боргу до бюджету громади |
| **2. Управління об’єктами комунальної власності** |
| 1 | Забезпечення прозорості у сфері управління об’єктами комунальної власності | управління обліку та контролю за використанням комунального майна,відділ земельних ресурсів | У I півріччі 2022 виконавчим комітетом прийнято 2 рішення про намір передати в оренду шляхом проведення аукціону в електронній торговій системі (ЕТС) Prozorro.Продажі 9-ти вільних об’єктів загальною площею 1077,70 кв.м.За звітний період до міського бюджету поступили кошти від оренди комунального майна в сумі 3026,0 тис грн., що становить 100,9 % до планових завдань 3000,0 тис.грн.У І півріччі 2022 проводилась підготовча робота до продажу 5- х об’єктів малої приватизації. Укладено 1 договір купівлі-продажу майна комунальної власності шляхом викупу орендарем загальною площею 47,6 кв.м на суму 400,6 тис. грн. з ПДВ.Протягом звітного періоду від приватизації комунального майна надійшло коштів до міського бюджету в сумі 1646,4 тис.грн., при планових показниках 1000,0 тис.грн. | Передача об’єктів нерухомого майна в оренду, приватизація непривабливих для оренди об’єктів на електронних аукціонах через електронну систему Прозоро.Продажі.Проведення інвентаризації земель та комунального майна. Забезпечення надходжень до бюджету громади щорічно не менше:-за оренду приміщень 6,0 млн грн-від приватизації майна 3,0 млн.грн.- плати за землю 100,0 млн.грн.-коштів від прожажу земель 8,5 млн.грн. |
| 2 | Розширення мережі комунальних закладів  | управління обліку та контролю за використанням комунального майнауправління освіти і наукизаклади професійної (професійно –технічної )освіти  | Протягом 1 півріччя 2022 року не здійснювались та не проводилась процедури по прийняттю в комунальну власність об’єктів професійно-технічної освіти. | Передача з державної в комунальну власність цілісних майнових комплеків закладів професійної (професійно –технічної ) освіти  |
| 3 | Покращеннятехнічного стану об’єктів комунальної власності | управління обліку та контролю за використанням комунального майна | Проведено геодезичні дослідження об’єкта за адресою пл. Героїв Євромайдану  | Проведення рекострукції, капітальних та поточних ремонтів об’єктів комунальної власності 3 щорічно ( будинок трауру, приміщення за адресою вул.Коперніка1, завершення будівництва об’єкту за адресою пл.Героїв Євромайдану,адмінбудинків в селах,тощо) |
| 4 | Забезпечення беззбиткової роботи комунальних підприємств | фінансове управління, виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства | Дотація КП «Тернопільводоканал» за воду в с. Івачів Долішній, с.Івачів Горішній та с.Плотича. фінансова підтримка СКП «Ритуальна служба»--для виконання робіт з ремонту будинку трауру по вул.Микулинецькій -на капітальний ремонт доріжок на кладовищі по вул.Микулинецькій -КП «Тернопільводоканал»-для утримання і поточного ремонту бюветів, пожежних гідрантів та колонок-качалок, оплати електроенергії для роботи бюветів- КП «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя-КП «Тернопільський міський стадіон»КП «Інтеравіа» На поповнення статутного капіталу КП «Тернопільелектротранс» КП «Міськавтотранс» | Поповнення статутних капіталів та фінансова підтримка комунальних підприємствКП «Тернопільелектротранс»КП «Тернопільський міський стадіон» КП «Інтеравіа» (придбання обладнання)Міськавтошкола (капремонт основних фондів та адмінкорпусу)КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» ( придбання техніки), та підприємств –надавачів послуг  |
| **3.Територіальний розвиток громади та регулювання земельних відносин.** |
| **Тернопільська громада- громада яка розвивається у відповідності до потреб громади** |
| 1 | Внесення змін до Генерального плану та до плану зонування території міста | Управління містобудування, архітектури та кадастру, відповідні виконавчі органи міської ради, кваліфіковані сертифіковані виконавці робіт | В стадії виконання. Тернопільською міською радою підписано договори з Державним підприємством «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» ім. Ю.М. Білоконя» на виконання послуг з розроблення містобудівних документацій «Внесення змін до Генерального плану м.Тернополя» та «Внесення змін до Плану зонування території м.Тернополя» (договори: №85 від 22.03.2022 та №86 від 22.03.2022). | Зміни до генерального плану міста Тернополя на актуалізованій топографо-геодезичній карті міста, виконаній в цифровій формі з набором профільних геопросторових даних у державній геодезичній системі координат УСК-2000 |
| 2 | Розроблення детальних планів та планів зонування територій Тернопільської міської територіальної громади | Управління містобудування, архітектури та кадастру, відповідні виконавчі органи міської ради, кваліфіковані сертифіковані виконавці робіт | Детальні плани територій в стадії розроблення. 10-планів зонування територій сіл громади не розроблено по причині відсутності фінансування. |  3- детальні плани територій10-планів зонування територій сіл громади |
| 3 | Розвиток та модернізації автоматизованої геоінформаційної системи містобудівного кадастру  | Управління містобудування, архітектури та кадастру, служба містобудівного кадастру | Бюджетом на 2022 рік коштів не передбачено | Створення 3 додаткових модулів та фунціоналу геопорталу містобудівного кадастру Тернопільської міської територіальної громадиЕлектронна обробка матеріалів для введення до ГІС містобудівного кадастру Тернопільської міської територіальної громади - наповнення бази геопросторових даних геопорталу містобудівного кадастру (10 генпланів, 7 детальних планів територій, 1 схема планування території громади, топографо-геодезичні матеріали – 3шт.) |
| 4 | Забезпечення сталого розвитку громади | Управління містобудування, архітектури та кадастру, служба містобудівного кадастру | Розроблення комплексного плану просторового розвитку території Тернопільської міської територіальної заплановано у 2024 році | Розроблення комплексного плану просторового розвитку території Тернопільської міської територіальної громади 1 документ  |
| 5 | Встановлення меж території громади, проведення інвентаризації землі  | Відділ земельних ресурсів | - | 1 проект землеустрою |