Додаток

6. Напрямки діяльності та заходи Програми

№ з/пНазва напряму діяльності (пріоритетні завдання)Перелік заходів програмиСтрок виконання заходуВиконавціДжерела фінансуванняОрієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:Очікувані результати2022 рік2023 рік2024 рік1Активізація міжнародного співробітництва1.1Забезпечення перебування представників міст-побратимів, партнерських міст та іноземних делегацій в заходах, що проводяться у громаді, в тому числі:

- проживання

- харчуванняПротягом дії програмиУправління стратегічного розвитку міста, структурні підрозділи міської ради, громадські організаціїБюджет громади

450,0

150,0

300,0

720,0

270,0

450,0

700,0

250,0

450,0забезпечення перебування в громаді 20 іноземних делегацій щороку, збільшення кількості іноземних гостей  на  10% щороку1.2Транспортне забезпеченняПротягом дії програмиУправління стратегічного розвитку міста, управління транспортних мереж та зв’язку -//-

100,0

130,0

150,0Удосконалення організації міжнародних обмінів1.3Забезпечення участі делегацій громади (посадових осіб міської ради та представників депутатського корпусу) у міжнародних заходах, форумах, конференціях, виставках, презентаціях, культурно-спортивних заходах за кордоном та в Україні, стажування спеціалістів виконавчих органів ради в муніципалітетах іноземних партнерських міст (у т  ч. організаційні внески, оренда виставкових площ тощо)-//-Управління стратегічного розвитку міста, структурні підрозділи міської ради, громадські організації-//-

0,0

60,0

10,0Активізація співпраці з партнерськими містами, забезпечення перебування 20 делегацій громади за кордоном, підвищення рівня кваліфікації працівників міської ради та комунальних установ, промоція  громади1.4Організація обміну інформацією між меріями міст та муніципалітетами громад про стан справ, досягнення і проблеми в громадіЩорічноУправління стратегічного розвитку містаНе потребує фінансування

0,0

0,0

0,0Промоція громади, удосконалення системи управління1.5Забезпечення письмового перекладу офіційних документів, направлених на розвиток міжнародного співробітництваПротягом дії програмиУправління стратегічного розвитку міста, КП «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя»-//-0,040,020,0Якісна підготовка заявок на участь в грантових проектах1.6Поглиблення та налагодження зв’язків з зарубіжними містами та регіонами світу (у т. ч. з закордонними українцями), обміни делегаціями, творчими колективами тощоПротягом дії програмиУправління стратегічного розвитку міста, структурні підрозділи міської ради, громадські організаціїНе потребує фінансування0,00,00,0Активізація співпраці з зарубіжними містами, промоція громади, активізація туристичних потоків1.7Активізація роботи для участі у грантових програмах Євросоюзу, міжнародних фондах та організацій, залучення коштів міжнародної технічної допомоги у рамках програм сусідства Європейського СоюзуПротягом дії програмиУправління стратегічного розвитку міста, структурні підрозділи міської ради, громадські організаціїНе потребує фінансування0,00,00,0Залучення додаткових фінансових ресурсів, збільшення кількості програм міжнародних фондів1.8Програма клуб Тернополян (Амбасадори, посли, делегати міст) для залучення діаспори в промоцію громади та налагодження міжнародних зв’язківПротягом дії програмиУправління стратегічного розвитку міста, структурні підрозділи міської ради, громадські організаціїНе потребує фінансування0,00,00,0Збільшення кількості іноземних туристів на 10%, підписання угод про партнерство  нових міст партнерів з України та з-за кордону2Промоція громади, розвиток туристичної привабливості громади2.1Розробка стратегії PR кампанії міської  громади (проведення спеціалізованих з’їздів, наукових рад, хакатонів, пленерів, конференцій, у т.ч. спільно з університетами та іншими вищими навчальними закладами тощо)Протягом дії програмиУправління стратегічного розвитку міста, університети та інші ВНЗ, спеціалізовані туристичні організації,

ІТ-кластер, громадські організації,

ТІЦ

КП «Парк Загребелля»Бюджет громади0,00,00,0Проведення 3 пленерів,   хакатонів та конференцій2.2Виготовлення, дизайн та розміщення друкованих, відео, аудіо матеріалів, згідно PR компанії, та закупівля готової друкованої продукції про туристичний потенціал громади Протягом дії програмиУправління стратегічного розвитку міста, спеціалізовані туристичні організації, громадські організації,

ТІЦ-//-280,0280,0280,0Випуск 200 фотоальбомів щороку, розміщення промоційної зовнішньої реклами на бордах в нашому та інших містах, закупівля готової друкованої продукції в кількості 30 000 шт.2.3Створення та придбання промоційної поліграфічної та сувенірної продукції з метою забезпечення нею учасників міжнародних заходів, зустрічей та візитівПротягом дії програмиУправління стратегічного розвитку міста-//-200,0210,0220,0Закупівля сувенірних кружок, тарілок, вишиваної продукції, блокнотів, ручок тощо2.4Проведення туристичного форуму, проведення навчань для працівників сфери туризму та гостинності, інформаційно-рекламної кампанії розвитку сільського зеленого туризмуПротягом дії програмиУправління стратегічного розвитку міста, туристичні організації, вищі навчальні заклади міста-//-0,040,040,0Об’єднання зусиль операторів туристичного ринку. Проведення Тернопільського туристичного форуму2.5Підтримка туристичного  порталу (сайту)Протягом дії програмиУправління стратегічного розвитку міста, структурні підрозділи міської ради, ТІЦ-//-30,050,050,0Підтримка та наповнення туристичного порталу2.6Підтримка подієвого, медичного та зеленого туризму (фестивалі, свята тощо)Протягом дії програмиУправління стратегічного розвитку міста

ТІЦ-//-100,0200,0200,0Підтримка основних фестивалів, конкурсів, квестів та ін. (зовнішня реклама, сувенірна продукція, забезпечення освітленням, звуком тощо) у загальній кількості 15 шт.2.7Організація та проведення прес турів, екскурсій, заходів для представників національних та закордонних ЗМІ, блогерів та лідерів думок українською та іноземними мовами)Протягом дії програмиУправління стратегічного розвитку міста

ТІЦ-//-100,0230,0100,0Організація щороку одного великого прес-туру та 2-3 подій для представників ЗМІ та блогерів2.8Виготовлення та встановлення сучасних інформаційних площин, креативних туристичних продуктів (фотозони, ознакування місць для селфі, інсталяції, фестивалі, тощо) у місцях найбільшої концентрації туристів та розробка інформаційних матеріалів для нихПротягом дії програмиУправління стратегічного розвитку міста,

ТІЦБюджет громади40,090,050,0Виготовлення сучасних (мультимедійних) площин, актуалізація інтерактивної карти зовнішньої реклами, актуалізація інтерактивних туристичних ресурсів, створення щороку 3 нових місць для селфі2.9Створювання,інтерпретація та показ мистецьких та літературних творів, організація та проведення театралізованих костюмованих заходів у громаді  Протягом дії програмиУправління стратегічного розвитку міста,

ТІЦ-//-30,070,0100,0Створення та показ 3 мистецьких, літературних та історичних творів2.10Розробка, дизайн та друк роздаткових матеріалів у тому числі буклетів, проспектів, календарів подій тощо, на укр. та іноземних мовахПротягом дії програмиУправління стратегічного розвитку міста-//-260,0160,070,0Виготовлення та друк 50 тис карт та календарів подій щороку. Переклад інформації для друку та електронних ресурсів 2.11Співпраця з суб’єктами надання туристичних послуг. Актуалізація та щорічне поповнення єдиної бази даних туристичних операторів та агенцій, а також єдиного реєстру готелів, закладів громадського харчування, відпочинково-розважальних закладів з подальшою їх класифікацією.Протягом дії програмиУправління стратегічного розвитку міста,  ТІЦНе потребує фінансування0,00,00,0Координація зусиль з операторами туристичного ринку,  збільшення кількості туристичного потоку на 20% щороку3Розвиток туристичної інфраструктури та рекламно-промоційної діяльності3.1Створення, розміщення та оновлення туристичного ознакування міської громади (таблиць, вказівників тощо з використанням QR-кодів)

Протягом дії програмиУправління стратегічного розвитку міста , ТІЦБюджет громади0,020,010,0Виготовлення щороку 20 шт туристичного ознакування (таблиць, вказівників тощо). 3.2Розробка туристичних маршрутів, створення нових туристичних продуктівПротягом дії програмиУправління стратегічного розвитку міста, ТІЦНе потребує фінансування0,00,00,0Створення музею міста, відкриття щороку трьох  нових екскурсійних маршрутів та продуктів3.3Створення промоційних відеороликів та презентацій про громаду та їх поширення в ЗМІ та на рекламно-інформаційних площинах  Протягом дії програмиУправління стратегічного розвитку міста, ТІЦБюджет громади30,080,080,0Створення 5 відеороликів та 3 презентацій щороку. 3.4Забезпечення участі  громади у туристичних ярмарках, виставках, науково-практичних конференціях, круглих столах, культурно-спортивних заходах тощо,  в тому числі у співпраці з вищими навчальними закладами ( організаційні внески, оренда виставкових площ тощо)Протягом дії програмиУправління стратегічного розвитку міста,ТІЦ,

вищі навчальні заклади.-//-150,0150,0120,0Організація та участь мінімум у 10 заходах національного та міжнародного рівнів3.5Маркетингові дослідження проблематики  з питань стратегічного планування, міжнародного співробітництва та туризму, у т.ч. у співпраці з ВНЗ2024 рікУправління стратегічного розвитку міста, структурні підрозділи міської ради, ТІЦ

вищі навчальні заклади-//-0,00,00,0Дослідження кількості туристів у громаді спільно з операторами мобільного зв’язку, дослідження та розв’язання як мінімум однієї теми стратегічного розвитку громади3.6Купівля виставкового обладнанняПротягом дії програмиУправління стратегічного розвитку містаБюджет громади0,00,00,0Закупівля мультимедійного комплексу, виставкових стелажів, стендів, палаток тощо (всього 11 одиниць)3.7Надання фінансової підтримки.Протягом дії програмиУправління стратегічного розвитку міста-//-650,0630,0860,0Підвищення ефективності діяльності  ТІЦ3.8Друк, дизайн та розміщення соціальної реклами на місцевому рівніПротягом дії програмиУправління стратегічного розвитку міста.

Структурні підрозділи міської ради, громадські організації громади, ТІЦ,   КП «Парк Загребелля»-//-450,0400,0500,0Промоція громади, збільшення поінформованості потенційних туристів про події в громаді, розміщення інформації про 80-90 соціальних заходів у громадіВВСЬОГО, тис. грн.2 870,03 560,03 560,09 990,0

Міський голова								               Сергій НАДАЛ