В рішення внесено зміни відповідно до рішення міської ради від 03.10.2022 №8/п18/10, від 19.12.2022 №8/п21/17

**Додаток**

 **до рішення міської ради**

 **від 06.12.2019 р. №7/41/31**

**Програма розвитку освіти на 2020-2023 роки**

**1. Паспорт програми**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення програми | Управління освіти і науки Тернопільської міської ради  |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | Протокольне доручення наради при міському голові від 16.10.2019 № 64, пункт 6  |
| 3. | Розробник програми | Управління освіти і науки Тернопільської міської ради |
| 4. | Співрозробники програми | Тернопільський комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу |
| 5. | Відповідальний виконавець програми | Управління освіти і науки Тернопільської міської ради |
| 6. | Учасники програми | Управління освіти і науки Тернопільської міської ради;Тернопільський комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу, заклади дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної освіти, головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області |
| 7. | Термін реалізації програми | 2020-2023 роки |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,всього,у тому числі: | 1 184 057,2 тис.грн |
| 8.1. | бюджет громади  | 487 414,3 тис.грн |
| 8.2. | обласний бюджет | 19 095,0 тис.грн |
| 8.3. | державний бюджет | 75 426,0 тис.грн |
| 8.4. | інші джерела | 602 121,9 тис.грн |

**2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована програма**

Соціально-політична та фінансово-економічна нестабільність у суспільстві спричиняють появу низки проблем у галузі освіти громади щодо забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами, створення безпечних умов для навчання, виховання і розвитку дітей та учнівської молоді, зміцнення спортивно-оздоровчої бази навчальних закладів, якісного використання інформаційно-комп'ютерних технологій у освітньому процесі, здійснення заходів щодо соціального захисту учасників освітнього процесу, підвищення престижності праці працівників освітньої галузі, зміцнення партнерських відносин з громадськістю тощо.

У зв’язку із покращенням демографічної ситуації щороку збільшується кількість дітей дошкільного віку від 0 до 6 років. Значне збільшення дитячого населення та кількості звернень батьків щодо влаштування дітей у заклади дошкільної освіти призвело до перевищення норм наповнюваності груп, відсутності у них вільних місць.

Матеріально-технічна база закладів освіти громади потребує оновлення та модернізації. Навчально-комп’ютерні комплекси деяких закладів загальної середньої освіти експлуатуються вже більше 10 років і не відповідають вимогам навчальних програм, тому мають бути поступово замінені на сучасні. У зв‘язку із запровадженням вивчення з 2 класу предмета «Інформатика», виникла потреба у забезпеченні закладів освіти новими комп’ютерними комплексами.

 Придбання комп’ютерної та мультимедійної техніки для освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти лише на 45% забезпечить потребу закладів.

 Потребує оновлення та модернізації обладнання спортивної бази закладів освіти. Реалізацію даної проблеми вирішить встановлення 9 спортивних комплексів у закладах загальної середньої освіти(надалі ЗЗСО).

 Більшістьбудівельзакладівосвіти, джерелгенерації тепла та систем теплопостачаннябулизбудовані в 60-80 роках минулогостоліття. Тому питаннядостатньоготепловогозахистубудівель, ефективноїроботи систем теплопостачання та моніторингуспоживанняенергоносіїв, замінавіконних та двернихблоків на енергозберігаючізалишаєтьсяактуальним. Зміцненняматеріально-технічноїбазизакладівосвітистанепередумовою для модернізаціїєдиногонавчального контенту освітньоїсистеми .

Важливим для освітньої галузігромадиє удосконалення роботи з обдарованою молоддю, дітьми з інтелектуальними та творчими здібностями, розвиток учнівського самоврядування та лідерського руху.

Аналіз виявлених тенденцій засвідчує, що потребують свого вирішення також питання щодо посилення ефективності заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання дітей та учнівської молоді; формування ефективної системи роботи з управлінськими кадрами; професійний розвиток педагогів; якісне функціонування системи соціально-психологічного супроводу щодо вирішення актуальних питань антикризового спілкування, психологічного супроводу та адаптації внутрішньо переміщених осіб; створення оптимальної інформаційної інфраструктури.

Програма розвитку освіти на 2020-2023 роки (надалі Програма) є логічним продовженням Програми розвитку освіти Тернопільської міської територіальної громади на 2017-2019 роки.

**3. Мета програми**

Метою Програми є створення умов для інноваційного розвитку освітньої галузі,відповідно до потреб та запитів громади згідно із сучасними вимогами суспільства та реаліями часу.

**4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування.**

Виконання програми здійснюється на рівні Тернопільської міської територіальної громади і сприятиме вирішенню завдань щодо створення механізму розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти шляхом:

* забезпечення доступу до дошкільної освіти шляхом розширення мережі закладів дошкільної освіти за рахунок будівництва нових, реконструкції існуючих будівель, сприяння відкриттю приватних закладів дошкільної освіти (надалі ЗДО) та інших форм організації дошкільної освіти;
* забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психологічних та фізичних особливостей, культурних потреб;
* застосування сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності, забезпечення належного науково-методичного супроводу освітнього процесу при переході на оновлені державні стандарти;

- продовження реформування загальної середньої освіти, впровадження ефективних моделей профільного навчання, приведення мережі закладів освіти відповідно до вимог Закону України «Про освіту»;

- реалізації завдань Концепції національно–патріотичного виховання у закладах освіти;

* сприяння стимулюванню талановитої учнівської молоді до участі в інтелектуальних, спортивних, мистецьких масових заходах, роботі відділень Малої академії наук України та інших конкурсах;
* продовження інформатизації закладів освіти, завершення комплектування шкіл сучасною комп’ютерною технікою, облаштування шкіл мультимедійними комплексами;
* модернізація навчального обладнання кабінетів природничо-математичних дисциплін, майстерень, спортивних залів, ігрових та спортивних майданчиків, оновлення бібліотечних фондів навчальної, методичної, художньої, науково-популярної, довідникової літератури;
* забезпечення соціального захисту учнів шляхом організації харчування, медичного нагляду, укомплектування штатів практичними психологами та соціальними педагогами відповідного кваліфікаційного рівня;
* продовження створення умов для отримання освіти дітьми з особливими потребами;
* удосконалення умов навчальних закладів шляхом проведення капітальних ремонтів, у першу чергу, аварійних та передаварійних приміщень, дахів будівель, ремонт огорожі, асфальтування територій, встановлення спортивних комплексів, впровадження енергозберігаючих технологій, оновлення меблів, технологічного обладнання, забезпечення належного санітарно-гігієнічного режиму, реалізація енергозберігаючих заходів;
* підвищення ефективності роботи педагогічних кадрів, забезпечення всебічної підтримки творчих педагогів і педагогічних колективів;
* виявлення та розвиток творчого потенціалу особистості учнів, залучення їх до вивчення джерел вітчизняної культури, формування ціннісних орієнтирів, патріотизму, стійких моральних принципів і норм, зміцнення активної життєвої позиції;
* оптимізації навантаження учнів ЗЗСО; подальше сприяння профілізації старшої школи;
* створення умов для творчого, інтелектуального, духовного й фізичного розвитку дітей та учнівської молоді у вільний від навчання час, підготовці підлітків до життя в умовах переходу до ринкової економіки при впровадженні якісно нових форм організації позашкільної життєдіяльності підлітків; задоволення їх освітніх потреб шляхом залучення до науково-експериментальної, дослідницької, технічно-конструктивної, художньої, декоративно-ужиткової, еколого- прикладної, туристично-краєзнавчої та інших видів творчості.

Реалізація заходів Програми сприятиме забезпеченню рівного доступу до здобуття якісної освіти, адаптації її змісту до соціально орієнтованої ринкової економіки, удосконалення механізмів управління, оптимізації, прогнозуванню та рівномірному фінансування закладів освіти усіх типів, здійсненню заходів щодо соціального захисту учасників освітнього процесу.

 **Обсяги та джерела фінансування**

 (тис. гривень)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | 2020 р. | 2021 р. | 2022 р. | 2023р. | Усього витрат на виконання програми |
| Обсяг ресурсів, усього: | 88510,6 | 77134,5 | 323383,7 | 695028,4 | 1184057,2 |
| бюджет громади | 81030,6 | 70149,5 | 16368,7 | 319865,5 | 487 414,3 |
| обласний бюджет | 6 365,0 | 6 365,0 | 6 365,0 | 0 | 19095,0 |
| державний бюджет  | 0 | 0 | 0 | 75 426,0 | 75 426,0 |
| інші джерела | 1115,0 | 620,0 | 300650,0 | 299736,9 | 602 121,9 |

**5.Перелік завдань і заходів програми та результативні показники**

Основними завданнями Програми є:

* розбудова мережі закладів дошкільної освіти (надалі ЗДО), підвищення рівня охоплення дітей відповідного віку дошкільною освітою;
* розвиток та функціонування системи загальної середньої та позашкільної освіти;
* забезпечення доступності, безперервності та підвищення якості освітніх послуг у громаді;
* створення умов для здобуття освіти дітей з особливими освітніми потребами;
* створення та удосконалення мережі профільної старшої школи на основі аналізу можливостей сучасного ринку праці в аспекті соціально-економічного розвитку Тернопільської міської територіальної громади;
* розвиток професійного потенціалу педагогічних працівників навчальних закладів Тернопільської міської територіальної громади;
* пошук мобільних підходів щодо вдосконалення інноваційного освітнього середовища;
* забезпечення безоплатним харчуванням вихованців ЗДО, учнів ЗЗСО відповідно до чинного законодавства, в т.ч. учнів - дітей учасників АТО/ООС, внутрішньо переміщених та інших категорій відповідно до рішень міської ради.

 Виконання програми також дасть можливість підвищити якість виховного процесу та рівень організації формування вмінь і навичок за інтересами, забезпечення потреб особистості у творчій самореалізації, підготовки до активної професійної та громадської діяльності учнів; зростання інтелектуального, культурного, духовно - морального потенціалу учня; запровадження випереджувальних педагогічних методик для згуртування школярів та учнівської молоді навколо сучасних ініціатив, спрямованих на виконання колективних творчих справ; популяризація моделі сучасного розвитку виховної системи громади на основі партнерських відносин з культурно-просвітницькими закладами громади, дитячо-молодіжними громадськими організаціями, місцевою пресою та телебаченням.

Результативні показники реалізації Програми:

* зростання показника охоплення дітей 3-5 років дошкільною освітою на 15%;
* створення умов для здобуття освіти дітей з особливими освітніми потребами 90%;
* покращення матеріально-технічної бази закладів, створення сучасного освітнього середовища, зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів;
* створення безпечного простору у закладах освіти громади;
* стимулювання педагогів та обдарованих учнів;
* зменшення різниці у навчальних досягненнях випускників шкіл у сільській та міській місцевості;
* збільшення рівня вмотивованості учнів у навчанні на 6%;
* зростання відсотку випускників шкіл, що обирають професійну (професійно-технічну та фахову передвищу) освіту після школина10%.

**6. Напрямки діяльності та заходи програми**

***Розділ «Розвиток дошкільної освіти»***

***Розділ «Розвиток дошкільної освіти»***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перелік заходів програми** | **Строк виконання заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн., в т.ч.** | **Прогнозовані результати** |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |  |
| 1. **Забезпечення рівного доступу до отримання дошкільної освіти**
 |
| 1.1.Розбудова мережі ЗДО  | 2022-2023 | Управління освіти і науки | Бюджет громадиДержавний бюджет | 00 | 00 | 5000,00 | 120000,012000,0 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації ЗДО (вул. Овочева, Микулинецька, Смакули, Пелеха)Реорганізація ЗЗСО в с.КурівціРеконструкція приміщень під створення ЗДО в рамках реалізації договору про співробітництво громад |
| 1.2. Впровадження онлайн-черги в заклади дошкільної освіти відповідно до Концепції розвитку е-урядування | 2020 | Управління освіти і науки,керівники ЗДО | У межах кошторисних призначень | Охоплення дітей дошкільною освітою |
| 1.3. Відкриття інклюзивних груп та груп компенсуючого типу у діючих ЗДО з урахуванням фактичного стану здоров’я дітей | 2020-2023 | -//- | У межах кошторисних призначень | Не менше 6 груп |
| 1.4. Покращення інформаційної доступності закладів | 2020,2021,2023 | -//- | Бюджет громади | 120,0 | 27,0 | 0 | 30,0 | Створення сайту у 20 ЗДО підтримка сайтів в актуальному режимі |
| **ІІ. Розвиток та забезпечення функціонування системи дошкільної освіти** |
|  2.1. Забезпечення ЗДО медикаментами та перев’язувальними матеріалами | 2020-2023 | Управління освіти і науки,керівники ЗДО | У межах кошторисних призначень  | Створення умов для розвитку здорової особистості в всіх ЗДО |
| 2.2. Капітальні ремонти покрівель дахів ЗДО | 2020,2021,2023 | Управління освіти і науки,керівники ЗДО | Бюджет громади | 4 000,0 | 4 000,0 | 0 | 3 000,0 | Підтримка у належному стані покрівель дахів 36 ЗДО та 3 ТПШ (початкові школи І ст.) |
|  2.3. Реконструкція та капітальні ремонти приміщень, фасадів, заміна віконних та дверних блоків | 2020,2021,2023 | Управління освіти і науки,керівники ЗДО | Бюджет громади | 5 400,0 | 5 400,0 | 0 | 5 400,0 | Покращення стану споруд 36 ЗДО та 3 ТПШ (початкові школи І ст.) |
|  2.4. Встановлення пожежної сигналізації у ЗДО, виконання протипожежних заходів | 2020,2021,2023 | Управління освіти і науки,керівники ЗДО | Бюджет громади  | 600,0 | 600,0 | 0 | 600,0 | Забезпечення пожежної безпеки у 9 ЗДО  |
| 2.5. Придбання необхідного технологічного, електрообладнання та оновлення ігрових дитячих майданчиків та іншого устаткування | 2020,2021,2023 | Управління освіти і науки,керівники ЗДО | Бюджет громади | 1400,0 | 1400,0 | 0 | 1 400,0 | Забезпечення необхідним обладнанням закладів у 30 ЗДО |
| 2.6. Капітальні ремонти та модернізація систем комунікацій в тому числі придбання, монтаж та обслуговування електрообладнання.  | 2020,2021,2023 | Управління освіти і науки,керівники ЗДО | Бюджет громади | 3 000,0 | 3 000,0 | 0 | 3 500,0 | Покращення функціонування систем тепло-, водо- та електропостачання, електрообладнання придбання генераторів та паливно-мастильних матеріалів  |
| 2.7. Благоустрій територій ЗДО | 2020,2021,2023 | Управління освіти і науки,керівники ЗДО | Бюджет громади | 6 000,0 | 6 000,0 | 0 | 6 000,0 | Приведення у належний стан територій закладів, щорічно не менше у 22 ЗДО |
| 2.8 Забезпечення захисту учасників освітнього процесу | 2023 | Управління освіти і науки,керівники ЗДО | Бюджет громади  | 0 | 0 | 0 | 500,0 | Облаштування найпростіших укриттів  |
| **ІІІ. Розвиток освітньо-розвивального середовища** |
|  3.1.Поповнення освітньо-розвивального середовища ЗДО сучасними дитячими меблями, твердим і м’яким інвентарем, іграшками | 2020-2023 | Управління освіти і науки,керівники ЗДО | Бюджет громадиІнші джерела  | 500,0300,0 | 500,0300,0 | 0300,0 | 500,00 | Забезпечення необхідним інвентарем не менше як 10 ЗДО, створення належних умов  |
|  3.2.Забезпечення ЗДО необхідною навчально- методичною літературою  | 2020-2023 | Управління освіти і науки | У межах кошторисних призначень | Забезпечення базового компоненту дошкільної освіти |
|  3.3.Відзначення кращих закладів дошкільної освіти за результатами діяльності та їх нагородження з нагоди святкових і ювілейних дат  | 2020,2021,2023 | Управління освіти і науки, керівники ЗДО | Бюджет громади | 150,0 | 240,0 | 0 | 270,0 | Підтримка та стимулювання працівників дошкільної освіти щорічно не менше 5 ЗДО |
| 3.4. Забезпечення цілодобовою охороною приміщень ЗДО, «Тривожна кнопка» | 2020,2021,2023 | Управління освіти і науки,керівники ЗДО  | Бюджет громади | 200,0 | 200,0 | 0 | 200,0 | Встановлення та обслуговування системи «Тривожна кнопка» в 36-х ЗДО, 3 ТПШ (початкові школи)  |
| 3.5. Забезпечення належної безпеки приміщень ЗДО (відеоспостереження) | 2020,2021,2023 | Управління освіти і науки,керівники ЗДО | Бюджет громади | 1 150,0 | 300,0 | 0 | 300,0 | Встановлення та обслуговування камер відеоспостереження в 36-х ЗДО, 3 ТПШ (початкові школи)  |
| 3.6. Забезпечення в ЗДО функціонування та обслуговування цифрового освітнього порталу «Класна оцінка» | 2020,2021,2023 | Управління освіти і науки  | Бюджет громади | 27,0 | 27,0 | 0 | 27,0 | Створення сучасного освітньо-розвивального середовища |

***Розділ: Загальна середня освіта***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перелік заходів програми** | **Строк виконання заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн., в т.ч.** | **Прогнозовані результати** |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| **І. Збереження та удосконалення мережі закладів загальної середньої освіти відповідно до потреб громади** |
| * 1. Відкриття інклюзивних, спеціальних класів
 | 2020-2023 | Управління освіти і науки, керівники ЗЗСО, ІРЦ | У межах кошторисних призначень | Інтеграція дітей з особливими освітніми потребами у освітній простір. Відкриття до 10 класів щорічно |
| 1.2. Забезпечення інклюзивного навчання (архітектурна доступність приміщень, спеціальне обладнання, інформаційно – технічне, кадрове та навчально- методичне забезпечення) | 2020-2023 | Управління освіти і науки, керівники ЗЗСО, ІРЦ | У межах кошторисних призначень | Підвищення якості надання освітніх послуг |
| 1.3.Охоплення дітей та підлітків шкільного віку різними формами здобуття освіти (індивідуальна(екстернатна, сімейна(домашня) педагогічний патронаж) | 2020-2023 | Управління освіти і науки  | У межах кошторисних призначень | Підвищення якості надання освітніх послуг. Відкриття не менше 5 класів з вечірньою формою навчання |
| 1.4Забезпечення фінансуванням мистецького компоненту ТЛ №21-СМШ ім. І. Герети | 2020,2021,2023 | Управління освіти і науки | Бюджет громадиОбласний бюджет  | 130,06365,0 | 130,06365,0 | 06365,0 | 200,00 | Розвиток мистецьких умінь та навичок учнів  |
| 1.5. Відзначення кращих закладів загальної середньої освіти за результатами їх діяльності та нагородження їх з нагоди святкових і ювілейних дат  | 2020,2021,2023 | Управління освіти і науки | Бюджет громади | 270,0 | 180,0 | 0 | 270,0 | Підтримка та стимулювання працівників закладів загальної середньої освіти не менше 9 ЗЗСО |
| 1.6. Реконструкція та капітальні ремонти покрівель дахів ЗЗСО | 2020,2021,2023 | Управління освіти і науки | Бюджет громади | 5 240,0 | 5 240,0 | 0 | 10260,0 | Відремонтовані та реконструйовані покрівлі дахів у 20 ЗЗСО |
| 1.7. Реконструкція та капітальні ремонти приміщень, фасадів, заміна віконних та дверних блоків у ЗЗСО, облаштування пандусами | 2020-2023 | Управління освіти і науки | Бюджет громади | 9 000,0 | 9 000,0 | 220,0 | 9 000,0 | Підтримка у належному стані приміщень у 25 ЗЗСО |
| 1.8. Встановлення системи пожежної безпеки закладів загальної середньої освіти | 2020,2021,2023 | Управління освіти і науки | Бюджет громади | 760,0 | 760,0 | 0 | 760,0 | Забезпечення пожежної безпеки 12 ЗЗСО |
| 1.9. Встановлення нових та ремонт наявних спортивних комплексів у ЗЗСО | 2020,2021,2023 | Управління освіти і науки | Бюджет громади | 4 500,0 | 4 500,0 | 0 | 1 000,0 | Вісім нових спортивних комплексів у ЗЗСО |
| 1.10 Капітальні ремонти та модернізація систем комунікацій в тому числі придбання, монтаж та обслуговування електрообладнання. | 2020,2021,2023 | Управління освіти і науки | Бюджет громади | 6 000,0 | 6 000,0 | 0 | 6 500,0 | Покращення функціонування систем тепло-, водо- та електропостачання, електрообладнання придбання генераторів та паливно-мастильних матеріалів. |
| 1.11. Асфальтування територій та ремонт огорож ЗЗСО | 2020,2021,2023 | Управління освіти і науки | Бюджетгромади | 5 000,0 | 5 000,0 | 0 | 5 000,0 | Приведення в належний стан територій у 12 ЗЗСО |
| 1.12«Будівництво школи по вул. Бригадній в м. Тернополі». | 2021,2022,2023 | Управління освіти і науки | Бюджет громади, державний бюджет | 00 | 1000,00 | 10000,00 | 60 341,063 426,0 | Розширення мережі, охоплення навчанням дітей мікрорайону Кутківці |
| 1.13. Модернізація харчоблоків, шкільних їдалень, заміна застарілого, технологічного, холодильного обладнання, забезпечення належної якості питної води | 2020,2021,2023 | Управління освіти і науки | Бюджет громади | 2 800,0 | 2500,0 | 0 | 2 500,0 | Приведення у належний стан харчоблоків, шкільних їдалень, заміна застарілого технологічного, холодильного обладнання  |
| 1.14. Забезпечення відкритого доступу до інформації та закупівель на веб-сайтах ЗЗСО | 2020-2023 | Управління освіти і науки | У межах кошторисних призначень | Інформаційна відкритість усіх ЗЗСО |
| 1.15. Реалізація проєкту «Глибока термомодернізація будівель закладів освіти м. Тернополя»  | 2020-2023 | управління житлово-комунального господарства благоустрою та екології, управління освіти і науки | кошти ЄІББюджет громади | 017 474,5 | 05 000,0 | 300 000,0 560,0 | 299 736,975415,5 | Зменшення витрат на оплату комунальних послуг, комфортне перебування учнів та працівників у 26 закладах  |
| 1.16 Забезпечення захисту учасників освітнього процесу | 2023 | Управління освіти і науки, керівники ЗЗСО | Бюджет громади  | 0 | 0 | 0 | 500,0 | Облаштування найпростіших укриттів |
| **ІІ. Підвищення якості загальної середньої освіти** |
| 2.1. Проведення експерименту на локальному рівні в 3-4 тих класах НУШ | 2020,2021,2023 | Управління освіти і науки, ТКМЦНОМ | Бюджет громади | 170.0 | 170,0 | 0 | 170,0 | Підвищення якостінадання освітніхпослуг. ТЗОШ № 14, 16,28 |
| 2.2. Придбання комп’ютерів, інтерактивного та мультимедійного обладнання (традиційний графопроектор (проектор);РК-панель у поєднанні з проектором;мультимедіа-проектор;демонстраційні монітори із пристроями сполучення з комп'ютерною та відеотехнікою та іншого обладнання тощо. | 2020-2023 | Управління освіти і науки, керівники ЗЗСО | Бюджет громади | 2 000,0 | 2 000,0 | 70,0 | 2000,0 | Придбання мультимедійної техніки для здійснення освітнього процесу у 18 ЗЗСО |
|  2.3. Впровадження та використання освітніх мереж для підвищення ролі державно-громадського компоненту в управлінні освітою, а саме:«shodennik.ua», «naurok.com.ua», «miykias.com.ua», «parta.ua», «Класна оцінка», «smarsy.ua», «e-schools.info» та ін., участь у міжнародних та Всеукраїнських освітніх конкурсах для залучення інвестицій в освітній простір громади | 2020,2021,2023 | Управління освіти і науки,ТКМЦНОІМ | Бюджет громади | 30,0 | 30,0 | 0 | 30,0 | Створення умов для якісного викладання предметів різних освітніх галузей та інформатизація освіти (єдиний блок) |
| 2.4. Придбання обладнання для кабінетів з природничо-математичних та технологічних дисциплін у ЗЗСО | 2020,2021,2023 | Управління освіти і науки | Бюджет громади | 1 000,0 | 3000,0 | 0 | 300,0 | Формування сучасної матеріально-технічної та телекомунікаційної бази системи освіти у 18 ЗЗСО  |
| 2.5. Упровадження онлайн-черги в ЗЗСО відповідно до Концепції е-урядування | 2020-2023 | Управління освіти і науки | У межах кошторисних призначень | Зарахування дітей у 1клас ЗЗСО |
| 2.6. Запровадження нових форм організації профільного навчання на базі центру міжшкільного профільного навчання  | 2020-2023 | Управління освіти і науки, ТКМЦНОІМ, Галицький фаховий коледж ім. В. Чорновола ВПТУ, заклади ЗЗСО,суб’єкти господарювання | У межах кошторисних призначеньКошти роботодавців та інші джерела | Підготовка фахівців робітничих професій та молодших спеціалістів на базі Галицького фахового коледжу ім. В .Чорновола, ВПТУСтворення міжшкільних ресурсних центрівУдосконалення системи допрофільної підготовки та профільного навчання |
| 2.7. Забезпечення функціонування закладів професійно-технічної освіти | 2020-2023 | Управління освіти і науки, професійно-технічні училища | У межах кошторисних призначень | Виконання регіонального замовлення Підготовка 2931 фахівця робітничої професії  |
| **ІІІ. Науково-методичний супровід інноваційного освітнього середовища громади** |
| 3.1. Організація наукових конференцій, семінарів, виставок та інших науково-просвітницьких заходів | 2020,2021,2023 | Управління освіти і науки, ТКМЦНОІМ | Бюджет громади | 80,0 | 80,0 | 0 | 80,0 | Створення єдиного інформаційного простору, популяризація системи освіти громади. Друк матеріалів до 100 примірників |
| 3.2. Розширення мережі експериментальних ЗЗСО, учасників всеукраїнського та локальних рівнів щодо апробації та впровадження інноваційних освітніх технологій | 2020-2023 | Управління освіти і науки, ТКМЦНОІМ | У межах кошторисних призначень | Розвиток інноваційної та дослідно-експериментальної інфраструктури системи освіти громади. Розробка та впровадження освітніх інновацій у практику роботи 10 навчальних закладів громади |
|  3.3. Підвищення рівня професійної майстерності педагогів громади, області. Проведення тренінгів та інших видів навчання | 2020-2023 | ТКМЦНОІМ | У межах кошторисних призначень | Впроваджувати сучасні технології та методики підвищення професійного рівня педагогів у міжатестаційний період |
| 3.4. Забезпечення підготовки педагогічних працівників до роботи в умовах профільної школи | 2020-2023  | ТКМЦНОІМ  | У межах кошторисних призначень | Удосконалення можливостей одержання учнівською молоддю якісної освіти  |
| 3.5. Проведення конкурсів педагогічної майстерності(«Учитель року», «Парадигма освітніх інновацій», «Сучасний вихователь» та інші міські змагання педагогічних працівників | 2020-2023 | ТКМЦНОІМ  | Бюджет громади | 200,0  | 250,0  | 100,0 | 100,0 | Нагородження не менше 20 педагогічних працівників  |
| 3.6. Презентація результатів дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності педагогів громади  | 2020-2023 | ТКМЦНОІМ  | Бюджет громади | 80,0  | 80,0 | 33,0 | 97,0 | Участь у всеукраїнських і міжнародних освітянських виставках «Сучасні заклади освіти», «Інноватика в сучасній освіті» тощо. Нагородження переможців до 15 закладів |
| 3.7. Реалізація у громаді національних та регіональних проєктів і програм: - «Інтелект України»;- «Розумники»;- «На крилах успіху»;* «Вивчай і розрізняй: інфо-медійна грамотність»;
* «Основи сім’ї»;
* «Біоетика. Гуманне ставлення до тварин»;
* «Екологічно сприятливагромада зусиллями мешканців»;
* «Школа як осередок громади»;
* Дослідно-експериментальний

майданчик всеукраїнського рівня«Здоров’ябережувальна технологія «Навчання в русі» всистеміоздоровчо-виховноїроботи закладів загальної середньої освіти;«Демократична школа»;«Фінансова грамотність» тощо. | 2020-2023 | ТКМЦНОІМ,керівники ЗЗСО | У межах кошторисних призначень | Підвищення якості надання освітніх послуг.Підтримка та розвиток інтелектуально здібної учнівської молоді. Реалізація 12 проєктів. Часткове задоволення потреб дітей з категорії малозабезпечених |
| 3.8. Реалізація всеукраїнського експерименту ТКМЦНОІМ «Розвиток лідерської компетентності керівників закладів освіти в умовах упровадження Концепції Нової української школи» | 2020-2022 | Національна академія педагогічних наук України,Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» НАПН України,ТКМЦНОІМ, ТСШ № 3, 7, ТЗОШ №13, 16 | Бюджет громади | 100,0 | 100,0 | 7,7 | 0 | Реформування освітнього простору на локальному рівні, професійне зростанню освітян. Друк навчально-методичних посібників, рекомендацій. Проїзд учасників та нагородження переможців  |
| 3.9. Участь педагогів громади у всеукраїнських заходах, які проводять педагогічні видавництва, громадські організації, фонди та реалізація проєктів | 2020-2023 | ТКМЦНОІМ  | У межах кошторисних призначень,інші джерела  | Мотивація педагогічних працівників щодо зростання професійної майстерності. Реалізація державної освітньої політики |
| 3.10. Забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників закладів освіти в системі неперервної післядипломної освіти  | 2020-2023 | ТКМЦНОІМ | У межах кошторисних призначень | Високий рівень професійної компетентності педагогів, якісні освітні послуги громади |
| 3.11. Випуски видань науково-методичного змісту – освітянських альманахів, інформаційних каталогів,предметних олімпіад, методичних матеріалів для роботи з обдарованими дітьми, альманахів кращих творів учнів тощо. | 2020-2021 | ТКМЦНОІМ  | Бюджетгромади | 70,0  | 80,0  | 0 | 0 |  Друк 150 різних видань. Представлення напрацювань освітянської галузі громади у Книжковій палаті МОН України Забезпечення якості учнів в олімпіадах та конкурсах (1 збірник) |
| 3.12. Нагородження лауреатів Премії міської ради для науковців, закладів освіти та наукових установ, що знаходяться на території громади | 2020,2021,2023 | ТКМЦНОІМ | Бюджетгромади | 105,1 | 113,5 | 0 | 100,0 | Підтримка і стимулювання талановитих, відомих або молодих учених, дослідників, фахівців, які працюють в закладах освіти та наукових установах громади  |

|  |
| --- |
| **ІV. Організація та підтримка талановитої учнівської молоді** |
| 4.1. Виплата щомісячних премій іменних стипендій міського голови (17 номінацій у галузі наук та в номінації «Кращий учень школи» (для учнів 5-11 класів ЗЗСО, ЗПО); для учнів 11 класів – «ЗНО – 200 балів» | 2020-2023 | Управління освіти і науки | Бюджетгромади | 290,0 | 300,0 | 32,0 | 500,0 | Нагородження в межах 100 учнів. Залучення інтелектуально обдарованих, творчих учнів до активної діяльності |
| 4.2.Виплатаодноразових премій переможцям (1 місце) ІІ етапу, переможцям та призерам ІІІ, ІV (1, 2, 3 - місця) етапів Всеукраїнських олімпіад, переможцям, призерам та учасникам Міжнародних учнівських олімпіад та Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка, Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості “Об’єднаймося, брати мої...”, грошових винагород та стипендій випускникам закладів ЗЗСО за результатами ЗНО національного мультипредметного тесту | 2020-2023 | Управління освіти і науки, ТКМЦНОІМ | Бюджетгромади | 550,0 | 550,0 | 326,0 | 515,0 | Виявлення та розвиток інтелектуально обдарованих учнів та залучення їх до активної соціальної діяльності.Преміювання учнів та педагогічних працівників відповідно до положення  |
| 4.3. Нагородження переможців альтернативних олімпіад «Надія Тернополя ім. М.Николина», «Терапевт власного «Я», «Тернополезнавча», «Моя майбутня професія», інклюзивної альтернативної олімпіади «Ми-чемпіони» та інших конкурсів | 2020-2023 | Управління освіти і науки, ТКМЦНОІМ | Бюджетгромади | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Реалізація прав і можливостей дітей, активна життєва позиція обдарованих учнів та підготовка до всеукраїнських олімпіад та конкурсів. Нагородження в межах 25 учнів |
| 4.4.Проведення тренувальних таборів для учасників ІІІ таІV етапів Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад | 2020,2021,2023 | ТКМЦНОІМ  | Бюджетгромади | 15,0 | 15,0 | 0 | 15,0 | Розвиток інтелектуально обдарованих учнів, якісна самореалізація на заключних етапах олімпіад та інтелектуальних конкурсах. Фінансове забезпечення 1-2 учасників |
| 4.5. Транскордонна співпраця та обмін делегаціями творчої учнівської молоді громади з іншими областями країни та закордонними партнерами, участь в міжнародних проєктах «Збереження символіки народних ремесел» | 2020-2021 | Управління освіти і науки, ТКМЦНОІМ,ТСШ №3 | Бюджетгромадиінші джерела | 160,0515,0 | 5,00 | 00 | 00 | Пошук нових контактів та обмін досвідом |
| **V. Соціальний захист учасників освітнього процесу** |
| 5.1. Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 2020-2023 | Управління освіти і наукикерівники ЗЗСО | У межах кошторисних призначень | Дотримання соціальних гарантій |
| 5.2. Забезпечення оздоровленням дітей пільгових категорій. | 2020,2021,2023 | Управління освіти і наукикерівники ЗЗСО | Бюджет громади | 700,0 | 700,0 | 0 | 1000,0 | Забезпечення права дітей на відпочинок та оздоровлення (до 100 дітей) |
| 5.3. Розширення мережі пришкільних таборів | 2020-2022 | Управління освіти і наукикерівники ЗЗСО | Інші джерела  | 300,0 | 320,0 | 350,0 | 0 | Забезпечення права дітей на відпочинок та оздоровлення. Додатково 1-2 заклади щорічно |
| 5.4. Забезпечення безоплатним харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти у відповідності до чинного законодавства.Організація безкоштовного харчування учнів - дітей учасників АТО/ООС, внутрішньо переміщених осіб та інших категорій відповідно до рішення міської ради | 2020-2023 | Управління освіти і науки, керівники ЗЗСО | У межах кошторисних призначень | Дотримання соціальнихгарантій для окремих категорій учнів |
| 5.5. Проведення лабораторних досліджень щодо підтвердження безпеки та якості сировини, харчової продукції для дітей ЗЗСО та ЗДО | 2020,2021,2023 | Управління освіти і науки, ГУДержпродспоживслужба у Тернопільській області | Бюджет громади | 80,0 | 77,0 | 0 | 80,0 | Покращення якості харчування, дотримання вимог санітарного законодавства |
| ***Розділ «Розвиток позашкільної освіти. Виховна робота»*** |
| **І.Забезпечення здійснення завдань виховної роботи в закладах освіти** |
| * 1. Нагородження переможців міських етапів, забезпечення участі в обласних, всеукраїнських етапах конкурсів, змагань, ігор, естафет військово-патріотичного спрямування :
* військово-спортивної патріотичної гри "Джура";
* військово-спортивної патріотичної гри "Сокіл";
* міського мистецько-спортивного свята-гри "Козацькі забави";
* міської молодіжної воєнізованої естафети до Дня Захисника України, УПА ;
* міського фізкультурно-оздоровчого патріотичого фестивалю школярів України «Нащадки козацької слави»;
* міських змагань юних рятувальників за програмою ВГДР «Школа безпеки» тощо.
 | 2020,2021,2023 | Управління освіти і науки, ТКМЦНОІМ, керівники закладів освіти | Бюджетгромади | 75,0 | 75,0 | 0 | 75,0 | Підвищення рівня військово-патріотичного виховання молоді.Підготовка учнівської молоді до захисту Вітчизни. Нагородження в межах 50 учасників |
| 1.2.Відзначення переможців міських етапів, забезпечення участі в обласних та  всеукраїнських етапах конкурсів культурно-мистецького спрямування :- у фестивалі-конкурсі патріотичної пісні, прози та поезії, творів образотворчого мистецтва «Свята Покрова»; - у конкурсах театральних, хореографічних і хорових колективів ЗЗСО, ЗПО; - у конкурсі - виставці “Замість ялинки - зимовий букет”,- конкурсі - виставці “Знай і люби свій край”, - у міських фестивалях - конкурсах дитячої творчості “Таланти твої, Україно!”,  - у конкурсі фольклорних колективів “Від Катерини до Водохреща”,-великодне свято-забава для дітей з особливими освітніми потребами,-театралізованих дійств для дітей пільгових категорій громади до святого Миколая | 2020,2021,2023 | Управління освіти і науки, ТКМЦНОІМ, керівники закладів освіти | Бюджетгромади | 45,0 | 40,0 | 0 | 40,0 | Естетичне виховання дітей та молоді на кращих зразках українського вокального, хореографічного, театральногомистецтва.Збереження народних традицій. Нагородження в межах 45-50 учнів |
| 1.3.Участь -в обласних, Всеукраїнських, міських етапах конкурсів пошуково-дослідницьких робіт туристсько-краєзнавчого спрямування у рамках Всеукраїнського руху учнівської молоді «Моя земля – земля моїх батьків»та Всеукраїнської експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна»,міжнародних проєктах, інтерактивних конкурсах учнівської творчості, турнірах, фестивалях, виставках | 2020,2021,2023 | Управління освіти і науки, ТКМЦНОІМ, керівники закладів освіти | Бюджетгромади | 30,0 | 40,0 | 0 | 40,0 | Формування соціальних, громадянських, культурологічних компетентностей школярів. Естетичне виховання дітей та молоді - нагородження в межах 35-50 учнів |
| 1.4. Нагородження переможців художньо-мистецьких пленерів,  конкурсів образотворчого мистецтва. Придбання необхідного мистецького обладнання: мольбертів, етюдників тощо. | 2020,2021,2023 | Управління освіти і науки, ТКМЦНОІМ, керівники закладів освіти | Бюджетгромади | 35,0 | 35,0 | 0 | 45,0 | Розвиток художньо- мистецьких здібностей дітей, популяризація творчості тернопільських художників. Нагородження в межах 15-20 учнів |
| 1.5.Нагородження переможців міського конкурсу «Учень року» | 2020,2021,2023 | Управління освіти і науки, ТКМЦНОІМ | Бюджетгромади | 10,0 | 10,0 | 0 | 10,0 | Розвиток дитячого та молодіжного лідерського руху. Нагородження в межах 5-10 учнів  |
| 1.6. Забезпечення діяльності шкільних музеїв, куточків. Сприяння утворенню й функціонуванню шкільних патріотичних клубів | 2020-2023 | керівники закладів освіти | У межах кошторисних призначень | Підвищення рівня національно-патріотичного виховання молоді |
| 1.7. Організація та проведення :- свята «Випускник»;-серпневої педагогічної конференції;- конкурсу на кращий вишиваний костюм,- Дня працівника освіти | 2020,2021,2023 | Управління освіти і науки, ТКМЦНОІМ, керівники ЗЗСО  | Бюджетгромади | 180,0 | 180,0 | 0 | 180,0 | Формування соціальних, громадянських компетентностей, розвиток національно спрямованого естетизму  |
| 1.8.Проведення міських етапів, забезпечення участі в обласних та  всеукраїнських етапах фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я»і марафону «Знати сьогодні, щоб жити завтра» | 2020,2021,2023 | Управління освіти і науки, ТКМЦНОІМ, керівники ЗЗСО | Бюджетгромади | 10,0 | 10,0 | 0 | 10,0 | Формування здоров’я збережувальних компетентностей. Нагородження 3-5 учнів |
| 1.9. Проведення міських етапів та участь команд в обласних та всеукраїнських етапах:* Спортивних ігор школярів;
* Ліги «JuniorZ»;
* Спортивно-масових заходів серед школярів «CoolGames», «Олімпійське лелеченя»;
* Змагань з футболу серед школярів «Шкіряний м’яч», «Шкільна футзальна ліга України»;
* Шкільної Баскетбольної Ліги України 3х3;
* Чемпіонатів, Кубків та Першостей серед учнівської молоді зі спортивного туризму, орієнтування на місцевості і видів спорту.

– Спартакіади допризовної молоді– Всеукраїнської спартакіади учнів закладів професійно-технічної освіти | 2020,2021,2023 | Управління освіти і науки, ТКМЦНОІМ, керівники ЗЗСО | Бюджетгромади | 300,0 | 300,0 | 0 | 300,0 |  Фінансове забезпечення (фізична підготовка, оновлення матеріальної бази відповідно до регламенту змагань із видів спорту: комплектація збірних команд спортивним інвентарем, переносною аптечкою для надання домедичної допомоги, спортивною формою єдиного взірця, тощо, проїзд, харчування, призовий фонд) |
| **II.Розвиток та забезпечення функціонування позашкільної освіти** |
| 2.1.Реконструкція та капітальні ремонти приміщень закладів , ремонт комунікацій, благоустрій територій закладів позашкільної освіти | 2020,2021,2023 | Управління освіти і науки,керівники закладів позашкільної освіти | Бюджетгромади | 800,0 | 800,0 | 0 | 600,0 | Покращення стану споруд 4 закладів позашкільної освіти |
| 2.2. Організація інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти з метою забезпечення рівних прав та можливостей осіб з особливими освітніми потребами на якісну позашкільну освіту. | 2020-2023 | Управління освіти і науки,керівники закладів позашкільної освіти, ІРЦ | У межах кошторисних призначень | Забезпечення рівних прав та можливостей осіб з особливими освітніми потребами, розвиток їх здібностей та обдарувань з урахуванням індивідуальних потреб та інтересів, зокрема потреб у професійномувизначенні, соціалізації та інтеграції в суспільство. |
| 2.3.Придбання необхідного технологічного обладнання, іншого устаткуваннящодо реалізації Концепції Нової української школи та придбання наступних дидактичних матеріалів: - LEGO для початкової школи (СЮТ);- «Наука та технологія» для 5-6 класів | 2020,2021,2023 | Управління освіти і науки,керівники закладів позашкільної освіти, ІРЦ | Бюджетгромади | 174,0 | 85,0 | 0 | 85,0 | Забезпечення дидактичними матеріалами МСЮТ для реалізації проектів |

**7. Координація та контроль за ходом виконання Програми**

 Управління освіти та наукиТернопільської міської ради є відповідальним виконавцем заходів Програми.

Основними функціями управління освіти та науки в частині виконання заходів програми та контролю є:

* координація виконання заходів програми;
* організація моніторингу реалізації заходів програми;
* аналіз виконання програмних заходів.

 За результатами аналізу виконання програмних заходів з урахуванням змін нормативно-законодавчих актів, що можуть мати місце в ході реалізації програми, допускається коригування заходів, внесення змін і доповнень до програми.

 Виконання програми припиняється після закінчення встановленого строку, після чого відповідальний виконавець програми складає заключний звіт про результати її виконання та подає його на розгляд сесії міської ради разом із пояснювальною запискою про кінцеві результати виконання програми не пізніше ніж у двомісячний строк після закінчення встановленого строку її виконання.

Міський голова С. В. Надал

32