Інформація про виконання

«Програми земельних відносин Тернопільської міської територіальної громади

на 2019-2022 роки»

|  |  |  | 1.Відділ земельних ресурсів. 2. В рішення внесено зміни відповідно до рішення від 05.03.2021 №8/4/30, від 17.12.2021 №8/11/11. КПКВК 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою», КЕК 2281, |
| --- | --- | --- | --- |

3. Напрями діяльності та заходи міської Програми земельних відносин Тернопільської міської територіальної громади на 2019-2022 роки

| № з/п | Захід | Відповідальний виконавець та строк виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | Дер-жав-ний бюд-жет | Кош-ти з ін-ших дже-рел |  | місцевийи бюд-жет | державний бюд-жет | Кош-ти з ін-ших дже-рел |  |
| 1. | Організація проведення земельних торгів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Формування лотів для проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу земельних ділянок та прав на них | Відділ земельних ресурсів сертифіковані організації 2022 рік | 500,0 | 500,0 |  |  | 200,0 | 200,0 | - | - | Відповідно до змін в п.6 ст..135 Земельного кодексу в редакції Закону № 1444-IX від 18.05.2021 про те, що закупівля послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель у процесі підготовки лотів до продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах здійснюється в порядку, визначеному законодавством про здійснення державних закупівель. Враховуючи введення в Україні воєнного стану від 24.02.2022р. – формуванння лотів для продажу права оренди на аукціоні, не проводилося. |
| 2. | Моніторинг земель громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Формування бази земель громади | Сертифіковані виконавці 2022 рік | 300,0 | 300,0 |  |  | 200,0 | 200,0 |  |  | Створена система бази «Геопортал» та розроблені базові геопросторові дані геоінформаційної системи з накопиченням інформації по землекористувачах та землевласниках на проінвентаризованих земельних ділянок територіальної громади (70% території громади проведена інвентаризація). |
| 3. | Розроблення проектів землеустрою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Встановлення (зміна) межі територіальної громади та меж населених пунктів | Відділ земельних ресурсів Сертифіковані виконавці 2022 рік | 1500,00 | 1500,00 |  |  | 1050,0 | 1050,0 |  |  | Роботи щодо оформлення документів, що засвідчують закадастровану межу міста Тернопіль та проект землеустрою по встановленню (зміні) межі м.Тернопіль, не проведені. |
| 3.2. | Комплекс землевпорядних робіт (Документація із землеустрою) | Відділ земельних ресурсів Сертифіковані виконавці 2019-2021 роки | 600,00 | 600,00 |  |  | 295,9 | 295,9 |  |  | В 2019 році виконані роботи із виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки орієнтовною площею 303га в населених пунктах Тернопільської територіальної громади В 2020році проведені комплексні роботи із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 14,3549га за адресою автошлях М09 Тернопіль-Львів-Рава Руська та сформовано, закадастровано 8 земельних ділянок, в 2021р. розроблена технічна документація із землеустрою вул.Київська-Ген.Тарнавського-Овочева площею 20га. |
| 4 | Проведення нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель територіальної громади | Відділ земельних ресурсів Сертифіковані виконавці 2020,2022 роки | 1500 | 1500 | - | - | 1400 | 1400 | - | - | В 2020році розроблені технічні документації з нормативної грошової оцінки земель Тернопільської міської територіальної громади . У листопаді 2022році оформлені документації про нормативну грошову оцінку земель долучених до громади с.Городище та с.Носівці. |
| 5 | Проведення інвентаризації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Розроблення технічної документації щодо проведення інвентаризації земель на території громади | Відділ земельних ресурсів Сертифіковані виконавці 2019-2021 рік | 4400 | 4400 | - | - | 3405,0 | 3405,0 | - | - | За 2019-2021 роки проведена інвентаризація: С.Малашівці-141,0га; С.Іванківці- 129,04 С.Курівці- 184,0; С.Чернихів-375; С.Кобзарівка-180,0га; С.Вертелка-124; С.Глядки-149; 825,0га (північно-західний напряиок міста). М,Тернопіль–391,0га (центрально-східний напрямок міста), |
| 6 | Проведення грунтових обстежень земель с/г призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Розроблення технічного звіту по грунтовому обстеженню земельних ділянок | Відділ земельних ресурсів 2020-2021 роки | 300,0 |  | - | - | 297,6 | 297,6 | - | - | В 2020р. розроблений Технічний звіт по грунтовому обстеженнню земельних ділянок площею 34,97га земель державної власності с/г призначення за межами населених пнктів Малашовецької сільської ради та в 2021році оформлений Технічний звіт по грунтовому обстеженню земельної ділянки площею 5,га за адресо. Вул.Львівська м.Тернопіль, визначеної під будівництво та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту. |
| ВСЬОГО |  |  | 9100,0 |  |  |  | 6848,5 | 6848,5 | - | - | - |

Примітка: Не використаних загальних коштів по даній Програмі за 2019-2022роки залишилося 1602,5тис.грн., в тому числі кошти міського бюджет 1602,5тис.грн., у а відповідно зменшені бюджетні призначення та кошти з міського бюджету спрямовані для інших потреб.

Крім того, додаємо, що за результатами електронних торгів через систему «Прозоро» була визначена кінцева вартість робіт, що призвело до значної  економії коштів міського бюджету.

У зв’язку з введенням в Україні воєнного стану від 24.02.2022року, частина заходів у 2022році не здійснювалась.

4. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення (міський бюджет) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 6848,5 | ## 6848,5 | 0,0 | 5246,0 | 5246,0 | 0,0 | -1602,5 | -1602,5 (30,5%) | 0,0 |