**Перелік проектів Громадського бюджету станом на 01.07.2023 року**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Назва проекту** | **Кошти, необхідні на реалізацію проекту****(грн.)** | **Виділено з бюджету громади,****(грн.)** | **Використано коштів** **станом на 01.07.2023** **(грн.)** | **Стан реалізації** | **Орієнтований кінцевий термін реалізації проекту** | **Відповідальні структурні підрозділи** |
|  |  **Великі проекти** |  |  |
| 1 | [Благоустрій пішохідної зони на вулиці Львівській](https://budget.e-dem.ua/%22%20%5Cl%20%22/6110100000/project/19243?&compid=2452) | **2 000 000** | **2 000 000** | 1 815 111,8 | Реалізовано | виконано | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 2 | Мій світ починається тут(лікарня №2) | **2 000 000** | **2 000 000** | 1 849 397,0 | Реалізовано | виконано | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення  |
| 3 | Сучасний освітній простір ТЗОШ №23  | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 0 | Розробка ПКД | Серпень | Управління освіти та науки |
| 4 | Благоустрій подвір’я Тернопільського навчально-виховного комплексу «ЗОШ І-ІІІ ступенів-економічний ліцей №9 імені І.Блажкевич»  | 1 988 000,0 | 1 988 000,0 | 0 | Виготовлена ПКД | Листопад  | Управління освіти та науки |
| 5 | Шкільний дворик - оаза для навчання, відпочинку та творчості (ТЗОШ №16) | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 90 265,0 | Виготовлено і оплачено ПКД, укладено договір на експертну оцінку  | Серпень  | Управління освіти та науки  |
| 6 | Райленд – оаза краси та відпочинку (ТЗОШ №11) | 1 863 588,0 | 1 863 588,0 | 15 975,0 | Виготовлена ПКД, експертна оцінка. Готуються документи на тендер  | Грудень  | Управління освіти та науки |
| **Всього по великих проектах** | **7 851 588,0** | **7 851 588,0** | **3 770 748,8** |  |  |
|  | **Малі проекти** |
| 1 | Спортивна родина – спортивна сім’я (ТЗОШ №16) | 500 000,0 | 500 000,0 | 7 000,0 | Виготовлено і оплачено ПКД.Укладено договір, ведуться роботи | Серпень  | Управління освіти та науки |
| 2 | Безпечна дорога до спорту (біля ТЗОШ №19, 20) | 500 000,0 | 500 000,0 | 0 | Виготовлена ПКД (зареєстровано в казначействі -44910,0грн. )  | Серпень  | Управління освіти та науки |
| 3 | Оздоровчо-спортивний осередок на Юності(Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого) | 500 000,0 | 500 000,0 | 90 626,0 | Виготовлена ПКД, експертна оцінка.Укладено договір, ведуться роботи  | Липень | Управління освіти та науки |
| 4 | Сучасний ігровий майданчик із інклюзивними тренажерами та для розвитку на території ТЗОШ 17 | 500 000,0 | 500 000,0 | 0 | Виготовлена ПКД  | Серпень  | Управління освіти та науки |
| 5 | Квітуча школа – квітуче місто(ТЗОШ №3) | 500 000,0 | 500 000,0 | 0 | ПКД на етапі виготовлення | Серпень  | Управління освіти та науки |
| 6 | [Мобільний центр занять боротьбою, універсальним боєм та іншими видами єдиноборств для підготовки майбутніх захисників України.](https://budget.e-dem.ua/#/6110100000/project/19460?&compid=2452) (Тернопільська українська гімназія ім.І.Франка) | 500 000,0 | 500 000,0 |  |  |  | Управління освіти та науки |
| 7 | Медіастудія «StudLab»(Галицький коледж) | 500 000,0 | 500 000,0 | 29 786,0 | Виготовлена ПКД, укладено договір на технагляд. Розпочато роботи | Липень-серпень  | Управління освіти та науки |
| 8 | Реконструкція та створення інклюзивної відпочинкової зони при ТНВК ШПЛ №2 | 500 000,0 | 500 000,0 | 0 | Розробка проектно-кошторисної документації | Серпень  | Управління освіти та науки |
| 9 | Територія активного дозвілля Тернопільської початкової школи "Ерудит"  | 500 000,0 | 500 000,0 | 16 139,0 | Оплачено ПКД, укладено договір на технагляд. Розпочато роботи. | Серпень  | Управління освіти та науки |
| 10 | Клас просто неба (Технічний ліцей) | 500 000,0 | 500 000,0 | 0 | Виготовлена ПКД на суму 22484,00грн (на оплаті в казначействі) | Серпень  | Управління освіти та науки |
| **Всього по малих проектах** | **5 000 000,0** | **5 000 000,0** | **143 551,0** |  |  |
| **Разом по 16 проектах**  | **12 851 588,0** | **12 851 588** | **3 914 299,8** |  |  |