ІНФОРМАЦІЯ

КВКВ 12 про виконання Програми охорони навколишнього природного середовища Тернопільської міської територіальної громади

на 2020-2023 роки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0511, | 0443 |  |  |
| КФКВ |  |  | Програма охорони навколишнього природного середовища Тернопільської міської територіальної громади на 2020-2023 роки, затверджена рішенням міської ради від 06.12.2019р. № 7/41/33  (зі змінами ***відповідно до рішень міської ради від 18.12.2020 №8/2/128, від 28.05.2021 №8/6/99, від 17.12.2021 №8/11/10, від 28.04.2023 №8/25/08, від 09.06.2023 №8/26/06)*** |

Напрями діяльності та заходи Програми охорони навколишнього природного середовища Тернопільської міської територіальної громади на 2020-2023 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Захід | Відпові-дальний виконавець та строк виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис. гривень | | | | | Фактичні обсяги фінансування, тис. гривень | | | | | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| Усього | у тому числі | | | | Усього | у тому числі | | | |
| 2020-2023 роки | | | | 2020-2023 роки | | | |
| бюджет  громади | державний бюджет | кошти з інших джерел | | бюджет  громади | | державний бюджет | кошти з інших джерел |
| 1 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ***Земельні ресурси*** | | | | | | |  |  | |  |  |  |
|  | 1.1.Рекультивація земель, в т. ч. порушених внаслідок несанкціонованого складування відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ | Управління ЖКГБ  та Е,  відділ технічного нагляду, Тернопільської міської ради  2020-  2023 | 30510,0 | 30510,0 | 0 | 0 | | 3073,0 | 3073,0 | | 0 | 0 | У 2020р. році проведено роботи із рекультивації стихійних сміттєзвалищ на вул. Микулинецькій, Спортивній, Подільській, Промисловій;  у 2021р. - на вул. Микулинецькій та Промисловій. |
|  | 1.2. Обстеження ґрунтів у зоні впливу сміттєзвалища твердих побутових відходів біля  с. Малашівці Зборівського району Тернопільської області | Управління ЖКГБ  та Е,  СГ  2020-  2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | Договір на проведення моніторингу укладає  ТОВ «ЕКОЛІДЕР-Т» |
| 2 | ***Атмосферне повітря*** | | | | | | |  |  | |  |  |  |
|  | 2.1. Моніторинг забруднення приземного шару атмосферного повітря в районах транспортних розв’язок | Тернопіль-ський обласний центр із гідрометеорології,  управління ЖКГБ та Е  2020-2023 | 220,0 | 220,0 | 0 | 0 | | 208,0 | 208,0 | | 0 | 0 | Тернопільським обласним центром з гідрометеорології надавались послуги з моніторингу забруднення приземного шару атмосферного повітря у районах транспортних розв’язок: на перехресті вулиць Бродівської і Збаразької та на перехресті вулиць Торговиця, Микулинецької та Гайової. |
|  | 2.2. Створення додаткового автоматизованого поста для вимірювання якості атмосферного повітря у центрі м. Тернополя на вул. Руській | Управління ЖКГБ та Е, Тернопіль-ський обласний центр із гідрометеорології  2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | Захід не виконувався. Кошти не виділялись. |
|  | 2.3. Моніторинг акустичного (шумового) забруднення приземного шару атмосфери на вулицях м. Тернополя та в межах житлових районів на вимогу громадян | Управління ЖКГБ та Е,  ДУ «Тернопільський обласний лаборатор-ний центр МОЗ України»  2020-2023 | 105,0 | 105,0 | 0 | 0 | | 83,0 | 83,0 | | 0 | 0 | Захід не виконувався через відсутність відповідних звернень громадян. |
|  | 2.4. Моніторинг вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, рівнів шуму та вібрації у зоні впливу викидів котелень, які працюють на альтернативних видах палива. | Управління ЖКГБ та Е, КП «Тернопільміськтеплокомун-енерго»  щоквар-тально | 34,0 | 34,0 | 0 | 0 | | 32,0 | 32,0 | | 0 | 0 | Захід не виконувався. |
|  | 2.5. Встановлення моніторів для відображення у режимі реального часу інформації щодо стану атмосферного повітря у зоні впливу викидів котелень, які працюють на альтернативних видах палива | Управління ЖКГБ та Е,  КП «Тернопільміськтеплокомун-енерго»  2020-2023 | 700,0 | 700,0 | 0 | 0 | | 11,1 | 11,1 | | 0 | 0 | Захід не виконувався. |
| 3 | ***Водні ресурси*** | | | | | |  |  |  | |  |  |  |
|  | 3.1. Будівництво дощового колектора на вул. Галицькій в  м. Тернополі | Управління ЖКГБ  та Е,  відділ  технічного нагляду Терно-пільської міської ради  2020-2022 | 110061,8 | 52061,8 | 58000,0 | 0 | | 27630,7 | 17231,5 | | 10399,2 | 0 | У 2020р. виконано земельні роботи на ділянці проходження колектора.  У 2021 році виконано:  - будівництво зовнішньої напірної каналізації – 587 м.п.;  - будівництво зовнішньої каналізації – 693 м.п.;  - будівництво дощового колектора. Ділянка 2 – 512 м.п.;  - мережі газопостачання 25 м  та ін. |
|  | 3.2. Реконструкція ділянки дощового колектора в парку Тараса Шевченка  в м. Тернополі | Управління культури і мистецтв, управління ЖКГБ та Е,  КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»  2020-2021 | 11172,3 | 3172,3 | 8000,0 | 0 | | 8430,58 | 430,575 | | 8000,0 | 0 | Виконано роботи із реконструкції ділянки дощового колектора у парку Тараса Шевченка. |
|  | 3.3. Будівництво системи аерації Тернопільського ставу (4 черга) | Управління ЖКГБ та Е,  КП «Об’єднан-ня парків культури і відпочинку  м. Тернополя»  2020-2023 | 7400,0 | 7400,0 | 0 | 0 | | 400,0 | 400,0 | | 0 | 0 | Виготовлено проектно-кошторисну документацію на проведення робіт. |
|  | 3.4. Будівництво придонного спуску Тернопільського ставу | Управління культури і мистецтв, управління ЖКГБ та Е,  КП «Об’єднан-ня парків культури і відпочинку  м. Тернополя»  2021 | 3000,0 | 3000,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | Захід не виконувався. Кошти не виділялись. |
|  | 3.5. Капітальний ремонт, розчистка від наносів та донних відкладів для покращення гідрологічного режиму та санітарного стану окремих прибережних ділянок ложа водосховища «Тернопільський став» в м. Тернополі | Управління ЖКГБ та Е,  КП «Об’єднан-ня парків культури і відпочинку м. Тернополя»  2020-  2022 | 3000,0 | 3000,0 | 0 | 0 | | 300,0 | 300,0 | | 0 | 0 | У 2021 році виготовлено ПКД проекту та проведено оцінку впливу на довкілля. |
|  | 3.6. «Розчищення русла річки Серет в межах парку Сопільче (реконструкція) | Управління ЖКГБ та Е,  КП «Об’єднан-ня парків культури і відпочинку м. Тернополя»  2019-  2020 | 3600,0 | 3600,0 | 0 | 0 | | 580,0 | 580,0 | | 0 | 0 | У 2023 році замовлено проектно-кошторисну документацію, яка перебуває на стадії завершення та проходить процедуру ОВД. |
|  | 3.7. Облаштування берегів габіонами та впорядкування ливневих стоків в парках | Управління ЖКГБ та Е,  КП «Об’єднан-ня парків культури і відпочинку  м. Тернополя»  2023 | 2000,0 | 2000,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | Захід не виконувався. Кошти не виділялись. |
|  | 3.8. Екобіо-технологічне очищення водосховища «Тернопільський став» за допомогою одноклітинних водоростей та вищих водних рослин | Управління ЖКГБ та Е,  КП «Об’єднан-ня парків культури і відпочинку  м. Тернополя»  2022-2023 | 1300,0 | 1300,0 | 0 | 0 | | 700,0 | 700,0 | | 0 | 0 | У 2022 році проведено роботи із внесення пасти водоростей хлорели та сценедесмуса у акваторію водосховища.  У 2023 році захід реалізовувався за кошти балансоутримувача об’єкта та інших джерел. |
|  | 3.9. Проведення заходів із вапнування Тернопільського ставу | Управління ЖКГБ та Е,  КП «Об’єднан-ня парків культури і відпочинку  м. Тернополя»  2020-2023 | 1490,0 | 1490,0 | 0 | 0 | | 1490,0 | 1490,0 | | 0 | 0 | У 2022 році двічі оголошувався тендер на послуги з проведення санації водосховища «Тернопільський став» вапняковим борошном. Договір не укладено. |
|  | 3.10 Капітальний  ремонт об’єктів водопроводу і каналізації | Управління ЖКГБ та Е,  КП «Тернопіль-водоканал»  2020-2023 | 2160,0 | 2160,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | Захід не виконувався. Кошти не виділялись. |
|  | 3.11. Дослідження впливу сміттєзвалища твердих побутових відходів біля  с. Малашівці Зборівського району Тернопільської області на підземні водоносні горизонти | Управління ЖКГБ та Е  2020-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | Договір на проведення моніторингу укладає  ТОВ «ЕКОЛІДЕР-Т» |
|  | 3.12. Виконання робіт, пов’язаних з покращенням санітарно-технічного стану та благоустрою водних об’єктів на вул. Чумацькій | Управління ЖКГБ та Е  2020-2023 | 1110,0 | 1110,0 | 0 | 0 | | 241,6 | 241,6 | | 0 | 0 | Проведено роботи, пов’язані з покращенням санітарно-технічного стану та благоустрою водних об’єктів на вул. Чумацькій |
|  | 3.13. Зариблення водосховища «Тернопільський став» | КП «Об’єднан-ня парків культури і відпочинку  м. Тернополя»  2020 | 1500,0 | 1500,0 | 0 | 0 | | 151,0 | 151,0 | | 0 | 0 | У 2021 році виконано роботи із зариблення. |
|  | 3.14. Проведення обліку та систематизації септиків в межах приватної забудови | КП «Тернопіль-  водоканал», Управління ЖКГБ та Е  2020-2023 | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | Захід не виконувався. Кошти не виділялись. |
| 4 | ***Біорізноманіття, зелені насадження та рекреаційні зони*** | | | | | |  |  |  | |  |  |  |
|  | 4.1. Проведення робіт з технічної інвентаризації зелених насаджень та паспортизації об’єктів зеленого господарства | Управління ЖКГБ та Е  2020-2023 | 9200,0 | 9200,0 | 0 | 0 | | 2757,8 | 2757,8 | | 0 | 0 | Захід не виконувався. |
|  | 4.2. Розроблення схеми формування екологічної мережі | Управління ЖКГБ та Е  2021-2022 |  | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |  |  |
| 0 | 0 | Захід не виконувався. Кошти не виділялись. |
|  | 4.3. Підготовка наукових бґрунтувань та дослідження територій і об’єктів зеленого господарства, перспективних для наступного заповідання | Управління ЖКГБ та Е  2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | Захід не виконувався. Кошти не виділялись. |
|  | 4.4. Розроблення проектів утримання та реконструкції парків-пам’яток садово-паркового мистецтва місцевого значення | Управління ЖКГБ та Е,  КП «Об’єднан-ня парків культури і відпочинку м. Тернопо-ля», відділ технічного нагляду,  2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | Захід не виконувався. Кошти не виділялись. |
|  | 4.5. Встановлення в натурі (на місцевості) меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) на території громади, як ключових елементів екологічної мережі | Управління ЖКГБ та Е  2020-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | Захід не виконувався. Кошти не виділялись. |
|  | 4.6. Винесення в натурі (на місцевості) меж  РЛП «Загребелля» | Управління ЖКГБ та Е,  відділ земельних ресурсів,  2020-2023 | 3930,0 | 3930,0 | 0 | 0 | | 890,0 | 890,0 | | 0 | 0 | Захід не виконувався. |
|  | 4.7. Проведення санітарних рубок в  РЛП «Загребелля» з метою запобігання розповсюдження хвороб зелених насаджень | Управління ЖКГБ та Е, відділ технічного нагляду 2020-2023 | 1946,0 | 1946,0 | 0 | 0 | | 640,5 | 640,5 | | 0 | 0 | У 2020 році виконувались роботи із видалення сухостійних та аварійних дерев на території  РЛП «Загребелля»  У 2021-2023 роках послуги надавались згідно програми розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2021-2024 роки. |
|  | 4.8. Утримання та охорона існуючих територій та об’єктів ПЗФ | Балансо-утримувачі територій та об’єктів ПЗФ  2020-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | Утримання об’єктів ПЗФ здійснюється за рахунок коштів їх балансоутримувачів. |
|  | 4.9. Проведення заходів із озеленення з врахуванням функціонального напрямку території, реалізація Стратегії відновлення прибудинкових територій «Зелений двір» | Управління ЖКГБ та Е  2020-2023 | 2580,0 | 2580,0 | 0 | 0 | | 3652,5 | 3652,5 | | 0 | 0 | У 2020 році закуплено та висаджено 40 саджанців дерев (багаторічних насаджень віком до одного року) та 60 кущів (золотий дощ альпійський, клен американський «Фламінго» клен гостролистий «Принстон Голд»). Виконано роботи на вул. Руській та на вул. Патріарха Йосифа Сліпого.  У 2021 році основне фінансування заходу здійснювалось згідно програми розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2021-2024 роки та частково – у межах даної програми.  Зокрема, у центральній частині міста висаджено: 26 шт. кленів «Друммонді» на вул. Листопадовій та 16 шт. катальп на вул. Юліуша Словацького, вул. Михайла Грушевського, бульварі Тараса Шевченка. На території парку Тараса Шевченка висаджено саджанці Софори японської (9шт.), Кладрастиса жовтого (Жовте дерево – 10шт.) та кущів Красивоягідника Бодіньєра (Бісер синій – 10 шт.), а у парку «Національного відродження» – 10 туй і 90 дерев виду клен, ясен та граб.  У 2023 році в рамках реалізації Стратегії відновлення прибудинкових територій «Зелений двір» висаджено  104 дерева, а саме:  вул. Іванни Блажкевич,7 – 6 катальп;  вул. Михайла Драгоманова, 1 – 4 катальпи;  вул. Михайла Драгоманова, 4 –  5 катальп;  вул. Київська, 18 – 10 слив Піссарді;  вул. Галицька, 35 - 9 сакур;  просп. Степана Бандери, 20 - 10 слив Піссарді, 7 сакур;  вул. Лесі Українки, 8 - 4 верби швейцарських, 4 модрини плакучих;  вул. Лесі Українки, 31 –  4 платани, 5 яблунь Роялті;  вул. Олександра Довженка, 1 - 2 сакури,  6 яблунь Роялті;  Данила Галицького, 1 - 6 сакур,  5 яблунь Роялті;  Данила Галицького, 3 - 2 яблуні Роялті, 7 сакур;  Данила Галицького, 5 - 3 яблуні Роялті, 5 сакур |
|  | 4.10. Ремонт та реконструкція вуличних зелених насаджень (в т.ч. підрізка та видалення сухостійних і аварійних зелених насаджень) | Відділ технічного нагляду, управління ЖКГБ та Е  2020-2023 | 22500,0 | 22500,0 | 0 | 0 | | 551,0 | 551,0 | | 0 | 0 | У 2020 році проведено роботи із формувальної та санітарної підрізки 289 дерев, омолоджено 54 дерева та видалено 253 аварійних та сухостійних насаджень. Впродовж 2021-2023 років захід виконувався та фінансувався в рамках програми розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2021-2024 роки |
|  | 4.11. Встановлення елементів вертикального та мобільного озеленення з метою покращення естетичного вигляду та озеленення найменш оковирних закутків, де відсутні ділянки відкритого ґрунту | Відділ технічного нагляду, управління ЖКГБ та Е, суб’єкти господарю-вання  2020-2023 | 2150,0 | 2150,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | Виконання та фінансування робіт здійснювалося в рамках програми розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2021-2024 роки |
|  | 4.12. Створення нового парку площею 10га | Управління ЖКГБ та Е 2020-2022 | 60300,0 | 20100,0 | 0 | 40200,0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | Захід не виконувався. Кошти не виділялись. |
|  | 4.13. Озеленення територій навчальних закладів | Управління освіти і науки, адміністра-ції навчальних закладів 2020-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | Кошти у рамках програми  не виділялись.  Роботи з озеленення навчальних закладів здійснювались власними силами закладів |
|  | 4.14. Відновлення газонів після проведення ремонтних робіт на мережах міської територіальної громади | Комунальні підприєм-ства-надавачі послуг 2020-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | Кошти у рамках програми  не виділялись. |
|  | 4.15.Відновлення газонів після проведення робіт із демонтажу малих архітектурних форм (МАФів) | Управління муніципальної інспекції, СПД  2020-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | Кошти у рамках програми не виділялись |
| 5 | ***Побутові відходи*** | | | |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  | 5.1. Проведення робіт із утримання території сміттєзвалища твердих побутових відходів біля  с. Малашівці Зборівського району Тернопільської області | Управління ЖКГБ та Е,  СГ 2019-  2020-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | Кошти у рамках програми не виділялись.  Утримання території сміттєзвалища здійснює  ТОВ «ЕКОЛІДЕР-Т» у відповідності до укладеної угоди |
|  |  |  |
|  | 5.2. Проведення робіт із дегазації сміттєзвалища твердих побутових відходів біля  с. Малашівці Зборівського району Тернопільської області | Управління ЖКГБ та Е  СГ  2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | Кошти у рамках програми  не виділялись.  Дані роботи здійснювалися силами  ТОВ «ЕКОЛІДЕР-Т».  Зокрема, у 2022 році видобуто 2547111 м3 біогазу. |
|  | 5.3. Запровадження та розвиток системи роздільного сортування побутових відходів:  – закриття сміттєпроводів у багатоквартирних будинках;  – влаштування контейнерних майданчиків та встановлення контейнерів для роздільного сортування побутових відходів (змішані відходи, полімери, скло). | Управління ЖКГБ та Е, підприємства, що надають послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, підприємства – надавачі послуг з вивезення побутових відходів  2020-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | Кошти у рамках програми  не виділялись.  Запроваджено збір  ПЕТ-пляшки.  На території міста розміщено більше 1000 спецємкостей (сіток) для ПЕТ пляшки. |
|  | 5.4. Введення в дію сміттєсортувальної лінії | Управління ЖКГБ та Е  СГ  2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | Кошти у рамках програми  не виділялись. Сміттєсортувальна лінія встановлена наприкінці 2019 року, потужність – 400т/доба. |
| 6 | ***Екологічна культура та виховання*** | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | 6.1. Висвітлення інформації щодо питань та проблем охорони навколишнього середовища ТМТГ | Управління ЖКГБ та Е  2020-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | Захід проводився без залучення бюджетних коштів. Інформування населення здійснювалось через офіційний сайт Тернопільської міської ради та місцеві засоби масової інформації. |
|  | 6.2. Впровадження проектів екологічного спрямування із залученням навчальних закладів, установ та організацій, у тому числі системи роздільного сортування побутових відходів | Управління освіти і науки, управління ЖКГБ та Е  2020-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | Кошти у рамках програми  не виділялись. |
|  | 6.3. Удосконалення системи практик та екскурсій у навчальних закладах ТМТГ із екопросвітницьким та краєзнавчим акцентом | Адміністрації закладів 2020-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | Кошти у рамках програми  не виділялись. |
|  | 6.4. Організація громадських толок із прибирання та озеленення | Управління ЖКГБ та Е 2020-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | Захід проводився без залучення бюджетних коштів. |
|  | 6.5. Встановлення соціальної екологічної реклами та інформаційних стендів | Управління стратегічного розвитку міста, управління ЖКГБ та Е 2020-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 35,0 | | 35,0 | 0 | 0 | Захід не виконувався. |
|  | 6.6. Друк навчальних посібників, роздаткового інформаційного матеріалу на екологічну тематику | Управління освіти і науки, управління ЖКГБ та Е  2020-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 75,0 | | 75,0 | 0 | 0 | Захід не виконувався. |
| Усього | | | 285129,1 | 178929,1 | 66000,0 | 40200 | | 51932,78 | | 33533,58 | 18399,2 | 0 |  |

Аналіз виконання програми за видатками міського бюджету:

тис. гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Проведені видатки | | | Відхилення | | |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |
| 33533,58 | 2411,5 | 31122,08 | 16934,67 | 876,5 | 16058,17 | -16598,91 | -1535,0 | -15063,91 |

Аналіз виконання програми за кошти державного бюджету та кошти інших джерел:

тис. гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Проведені видатки | | | Відхилення | | |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |
| субвенція з державного бюджету | | | | | | | | |
| 8000,0 | 0 | 8000,0 | 8000,0 | 0 | 8000,0 | 0 | 0 | 0 |
| кошти з державного фонду регіонального розвитку | | | | | | | | |
| 10399,2 | 0 | 10399,2 | 10399,2 | 0 | 10399,2 | 0 | 0 | 0 |

Пояснювальна записка про кінцеві результати виконання

Програми охорони навколишнього природного середовища Тернопільської міської територіальної громади

на 2020-2023 роки, затвердженої рішенням міської ради від 06.12.2019р. №7/41/33

Кошти, передбачені у програмі – 285129,1 тис. грн., з них: 178929,1 тис. грн. – бюджет громади, 66000,0 тис. грн. – державний бюджет та 40200 тис. грн. – інші джерела.

За період 2020-2023 років для виконання заходів програми було виділено кошти в сумі 51932,78 тис. грн., з них: 33533,58 тис. грн. – бюджет громади та 18399,2 тис. грн. – кошти державного бюджету. Кошти з інших джерел не виділялись.

За період 2020-2023 років використано кошти в сумі 35333,87 тис. грн., з них: 16934,67 тис. грн. – бюджет громади та 18399,2 тис. грн. – кошти державного бюджету.

За час дії програми виконувались заходи (роботи та послуги, придбання товарів) за наступними напрямами діяльності:

**2020р.**

Виконано:

- роботи з рекультивації стихійних сміттєзвалищ на вул. Микулинецькій, Спортивній, Подільській, Промисловій;

- моніторинг забруднення приземного шару атмосферного повітря у районах транспортних розв’язок: на перехресті вулиць Бродівської і Збаразької та на перехресті вулиць Торговиця, Микулинецької та Гайової;

- земельні роботи на ділянці проходження дощового колектора на вул. Галицькій;

- замовлено ПКД на будівництво системи аерації Тернопільського ставу (4 черга);

- роботи, пов’язані з покращенням санітарно-технічного стану та благоустрою водних об’єктів на вул. Чумацькій та ін.;

- видалення аварійних та сухостійних дерев на території РЛП «Загребелля»;

- закуплено та висаджено 40 саджанців дерев (багаторічних насаджень віком до одного року) та 60 кущів (золотий дощ альпійський, клен американський «Фламінго» клен гостролистий «Принстон Голд»). Виконано роботи на вул. Руській та на вул. Патріарха Йосифа Сліпого;

- роботи із формувальної та санітарної підрізки 289 дерев, омолоджено 54 дерева та видалено 253 шт. аварійних та сухостійних насаджень.

**2021р.**

Виконано:

- роботи з рекультивації стихійних сміттєзвалищ на вулицях Микулинецькій та Промисловій;

- моніторинг забруднення приземного шару атмосферного повітря у районах транспортних розв’язок: на перехресті вулиць Бродівської і Збаразької та на перехресті вулиць Торговиця, Микулинецької та Гайової;

- роботи із будівництва дощового колектора на вул. Галицькій, а саме: будівництво зовнішньої напірної каналізації – 587 м.п.; будівництво зовнішньої каналізації – 693 м.п.; будівництво дощового колектора, ділянка 2 – 512 м.п.; мережі газопостачання 25 м та ін.;

- виготовлено ПКД проекту «Капітальний ремонт, розчистка від наносів та донних відкладів для покращення гідрологічного режиму та санітарного стану окремих прибережних ділянок ложа водосховища «Тернопільський став» в м. Тернополі» та проведено оцінку впливу на довкілля;

- роботи із зариблення водосховища «Тернопільський став»;

- роботи із озеленення. Основне фінансування заходу здійснювалось згідно програми розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2021-2024 роки та частково – у межах даної програми. Зокрема, у центральній частині міста висаджено: 26 шт. кленів «Друммонді» на вул. Листопадовій та 16 шт. катальп на вул. Юліуша Словацького, вул. Михайла Грушевського, бульварі Тараса Шевченка. На території парку Тараса Шевченка висаджено саджанці Софори японської (9шт.), Кладрастиса жовтого (Жовте дерево – 10шт.) та кущів Красивоягідника Бодіньєра (Бісер синій – 10 шт.), а у парку «Національного відродження» – 10 туй і 90 дерев виду клен, ясен та граб.

**2022р.**

Реалізація заходів Програми та їх фінансування у даному році було вкрай обмеженим через повномасштабне вторгнення російської федерації.

Виконано:

- моніторинг забруднення приземного шару атмосферного повітря у районах транспортних розв’язок: на перехресті вулиць Бродівської і Збаразької та на перехресті вулиць Торговиця, Микулинецької та Гайової;

- внесення пасти водоростей хлорели та сценедесмуса у акваторію водосховища «Тернопільський став».

**2023р.**

Виконано:

- моніторинг забруднення приземного шару атмосферного повітря у районах транспортних розв’язок: на перехресті вулиць Бродівської і Збаразької та на перехресті вулиць Торговиця, Микулинецької та Гайової;

- виготовлено проектно-кошторисну документацію (коригування) на будівництво системи аерації Тернопільського ставу (4 черга);

- замовлено проектно-кошторисну документацію «Розчищення русла річки Серет в межах парку Сопільче» (реконструкція). ПКД на стадії завершення. Проходить процедуру ОВД;

- у рамках реалізації Стратегії відновлення прибудинкових територій «Зелений двір» висаджено 104 дерева, а саме:

вул. Іванни Блажкевич,7 – 6 катальп;

вул. Михайла Драгоманова, 1 – 4 катальпи;

вул. Михайла Драгоманова, 4 – 5 катальп;

вул. Київська, 18 – 10 слив Піссарді;

вул. Галицька, 35 - 9 сакур;

просп. Степана Бандери, 20 - 10 слив Піссарді, 7 сакур;

вул. Лесі Українки, 8 - 4 верби швейцарських, 4 модрини плакучих;

вул. Лесі Українки, 31 - 4 платани, 5 яблунь Роялті;

вул. Олександра Довженка, 1 - 2 сакури, 6 яблунь Роялті;

бульвар Данила Галицького, 1 - 6 сакур, 5 яблунь Роялті;

бульвар Данила Галицького, 3 - 2 яблуні Роялті, 7 сакур;

бульвар Данила Галицького, 5 - 3 яблуні Роялті, 5 сакур.

Оскільки, заходи даної програми потребують подальшого виконання, тому станом на даний час розроблено проект Програми охорони навколишнього природного середовища Тернопільської міської територіальної громади на 2024-2027 роки, який проходить процедуру стратегічної екологічної оцінки.

Начальник управління житлово-комунального господарства, Олег СОКОЛОВСЬКИЙ

благоустрою та екології