# ІНФОРМАЦІЯ

про виконання «Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки Тернопільської міської територіальної громади  на 2020-2022 роки»

1.   1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Тернопільській області

2.КПКВК 1006280 Забезпечення діяльності сил цивільного захисту «Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки Тернопільської міської територіальної громади  на 2020-2022 роки» затверджена рішенням Тернопільської ради від 06.12.2019 року № 7/41/10.

3 Напрями діяльності та заходи «Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки   Тернопільської міської територіальної  громади  на 2020-2022 роки»

# Бюджет громади –БГ Державний бюджет –ДБ    кошти з інших джерел –ІК

тис.грн

| п/п | Напрями діяльності | Захід | Відповідальний виконавець та строк виконання заходу | ## Планові обсяги фінансування |  |  |  | ## Фактичні обсяги фінансування ## (тисяч гривень) |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ## Усього | ## у тому числі |  |  | ## Усього | ## у тому числі |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ## БГ | ## ДБ | ## ІД |  | ## БГ | ## ДБ | ## ІД |  |
| 1 | Розширення мережі аварійно-рятувальних установ громади | Розроблення проектної документації (проект землеустрою, ПКД) та будівництво пожежних депо | 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Тернопільській області Комунальна установа місцева пожежна команда м. Тернополя 2020-2022р | 900,0 | ## 900,0 |  |  | 0,0 | ## 0,0 |  |  | Кошти з бюджету не виділялися |
| 2 | Забезпечення належного функціонування централізованої бази газодимозахисної служби | Придбання спорядження газодимозахисників, здійснення технічного обслуговування спеціального обладнання бази | 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Тернопільській області 2020-2022р | 300,0 | ## 300,0 |  |  | 125,0 | 125,0 |  |  | Проведено технічне обслуговування компресорної станції та її ремонт |
| 3 | Рятування людей, безпечне проведення масових заходів на водних об’єктах | Оснащення необхідним спеціальним та аварійно-рятувальним спорядженням та технічними засобами для рятування на воді | 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Тернопільській області 2020-2022р | 300,0 | ## 300,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | Кошти з бюджету не виділялися |
| 4 | Оперативне та безпечне проведення рятувальних робіт при ліквідації пожеж, НС та подій різного характеру | Закупівля: -85-ти комплектів спеціального одягу; -автозапчастин на 12 одиниць техніки | 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Тернопільській області 2020-2022р | 1500,0 | ## 1500,0 |  |  | 1136,55 | 1136,55 |  |  | Придбано 255 комплектів форменного та 5 комплектів бойового одягу для особового складу, 85 пар взуття та 10 шоломів. Проведено ремонт 12 одиниць аварійно-рятувальної техніки |
| 5 | Оперативне реагування при ліквідації пожеж, НС та подій різного характеру | Закупівля дизпалива та бензину марки А-92 | 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Тернопільській області 2020-2022р | 1050,0 | ## 1050,0 |  |  | 589,45 | 589,45 |  |  | Закуплено ПММ для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж та проведення інших рятувальних робіт, зокрема: дизпалива-15023 л бензину-7512л |
| 6 | Надання допомоги постраждалому населенню | Доукомплектування сучасним технічним аварійно-рятувальним обладнанням для надання допомоги постраждалому населенню при дорожньо-транспортних пригодах, пошуку людей, що опинилися під завалами будівель, споруд | 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Тернопільській області 2020-2022 | 350,0 | ## 350,0 |  |  | 0,0 | ## 0,0 |  |  | Кошти з місцевого бюджету не виділялися. Однак закуплено за кошти Державного бюджету тепловізор для відшукування людей під завалами 1 ДПРЗ на суму 60,0 тис.грн. |
| 7 | Захист населення в умовах низьких температурних режимів природного навколишнього середовища | Придбання одного польового намету | 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Тернопільській області 2020-2022 | 30,0 | ## 30,0 |  |  | 0,0 | ## 0,0 |  |  | Кошти з бюджету не виділялися. |
| 8 | Ліквідація пожеж з наявністю горючих рідин та легкозаймистих речовин | Закупівля екологічнобезпечного піноутворювача | 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Тернопільській області 2020-2022 | 150,0 | ## 150,0 |  |  | 49,0 | ## 49,0 |  |  | Закуплено екологічний піноутворювач для гасіння пожеж |
| 9 | Гасіння пожеж, проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у висотних будівлях та будівлях підвищеної поверховості | Дозабезпечення пожежно-рятувальних підрозділів спеціальним автотранспортним засобом | 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Тернопільській області 2020-2022 | 2000,0 | ## 2000,0 |  |  | 0,0 | ## 0,0 |  |  | Кошти з бюджету не виділялися |
| 10 | Пожежна безпека | Запобігання виникнення пожеж та їх наслідків у висотних будівлях та будівлях підвищеної поверховості | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМТГ, Балансоутримувачі будівель 2020-2022 | 0,0 | ## 0,0 |  |  | 0,0 | ## 0,0 |  |  | Балансоутримувачам будинків підвищеної поверховості надіслано листи про надання інформації щодо протипожежного захисту будинків. Стан пожежної безпеки в будівлях підвищеної поверховості розглянуто на місцевій комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді (протокол від 30.06.2022 №18) |
| 11 | Формування у дітей та підлітків відповідального ставлення до особистої і колективної безпеки, здобуття практичних навичок та умінь поведінки в екстремальних ситуаціях | Проведення міського етапу фестивалю дружин юних пожежних (21 особа), змагань з пожежно-прикладного спорту (21 особа), змагань ВГДР «Школа безпеки» (21 особа) | Управління освіти і науки ТМТГ, 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Тернопільській області 2020-2022 | 30,0 | 30,0 |  |  | 0,0 | ## 0,0 |  |  | Кошти з бюджету не виділялися у зв’язку з карантинними заходами пов’язаними з COVID-19 та введенням воєнного стану. |
| 12 | Покращення обізнаності населення щодо пожежної і техногенної безпеки в побуті | Здійснення превентивних заходів через соціальну рекламу щодо безпеки життєдіяльності населення | 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Тернопільській області 2020-2022 | 15,0 | 15,0 |  |  | 0,0 | ## 0,0 |  |  | Кошти з бюджету не виділялися |
| 13 | Гасіння пожеж, рятування людей, надання допомоги при ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха | Забезпечення належного функціонування з виконанням задач за призначенням КУ-МПК м. Тернополя | Комунальна установа місцева пожежна команда м. Тернополя 2020-2022 | 750 | ## 750 |  |  | 0,0 | ## 0,0 |  |  | Кошти з бюджету не виділялися |
| 14 | Цивільний захист та техногенна безпека | Забезпечення сталої роботи об’єктів життєзабезпечення населення в умовах обмеження подачі води, тепла, газу, електро-енергії та погіршенні погодних умов | КП «Тернопільміськтепло-комуненерго», Тернопільський міський РЕМ, КП «Тернопільміськсвітло», ПАТ «Тернопільміськгаз», КП «Тернопільводоканал» 2020-2022 | 0,0 | ## 0,0 |  |  | 0,0 | ## 0,0 |  |  | Проведено навчання на об’єктів життєзабезпечення населення в умовах обмеження подачі води, тепла, газу, електро-енергії та погіршенні погодних умов |
|  |  | Підтримання систем життєзабезпечення пацієнтів на випадок відключення основних систем енергопостачання | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення ТМТГ 2020-2022 | 0,0 | ## 0,0 |  |  | 0,0 | ## 0,0 |  |  | Медичними закладами міста закуплено електрогенератори для забезпечення електропостачання при аварійному відключенні |
|  |  | Оперативне реагування при виникненні надзвичайних ситуацій та подій різного характеру | Балансоутримувачі захисних споруд цивільного захисту 2020-2022 | 0,0 | ## 0,0 |  |  | 0,0 | ## 0,0 |  |  | Проведено комісійні обстеження, за результатами роботи комісії складено відповідні акти. |
| ВСЬОГО по Програмі |  |  |  | 7375,0 | 7375,0 |  |  | 1900,0 | ## 1900,0 |  |  |  |

Аналіз виконання за видатками в цілому за «Програмою забезпечення пожежної та техногенної безпеки Тернопільської міської територіальної  громади  на 2020-2022 роки»

(тисяч гривень)

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний ## фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1900,0 | ## 1900,0 | 0,0 | 1900,0 | 1900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Пояснювальна записка

про кінцеві результати виконання

«Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки Тернопільської міської територіальної громади  на 2020-2022 роки»

Відповідальним виконавцем  1 державним пожежно-рятувальним загоном Головного управління ДСНС України у Тернопільській області на виконання Програми попередження та забезпечення пожежної і техногенної безпеки   Тернопільської міської територіальної громади на 2020-2022 роки було здійснено ряд заходів, а саме:

- здійснювалась координація діяльності управлінь, відділів та інших підрозділів міської ради, щодо попередження надзвичайних ситуацій, реагування на них та забезпечення пожежної і техногенної безпеки на території Тернопільської міської територіальної громади (далі – громади);

- аналіз стану протипожежного водопостачання (гідрантів та пожежних водойм)  та здійснювався комплекс заходів спрямованих на забезпечення нормативних витрат води для цілей пожежогасіння;

- з метою підготовки особового складу до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, гасіння складних пожеж забезпечувалось належне функціонування централізованої бази газодимозахисної служби на території громади;

- організовано повноцінне функціонування пожежно-рятувальних підрозділів (1ДПРЗ. 1ДПРЧ та 2ДПРЧ), що проводять оперативне реагування на події пов’язані із нещасними випадками на воді з метою надання допомоги потерпілим, забезпечувалось їх оснащення необхідним спеціальним та аварійно-рятувальним спорядженням та технічними засобами;

- проводилась пропаганда безпеки життєдіяльності серед населення громади, навчання громадян основам безпечної життєдіяльності через засоби масової інформації, соціальної реклами під час проведення масових заходів;

- з метою забезпечення високого рівня боєздатності пожежно-рятувальних підрозділів проводились закупівлі спеціального одягу, спорядження та аварійно-рятувального обладнання, запчастини до техніки та ПММ.

Протягом 2020 року на території громади виникло 493 некласифікованих подій  під час ліквідації яких було врятовано 26 людей, 35 будівель, 21 транспортних засобів, всього матеріальних цінностей на суму 5282,0 тис. грн., виявлено 16 ВНП. Здійснювалось забезпечення функціонування інфраструктури громади під час несприятливих погодних умов, снігових заметів та пункту обігріву людей, які потребували допомоги під час низьких температур. Проводилось забезпечення безпеки під час проведення масових заходів (у тому числі на водних об’єктах). Для підтримання в постійній бойовій готовності техніки та спеціального обладнання проводився поточний ремонт та закупівля запчастин.

На виконання заходів даної Програми протягом 2020 року надійшло 650,0 тис грн., які були використані наступним чином:

на  закупівлю ПММ -199,06 тис.грн.,

для придбання спеціального одягу та взуття – 206,72 тис. грн.,

на утримання аварійно-рятувальної техніки та закупівлю пожежно-рятувального обладнання – 109, 22 тис.грн.,

на проведення ремонту техніки – 10,00 тис.грн.

інші, які не виділено окремо – 125,00 тис.грн.

Протягом 2021 року на території громади виникло 430 некласифікованих подій  під час ліквідації яких було врятовано 30 людей,  45 будівель, 19 транспортних засобів, всього матеріальних цінностей на суму 7,4 млн.  грн., виявлено 24 ВНП. Здійснювалось забезпечення функціонування інфраструктури громади під час несприятливих погодних умов, снігових заметів та пункту обігріву людей, які потребували допомоги під час низьких температур. Проводилось забезпечення безпеки під час проведення масових заходів (у тому числі на водних об’єктах). Для підтримання в постійній бойовій готовності техніки та спеціального обладнання проводився поточний ремонт та закупівля запчастин.

На виконання заходів даної Програми протягом 2021 року надійшло 650,0 тис грн.., які були освоєні наступним чином:

на  закупівлю ПММ -298,4тис. грн.,

для придбання спеціального одягу та взуття – 198,39тис. грн.,

на утримання аварійно-рятувальної техніки та закупівлю пожежно-рятувального обладнання – 153,21 грн.

За  2022 рік  на території громади виникло 411 некласифікованих подій  під час ліквідації яких було врятовано 35 людей, 28 будівель, 21 транспортний засобів, всього матеріальних цінностей на суму 12,7 млн. грн., виявлено 20 ВНП. Здійснювалось забезпечення функціонування інфраструктури громади під час несприятливих погодних умов, снігових заметів та пункту обігріву людей, які потребували допомоги під час низьких температур. Проводилось забезпечення безпеки під час проведення масових заходів (у тому числі на водних об’єктах). Для підтримання в постійній бойовій готовності техніки та спеціального обладнання проводився поточний ремонт та закупівля запчастин.

На виконання заходів даної Програми протягом 2022 року надійшло 600,0 тис. грн.., які були освоєні наступним чином:

на  закупівлю ПММ- 91,99 тис. грн.,

для придбання спеціального одягу та взуття – 259,28 тис.грн.,

на утримання аварійно-рятувальної техніки та закупівлю пожежно-рятувального обладнання – 157, 1 тис. грн.,

на проведення ремонту техніки – 5,45тис.грн.

запчастини – 86,18тис.грн.

В цілому, заходи, що були вжиті учасниками Програми, дали позитивний результат і дозволили  підтримувати в постійній бойовій готовності підрозділи пожежно-рятувальної служби та в свою чергу вчасно та якісно проводити заходи щодо запобігання та ліквідації пожеж, надзвичайних ситуацій та подій різного характеру, забезпечувати збереження життя, здоров’я та майна громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності.

Однак, через обмеження фінансування, поставлена Програмою мета не була досягнута в повному обсязі.

З цією метою було прийнята  «Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки Тернопільської міської територіальної громади  на 2023-2025 роки» затверджена рішенням Тернопільської міської ради від 19.12.2022 року № 8/п21/18.

Начальник 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України

у Тернопільській області		                                                                                                     Сергій КОРНІЙЧУК