**Основні заходи щодо виконання Програми економічного та соціального розвитку Тернопільської міської територіальної громади на 2022-2024**

 **станом на 01.07.2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування заходу | Відповідальні виконавці | **Інформація про виконання** | Очікувані результати виконання заходу |
| **Пріоритетні напрямки розвитку Тернопільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки** |
| ***Пріоритет 1. Конкурентоспроможна економіка громади*** |
| **1.1.Промисловість та розвиток підприємництва** |
|  | **Тернопільська громада-Громада малого та середнього підприємництва** |
| 11 | Стимулювання розвитку інноваційно-орієнтованих підприємств. | промислові підприємства, управління економіки, промисловості та праці | **2022 рік** Частка інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої складає 4,0%.**1 півріччя 2023 року -** Частка інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої складає 4,0%. | Облаштування промислових зонЗбільшення частки інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої на 4,0% |
| 22 | Просування продукції промислового комплексу громади на внутрішньому та зовнішньому ринках | промислові підприємства, управління економіки, промисловості та праці | **2022 рік** Обсяг реалізованої продукції склав 16503,7 млн.грн., що становить 106,7 відсотків до виконання минулого року.Частка зовнішнього обороту в загальному об’ємі реалізованої продукції у 2022 р. склала 12,5% . **1 півріччя 2023 рок** Обсяг реалізованої продукції склав 8075,0 млн.грн., що становить 106,0 відсотки до виконання відповідного періоду минулого року. Частка зовнішнього обороту в загальному об’ємі реалізованої продукції склала 12,5% . | Залучення до участі в міжнародних виставках, ярмарках, тощо (не менше 3 заходів щорічно)збільшення обсягу реалізованої продукції на 19,5%, в тому числі на зовнішні ринки до 10,0%. |
| 3 | Створення сприятливих нормативно-правових умов для розвитку підприємництва. | Розробники регуляторних актів,відділ торгівлі, побуту та захисту прав споживачів | **2022 рік** Прийнято 7 регуляторних актів, зокрема : - Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Тернопіль (громади);- Положення про погодження режиму роботи об’єктів сфери торгівлі та сфери обслуговування населення на території Тернопільської міської територіальної громади;- Положення про розміщення та облаштування сезонних об’єктів сфери торгівлі, послуг, відпочинку та розваг на території Тернопільської міської територіальної громади (крім парків);- Про методику розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади;- внесення змін до Правил благоустрою Тернопільської міської територіальної громади. **1 півіччя 2023 року** Регуляторні акти не приймались. | Розробка і подання дерегуляційних ініціатив (у т. ч. щодо спрощення адміністративних процедур, пов’язаних з відкриттям, веденням та закриттям бі0знесу) 4 щорічно |
| 4 | Підвищення доступності та якості послуг міських органів влади для бізнесу | Відділ «Центр надання адміністративних послуг»,структурні підрозділи міської ради | **2022 рік** Станом на 01.01.2023 надавалось 48 електронних послуг, в тому числі для бізнесу 6 електронних послуг**1 півріччя 2023 року** Надається 69 електронних послуг. | Збільшення на кінець програми:-частки адміністративних послуг що надаються в електронному вигляді до загального переліку адміністративних послуг,які надаються через ЦНАП на 43,0%;-до 50 електронних послуг, в тому числі 10 для бізнесу-комплексних послуг щороку по одній, в тому числі комплексна послуга Е ПідприємецьПридбання мобільного кейсу, POS- терміналів |
| управління обліку та контролю за використанням комунального майна, відділ земельних ресурсів | **2022 рік.**  Прийнято 20 рішень щодо продовження 31 договору оренди нерухомого майна комунальної власності загальною площею 9295, 3 кв.м і 1 договору оренди окремого індивідуально визначеного майна - без проведення аукціонів та 17 рішень щодо продовження 17 договорів оренди майна комунальної власності загальною площею 1385,4 кв.м - шляхом проведення аукціонів в електронній торговій системі Prozorro.Продажі, укладених з Орендарями, які належним чином виконували умови договорів оренди. Згідно прийнятих рішень та вимог чинного законодавства 32 договори оренди були продовжені без проведення аукціонів, а по 17 об’єктах проведено аукціони і продовжено 17 договорів з діючими орендарями. Продовжено дію 78 договорів оренди землі. **1 півріччя 2023 року.**  Прийнято 6 рішень щодо продовження 13 договорів оренди нерухомого майна комунальної власності загальною площею 2909,2 кв.м - без проведення аукціонів та 5 рішень щодо продовження 5 договорів оренди майна комунальної власності загальною площею 623,2 кв.м - шляхом проведення аукціонів в електронній торговій системі Prozorro.Продажі, укладених з Орендарями, які належним чином виконували умови договорів оренди. Згідно прийнятих рішень та вимог чинного законодавства 13 договорів оренди було продовжено без проведення аукціонів, а по 5 об’єктах проведено аукціони і продовжено 5 договорів оренди з діючими орендарями, які були визначені переможцями аукціонів. У першому півріччі продовжено 224 договори оренди землі. | Автоматичне продовження дії договорів оренди землі та комунального майна, зниження податкового навантаження |
| відділ земельних ресурсів**,** відділ торгівлі, побуту та захисту прав споживачів | **2022 рік.** Проведено 19 аукціонів**1 півріччя 2023 року** – не проводилися | Проведення аукціонів на право розміщення тимчасових споруд для підприємницької діяльності  |
| 5 | Забезпечення інформаційної та ресурсної підтримки суб’єктів господарювання  | структурні підрозділи міської ради, Тернопільський міськрайонний центр зайнятості,ГУ ДПС у Тернопільській області | **2022 рік.** За січень-грудень 2022 року проведені: 90 тренінгів з техніки пошуку роботи – 560 осіб, 65 інформаційних семінари із загальних питань зайнятості – 415 осіб, 1 вебінар «Підготовка резюме» - 8 осіб, 3 інформаційних семінари «Семінар з орієнтації на службу в Збройних Силах України» - 17 осіб, 1 тренінг «Цифрова грамотність» - 2 особи, 5 групових консультацій, у т.ч. із залученням соціальних партнерів – 31 особа, 1 семінар «Ризики нелегальної трудової міграції» - 5 осіб, 1 інформаційний семінар для військовослужбовців та ветеранів АТО/ООС – 4 особи, 4 засідання жіночого клубу «Гармонія» - 30 осіб, 13 профінформаційних семінарів для внутрішньо переміщених осіб – 110 осіб. **1 півріччя 2023 року.** У січні-червні 2023 року 47 осіб, що проживають на території Тернопільської МТГ, проходили професійне навчання та підвищення кваліфікації шляхом стажування на виробництві на замовлення роботодавців . Результати неформального навчання за професією «Кухар» підтверджено однією особою. | Підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва, залучення до профнавчання близько 1100 осіб, проведення 850 семінарів, тренінгів, тощо (щорічно) |
| Західноукраїнський національний університет | **2022 рік.** У межах проекту New Way – твій новий шлях в бізнесі Тернопільська бізнес-школа ЗУНУ у березні 2022 року провела безкоштовний онлайн-бізнес-курс для внутрішньо переміщених осіб із зони бойових дій. Проєкт «Україна-Норвегія», що реалізується в партнерстві із The International Foundation for Social Adaptation, Університетом Норд та за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Королівства Норвегії у жовтні-грудні 2022 року провів навчання для ветеранів війни та членів їх родин протягом трьох місяців за спеціальністю «Підприємництво».**1 півріччя 2023 року.** Проведено круглий стіл для СПД з підвищення фінансової грамотності .Проведено бінарну лекцію на тему «Корупція. Як не стати учасником корупційного діяння». Проведено низку лекцій із запуску стартапів «Мій стартап». Проведено лекцію «Фактор лідерства в аграрному секторі». |  Програмне забезпечення, організація курсів для 10 безробітних за програмою «Менеджмент малого підприємництва» щорічно  |
| управління економіки, промисловості та праці, відділ обліку та фінансового забезпечення | **2022 рік.** В зв’язку з відсутністю звернень фінансово-кредитна підтримка суб’єктам господарювання не надавалась **1 півріччя 2023 року** Здійснено відшкодування вартості генераторів для 5-ти суб’єктів господарювання. |  Надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам господарювання |
| 6 | Розвиток інноваційного підприємництва | управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста | **2022 рік.** Проведені переговори з ТОВ "БОЛТ ОПЕРЕЙШНЗ УКРАЇНА" щодо організації сервісу безстанційного прокату електросамокатів, які будуть продовженні після скасування воєнного стану в країні.**1 півріччя 2023 року** 1 березня - Презентація бізнес-акселератора «Відважна» для українок, які мріють про старт власної справи або вже заснували мікро- чи мале підприємство (Центр підтримки підприємців Дія.Бізнес). | Розвиток крафтових виробництв.Підтримка розвитку сільськогосподарської кооперації - створення 1 кооперативу на кінець програми |
| 7 | Розвиток інфраструктури споживчого ринку з розширенням мережі об’єктів  роздрібної  торгівлі та сфери послуг; | відділ торгівлі, побуту та захисту прав споживачів | **2022 рік** Відкрито 12 нових об’єктів торгівлі.**1 півріччя 2023 року** Відкрито 3 заклади ресторанного господарства. | Відкриття нових об’єктів - 10 од. щорічно з них фірмової торгівлі - 5 од. |
| **2022 рік** Конкурси професійної майстерності не проводилися.**1 півріччя 2023 року** - не проводились | Проведення конкурсів професійної майстерності «Тернопільські дні моди», тощо |
| **2022 рік.** З метою забезпечення населення широким асортиментом сільськогосподарської продукції і товарами підприємств харчової та переробної промисловості проводиться щосуботній ярмарок – площадка на перехресті вул. Миру – Дружби;- відповідно до розпорядження міського голови від 11.03.2022 №242 «Про проведення сільськогосподарського ярмарку» додатково щосуботи: масив «Східний» - вул. Лесі Українки, 39; проспект Степана Бандери, 15;масив «Сонячний» - ринок «Галицький» (біля ЗГТ «Подоляни»).**1 півріччя 2023 року** З метою забезпечення населення широким асортиментом сільськогосподарської продукції і товарами підприємств харчової та переробної промисловості проводяться щосуботні ярмарки:-площадка на перехресті вул. Миру – Дружби. | Проведення 4 ярмарки щорічно |
| 8 | Впорядкування розміщення засобів пересувної торговельної мережі , тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності , приведення їх до єдиного архітипу, демонтаж самовільно розміщених тимчасових споруд | відділ торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, управління муніципальної інспекція, управління містобудування, архітектури та кадастру | **2022 рік.** Обсяг роздрібного товарообороту за 2022 рік склав13090,0 млн.грн., що становить 105,9% до 2021 року.Оформлено 27 адміністративних протоколів за ст. 152 КУпАП за розміщення сезонних об’єктів сфери торгівлі без погодження режиму роботи сезонного об’єкта сфери торгівлі, послуг, відпочинку та розваг на території м.Тернополя та паркахДемонтовано 37тимчасових споруд, які розташовані без дозвільних документів органу місцевого самоврядування. **1 півріччя 2023 року.** Обсяг роздрібного товарообороту за 1 півріччя 2023 року склав 6930,0 млн.грн., що становить 112,7 до 1 півріччя 2022 року.Здійснюється щоденне обстеження території міста на предмет виявлення розміщення сезонних об’єктів сфери торгівлі без погодження режиму роботи сезонного об’єкта сфери торгівлі, послуг, відпочинку та розваг на території м.Тернополя та парках, за результатами яких надано пропозицій по 34 об’єктах у відділ земельних ресурсів, відділ торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, управління житлово-комунального господарства, благоустрою для включення їх у перелік об’єктів, які підлягають демонтажу. Оформлено 13 адміністративних протоколів за ст. 152 КУпАП за відсутність погодження розташування ТС. | Збільшення обсягів роздрібного товарообороту та послуг на 19,5%,демонтаж самовільно розміщених тимчасових споруд 200 (щорічно) |
| **1.2. Інвестиційна діяльність.** |
| **Громада - інтегрована у міжнародні проекти та громада сприятливого інвестиційного клімату.** |
| 11 | Створення іміджу громади як території, дружньої   для інвестора | управління стратегічного розвитку міста,виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства, суб’єкти господарювання | **2022 рік.** 15 січня – поїздка на Львівську гастрозустріч «Українська кухня: старий-новий смак Європи»;17 січня – зустріч із представниками м. Батумі та туроператорами щодо питань співпраці; 3 лютого – участь в Всеукраїнській zoom-конференції представників ТІЦів України з питань участь у цього різних туристичних виставках; 8 лютого – zoom-конференція із компанією «Молокія» щодо організації тематичної конференції до Дня міста; 10 лютого – КП ТІЦ обговорили співпрацю з питань виготовлення відеороликів із телеканалом «Файне місто» та zoom-конференція від ДАРТ з питань організація фестивалю «Мандруй Україною»; 11-12 лютого – Дні Польської культури у Тернополі «Пізнаймо один одного–українці в Сувалках, поляки в Тернополі». 15 лютого – участь у заході Української академії лідерства «Творимо себе – творимо Україну» (ЗУНУ). 17 лютого – навчальний он-лайн семінар «Інструменти розвитку туризму в громадах»; 22 лютого –zoom-конференція-форум гідів, який відбувався у Чернігові до Дня екскурсовода; 28 лютого – КП ТІЦ почало працювати як пункт прийому гуманітарної допомоги, 23 березня – відвідали сніданок-зустріч «Бізнес в умовах війни: хто, де, чим і як?»; 30 березня – відвідали сніданок-зустріч «Законодавчі новації воєнного часу для українського бізнесу»,4 квітня – участь в тренінгу «Бізнес та перші кроки в Googleдля бізнесу»,6 квітня – бізнес-зустріч «Кредитування малого та середнього бізнесу в умовах воєнного стану», 14 квітня – участь в круглому столі «Управління життєдіяльністю територіальних громад в умовах воєнного стану: виклики й механізми реагування» (ЗУНУ), 21 квітня – участь в zoom-конференції «RoleofTourismDuringwar», організованою ДАРТ,27 квітня – участь в бізнес-сніданку «Як працювати в стресі: ізраїльські методи»; 5-6 травня – участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективи індустрії гостинності та міжнародного бізнесу: світові тенденції та національні пріоритети» (ЗУНУ),17 травня – участь в он-лайн конференції «Демократія та безпека в Україні: розкриття місцевої стійкості та перспективи реконструкції»,20 травня – 2 червня – участь в організації благодійного проекту «Я з Україною»,25 травня – участь у Днях Африки у Тернополі (ЗУНУ),31 травня – участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми менеджменту та публічного управління в умовах війни та післявоєнної відбудови України» (ЗУНУ) та– участь у науковій конференції у м. Збараж «Збереження історико-культурних пам’яток України в умовах воєнного стану», 3 червня – участь у міжнародному науковому форумі «Креативна економіка очима молоді» (ТНТУ),7 червня – участь у zoom-конференції «Робота центрів туристичної інформації під час війни»,23 червня – участь у zoom-заході «Презентація економічного профайлу громади», 14 липня – zoom-конференція «Права та гарантії працівників комунальних закладів, установ»,19 липня – zoom-конференція із практиканткою напрямку переклад у рамках програми ExchangestoInternships від Американських рад, 6 вересня – zoom-конференція «War and tourism industry»,8 вересня – майстер клас «Як говорити, щоб вас почули клієнти і партнери?», 20 вересня – zoom-семінар «Розвиток туристичних дестинацій у Тернопільській області», 21 вересня – участь у презентації можливостей для українського бізнесу з нагоди старту тристороннього партнерства між центром Дія.Бізнес, Ukrsibbank та Mastercard, 26 вересня – онлайн форум «Робота гідів під час війни», 28 вересня – науково-практичний семінар з нагоди відзначення Всесвітнього Дня туризму (ТНПУ), 29-30 вересня – форум «Громадський сектор в умовах війни: діяльність та виклики»,та участь у науково-практичному семінарі «Туризм України у час війни» (ТНПУ), 4 жовтня – участь у zoom-конференції до 30-річчя [Кафедри географії України і туризму](https://tnpu.edu.ua/faculty/geo/geoukr.php) Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка «ІІІ Міжнародна науково-практична конференція»; та участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки» (ТНПУ), 6 жовтня – участь у форумі «Інвестиційна привабливість громад в умовах війни та повоєнного відновлення» та участь у zoom-конференції із Василем Шендеровським «Українські науковці», 7 жовтня – зустріч із представниками BioDry щодо збереження культурних пам’яток,12 жовтня – участь у тренінгу «Мистецтво інвестування» у ДіяБізнес та участь у робочій зустрічі представників Тернопільської міської ради та проєкту «Мери за економічне зростання», 13 жовтня – участь у zoom-семінарі «Проблеми та перспективи впровадження Європейського досвіду диверсифікації сільського туризму в Україні на засадах креативності та збалансованості» від Запорізького національного університету, 19 жовтня – 9 листопада – участь в «Стратегія розвитку бізнесу» від Дія Бізнес, 20 жовтня – участь в он-лайн заході День кар’єри ЄС (ТНТУ), та участь у щорічній конференції для початківців галузі ІТ «Файне.ІТ-2022», 25 жовтня – участь в онлайн навчальній сесії «Системи Навчання Людини» в рамках реалізації проєкту «Мери за економічне зростання»,  27 жовтня – участь у презентації Програми з реагування та  оновлення для  Молдови та України спільного проєкту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН «Мери за економічне зростання» (ZOOM), 10 листопада – участь в тренінгу «Аналіз ризиків для бізнесу та робота з ними»,15 листопада – взяли участь у конференції «Нехай не гасне світ науки», 22 грудня – конференція «UkraineTourismForum 22» від ДАРТ; 27 грудня – вебінар «Аналіз фінансових показників компанії» від ДіяБізнес. 28 грудня - участь у засідання Програмної ради освітньо-професійної програми «Аналітика суспільних процесів» (ТНПУ).**1 півріччя 2023** року 9 лютого - участь в експерт-сесії «Інвестиційний паспорт та інвестиційні процеси громади» (Клуб мерів);15-16 лютого – участь у Міжнародній виставці та конференції  ReBuild Ukraine (м. Варшава, Польща); 23-26 червня – поїздка в місто Тарнув (Польща), де представляли місто в рамках туристичної виставки, що проходила в ці дні. Було розроблено відео, роздаткова інформація, частували печивом за давніми рецептами, які використовуємо в екскурсіях «Смачний Тернопіль». | Участь у форумах, виставках, проведення конкурсів об’єктів для інвестицій (не менше 10 щорічно) |
| управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста | **2022 рік** Проведено оновлення 18.03.2022 року, за результатами якого кредитний рейтинг встановлено на рівні uaA (прогноз негативний).У зв’язку з військовою ситуацією в країні оновлення інвестиційного рейтингу знаходиться в процесі оцінювання. **1 півріччя 2023** Підтверджено кредитний рейтинг Тернопільської міської територіальної громади (МТГ) на рівні uaА зі зміною прогнозу з «негативний» на прогноз «у розвитку» та збереженням у контрольному списку (CreditWatch), а також рейтингу інвестиційної привабливості на рівні invА+. | 3 оновлення кредитного та інвестиційного рейтингів  |
| 2 | Співробітництво з міжнародними фінансовими та грантовими організаціями, подання заявок на участь у відповідних конкурсах | управління економіки, промисловості та праці | **2022 рік.** У зв’язку із військовими діями в Україні реалізація проектів за державні кошти призупинена.**1 півріччя 2023 року** Продовжується реалізація проектів за кошти міжнародних інституцій .Проект «Розвиток міської інфраструктури-2» по модернізації систем водопостачання та водовідведення реалізовується КП «Тернопільводоканал» за рахунок кредиту від Світового банку та Фонду чистих технологій.Проект «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України» по модернізації систем теплопостачання за рахунок кредиту від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР.). Проект «Реконструкція системи теплопостачання» реалізовує КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» за рахунок кредитних та грантових коштів Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (ЄБРР) і Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності (фонд Е5Р).Проект «DemoUkrainaDH– Тернопіль» реалізовано комунальним підприємством теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» за підтримки міжнародної організації Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО).Проект «Міський громадський транспорт України» реалізовується КП «Міськавтотранс» Тернопільської міської ради спільно з ЄІБ. Підпроект «Оновлення рухомого складу автобусного парку КП «Міськавтотранс» у місті Тернопіль» реалізовується за кредитні кошти ЄІБ. Проект «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» реалізовується Тернопільською міською радою спільного з ЄІБ. Проект «Глибока термомодернізація будівель закладів освіти м. Тернополя». Проект «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м. Тернополя «Світло без ртуті» шляхом залучення кредиту Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО). Подано заявку для участі в Програмі транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2021-2027» в частині реалізації Великих Інфраструктурних Проектів. Проект «Стале управління водними ресурсами: шлях ревіталізації Західної України та Східної Польщі». Проект «Обличчя бізнесу в громаді»реалізовується спільно з ГО «Вест Юкрейн діджитал» в межах грантового конкурсу з системної підтримки малого і середнього підприємництва на замовлення програми міжнародної співпраці «EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП», яку спільно фінансують Європейський Союз і уряд Німеччини і реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).Проект «Підприємцем бути легко» реалізується в рамках проекту «Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів», який фінансується урядом Німеччини і реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. (ПРООН GIZ) | 7 проектів, які реалізовуються за кошти державного бюджету 8- які реалізовуються за кредитні та грантові кошти міжнародних фінансових організацій |
| управління стратегічного розвитку міста | **2022 рік.** Проведено понад 40 візитів делегацій, поїздки на конференцію та інші заходи щодо співробітництва з міжнародними фінансовими та грантовими організаціями. Підписано 3 партнерські угоди (Ізерлон, Єлєна Гура, Роннебі)**1 півріччя 2023 року.** Проведено 9 візитів іноземних делегацій, поїздки на конференцію та інші заходи щодо співробітництва з міжнародними фінансовими та грантовими організаціями. Підписано 2 партнерські угоди (Ерсштат, Роннебі) | Забезпечення перебування 20 іноземних делегацій щороку, збільшення кількості іноземних гостей на 10%, підписання не менше 3 партнерських угод |
| 3 | Стимулювання залученню інвестицій | управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста ,відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення | **2022 рік.** Протягом 12 місяців укладено 6 інвестиційних договорів:1. Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям площею 105 м х 70 м в м. Тернопіль, вул. Клима Савури, 2. Будівництво доступного житла для мешканців Тернопільської МТГ, вул. Героїв Чорнобиля. 3. Реконструкція нежитлової будівлі комунальної власності по вул.. Родини Барвінських, 4.4. Реконструкція нежитлових будівель комунальної власності, вул. Білецька, 54 та Чумацька, 5.5. Реконструкція з добудовою приміщень лікарні, вул. Романа Купчинського, 14.6. Реконструкція існуючої нежитлової будівлі під центр тимчасового проживання, реабілітації та відновлення фізичного і психологічного здоров’я внутрішньо переміщених та соціально незахищених осіб з вбудованими приміщеннями громадського призначення, надбудовою житлових квартир та влаштуванням підземного паркінгу-укриття, вул. Івана Франка.**1півріччя 2023 року** Оголошено конкурс з пошуку інвестора щодо реконструкції будівлі під багатофункціональний комплекс (м. Тернопіль, площа Героїв Євромайдану, 4). Інвестиційні договори не укладалися. | Залучення приватних інвестицій у будівництво та реконструкцію об’єктів міської транспортної та інженерної інфраструктури з використанням механізмів державно-приватного партнерства, концесії, ЕСКО контрактів, зокрема  -Облаштування території індустріального парку «Тернопіль» (Будівництво та підведення мереж до індустріального парку «Тернопіль») - Створення Центру реабілітаційного та відновлювального лікування на базі незавершеного будівництва терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Міська комунальна лікарня №3» по вул.Волинська, 40 в м.Тернопіль-Відновлення роботи аеропорту «Тернопіль»-Будівництво сонячних електростанцій збільшення надходження інвестицій на 19,5 % |
| 4 | Забезпечення необхідного рівня поінформованості інвесторів щодо інвестиційних можливостей громади | управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста | **2022 рік** Сформовано перелік земельних ділянок, вільних приміщень, для розміщення виробництв, офісів та складського господарства, на території громади, який розміщено на сайті міської ради.**1 півріччя 2023 року** Випуск інвестиційного паспорта громади запланований на третій квартал 2023 року. Оновлено перелік земельних ділянок, вільних приміщень, для розміщення виробництв, офісів та складського господарства, на території громади, який розміщено на сайті міської ради. | Ведення реєстру про вільні приміщення та земельні ділянки, випуск інвестиційного паспорта громади - 20 штук щорічно |
| 5 | Розвиток міжмуніципального співробітництва | управління економіки, промисловості та праці | Не виконано у зв’язку із введенням військового стану в Україні  | Забезпечення соціально-економічного, культурного розвитку територій громад зокрема через реалізацію проектів: «Село-Місто-Робота» (Придбання автобуса для покращення транспортного сполучення населених пунктів Байковецької сільської об’єднаної територіальної громади з м. Тернополем) «Діти наше майбутнє»- реконструкція дитячого закладу та інші.  |
| **1.3.Розвиток туристичної галузі** |
| **Тернопільська громада – громада духовного відродження, привабливий туристичний центр.** |
|  1 | Промоція туристичного потенціалу громади | управління стратегічного розвитку міста, КП «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя | **2022рік.** В Тернополі впровадили нові туристичні маршрути:-«Тернопіль: народження, смерть і відродження»; -«Тернопіль і його музи» ;-«Творчий Тернопіль»; -«Ісповідник Віри – патріарх Йосип Сліпий і місто Тернове поле».**1 півріччя 2023 року** Проведено понад 20 PR-заходів, участей у міжнародних туристичних подіях (ярмарках, конференціях , тощо). Розроблено 2 туристичних маршрути: до Великодня «Тернопільський Великодень: Від давнини до сьогодення» та до Дня Конституції «Українське серце Тернополя – Церква Різдва». | Проведення щороку 3 планерів та хакатонів,проведення PR-заходів, участь у міжнародних туристичних подіях (ярмарках, конференціях , тощо),проведення Туристичного форуму організація екскурсії, розробка туристичних маршрутів не менше 3 щорічно |
| 2 | Покращення якості надання туристичних послуг | управління стратегічного розвитку міста, КП «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя | **2022 рік.** 17 лютого - участь в навчальному он-лайн семінарі «Інструменти розвитку туризму в громадах», 21 квітня – участь в zoom-конференції «RoleofTourismDuringwar», організованої ДАРТ, 7 червня – участь у zoom-конференції «Робота центрів туристичної інформації під час війни», 12 -13 вересня – організовано виїзний семінар «Тернопільський ключ» з метою покращення якості послуг, 7 жовтня – зустріч із представниками BioDry щодо збереження культурних пам’яток, 1 листопада – представники КП «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя» виступили гарантами з питань акредитації спеціальності «Міжнародний туризм» ЗУНУ,22 грудня – участь в конференції «UkraineTourismForum 22» від ДАРТ.На сайті міської ради створено рубрику «Тернопільвізітюей», на якій постійно оновлюються маршрути та календар екскурсій. Проведено семінар щодо підвищення кваліфікації гідів-екскурсоводів.**1 півріччя 2023 року** 20 січня – відзняли сюжет про «підземелля» Тернополя на прикладі пивниці Тернопільського замку для туристичної програми телеканалу Тернопіль13 березня – провели апробацію нового квесту для школярів старших класів та студентів «Тернопільські географічні відкриття» за участі студентів Галицького коледжу4 березня – організовано виїзний навчально-практичний семінар «Маліївці: від громадської ініціативи до туристичного центру» 20 січня – відзняли сюжет про «підземелля» Тернополя на прикладі пивниці Тернопільського замку для туристичної програми телеканалу Тернопіль13 березня – провели апробацію нового квесту для школярів старших класів та студентів «Тернопільські географічні відкриття» за участі студентів Галицького коледжу4 березня – організовано виїзний навчально-практичний семінар «Маліївці: від громадської ініціативи до туристичного центру»16 квітня – проведено нову авторську екскурсію, яка була розроблена до великодніх свят «Тернопільські великодні: від давнини до сьогодення» 29 травня - проведено екскурсії містом Тернополем для делегації учасників Науково-практичного форуму «Формування мистецького середовища в закладі загальної середньої освіти» на базі ТЛ№21–СМШ ім. І. Герети 30 травня – проведено квест для дітей з Луцька, серед яких були діти воєнних і проходили його на безкоштовній основі. 28 червня – до дня Конституції провели новий екскурсійний маршрут «Українське серце Тернополя – Церква Різдва». Пілотна екскурсія проходила безкоштовно для всіх бажаючих. Проведено семінар щодо підвищення кваліфікації гідів-екскурсоводів. | Розробка туристичного порталу громади з окремими маршрутами, об'єктами, календарем, гастрономією з аудіогідом на 3 мовах та мовою жестів, з вбудованими реєстровами у форматі відкритих даних та мобільним додатком. |
|  Підвищення кваліфікації гідів-екскурсоводів  |
| 3 | Розширення мережі та елементів туристичної інфраструктури громади та відповідного ознакування | управління стратегічного розвитку міста, КП «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя», управління культури та мистецтв | **2022 рік** Протягом 12 місяців КП «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя» було проведено 276 безкоштовних екскурсій для 3893 переселенців (загальна к-сть від початку). У порівнянні з 2021 роком загальна кількість туристів збільшилася на 20%.**1 півріччя 2023 року** 17 січня – працівники КП ТІЦ презентували на YouTube ролик «Таємниці старого замку». 26 квітня – розробка нових туристичних маршрутів, а саме спілкування з отцем церкви Різдва Христового та отцем Надставної церкви.3 червня – провели захід присвячений до Дня захисту дітей - розмальовка «Україна». Діти розмальовували карту кольоровими крейдами, а також малювали і свої патріотичні картини. Також всі бажаючі могли розмалювати розмальовки "Тернопіль". | Створення технічної бази для проведення мобільних фестивалів та заходів. Створення Музею міста. Відновлення функціонування Тернопільського замку.Створення сучасного туристичного кластеру. Будівництво міської ратуші. |
| 4 | Створення відпочинкових зон, в тому числі, розвиток локального підприємництва в туристичних зонах сіл громади | управління стратегічного розвитку міста, КП «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя»,  | **2022 рік** З метою популяризації туристичних можливостей громади організовувались екскурсії для іноземців та блогерів у села громади.**1 півріччя 2023 року** ----- | Розвиток сільської гостинності Розвиток «зеленого туризму» з використанням потенціалу сільської місцевості. |
|  5 | Розвиток подієвого, медичного та «зеленого туризму»  | управління стратегічного розвитку міста, КП «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя» | **2022 рік -** **1 півріччя 2023 року** 21 березня – участь у Міжнародному туристичному форумі «Туризм в Україні: виклики та відновлення» (м. Київ) | Збільшення кількості місцевих туристичних бізнесів поблизу відпочинкових зон. Створення нових робочих місць. |
| ***Пріоритет 2. Підвищення комфортності життя мешканців громади*** |
| **2.1 Житлово-комунальне господарство** |
| **Громада високої якості життя, що забезпечує потребу мешканців у житлово-комунальних послугах європейської якості.** |
| 1 | Покращення стану житлового фонду громади  | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екологіїКП ТернопільтеплокомуненергоКП Тернопільводоканал | **2022 рік** Виконано ремонт 10 покрівель:-вул. Київська, 3;п-тС.Бандери, 86; п-т Злуки, 53; вул. Протасевича, 22; бул. Д.Галицького,5;вул..Карпенка,12;вул.Збаразька,37;вул.Д.Вишневецького,5;вул.Р.Купчинського,1;вул.Золотогірська,12.Виконано ремонт та заміну внутрішньобудинкових інженерних мереж на 14 об'єктах.Виконано роботи з ремонту міжпанельних швів 2 будинків-вул. Стуса, 2; -вул. Корольова, 6.Ремонт фасадів та виступаючих конструкцій 2 будинків:-вул.Валова,6; бульвар Д.Галицького,12.Експертне обстеження 38 ліфтів Ремонт ліфтів 5 будинків-бул. Д.Вишневецького,4; вул. П. Орлика,5; вул. Кн.Острозького,18; вул. Л. Курбаса, 2; вул. В. Великого, 6.**1 півріччя 2023 року** Ремонт покрівель:Розпочато – пр. Злуки, 53.Виконано – пр. Ст.Бандери, 100Ремонт та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж, елементів обладнання:Виконано бул. Д.Вишневецького, 4, вул. Л.Курбаса, 11, вул. Тролейбусна, 11Капітальний та поточний ремонт ліфтів:вул. Бр.Бойчуків, 3 (1), бул. Д.Вишневецького,5 (1,3), бул. Просвіти, 12, пр. Злуки, 55 (4), вул. 15 Квітня, 23 (3), вул. Київська, 14 (7). | Капітальний та поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж в 110 житлових будинках, міжпанельних швів у 40 будинків, покрівель в 50 будинках, фасадів та виступаючих конструкцій в 15 будинках,капітальний ремонт ліфтового господарства 35 ліфтів, заміна 30 поштових скриньок, щорічно згідно титульних списків скорочення втрат тепла і води20 будинків щорічно |
| управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології  | **2022 рік** Встановлено у 2 квартирах **1 півріччя 2023 року** Не встановлювались |  Встановлення приладів обліку води, заміна нагрівальних приладів, рушникосушок та газового обладнання (малозабезпеченим верствам населення)(40квартир) |
| 2 | Підвищення ефективності споживання енергоносіїв житлового сектору | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, ОСББ, управителі | **2022 рік** Роботи із термомодернізації житлових будинків за адресами: вул.Київська,7, ,вул. І. Франка, 23. Розпочато роботи в будинку по вул. Вільхова, 2**1 півріччя 2023** Завершено роботи із термомодернізації будинку на вул. Вільхова, 2.  | Комплексна термомодернізація житлових будинків (на умовах співфінансування), в т.ч. в рамках реалізації проекту «Енергодім на умовах співфінансування 20 будинків |
| 3 | Участь власників в управлінні житловим фондом | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | **2022 рік.** Зареєстровано 24 ОСББ та 8 протоколів про визначення управителів багатоквартирних. Кількість ОСББ збільшилась на 3,8 %.**1 півріччя 2023 рік** Протягом січня –червня 2023 року зареєстровано 10 ОСББ.Станом на 01.07.2023 року зареєстровано 661 ОСББ. | Збільшення кількості багатоквартирних житлових будинків, які визначилися з формою правління на 10% щорічно |
| 4 | Реконструкція та будівництво мереж тепло та водопостачання та водовідведення із залученням грантових та кредитних коштів в рамках співпраці з міжнародними фінансово-кредитними установами  |
| 4.1 | Реалізація проекту «Реконструкція системи теплопостачання м.Тернопіль» фінансується Європейським банком реконструкції та розвитку та Фондом Східноєвропейського партнерства з енергоефективності (фонд Е5Р) | КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» | **2022 рік** Видано зі складу і завезено для монтажу — 21 шт ІТП; 26 шт. ІТП — змонтовано; 56 шт. ІТП працює в режимі пуско-наладки.**1 півріччя 2023 рік.** 171 шт. ІТП працює в режимі пуско-наладки. | Модернізація системи теплопостачання шляхом придбання ІТП, встановлення нових теплових насосів, заміна трубопроводу, реконструкція котельні(*зниження викидів СО2 -27,217 тис. тонн на рік, зменшення витрат теплової енергії на 8%, зменшення споживання електроенергії на 13%, води на 20%, економія природного газу до 15%.)* |
| 4.2 | Реалізація проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України» за кошти Світового банку та Фонду чистих технологій | КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» | **2022 рік**.Проведені пуско-налагоджувальні роботи на котельнях де проводилась реконструкція.Проведено підготовку документів для введення обладнання в експлуатацію. Видано зі складу і завезено для монтажу 28 шт.ІТП; працюють в режимі пуско-наладки —17 шт.ІТП.**1 півріччя 2023 року** Продовжувалась пуско-налагоджувальні роботи на котельнях де проводилась реконструкція.Продовжується підготовка документів для введення обладнання в експлуатацію. Видано зі складу і завезено для монтажу 40 шт.ІТП; працюють в режимі пуско-наладки —19 шт.ІТП. | Модернізація систем теплопостачання шляхом придбання ІТП та лічильників (311 од.), реконструкція 9 котелень, встановлення 40 нових теплових насосів ремонт 2,8 км мереж*(Економія паливно-енергетичних ресурсів(т.у.п за прогнозний рік)- 167,15* |
| 4.3 | Будівництво та реконструкція існуючих водопровідних та каналізаційних мереж (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації в рамках реалізації проекту «Розвиток міської інфраструктури-2») | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології,КП «Тернопільводоканал» | **2022 рік.**  Реконструкція водогонів від с.Верхній Івачів до м.Тернополя (проведено реконструкцію 60 колодців та камер, сановано 138 м водогону) і каналізаційного колектора від камери А до КОС (сановано 2737 м колектора, проведено реконструкцію та будівництво нових 7 колодців та камер). Оплачено в цілому по контракту 3,657 млн. дол. США. **1 півріччя 2023 року** Тривають роботи по реконструкції водогонів від с.Верхній Івачів до м.Тернополя (проведено реконструкцію 60 колодців та камер, сановано 600 м водогону) і каналізаційного колектора від камери А до КОС (проведено реконструкцію 3200 м колектора, проведено реконструкцію та будівництво нових 8 колодців та камер).  | Модернізація системи *водопостачання та водовідведення – 30 будинків)* |
| **2.2 Транспорт****Тернопільська громада -громада зручного транспорту**  |
| 1 | Оновлення автобусного та тролейбусного парку, з врахуванням потреб маломобільних груп населення | КП«Тернопільелектротранс» | **2022 рік.** Придбано 2 тролейбуси. **1 півріччя 2023 року -** | Придбання 9-ти б/к тролейбусів  |
| КП «Міськавтотранс» | **2022 рік.** Отримано 15 низькопідлогових автобусів в лізинг.**1 півріччя 2023 року**  | Придбання 30 автобусів |
| 2 | Реалізація проекту «Оновлення рухомого складу КП «Міськавторанс» в рамках проекту «Міський громадський транспортУкраїни» | КП «Міськавтотранс» | **2022** рік Завершені тендерні процедури, розпочата оцінка поданих пропозицій | Придбання 15 нових низькопідлогових автобусів |
| 3 | Реалізація проекту «Оновлення рухомого складу КП «Тернопільелектротранс» в рамках проекту «Міський громадський транспортУкраїни ІІ» | КП«Тернопільелектротранс» | Розпочата робота з підготовки тендерної документації | Придбання 30 тролейбусів |
| 4 | Проведення капітального ремонту тролейбусів та автобусів | КП«Тернопільелектротранс» | Не проводився | Проведення капітального ремонту до 5 одиниць |
| 5 | Облаштування нових та реконструкція існуючих транспортних мереж та об’єктів транспортної інфраструктури | КП«Тернопільелектротранс» | **2022 рік.** Проведено капітальний ремонт аварійної ділянки тролейбусної мережі біля фабрики «Нова».**1 півріччя 2023 року** Запланована реконструкція тролейбусної лінії по вул.Замкова (до готелю «Тернопіль»), вул.Острозького, вул.Замкова (готель «Тернопіль»). Проведено інженерно-геодезичні вишукування. | Реконструкція тролейбусної мережі (заміна зношеного контактного проводу тролейбусної лінії до 13,4 кмДемонтаж, заміна 150-ти аварійних тролейбусних опор  |
| Не виконано | Реконструкція тягових підстанцій №2,7 |
| Не виконано | Будівництво автовокзалу  |
| Не виконано | Будівництво тролейбусних ліній, зокрема до мікрорайону «Варшавський» |
| **2022 рік** Побудовано підпірну стінку**1 півріччя 2023 року** ----- | Будівництво та обслуговування АГЗП з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів за адресою вул. С.Будного |
|  | Не виконано | Будівництво стоянки для автобусів |
| управління транспортних мереж та зв’язку, управління стратегічного розвитку міста | **2022 рік** В перелік інвестиційно привабливих об’єктів включено проект щодо розвитку мережі електрозаправок та багатоповерхових парковок. **1 півріччя 2023 року** Розпорядженням міського голови створено робочу групу щодо розвитку електрозарядної інфраструктури м.Тернополя.  | Розвиток мережі електрозаправок не менше 6 |
| 666 | Вдосконалення та подальший розвиток мережі майданчиків для паркування та її інформатизація | управління транспортних мереж та зв’язку, забудівники  | - | Будівництво багаторівневих паркінгів.Облаштування житлових будинків вбудованими підземними і наземними паркінгами. |
| КП «Міськавтотранс» | **2022 рік** Придбано 30 моніторів, з яких 15 встановлено, а 15 передано на зберігання. **1 півріччя 2023 року** - | Придбання обладнання для ремонту автобусів, проведення ремонту площадки для паркування транспортних засобів  |
| 77 | Впорядкування інфраструктури водного транспорту | управління транспортних мереж та зв’язку | Не виконано | Капремонт причалів |
| **2.3. Охорона навколишнього природного середовища** |
| **Тернопільська громада – територія екологічної безпеки населення та унікального озера.** |
| 1 | Зниження рівня забруднення ґрунтів | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології,відділ технічного нагляду  | **2022 рік.** Проводились роботи на вул.Микулинецька та вул.Промислова **1 півріччя 2023 року** Здійснювались роботи з очищення території Тернопільської міської територіальної громади від несанкціонованого складування побутових відходів, в тому числі вул. Старий Поділ, 2,4 в м. Тернополі  | Рекультивація земель, в т. ч. порушених внаслідок несанкціонованого складування відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ на вул. Подільській, Промисловій, Текстильній, Поліській, Об’їзній, населених пунктів громади |
| Встановлення меж прибережних захисних смуг та водоохоронних зон поверхневих водних об’єктів та утримання їх в належному стані |
| 2 | Моніторинг вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та встановлення моніторів для відображення у режимі реального часу інформації щодо стану атмосферного повітря у зоні впливу викидів котелень, які працюють на альтернативних видах палива. | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, КП«Тернопільміськтеплокомуненерго» | **2022 рік** Встановлено 17 станцій моніторингу стану атмосферного повітря**1 півріччя 2023 року** Роботи не проводились | Контроль вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, а також нормативних показників шуму та вібрації на 8 об’єктах, встановлення 8 моніторів |
| 33 | Будівництво реконструкція та капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення, каналізаційних колекторів, в тому числі на неканалізованих вулицях,очищення дощових вод  | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології,відділ технічного нагляду, КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» | Роботи не проводились | Виконання робіт, пов’язаних з покращенням санітарно-технічного стану та благоустрою водних об’єктів на вул. Чумацькій |
| Роботи не проводились  | Забезпечення мешканців послугами централізованого водопостачання та водовідведення ( на неканалізованих вулицях вул.Гребінки,Квітова,вулиці мікрорайонів «Пронятин»,Кутківці» та ін.) |
| Роботи не проводились  | Капітальний ремонт затворів шлюзного моста Тернопільського водосховища в м. Тернополі |
| Роботи не проводились  | Будівництво системи очищення води на дощовому колектору по вул.Білецькій |
| 44 | Зменшення підтоплень прибудинкових територій та аварійності інженерних мереж | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | **2022 рік** Виконувались послуги з утримання інженерних мереж, дощової каналізації, дренажної системи.Виконувались послуги з: – ліквідації підтоплення КНС № 7 по вул.Галицькій і транспортної розв'язки вулиць Збаразька – Галицька – Вояків дивізії Галичина – Бродівська в м.Тернополі;– ліквідації підтоплення території від вул.Енергетична до АТП 16127 на вул. Галицькій в м.Тернополі. **1 півріччя 2023 року** Завершувались роботи:- ліквідація підтоплення території від вул.Енергетична до АТП 16127 на вул. Галицькій в м.Тернополі. Додаткові послуги;- ліквідація підтоплення КНС № 7 по вул.Галицькій і транспортної розв'язки вулиць Збаразька – Галицька – Вояків дивізії Галичина – Бродівська в м.Тернополі. Додаткові послуги.Розпочато роботи з ліквідації підтоплення території групи новозбудованих житлових будинків на вул. Галицька, вул. Енергетична в м.Тернополі  | Будівництво, реконструкція утримання, капітальний ремонт-влаштування дощової каналізації, колекторів в тому числі. |
| Роботи не проводились  | Будівництво дощового колектора на вул. Галицькій в м. Тернополі |
| Роботи не проводились  | Будівництво дощового колектора від вул.Чернівецької до вул.Білогірської |
| **1 півріччя 2023 року** Проходить процедура закупівлі на виконання робіт з реконструкції інженерних мереж вулиці Михайла Грушевського в м.Тернополі. | Капітальний ремонт/влаштування колектора дощової каналізації від Театрального майдану до центрального колектора дощової каналізації на вул.С.Крушельницької  |
| Роботи не проводились  | Реконструкція колектора дощової каналізації від вул.С.Крушельницької до парку ім.Т.Шевченка |
| Роботи не проводились  | Капітальний ремонт дощового колектора на вул.Дружби та на вул.Чернівецькій |
| Роботи не проводились  | Капітальний ремонт-влаштування водовідводного колектора від острова «Чайка»до дощового колектора в парку ім.Т.Шеченка |
| 55 | Зменшення підтоплень сільських населених пунктів  | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Роботи не проводились  | Створення нових захисних лісових насаджень вздовж водних об’єктів |
| Визначення місць відновлень природного стану і підтримання гідрологічного режиму і санітарного стану річок |
| 6 | Покращення екологічної ситуації Тернопільського водосховища | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» | Роботи не проводились  | Очищення донних відкладень (намулу) на частині акваторії ставу прибережної смуги (ділянка акваторії протяжністю 1000,0 м)-реалізація проекту «Капітальний ремонт-покращення технічного та екологічного стану водосховища «Тернопільський став в м.Тернополь». |
| Роботи не проводились |  Встановлення систем водопостачання та водовідведення на територіях прилеглих до водосховища. |
| **1 півріччя 2023 року** Замовлено проектно-кошторисну документацію |  Встановлення аераційних фонтанів невеликої потужності (1,0-2,0 тис. дм3/год).Будівництво системи аерації Тернопільського ставу 4 черга  |
| **2022 рік.** Роботи виконано. Проведено вселення пасти водоростей хлорели та сценедесмуса в акваторію ставу. Двічі оголошено тендер на послуги з проведення санації водосховища "Тернопільський став" вапняковим борошном. Договір не укладено.**1 півріччя 2023 року** Роботи не проводились |  Екобіо-технологічне очищення водосховища «Тернопільський став» за допомогою одноклітинних водоростей та вищих водних рослин. Проведення вапнування ставу. |
| Роботи не проводились  | Будівництво системи кругообігу водних мас малої водойми «Чайка» Тернопільського ставу  |
| Роботи не проводились  | Будівництво системи очищення води на дощовому колектору по вул.Білецькій |
| Роботи не проводились  | Зариблення Тернопільського ставу – 200-300 тис.мальків  |
| **1 півріччя 2023 року** - Замовлено проектно-кошторисну документацію | Розчистка русла річки Серет в межах парку «Сопільче» |
| 7 | Реалізація концепції комплексногоозеленення | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | **2022 рік.** Висаджено 498 дерев та кущів, видалено понад 620 сухих дерев та сухостоїв, висаджено 2262 кв.м. квітників, облаштовано близько 32-ти клумб-квітників.**1 півріччя 2023 року.** Надано послуги з підвищення рівня благоустрою, покращення естетичного вигляду території міської територіальної громади. Надано 296 дозволів на видалення сухих дерев та сухостоїв. Висаджено 98 дерев та 18 м погонних чагарників | Висадження зелених насаджень , ремонт та реконструкція вуличних зелених насаджень. (3500 шт. щорічно підрізка та видалення сухостійних насаджень) |
| **2022 рік.** Озеленення закутків, де відсутні ділянки відкритого ґрунту150 шт. елементів вертикального озеленення (вазонів) на вул. С.Крушельницької, майдані Волі,транспортна розв’язка вул. Руська- Дружби- Гетьмана І.Мазепи, шляхопровід вул. Руська – просп. С.Бандери**1 півріччя 2023 року** Роботи не проводилися |  Озеленення закутків, де відсутні ділянки відкритого ґрунту, 650 шт. елементів вертикального озеленення (вазонів) на вул. С.Крушельницької, майдані Волі, транспортна розв’язка вул. Руська- Дружби- Гетьмана І.Мазепи, шляхопровід вул. Руська – просп. С.Бандери |
| 88 | Збільшення площ зелених зон . | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Роботи не проводилися |  Створення нових рекреаційних зон –парк площею 10га на перетині вулиць Тернавського-Київська |
| 9 | Впровадження сучасних методів переробки твердих побутових відходів  | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології , підприємства, що надають послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, підприємства – надавачі послуг з вивезення побутових відходів  | Роботи не проводилися | Запровадження та розвиток системи роздільного сортування побутових відходів:– закриття сміттєпроводів у багатоквартирних будинках;– влаштування контейнерних майданчиків та встановлення контейнерів для роздільного сортування побутових відходів (змішані відходи, полімери, скло).(Облаштування 124 нових контейнерних майданчиків для ресурсного сортування побутових відходів) |
| 10 | Проведення аналізу екологічної ситуації в громаді  | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Роботи не проводилися  | Розробка Екологічного паспорту громади |
| **2.4 Публічний простір** |
| **Тернопільська громада- громада комфортного проживання, що ефективно взаємодіє зі своїми мешканцями шляхом використання найсучасніших технологій.** |
| 1 | Розвиток прибудинкових територій шляхом залучення та підтримки ініціатив мешканців | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; відділ технічного нагляду,ОСББ  | **2022 рік.** Ремонт 29 прибудинкових територій. **1 півріччя 2023 року** Ремонт спортивних майданчиківвул. Новий Світ, 95.Поточний ремонт прибудинкових територій: розпочато: Довженка, 1, пр. Ст. Бандери, 20, вул. Петриківська -Кривоноса, Київська, 6 вул. Коновальця, 14,18,16, Петлюри, 3,5; вул. Чернівецька, 52,58,44а,60; бул. Д. Галицького, 1,3.виконано вул. Л. Українки, 8,31; Бандери, 72. | Впорядкування прибудинкових територій шляхом залучення та підтримки ініціатив мешканців (не менше на 36 вулицях,135 будинків)- ремонт прибудинкових територій, влаштування дитячих майданчиків (78 дворах, ремонт спортивних майданчиків у 8 дворах) |
| **2022 рік.** Ремонт міжбудинкових 5 проїздів **1 півріччя 2023 року** Не проводився | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів ( не менше 30 щорічно) |
| **2022 рік.** Виконано роботи з поточного ремонту тротуарів на 4 вулицях**1 півріччя 2023 року.** Виконано роботи з поточного ремонту тротуарів на 3 вулицях | Капітальний ремонт тротуарів фігурними елементами мощення з облаштування понижень для маломобільних груп, ( 30 вулицях щорічно) |
| **1 півріччя 2023 року** Виконувався поточний ремонт з пониження бордюрів на пішохідному переході вул. Стуса, вул. Чубинського, п-т Злуки в м.Тернополі | Облаштування існуючих пішохідних переходів пониженими з’їздами.(*Встановлення звукових світлофорів*) |
| **2022 рік** Виконано роботи з капітального ремонту- влаштування зупинки громадського транспорту на вул. Р. Купчинського в районі КНП "Тернопільська комунальна міська лікарня №2" в м. Тернополі. **1 півріччя 2023 року** Поточний ремонт навісів зупинок громадського транспорту на вул.Бродівській та вул. Воїнів дивізії «Галичина» | Влаштування та капітальний ремонт зупинок громадського транспорту та малих архітектурних форм на зупинках громадського транспорту не менше 10 зупинок щорічно, облаштування зупинок в сільських населених пунктах |
| 2 | Розвиток та популяризація велосипедного руху | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології,відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради, будівельні організаціїКП «Об’єднання парків культури і відпочинку»  | Роботи не проводились |  Щорічне поновлення розмітки(*9976 м контр смуг та велодоріжок**Створення магістрального**велосипедного маршруту* *Бам-Дружба-Східний масив-11765м велосипедних доріжок. 600 парко-місць для довготривалого зберігання велосипедів)*розширення мережі велопарковок та велопрокатів –створення не менше 10 пунктів прокату |
| Проведення заходу «День без машини»Організація курсів еко-водіння  |
| 3 | Модернізація інфраструктури міського простору з врахуванням потреб маломобільних груп населення  | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології,будівельні організаціїКП «Об’єднання парків культури і відпочинку», балансоутримувачі приміщень, заклади охорони здоров’язаклади культури | **2022 рік.** Під час виконання ремонтних робіт об'єктів шляхово-мостового господарства, облаштовуються з'їзди на пішохідних переходах**1 півріччя 2023 року** Під час виконання ремонтних робіт об'єктів шляхово-мостового господарства, облаштовуються з'їзди на пішохідних переходах | Влаштування пандусів в районі сходів зі сторони пр.Ст.Бандери в парку Національного відродження, парку зі сторони Дружби,з'їзди на пішохідних переходах, пандуси в комунальних закладах та житлових будинках. |
| 44 | Покращення умов відпочинку мешканців | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології КП «Об’єднання парків культури і відпочинку»Управління культури і мистецтв | **2022 рік.** Здійснено прокладання побутової каналізації протяжністю 525 м, водопроводу протяжністю 700 м. Також покладено щебеневу основу для волейбольного, футбольного та дитячого майданчиків, встановлено підпірні стіни. **1 півріччя 2023 року** Продовжувались роботи з облаштування нової відпочинкової зони на території Дальнього пляжу. Зокрема, на локації облаштовано універсальний спортивний майданчик, волейбольне поле та дитячий майданчик. Облаштована стоянка для авто . Встановлені камери схову роздягальні та душові. | Впорядкування території «Дальнього пляжу» ; -створення мистецьких і громадських просторів |
| управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, КП «Об’єднання парків культури і відпочинку» управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей, управління освіти і науки | **2022 рік.** Виконано поточний ремонт універсального спортивного майданчику з адресою вул. Л. Українки, 17. **1 півріччя 2023** Роботи не проводились | Встановлення дитячих, універсальних ігрових, спортивних та тренажерних майданчиків на прибудинкових територіях, в парках , біля освітніх закладів,в селах, ремонт та реконструкція існуючих, оновлення засобів для розваг в парках (не менше 10 щорічно) |
| Роботи не проводились | Ремонт пішохідних доріжок в парках, їх освітлення (пішохідні доріжки та атракціонної зони в парку Сопільче, ремонт Алеї здоров’я, в парку Національного відродження,Старого парку тощо) |
| управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, КП «Об’єднання парків культури і відпочинку»  | Роботи не проводились | Облаштування громадських вбиралень, зокрема в парках |
| 5 | Покращення стану шляхово -мостового господарства та об’єктів благоустрою громади | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології,відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради | **1 півріччя 2023 року** Виготовлено проектно-кошторисну документацію:- Капітальний ремонт вул.Гайова в м.Тернополі.Виготовляється проектно-кошторисна документація:- Капітальний ремонт вул.Воїнів дивізії «Галичина» (ділянка від вул.Галицька до вул.Городня) в м.Тернополі.Здійснювалось щоденне утримання шляхово-мостової мережі міської територіальної громади у відповідності до графіків виконання робіт та технічного завдання розроблених замовником та балансоутримувачем.Виконано роботи з ліквідації глибоких вибоїн на проїзній частині 36 вулиць м. Тернополя з використанням холодного асфальтобетону та холодної бітумної органо – мінеральної суміші.Виконано поточний ремонт на 87 вулицях:вул. Кн. Острозького, вул. 15 Квітня, вул. Микулинецька, вул.Р.Купчинського, вул.Торговиця та інші. | Капітальний ремонт, реконструкція шляхово-мостового господарства *покращення* асфальтобетонного покриття громади на площі не менше 100,0 тис. кв. м згідно титульних списків, в тому числі ремонти доріг в сільських населених пунктах. Реконструкція вул.Спортивної,БілецькоїКапітальний ремонт вул.Галицької (від Є.Коновальця до вул.Енергетичної) , вул.Медова, вул.Воїнів дивізії «Галичина» та доріг в селах,Капітальний ремонт шляхопроводу через залізничну колію на примиканні вул.Руської з пр.Ст.Бандери  |
| **2022 рік** Виконано роботи з ліквідації глибоких вибоїн на проїзній частині 56 вулиць м. Тернополя з використанням холодного асфальтобетону та холодної бітумної органо – мінеральної суміші.Виконано поточний ремонт на 149 вулицях:проспект Злуки, проспект С. Бандери, вул. Бережанська, вул. Лучаківського, вул. Л. Українки, вул. Кн. Острозького, вул. 15 Квітня, вул. Микулинецька, вул. М.Тарнавського, вул. Б.Хмельницького, вул. В.Стуса, вул. Текстильна, вул. Тролейбусна, вул. Є.Коновальця, вул. О.Довженка, вул. Руська, вул. Бродівська, вул. В.Великого, вул. Живова, вул. Подільська, вул. І.Мазепи та інші.Виконано:- поточний ремонт - відновлення покриття пішохідної доріжки над підпірною стіною на вулицях Карпенка, Миру;- відновлення покриття тротуару на вул.Котляревського (ділянка від вул.Чехова до вул.Котляревського,24) та по вул. Л. Українки (ділянка від зупинки громадського транспорту по вул. Л. Українки до будинку за адресою вул. А. Манастирського,42);- відновлення підходів автомобільного моста через р.Серет по вул.Митрополита М.Шептицького;- відновлення монолітної плити автомобільного моста через р.Серет по вул.Митрополита М.Шептицького в м.Тернополі;- влаштування захисного покриття бетону тротуарів автомобільного моста через р.Серет по вул.Митрополита Шептицького;- відновлення покриття проїзної частини вул.Квітова;- облаштування місць проживання внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб на вул.Зелена в с.Малашівці ТМТГ;- відновлення елементів благоустрою зупинок громадського транспорту по вул. Митрополита Шептицького та по вул. Манастирського;- заміна назв зупинок громадського транспорту в м.Тернополі;- поточний ремонт декоративного освітлення в сквері на вул.В.Чорновола ;- благоустрій зеленої зони з облаштуванням пішохідних доріжок на вул.О.Довженка поблизу буд.№9,10,12,14,20;-поточний ремонт сходового маршу на вул.Броварна,23; - відновлення в'їзного знаку на вул.Микулинецькій, на вул.Львівській, зі сторони села Підгороднє Тернопільського району.Поточні ремонти дорожнього покриття в с.Кобзарівка (вул. Вигінська),с.Чернихів (вул.Ровиська),с.Курівці (вул.Нова)**1 півріччя 2023 року -** Виконано поточний ремонт:-тротуару на вул. Лисенка;-пішохідної доріжки та сходового маршу по вул. Любомира Гузара,3;-перехрестя вул. Тарнавського та вул. Київська;- тротуару по вул.Бережанська;- огородження сходового маршу на вул. Броварна,23;- елементів благоустрою в районі вул.Максима Кривоноса,2;- елементів благоустрою за адресою вул. Василя Стуса,2;- пішохідного переходу в районі вул. Василя Стуса,4;- пішохідного переходу по вул.Бережанська,12;- тротуару за адресою вул. Лесі Українки,4-6;- пішохідної доріжки і сходового маршу по вул. Лепкого, 5;- благоустрою біля джерела в районі Цегельний провулок;- благоустрій скверу з облаштуванням пішохідних доріжок на проспекті Злуки (додаткові послуги);- благоустрій зеленої зони з облаштуванням пішохідних доріжок на вул. О. Довженка поблизу будинків №9,10,12,14,20;- пішохідної доріжки і сходового маршу по вул.Вербицького,10;- пішохідної доріжки і сходового маршу по вул.Мазепи,3.Виконувався:- поточний ремонт тротуарів та бетонних конструкцій на шляхопроводах на вул.Бродівській та вул.Промисловій;- поточний ремонт влаштування тротуару на вул. Юліана Опільського (ділянка від вул. Камінної до вул. Соломії Крушельницької);- поточний ремонтна влаштування пандусу в межах сходів і пішохідного переходу на проспекті Злуки.Виконано інші послуги поточного характеру, в т. ч. ремонт зупинок громадського транспорту, лавок та ін. | Поточний ремонт, утримання об’єктів шляхово-мостового господарства та об’єктів благоустрою *(ремонт 150 вулиць* *Поточний ремонт доріг та вулиць: проспект Злуки, проспект С. Бандери, вул. Бережанська, вул. Володимира Лучаківського, вул. Л. Українки, вул. Кн. Острозького, вул. 15 Квітня, вул. Протасевича, вул. Микулинецька та інші.)* |
| управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, КП «Тернопільводоканал» та ін. | Капітальний ремонт фонтанів не проводився. | Капітальний ремонт фонтанів - 3 фонтани |
| Роботи не проводились  | Ремонт підпірних стінок біля острова Чайка в парку ім.Шевченка, та в парку «Сопільче «зі сторони Надставної цервкви, ремонт сходів зі сторони Дружби, Надставної церкви, сходи від альтанки та дитячого майданчика Молокія (покращення візуального стану 5 об’єктів благоустрою та недопущення випадків травматизму) |
| Роботи не проводились  | Будівництво бюветів в м. Тернополі - вул.Громницького,в сквері Б.Лепкого, бул.Петлюри, в парку «Національного відродження». |
| 6 | Впорядкування об’єктів благоустрою громади , | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Роботи не проводились  | Організація місць для вигулу домашніх тварин |
| управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології,СКП «Ритуальна служба» | **2022 рік.** Забезпечено належний санітарний стан територій міських кладовищ та кладовищ Тернопільської міської територіальної громади. Здійснено комплекс робіт поточного характеру міського кладовища на вул. Бригадній, будинку трауру по вул.Микулинецькій та пішохідних доріжок на кладовищі по вул.Микулинецькій.**1 півріччя 2023 року** Забезпечено належний санітарний стан територій міських кладовищ та кладовищ Тернопільської міської територіальної громади.Здійснено роботи з будівництва Національного військового меморіального кладовища за адресою вул. Микулинецька. | Облаштування міського кладовища на вул. Бригадній та утримання існуючих кладовищ, в т.ч.: поховання невідомих, зрізка аварійних дерев), влаштування меморіалу з поховання вояків АТО на кладовищі по вул.Микулинецькій, впорядкування могил Січових стрільців (с.Малашівці,с.Іванківці)  |
| управління муніципальної інспекції,управління стратегічного розвитку міста | **2022 рік** На виконання рішень виконавчого комітету демонтовано 183 незаконно встановлених об’єктів ( в тому числі 37 тимчасових споруд,1-автопричіп, 3-шлагбауми , 21-паркувальних бар’єри, 22-пірси, 63-рекламних об’єктів, 10-картингів, 15-металевих стовпів,1-сітка,2-брами,6-клумб, 1-металева огорожа, 1-електричні ворота) ітка,2-брами). На сайті міської ради розміщена інтерактивна карта зовнішньої реклами. **1 півріччя 2023 року** На виконання рішень виконавчого комітету демонтовано 333 незаконно встановлених об’єктів, в тому числі: 230 рекламних засобів, 80-вивісок, 5- кіосків, 6-гаражів, 2-літніх майданчики, 7-блокераторів, 2-шлагбауми,1-огорожа. | Проведення демонтажу незаконно встановлених тимчасових споруд, об’єктів зовнішньої реклами, обмежувачів руху актуалізація карти зовнішньої рекламизменшення кількості самовільно розміщених тимчасових споруд та реклами – на 10% |
| **2.5. Безпека та цивільний захист** |
| **Громада безпечна для перебування та пересування.** |
| 1 | Підвищення ефективності функціонування системи безпеки громади (в тому числі покращення системи освітлення магістралей, тротуарів, наземних пішохідних переходів тощо) | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення «Тернопільміськсвітло» | **2022 рік.** Надавались послуги з утримання та поточного ремонту 55 світлофорних об'єктів**1 півріччя 2023 року** Надавались послуги з утримання та поточного ремонту 55 світлофорних об'єктів | Влаштування, ремонт світлофорних об’єктів- (2 одиниці щорічно) |
| **2022 рік.** Замовлено виготовлення проектно-кошторисної документації **–****1 півріччя 2023 року** Не проводилося | Влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів (20 одиниць щорічно) |
| **2022 рік.** Надано послуги з утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення, електроенергія для потреб зовнішнього освітлення, новорічне утримання та ін. Проведено заміну: 150 шт світильників, 3580 м кабеля, 906 шт лампи.**1 півріччя 2023 року** Надано послуги з утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення, електроенергія для потреб зовнішнього освітлення.Проведено заміну: 38 шт світильників, 725 шт ламп, 1450 м кабеля. | Заміна 723світильники, відновлення 34 км ліній зовнішнього освітленняКапремонт вуличного освітлення в сільських територіях громади  |
| 2 | Підвищення рівня інженерного захисту територій | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, КП «Тернопільводоканал» | **2022 рік** Виконано роботи з утримання та поточного ремонту 3 бюветів, 10 фонтанів, 26 пожежних гідрантів; утримання 63 колонок-качалок; поточний ремонт 48 колонок-качалок. **1 півріччя 2023 року**. Виконано роботи з утримання та поточного ремонту 3 бюветів; утримання 62 колонок-качалок; поточного ремонту 12 колонок-качалок, 14 пожежних гідрантів та 10 фонтанів | Утримання та поточний ремонт колонок-качалок, пожежних гідрантів, гідротехнічних споруд (20 пожежних гідрантів, 37 колонок-качалок,ремонт гідротехнічних споруд с.Городище,с.Вертелка) |
| 33 | Створення безпечних умов на дорогах та вулицях громади | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екологіїКП електромереж зовнішнього освітлення «Тернопільміськсвітло»КП «Тернопільінтеравіа»Управління муніципальної інспекції | **2022 рік.** Нанесено дорожню розмітку:- 5346,5 кв. м. – регульовані та нерегульовані пішохідні переходи, стоп лінії та острівки безпеки;- 57,15 км – осьові та роздільні лінії. **1 півріччя 2023 року** Нанесено дорожню розмітку: 1470 кв. м. – регульовані та нерегульовані пішохідні переходи, стоп лінії та острівки безпеки; 5,5 км – осьові та роздільні лінії. | Нанесення розмітки на дорогах (2,5 тис.м.кв, щорічно) |
| **2022 рік** Не встановлено**1 півріччя 2023 року** Влаштовано 1 обмежувач  | Влаштування обмежувачів руху 5 одиниць щорічно |
| **2022 рік.** Влаштовано 229 дорожніх знаків. Влаштовано 373 м. п. турнікетного огородження.**1 півріччя 2023 року.** Влаштовано 320 дорожніх знаків, 340 м п турнікетного огородження. | Влаштування турнікетів та нових дорожніх знаків (1 тис. погонних метрів щорічно) |
| **2022 рік.** Виконано поточний ремонт:- Транспортна розв’язка вулиць: Крушельницької – Б. Хмельницького – Родини Барвінських; Весела – Лисенка – Галицька; Бродівська –Збаразька – Галицька; Збаразька – Злуки – Текстильна – Промислова; Тарнавського - Злуки – Є. Коновальця; Мазепи – Дружби – Чумацька – дамба Тернопільського ставу. **1 півріччя** **2023 року** Виконано поточний ремонт -Транспортна розв’язка вулиць Збаразька – Злуки – Текстильна – Промислова. -Транспортна розв’язка вулиць Бродівська –Збаразька – Галицька.-Транспортна розв’язка вулиць Тарнавського – Злуки – Є. Коновальця | Впорядкування транспортних розв’язок -4 об’єкта,зокрема капітальний ремонт транспортної розв'язки вул.Замонастириська-Гайова-Торговиця-Князя Острозького в м.Тернополіпр.Злуки-вул.15 квітня-вул.Р.Купчинського  |
| Не виконано | Автоматична диспетчеризація вуличного освітлення та керування світлофорами –створення так званих «Зелених хвиль» (пр.Злуки) |
| **2022 рік.** Придбано відеообладнання для центрлізованої системи відеоспостереження. Закуплено і встановлено 90 відеокамер. Моніторинг та підтримка централізованої системи відеоспостереження Громади, забезпечення функціонування Call-центру. Встановлено 14 відеокамер на перехрестях міста. **1 півріччя 2023 року** Влаштовано 15 одиниць відеоспостереження транспортних розв'язок та місць ДТП | Влаштування відеоспостереження транспортних розв'язок та місць ДТП- 50 одиниць щорічно |
| **2022 рік.** У м.Тернополі функціонує близько 1000 камер міського відео спостереження. За допомогою системи відео спостереження виявлено 37 фактів порушення законодавства , з них:8 фактів - припарковано авто з порушеннями правил дорожнього руху,28- перегляд та збереження відео для правоохоронних органів та запитів від мешканців міста,1-порушення правил благоустрою ТМТГ. **1 півріччя 2023 року**. У м. Тернополі функціонує близько 1000 камер міського відео спостереження. За допомогою системи відео спостереження міста виявлено 30 фактів порушення законодавства , з них:18 - припарковано авто з порушеннями правил дорожнього руху ,4-порушення Правил благоустрою ТМТГ, 8- перегляд та збереження відео для правоохоронних органів та запитів від мешканців міста . | Розвиток системи відеомоніторингу- здійснення відеонагляду за зовнішніми камерами у системі міського відеоспостереження, виявлення правопорушень та передача їх для реагування на них.  |
| 4 | Підвищення ефективності функціонування системи безпеки громади«Безпечний двір»  | КП ТМР «Тернопіль Інтеравіа» | **2022 рік.** Придбано 110 шт. камер відеоспостереження. Встановлено 23 камери **1 півріччя 2023 року** Придбано 93 шт. камер відеоспостереження встановлено 45 шт.  | Придбання та встановлення камер відеоспостереження ,забезпечення доступу до мережі інтернет та централізованої системи відеоспостереження громади- облаштування камерами відеоспостереження не менше 100 дворів щорічно |
| 5 | Недопущення стихійної торгівлі | управління муніципальної інспекції | **2022 рік** Оформлено 92 адміністративних протоколів за ст. 152 КУпАП за самовільне без погодження виконавчих органів міської ради узгодженого загального вигляду та без оформлення відповідного права на земельну ділянку розміщення торгівельного обладнання та торгівельної експозиції. Вживалися заходи щодо припинення несанкціонованої торгівлі в м.Тернополі.**1 півріччя 2023 року** Оформлено 73 адміністративних протоколів за ст. 152 КУпАП за самовільне без погодження виконавчих органів міської ради узгодженого загального вигляду та без оформлення відповідного права на земельну ділянку розміщення торгівельного обладнання та торгівельної експозиції. Вживалися заходи щодо припинення несанкціонованої торгівлі в м.Тернополі. | Харчова безпека населення, покращення економічного клімату для суб’єктів господарювання, -зменшення кількості незаконно розташованих тимчасових споруд; підвищення стану благоустрою  |
| 6 | Контроль за дотриманням природоохоронного законодавства | управління муніципальної інспекції | **2022 рік.** Оформлено 53 адміністративних протоколів, а саме : 32 адмінпротокол за ч.3 ст.85КУпАП ( порушення правил рибальства) , 12 адмінпротоколів за ст.82-1 КУпАП(поводження з відходами), 3 адмінпротоколи за ст.77-1КУпАП самовільне випалювання сухої рослинності), 6 адмінпротоколи за ст. 153КУпАП (знищення або пошкодження зелених насаджень) .**1 півріччя 2023 року** Оформлено 15 адміністративних протоколів, а саме : 6 адмінпротоколів за ст.82-1 КУпАП (поводження з відходами), 9 адмінпротоколів за ст. 153КУпАП (знищення або пошкодження зелених насаджень) . Обстеження території Тернопільського озера здійснюється на постійній основі на предмет виявлення фактів незаконного вилову риби та порушення природоохоронного законодавства, а також правил охорони життя людей на водних об’єктах України. | Збереження природнього середовища зменшення порушень природоохоронного законодавства України на території громади |
|  7 | Удосконалення системи управління охорони праці | головний спеціаліст з питань охорони праці | **2022 рік** Здійснено перевірку 87 навчальних закладів , що перебувають в комунальній власності тернопільської територіальної громади згідно затвердженого графіку та відповідно до питань, що були винесені на перевірку. В 19-ти випадках виявлених порушень надано приписи по їх усуненню. Проведено 32 перевірки у виконавчих органах.**1 півріччя 2023 року** Здійснено перевірку 32 комунальних підприємств згідно затвердженого графіку та відповідно до питань , що були винесені на перевірку. За результатами перевірок складено акти. В 7-ми випадках виявлених порушень надано приписи по їх усуненню. | Проведення внутрішніх перевірок з питань охорони праці та пожежної безпеки (300) |
| 8 | Організація навчань з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту | Тернопільське районне управління ГУ ДСНС України у Тернопільській області,Управління освіти і науки | **2022 рік.** Проведено: навчання 327 осіб із 276 запланованих; навчання у 44 навчальних закладах міста, яким було охоплено 46050 учнів; 88 тренувань у навчальних закладах та 34 у дошкільних.**1 півріччя 2023 року** У школах проведено весняно-літній тиждень «Безпека дитини» та «Безпека життєдіяльності та цивільного захисту дітей». | Підвищення обізнаності дітей щодо правил поводження на території громади |
| 9 | Реалізація заходів проекту «Поліцейський офіцер громади» | Головне управління поліції в Тернопільській області (для Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області) | **2022 рік** 1 лютого 2022 року у Тернополі стартував проект «Поліцейський офіцер громади», ініційований Національною поліцією України за підтримки Посольства США та ICITAP. Для належної роботи офіцерів у Тернополі за кошти бюджету громади облаштували поліцейську станцію та придбали новий службовий автомобіль. Ще один автомобіль для поліцейського офіцера придбала та передала Національна поліція.**1 півріччя 2023 року.** Правоохоронці пройшли конкурсний відбір та навчання за міжнародними стандартами**,** які працюватимуть в Тернопільській МТГ з метою забезпечення безпеки мешканців громади.  | Створення належних умов для ефективної роботи правоохоронних органів та громадських формувань з охорони громадського порядку- облаштування службових приміщень, робочих місця для офіцерів громади |
| 10 | Виконання заходів, пов’язаних із забезпеченням обороноздатності військових частин, інших військових формувань  | Батальйон територіальної оборониТернопільський ОТЦКСП Тернопільський ОМТЦКСПінші військові формування | **2022 рік.** Придбано: бланки штампи, канцелярське приладдя; оргтехніка та комп’ютерна техніка; радіостанції, засоби радіозв’язку, камери відеоспостереження, світильники; малі піхотні лопати; велосипеди ГУН; бензин та дизпаливо; будівельні матеріали; придбання розхідних матеріалів, катріджі, папір. Проведено ремонт техніки, ремонт службових транспортних засобів. Капремонт військового містечка, ремонт казарми, ремонт приміщення. Утеплення фасаду та реконструкція даху ВЧ, капітальний ремонт приміщення .**1 півріччя 2023 року** Придбано : cтарлінки. комп’ютерну техніку (планшети, БФП, ноутбуки, принтери), розхідні матеріали до комп’ютерної техніки (UNP кабелі , комплект картриджів. карти пам’яті, камери, лазерні указки, мобільні батареї), тепловізори, ретраслятор, спецобладнання зв’язку, МТЗ для оповіщення та медичного .обстеження . Проведено ремонт приміщення, закуплено канцтовари та меблі.Закупівля матеріалів для облаштування захисних споруд:скоби, цвяхи, плівка;хомути , дюбеля, саморізи, сітка садова, OSB плита, сверла, провід, ліхтарі, інструменти, листи Hardox, кутова шліфмашинка, акумулятор.Придбано квадрокоптери, зарядка Bandera Power, шини до автозапчастини, до авто-антидронова рушниця,транспортні засоби, безпілотні літальні апарати.Проведено ремонт квадрокоптера, ремонт транспортних засобів. Придбано паливо, дизпаливо. Придбано комплекти зимового та літнього одягу.  | Подальший розвиток і укріплення матеріально-технічної бази військових формувань, проведення мобілізаційних заходів |
| 11 | Вдосконалення системи забезпечення пожежної та техногенної безпеки громади | Тернопільське районне управління ГУ ДСНС України у Тернопільській області,Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення ГУ ДСНС України в Тернопільській області, Комунальна установа – місцева пожежна команда м.ТернополяКомунальні заклади та організаціїЗаклади професійно-технічної освітиУправління надзвичайних ситуацій | **2022 рік.** Придбано спецодяг та взуття, запчастини, проведено ремонт техніки. Утримання аварійно-рятувальної техніки та закупівля пожежно-рятувального обладнання. Придбано паливно мастильні матеріали. Придбано комплекти обладнання системи інформування населення про загрозу (6 комплектів). Облаштовано найпростіші укриття в закладах освіти . Придбано матеріальні цінності для облаштування пунктів обігріву. **1 півріччя 2023 року** Придбано запчастини, дизпаливо і масло, піноутворювач. Проведено капітальний ремонт дорожнього покриття території 1 ДПРЗ за адресою вул. Котляревського, 22а | Забезпечення безперебійної роботи апаратури оповіщення та оповіщення населення;- утилізації виявлених та вилучених небезпечних хімічних і радіоактивних речовин на території громади;-придбання спецодягу,технічного аварійно-рятувального обладнання;-встановлення системи оповіщення про пожежу в комунальних організаціях та закладах освіти,охорони здоров’я , ПТО-облаштування пожежного депо за адресою вул.Винниченка |
| **2.6 Е-урядування** |
| **Тернопільська громада - громада цифрової трансформації.** |
| 11 | Підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади і служб | Головний спеціаліст з питань управління якістю,виконавчі органи міської ради  | **За 2022 рік** вдосконалено та внесено зміни: -інформаційних карток – 51;-технологічних карток– 18Розроблено нових: -інформаційних карток–150; -технологічних карток– 25Удосконалено паспорти процесу – 11 Нові - 102 **1 півріччя 2023 року**Нові: -інформаційних карток – 24, -технологічних карток– 44Удосконалено: - інформаційних карток– 44, -технологічних карток– 24.Удосконалено паспорти процесу – 35. Нові паспорти процесу – 11.  | Подальше впровадження системи управління якістю в роботі виконавчих органів,окремих посадових осіб Тернопільської міської ради, відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO  |
| Управління організаційно-виконавчої роботи | Інформація подається на сайт міської ради, транслюються он-лайн сесії. | Продовження впровадження програми «Пряма демократія в дії» |
| Фінансове управління | Інформація подається на сайт міської ради. | Продовження реалізація проекту «Відкрите місто» |
| 22 | Модернізація інформаційних технологій управління місцевого рівня, всебічне їх застосування в різних сферах життєдіяльності ( житлово-комунальне господарство, комунальне майно, реєстри обліку та ін.) | Управління цифрової трансформації та зв’язків з ЗМІ | Виконано роботи з налаштування «Кабінету тернополянина». | Формування Єдиної інформаційної ситеми розвиток мобільного додатку «Тернопіль у смартфоні» із особистим кабінетом для доступу громадян до міських сервісів |
| Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення | Не виконано | Створення електронної медичної картки |
| Управління освіти і науки | **2022 рік в** стадії розробки. **1 півріччя 2023 року** – створено, вносяться дані в інформаційну систему освіти | Створення інформаційної системи освіти (запис в позашкільні навчальні заклади) |
| Управління цифрової трансформації та зв’язків з ЗМІ | Виконано, сформовано на сайті міської ради. | Забезпечення доступу до документів міської ради осіб з вадами зору та слуху |
| Управління житлово-комунального господарства ,благоустрою та екології | Не виконано | Розгортання мережі LoRaWAN |
| КП «Бюро технічної інвентаризації» | Не виконано | Оцифрування інвентаризаційних справ майна |
| Управління соціального захисту | Подання звернень за призначенням субсидій, допомог, тощо, здійснюється в електронному вигляді. | Реалізація функціонування єдиної інформаційної системи соціальної сфери (подання звернень за призначенням субсидій, допомоги,тощо в електронному вигляді) |
| 33 | Вдосконалення механізму участі мешканців громади у процесі формування бюджету громади  | виконавчі органи міської ради | **2022 рік** До реалізації в 2022 році відібрано: 16 проектів громадського бюджету та 37 проектів шкільного громадського бюджету. Враховуючи введення воєнного стану в Україні, відповідно до Указу Президента України № 64 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» зі змінами, постанову Кабінету Міністрів України № 590 від 09.06.2021 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» протягом 2022 року реалізовано:2 проекти громадського бюджету 1 проект шкільного бюджету.**1 півріччя 2023 року.** Рішення міської ради «Про реалізацію проектів Громадського бюджету в Тернопільській міській територіальній громаді в 2023 році», від 03.03.2023 №8/23/22 передбачає продовження реалізації у 2023 році проектів-переможців Громадського бюджету-2022: 14 проектів громадського бюджету та 37 проектів шкільного громадського бюджету.  | Продовження практики участі громадян в розподілі частини бюджету громади (партиципаторний бюджет), в тому числі реалізація проекту Шкільний громадський бюджет |
| **2022 рік** Питань, скарг та зауважень в межах компетенції управлінь від мешканців міста не надходило у зв’язку із впровадженням системи «Електронні петиції».**1 півріччя 2023 року -** скарг та зауважень не надходило | Продовження реалізація проекту «Відкритий бюджет» |
| 44 | Реорганізація та підвищення ефективності внутрішній процесів органів міської ради  | Управління організаційно-виконавчої роботи | Запроваджено електронну систему «АСКОД» | Вдосконалення електронного документообігу |
| 55 | Залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю політики міської ради | Управління правового забезпечення  | **2022 рік.** Надано понад 300 консультацій.**1 півріччя 2023 року** Надано понад 100 консультацій | Забезпечення обов’язкового проведення міською владою консультацій  |
| Управління стратегічного розвитку містаУправління цифрової трасформації та зв»язків з ЗМІ | **2022 рік.** З метою інформування мешканців громади щодо суспільно корисних цілей: надруковано та розміщено соціальної реклами на 1250 білбордах та 600 сіті-лайтах.**1 півріччя 2023 року** Надруковано та розміщено соціальної реклами на 300 білбордах та 350 сіті-лайтах. | Інформування мешканців громади про суспільно корисні цілі, популяризувати загальнолюдські цінності, виховувати шанобливе ставлення до культурної спадщини України та громади, поширення пропаганди здорового способу життя  |
| управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей | **1 півріччя 2023 року** оголошено конкурс з визначення програм (проектів, заходів) розроблених інститутами громадянського суспільства. Подано 13 заявок від 8 інститутів громадянського суспільства фінансування отримали 12 проектів від 8 інститутів громадянського суспільства.Станом на 01.07.2023 р. реалізовано 1 проект | Проведення конкурсу з визначення програм, проектів, заходів, розроблених інститутами громадянського суспільства -підтримка підтримка 20 проектів та 17 інститутів громадянського суспільства. |
| ***Пріоритет 3. .Громада з якісною соціальною сферою, різноформатним культурним та спортивним середовищем*** |
| **3.1. Соціальний захист населення** |
| **Тернопільська громада-громада соціальної турботи та єднання поколінь** |
| 1 | *Підтримка соціально вразливих верств населення, в тому числі* |  |
| 1.1 | Надання цільових виплат мешканцям громади, які опинились у складних життєвих обставинах, спричинених інвалідністю, хворобами, самотністю, сирітством, тощо  | Управління соціальної політики, Територіальний центр соціального обслуговування населення | **2022 рік.** Надано допомогу 141 члену сімей загиблих по 1000 грн. кожному щомісячно.Виплачено грошових допомог 180 часникам АТО та членам сімей загиблих **1 півріччя 2023 року.** Надано допомогу 313 членам сімей загиблих , пропалих безвісти (по 1000 грн. кожному щомісячно).Виплачено грошових допомог 62 Захисникам і Захисницям України , учасникам АТО та членам сімей загиблих. | Підтримка членів сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій, учасників добровольців під час безпосередньої участі в АТО,ООС 200осіб |
| **2022 рік.** Виплачено допомоги 19 особам.**1 півріччя 2023 року** Виплачено допомоги 10 особам  | Підтримка та вшанування ветеранів ОУН-УПА |
| **2022 рік** Надано компенсацій 108 особам**1 півріччя 2023 року** Надано компенсацій 85 особам | Підтримка громадян, які потребують стороннього догляду 140 осіб |
| **2022 рік.** Виплачено допомог 3265 громадянам, надано АБД - 678 особам.Відшкодовано 331 особам (реабілітовані, сім’ї загиблих Захисників і Захисниць України, загиблих воїнів –афганців, добровольці АТО,ООС) пільги на оплату ж/к послуг.**1 півріччя 2023 року** Виплачено допомог 2017 громадянам та надано адресної грошової допомоги - 1224 особам | Надання одноразової грошової допомоги мешканцям Тернопільської громадипонад 5000 мешканців щорічно будуть охоплені різними видами державних соціальних допомог та компенсацій |
| **2022 рік** Виплачено 18 особам по 20,0 тис.грн, 1 особі -15,0 тис.грн.. **1 півріччя 2023 року** Не виплачувалось | Грошової допомоги громадянам, відібраним і направленим Тернопільським об’єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для проходження військової служби у Збройних Силах України за контрактом, 150 осіб щорічно |
| **2022 рік** Виплачено грошову компенсаціюв розмірі по 81,6 тис.грн. 16 учасникам бойових дій АТО. **1 півріччя 2023 року** Не виплачувалось | Компенсаційні виплати за земельні ділянки учасникам бойових дій АТО,ООС 40 особам щорічно |
| 2 | Співпраця з недержавними суб’єктами , що надають соціальні послуги з використанням механізму соціального замовлення | Управління соціальної політикиНедержавні суб’єкти | **2022 рік** Охоплено соціальними послугами 30 осіб.**1 півріччя 2023 року** Профінансовано за надані соціальні послуги з денного догляду – 12 осіб, послуги з соціальної адаптації-20 осіб та послуги з перекладу жестовою мовою – 30 осіб. | Охоплення соціальними послугами не менше 30 фізичних осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю |
| 3 | Сприяння розвитку системи надання соціальних та реабілітаційних послуг, розширення їх переліку та об’єднанню людей поважного віку для успішної адаптації до нового етапу в житті | Управління соціальної політикиТериторіальний центр соціального обслуговування населенняКЗ «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» | **2022 рік** В благодійній їдальні харчувалось 660 осіб **1 півріччя** **2023 року** В благодійній їдальні харчувалось 300 осіб. У 1 кварталі закінчено проект соціально-педагогічної послуги «Університет третього віку». У кінцевому результаті 80 осіб отримали додаткові знання. Щотижнево проводяться заходи соціальних проектів «Час жити» (30 осіб в тиждень) та «Здорові люди»(10 осіб в тиждень), «Чаювання поза часом». | Розвиток соціальних проектів «Чаювання поза часом», «Час жити» та «Здорові люди», соціально-педагогічної послуги «Університет третього віку»,проекту «Єднання поколінь», організація заходів для збереження здоров’я людей в літньому віці (заняття на тренажерах, лікувальна фізкультура та інше),забезпечення безкоштовним одноразовим харчуванням до 600 осіб щорічно |
| 4 | Забезпечення доступу осіб з інвалідністю, які мають труднощі у пересуванні до об’єктів соціальної інфраструктури | управління соціальної політики,Територіальний центр соціального обслуговування населенняБФ «Карітас» | **2022 рік.** Послугою скористались 307 осіб **1 півріччя 2023 року** Послугою скористались 380 осіб | Безкоштовне перевезення осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату, осіб з вадами зору та іншими захворюваннями, які пересуваються на візкахнадання допомоги при переміщенні у громадських місцях і транспорті для відвідування органів державної влади та місцевого самоврядування, установ, організацій та закладів.**;**Запровадження послуги фізичного супроводу осіб з інвалідності I групи по зору |
| 5 | Фінансова підтримка діяльності громадських організацій (об’єднань, товариств) осіб з інвалідністю і ветеранів та задоволення їх соціальних інтересів  | управління соціальної політики, громадські об’єднання  | **2022 рік** Надано фінансову підтримку 5 організаціям та ТБФ «Карітас» для придбання термобілизни для військових , генератора та оплати транспортних послуг та інших витрат.**1 півріччя 2023 року** Надано фінансову підтримку ТБФ «Карітас» для придбання 3200 аптечок та медикаментів | Створення сприятливих умов для діяльності громадських організацій,вивчення проблем осіб з інвалідністю та ефективного вирішення питань їх соціального захисту |
| 66 | Покращення забезпеченості соціальною інфраструктурою  | управління соціальної політикивідділ квартирного обліку та нерухомостіуправління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей | - | Вирішення житлових питань громадян, які перебувають на квартирному обліку через будівництво доступного житла  |
| управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей | - | Виділення коштів для надання пільгових дострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво, (реконструкцію) та придбання житла відшкодування коштів 15 молодим сім’ям |
| управління соціальної політики, відділ квартирного обліку, управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей | **2022 рік -** **1 півріччя 2023 року** За рахунок субвенції з державного бюджету для виплати грошової компенсації на придбання житла управлінню соціальної політики виділено кошти в сумі 19730,4 тис. грн. для 11 осіб з інвалідністю внаслідок війни, які брали участь у бойових діях на території інших держав. | Придбання житла для учасників АТО,ООС та дітей сиріт до 10 квартир щорічноУтримання соціального житла 3 квартири |
| управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей | **Станом на 01.07.2023** ремонтні роботи за кошти громадської організації  та матеріально -технічне забезпечення  Денного центру завершено. | Створення «Денного центру соціально- психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі»,вул.Кривоноса |
| управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей | **2022 рік**  Виготовлено ПКД для будівництва малого групового будинку в с.Чернихів. **1 півріччя 2023 року** Кошти на будівництво не виділялись. | Створення Малого групового будиночку для 10 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування в с.Чернихів |
| 7 | Покращення житлових умов через видачу будівельних паспортів на індивідуальні житлові будинки  | Управління містобудування, архітектури та кадастру, управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології,відділ земельних ресурсі вуправління державної реєстрації | **2022 рік** Державним підприємством «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» ім. Ю.М. Білоконя» завершено розроблення проектів містобудівних документацій «Внесення змін до Генерального плану м.Тернополя» та «Внесення змін до Плану зонування території м.Тернополя», якими заплановано внести зміни до генерального плану та плану зонування території міста Тернополя в частині визначення функціонального призначення території за адресою автошлях М09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська (в напрямку Львівської автомобільної дороги) під індивідуальне садівництво. **1 півріччя 2023 року** Проводиться підготовка до видачі будівельних паспортів на забудову земельних ділянок за зверненням їх власників.  | Видача будівельних паспортів на індивідуальні житлові будинки за зверненням власників земельних діляноксадівничих товариствпісля розроблення (корегування) детальних планів та їх затвердження у встановленому порядку, в тому числі членам обслуговуючого кооперативу «Сади ветеранів АТО» після розроблення (корегування) детального планутериторії за адресою автошлях М09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська (в напрямку Львівської автомобільної дороги та його затвердження у встановленому порядку до 800 осіб |
| 78 | Забезпечення проїзду пільгових категорій пасажирів в транспорті | управління транспортних мереж та зв’язку,суб»єкти господарювання - перевізники | **2022 рік.** Виготовлено 3600 квитків для внутрішньо переселених осіб та 5988 квитків для пільгових категорій, в т.ч.1071 осіб- учнів перших класів**1 півріччя 2023 року** Виготовлено 510 квитків для внутрішньо переселених осіб, 1259 квитків для пільгових категорій, 73 для сімей загиблих.**2022 рік** Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним, електричним та залізничним транспортом окремих категорій громадян та учнів, студентів складають 114134,8 тис.грн.**1 півріччя 2023 року** Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним, електричним та залізничним транспортом окремих категорій громадян та учнів, студентів складають 52020,0 тис.грн.  | Компенсація за перевезення пасажирів пільгових категорій та учнів,студентів громадським транспортом |
| Компенсація за пільгове перевезення пасажирів на залізничному транспорті  |
| **3.2.Підтримка сім’ї, дітей та молоді** |
| **Тернопільська громада-громада молоді.** |
| 11 | Попередження насильства в сім’ї  | управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей  | **2022 рік**  Консультування вразливих груп населення , а саме внутрішньо-переміщених осіб під час роботи з ними в Гуманітарних штабах ( понад 35000 осіб), 1344 осіб охоплено виїздами мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, що постраждали від домашнього насильства та 594 виїздів у складі мобільної бригади щодо попередження та протидії домашньому насильству в сім’ї в присутності або стосовно дітей. **1 півріччя 2023 року** Консультування вразливих груп населення , а саме , 254 сім’ї охоплено виїздами  мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, що постраждали від домашнього насильства та 64  виїздів у складі мобільної бригади щодо попередження та протидії домашньому насильству в сім’ї в присутності або стосовно дітей | Надання консультативної, психологічної та юридичної допомогиПроведення інформаційно-просвітницьких  кампаній, заходів, акції, робота з дітьми в навчальних закладах, руйнація стереотипів та формування нетерпимого ставлення до насильств |
| 22 | Попередження насильства серед учасників освітнього процесу  | управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітейуправління освіти і науки | Робота не проводилась | Інформаційна просвітницька робота, тренінги тощо щодо протидії булінгу |
| 33 | Сприяння комунікації молоді з інститутами влади - створення системи всебічної підтримки молоді, сприяння розвитку сімейної політики в громаді | управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей, громадські організації молодіжного спрямування  | **2022 рік** Проведено заходи спільно із громадськими організаціями, студентськими та учнівськими самоврядуваннями:-Колядування з молоддю;Звіт Молодіжного Центру за 2021 рік;«Вшанування  Героїв битви під  Крутами»;Участь представників Тернопільської МТГ у  заході «День пам’яті Героїв Крут» у м. Ніжин;Профорієнтаційний захід «День Кар’єри-Нові реалії»;Урочисті заходи до Дня Героїв;«Волонтерська Доба»;День Молоді;Святкові заходи до Дня Незалежності та Дня Міста;-Акція «Миколай про тебе не забуде»;Андріївські вечорниці; Нагородження з нагоди Міжнародного Дня Волонтера; Фотовиставка Волонтерських штабів Тернопільської МТГ; Обговорення підсумків роботи Волонтерських штабів Тернопільської МТГ; Конференція для молоді на тему «Яке наше завтра?» з нагоди 25-річчя ТУСК Обнова; Форум молодіжних громадських організацій, студентських та учнівських організацій Тернопільської МТГ; Участь представників ТМТГ у волонтерському заході «Золота підкова Львівщини»; Презентація «Карти молодіжних громадських об’єднань» в університетах міста; Форум Волонтерів. До волонтерської діяльності залучено 1302 особи**1 півріччя 2023 року** Акція «Доба» спільно із ГО «Спілка Української Молоді»-Освітній проект «Школа Українського Лицаря» спільно із ГО «Молодіжний Націоналістичний Конгрес»- V Відкритий Західноукраїнський інтелектуальний турнір «Natus Vincere» спільно із Юридичним факультетом ЗУНУ- День пам’яті Героїв Крут-Альтернативна олімпіада «PROFI GAMES» спільно із ГО «АТОМ»- Комплекс профорієнтаційних тренінгів «Обирай професію – обирай майбутнє!» спільно із ГО «АТОМ»;- ІІ Молитовний Сніданок- ІІІ Молодіжний Історичний Форум- Кава з поліцейським-Гаївки з молоддю-Навчально-профорієнтаційний захід «День Кар’єри – Нові можливості» спільно із ГС «Молодіжний Центр Тернопіль»-10-ті ювілейні Наукові Пікніки-Базовий тренінг програми «Молодіжний працівник»-15-тий відкритий чемпіонат Галичини з інтелектуально-розвиваючих ігор імені Юрія Беркити «Разом до Перемоги» спільно із ДГО «ТИДИВИ»-Великодня Писанка | Підтримка ініціатив громадських організацій до 100 заходів щорокуПроведення до 30 заходів, де буде охоплено 20000 молодих людейСпівпраця з молодіжними громадськими організаціями Збільшення кількості залученої молоді до волонтерської діяльності |
| **2022 рік** Отримання спортивних, шкільних та дитячих наборів для Тернопільської МТГ в рамках ініціативи «Громада дружня  дітей та молоді»;Участь у онлайн зустрічах «CFCI» громад учасників ініціативи "Громада дружня до дітей та молоді";Закупівля автомобіля та медичного обладнання, облаштування дитячого куточка в рамках участі в проекті «CFCI» громад учасників ініціативи "Громада дружня до дітей та молоді".Інформування жителів Тернопільської МТГ про заходи та проекти  ініціативи ЮНІСЕФ «Громада дружня  дітей та молоді».**1 півріччя 2023** **року** Інформування жителів Тернопільської МТГ про заходи та проекти  ініціативи ЮНІСЕФ «Громада дружня  дітей та молоді» | Реалізація заходів ініціативи ЮНІСЕФ «Громада дружня дітей та молоді» Створення комфортного середовища для розвитку дітей та молоді |
| **2022 рік** Проведення позачергової звітно-виборчої сесії Молодіжної міської ради.Участь у сесіях Молодіжної міської радиОрганізація спільних заходів «Ukrainian Up», «NEOсвіта», «Відзначення 1-ї річниці діяльності роботи ММР VI-скликання», Молодіжні спортивно-патріотичні змагання «Кубок Шухевича».**1 півріччя 2023 року** Участь у сесіях Молодіжної міської радиОрганізація спільних заходів «Ukrainian Up», «NEOсвіта» | Менторство над Молодіжною міською радою для формування якісних пропозицій від молоді до громади, підтримка громадських молодіжних ініціатив.  |
| **2022 рік** В рамках співпраці з Фондом ООН в галузі народонаселення (UNFPA) 8 жовтня організовано круглий стіл та обговорено подальшу співпрацю в рамках ініціатив «Індекс Благополуччя Молоді», «Кризова кімната», «Тато.Хаб»Втретє організовано опитування в рамках ініціативи «Індекс Благополуччя Молоді».**1 півріччя 2023 року** В рамках співпраці з Фондом ООН в галузі народонаселення (UNFPA) втретє організовано та презентовано опитування в рамках ініціативи «Індекс Благополуччя Молоді».Участь  та обмін досвідом у заходах в рамках «Люблін, Європейська молодіжна столиця 2023» у м. Люблін, Польща. | Сприяння участі молоді в міжнародних ініціативах, сприяння обміну міжнародного досвіду в сфері молодіжної політики |
| 44 | Сприяння розвитку мережі об’єктів молодіжної інфраструктури, зокрема створення Молодіжних центрів; | управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей Управління освіти і науки | Робота не проводилась | Створення 5 молодіжних майданчиків на базі освітніх закладів за напрямками- творчість, лідерство,бізнес,музика,духовністьСтворення мережі Молодіжних ЦентрівРеконструкція приміщень Центру дозвілля та молодіжних ініціатив ім.Довженка |
| 55 | Забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та молоді; | управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей КЗ «Дитячо-юнацький пластовий центр» | **2022 рік** 13 заходів ,зокрема:-Акція «Пам’ятаємо про Крути»; Покладання квітів молодіжними громадськими організаціями та представниками студентського самоврядування з нагоди Дня Героїв; Зустріч Крайової Управи ГО СУМ; Катеринівські вечорниці для Юнацтва ГО СУМ; Інтелектуальна гра «Що ? Де? Коли?»; Сімейний фестиваль «Різдвяна свічечка»; Майстер-класи по писанкарству; День Пласту; День Весни; Відкриття Пластового Року;Акція пам’яті пластунів-військовиків; Війсьово - патріотичні змагання “Експльозія”; «Вифлеємський вогонь миру».**1 півріччя 2023 року :**Проведено управлінням сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей:-Акція «Доба» спільно із МГО «Спілка Української Молоді»-Освітній проект «Школа Українського Лицаря» спільно із ГО «Молодіжний Націоналістичний Конгрес»- День пам’яті Героїв Крут-День ГероївКЗ «Дитячо-юнацький пластовий центр» проведено:- Сімейний фестиваль «Різдвяна свічечка»;-День Весни-День Першої Пластової Присяги- Акція «Діти дітям»-Захід «Весло»-Передвеликодня стійка-Спартикіада-Вишкіл для інструкторів-Табір для уладу пластунів новаків (6-11р) | Проведення до 20 заходів в рік, спрямованих на національно-патріотичне виховання молоді, залучивши 13000 молодих людей. Залучення молоді до змістовних тематичних заходів, охопити до 80% молоді громадиПідтримка та розвиток пластового руху Проведення 15 акцій щорічно. Сприяння всебічному патріотичному вихованню та самовихованню молоді. Збільшення кількості дітей та молоді залученої до пластового руху до 1000 осіб. |
| 66 |  Популяризація сімейних форм виховання, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку (піклування), прийомні сім’ї, усиновлення | Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей | **2022 рік** Проведено День матері (участь взяло близько 50 матерів загиблих героїв України, багатодітних матерів та лідерів громадських організацій), День батька (залучено близько 20 осіб), до Святкування Дня Миколая 663 подарунки вручено дітям з багатодітних сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.Під опіку передано 17 дітей; влаштовано 12 дітей у прийомні сім’ї; усиновлено 3 дитини.**1 півріччя 2023 року** Організовано та проведено День матері, День батька.Під опіку передано 16 дітей; влаштовано 1 дитину у прийомну сім’ю; усиновлено 10 дітей. | Організація проведення Фестивалю сім’ї, День матері, День батька, День родини.Збільшення кількості дітей, що виховуються в прийомних сім’ях до 20 осіб. |
| **3.3.Охорона здоров’я та здоровий спосіб життя** |
| **Тернопільська громада- громада здорових людей та спортивних досягнень.** |
| 1 | *Організація якісної та доступної медицини* |
| 1.1 | Модернізація галузі охорони здоров'я через оновлення матеріально-технічної бази,в тому числі | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення,заклади охорони здоров’я  | **2022 рік** КНП "Тернопільська містка комунальна лікарня швидкої допомоги": -система ендоскопічної візуалізації та лампа операційна , КНП "Тернопільська комунальна міська лікарня №2" придбано мікроскопи 5 шт., електронейроміограф, аналізатор гематологічний, дефібрилятор - 2 шт., монітори пацієнтів - 5 шт., електрокардіограф- 3 шт., КНП "Міська комунальна лікарня №3" придбано аналізатор гематологічний., КП "Тернопільський міський лікувально - діагностичний центр" придбано дефібрилятори напівавтоматичний - 2 шт.. **1 півріччя 2023 року** придбано: КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» - система гемодіалізу для фільтрації плазми; КП «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр »-рентгенівську трубку для комп’ютерного томографа;  КНП «Міська комунальна стоматологічна поліклініка - стоматустановку;  КНП «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1»- стерилізатор  | Придбання обладнання, а саме: стаціонарної аіографічної системи, операційні столи 2 шт., апарата штучної нирки,апарата для плазмофорезу та апарата коагуляції, придбання обладнання для реабілітаційного відділення,операційного стола та операційних світильників,операційного рентгену типу С-дуги для дитячої хірургії,ендоскопічної стійки, 5-ти компонетного гематологічного аналізатора електрокардіографів – 5 шт, електроенцефалографа, Мікроскопи для нейрохірургічних операцій – 2 шт., стоматологічні установки-4 шт, Апарат УЗД експертного класу -1 шт, тощо не менше 15 одиниць щороку відповідно до табелів оснащення |
| 1.1.1 | Облаштування відділення трансплантології та гемодіалізу | КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» | **2022 рік** Придбано операційний нейрохірургічний стіл для приймально діагностичного відділення КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги. **1 півріччя 2023 року** Придбано набір для артроскопічних операцій |
| 1.2 | Капітальний ремонт та реконструкція закладів охорони здоров’я | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення,заклади охорони здоров’я  | **2022 рік** Проведено капітальний ремонт пологових відділень з палатами покращеного перебування та кардіологічного відділення (блок інтенсивної терапії), реконструкція приміщення поліклініки з улаштуванням безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» ; ремонти онкогематологічного та хірургічного відділень лікарні КНП «Тернопільська міська комунальна дитяча лікарня». **1 півріччя 2023 року** КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» -завершено будівництво свердловини аварійного водопостачання.  КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» - проведений капітальний ремонт аварійного водопостачання та завершені роботи по поточному ремонту під’їзних шляхів та благоустрою території, розпочато роботи по поточному ремонту поліклініки " | КНП Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» -капітальний ремонт рентгенодіагностичного, терапевтичного відділення, приймального відділення, ремонт харчоблоку;КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» - капітальний ремонт пологових відділень з палатами покращеного перебування та кардіологічного відділення ( блок інтенсивної терапії), реконструкція приміщення поліклініки з улаштуванням безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» - капітальний ремонт даху та відділення онкогематології , хірургічного відділення, холу центральної поліклініки; КНП «Тернопільська міська лікарня №3» капітальний ремонт неврологічного відділення, ремонт дорожнього покриття , ремонт станції пожежогасіння та автоматичної пожежної сигналізації, ремонт ліфтів;КНП "Центр первинної медико санітарної допомоги" - реконструкція будівлі по вул.Острозького 6, м.Тернопіль з улаштуванням безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення ;КНП «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» - реставрація приміщень 2 го поверху, фасаду та виступаючих конструкцій.КНП «Тернопільська стоматологічна полікліка» –капітальний ремонт даху та приміщень |
| 2 | Забезпечення своєчасної діагностики захворювань, своєчасного їх лікування, пропаганда здорового способу життя | заклади охорони здоров’явідділ охорони здоров’я та медичного забезпечення  | Проводиться згідно термінів | Забезпечення щорічного проведення туберкуліно-діагностики серед дитячого населення віком від 4 до 14 років охоплення щепленнями не нижче 98,0% цільових груп населення |
| **2022 рік** Придбано 550 доз антирабічного препарату та 300 доз правцевої сироватки . Отримано за рахунок централізованого постачання 20 доз . **1 півріччя 2023 року ,,**Отримано тест для визначення антигену гепеатиту В і С за рахунок централізованого постачання . | Проведення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню інфекційних хвороб. |
| **2022 рік.** Забезпечено проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників бюджетної сфери - 100 відсотків до потреби.**1 півріччя 2023 року** Проведено обов’язкових профілактичних медичних оглядів 5252 працівників бюджетної сфери , кошти витрачені на оплату праці, розхідні матеріали, лабораторні обстеження, ЗІЗ | Забезпечення проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників бюджетної сфери. |
| КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» , відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення  | **2022 рік.** Проліковано 1689 хворий, в т.ч. з гострим інфарктом міокарда 234 пацієнта. За рахунок централізованого постачання отримано препарат актилізе.**1 півріччя 2023 року** Придбано препарат фрелсі, актелізе. Проліковано 1345 хворих, в т.ч. з гострим інфарктом міокарда 87 пацієнт. Отримано медикаменти за рахунок централізованого постачання на суму 178,5 тис.грн. | Зниження показника смертності від гострого інфаркту надання медичної допомоги 2200 хворим з серцево-судинними захворюваннями жителів громади на 10% |
| відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення ; заклади охорони здоров’я | **2022 рік.** Виписано 36524 пільгових рецепти для хворих на цукровий діабет.**1 квартал 2023 року** Виписано 4014 пільгових рецепти для хворих на цукровий діабет | Забезпечення якості лікування хворих на цукровий діабет, а саме: придбання 5 аналізаторів для визначення рівня глікованого гемоглобіну, забезпечення 4300 хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну та цукрознижуючими лікарськими засобами, забезпечення дітей хворих на цукровий діабет тест смужками та глюкометрами |
| КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» , відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення  | **2022 рік** Отримано вакцину за рахунок централізованого постачання з державного бюджету на суму 257,5 тис.грн. Щеплено БЦЖ 1291 дітей, від гепатиту В - 1042 дітей, ФКУ - 1848 дитини. **1 півріччя 2023 року** Щеплено дітей БЦЖ 774 дитини, гепатит В - 374 дитини, ФКУ - 823 дитини. | Забезпечення пологодопоміжних та дитячих лікувальних закладів ультразвуковими діагностичними комплексами, обладнанням та забезпечення пологових відділень імунобіологічними препаратами та препаратами для надання медичної допомоги при невідкладних станах |
| КНП «Міська комунальна стоматологічна поліклініка» | Проводиться при потребі. |  Проведення профілактичного огляду, санації порожнини рота призовникам та резервістам , членам сімей загиблих учасників АТО,ООС, вагітним жінкам за маловитратними технологіями. |
| 3 | Медикаментозне забезпечення незахищених верств населення лікарськими засобами та медичними виробами |  відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення заклади охорони здоров’я | **2022 рік.** Відшкодовано аптекам за отоварені рецепти та закуплено286 упаковок імуносуресантів. Відшкодовано аптекам за отоварені 5580 рецептів.**1 півріччя 2023 року** Відшкодовано аптекам за 1 товарний рецепт. | Забезпечення за пільговою ціною лікарськими засобами не менше 95% потреби |
| **2022 рік -** **1 півріччя 2023 року -** | Проведення реабілітації та відновного лікування осіб з інвалідністю та осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС -1000 дітей та 850 дорослих,300 учасників аварії на ЧАЕС |
| відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення КНП «Тернопільська стоматологічна поліклініка»  | **2022 рік** Надано зубопротезну допомогу пільговим категоріям громадян - 886 осіб**1 півріччя 2023 року** Надано зубопротезну допомогу пільговим категоріям громадян - 590 ос., з них 24 громадян репресованих та реабілітованих.  | Забезпечення зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів, кераміки, металокераміки, цільнолитих, металопластмаси, нітрітитанового покриття, бюгельного протезування, імплантів) пільгових категорій громадян. |
| відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення КНП «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1»  | **2022 рік** Забезпечено надання безкоштовної медичної стоматологічної допомоги дитячому населенню при невідкладних стоматологічних станах. Кількість пролікованих випадків склала 39273. **1 півріччя 2023 року** Забезпечено надання безкоштовної медичної стоматологічної допомоги дитячому населенню при невідкладних стоматологічних станах по потребі. | Забезпечення ортодонтичним лікуванням пільгових категорій дітей (дітей- сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування,дітей з інвалідністю, дітей багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей сімей учасників АТО,ООС) в кількості 408 дітей |
| відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення ; заклади охорони здоров’я | **2022 рік.** Закуплено ендопротези для забезпечення ендопротезування учасників АТО та членам сімей і батькам загиблих учасників АТО/ОСС. Запротезовано 40 учасників АТО/ООС, надано стоматологічну допомогу 1040.Проведено реабілітаційне лікування 30 учасників АТО. Виписано 441 пільговий рецепт.**1 півріччя 2023 року.** Надано стоматологічну допомогу 482 пацієнтам та зубопротезну допомогу 67 пацієнту. | Задоволення потреби учасників АТО,ООС в безоплатній медичній допомозі безоплатному та пільговому відпуску лікарських засобів за рецептами лікарі,Проведення реабілітаційних заходів та , профілактичних оглядів  |
| 4 | Отримання доступу до медичних закладів маломобільним групам населення | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення ; заклади охорони здоров’я | **2022 рік** У КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2 проведено ремонт ліфтової шахти із заміною ліфта.**1 півріччя 2023 року -** | Встановлення двох зовнішніх ліфтів та 3 підйомників для інвалідних візків  |
| *2* | *Популяризація здорового способу життя* |
| 2.1 | *С*творення оптимальних умов  для розвитку фізичної культури і спорту,  підготовки спортсменів високого класу, гідного їх виступу на міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських змаганнях, підтримка дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів  і спорту ветеранів, гармонійного розвитку фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей членів громади, зміцнення матеріально-технічної спортивної бази | Управління розвитку спорту та фізичної культури, Комунальні ДЮСШ міста, федерації (асоціації, спілки тощо) з видів спорту, спортивні клуби | **2022 рік.** Проведено навчально-тренувальні збори:- з олімпійських видів спорту – 35 НТЗ (бокс,волейбол,гандбол,футбол,боротьба греко-римська, плавання, дзюдо, легка атлетика, боротьба вільна, фехтування, спортивна гімнастика, футбол, велоспорт, регбі);- з не олімпійських видів спорту - 12 НТЗ (пауерліфтинг, хокей (на озері)фрі-файт,армспорт, самбо, карате, флорбол, футзал) **1 півріччя 2023 року** - з олімпійських видів спорту – 31 НТЗ (Сноубординг , фрістайл (могул), Веслування на байдарках і каное, бокс ,волейбол, гандбол, футбол, боротьба греко-римська, плавання, дзюдо, легка атлетика, боротьба вільна, фехтування, спортивна гімнастика, футбол, велоспорт, важка атлетика);- з не олімпійських видів спорту - 3 НТЗ (пауерліфтинг, армспорт, карате)  | Проведення щороку 70-90 навчально-тренувальних зборів в т.ч. для команд спортивних федерацій, товариств, клубів (олімпійських та неолімпійських видів спорту) |
| **2022 рік**  Проведено понад 31 захід: ІІІ тур чемпіонату Тернопільської територіальної громади з волейболу серед аматорських команд 2021-2022 років; Чемпіонат міста Тернополя з фрістайлу (могул) та сноубордингу;Відкритий чемпіонат міста Тернополя з вільної боротьби серед кадетів 2005-2007 р.н.;Чемпіонат міста Тернополя з боротьби греко-римської серед юнаків 2009-2010 р.н.;ІХ Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби пам’яті Є.В. Ворка; Відкритий чемпіонат м. Тернопіль з віндсерфінгу;Відкритий турнір з греко-римської боротьби на Кубок міського голови; Відкритий Кубок міського голови з вільної боротьби; ХІ Всеукраїнський турнір з вільної боротьби серед кадетів «Кубок голови м. Тернополя – 2022»;Чемпіонат м.Тернополя з легкої атлетики; Особисто-командний чемпіонат м. Тернополя з дзюдо серед юнаків та дівчат; Чемпіонат Тернопільської міської територіальної громади з волейболу серед аматорських команд; Чемпіонат м. Тернополя з настільного тенісуЧемпіонат міста Тернополя з боротьби греко-римської серед юнаків 2011-2012 р.н.; Чемпіонат міста з волейболу серед юнаків;Міський турнір з бадмінтону «Незламна Україна»; Чемпіонат м. Тернополя з баскетболу серед юнаків (U-7); Чемпіонат міста Тернополя з боротьби греко-римської серед юнаків 2013-2014 р.н.; Чемпіонат міста з гандболу; Відкритий чемпіонат міста з дзюдо серед юнаків та дівчат; 22-й Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби пам’яті В.Д. Дем’яного; Всеукраїнські змагання з хокею «TERNOPIL HOCKEY CLASSIC 2022»; Відкритий Кубок міста Тернопіль з армспорту; Відкритий чемпіонат міста Тернополя з гонок на лижеролерах; Чемпіонат міста Тернополя з катання на роликових ковзанах та скейтах; Чемпіонат м. Тернополя серед старших юнаків зі спортивного (пішохідного) туризму, присвяченого Всесвітньому дню туризму; Змагання на Кубок Генерала УПА Романа Шухевича; Відкритий чемпіонат міста Тернополя з класичного жиму лежачи; Всеукраїнські змагання з шахів та шашок-64; Відкритий чемпіонат міста з кікбоксингу;13-й Всеукраїнський турнір з кіокушин-кан карате пам’яті В.Б. Кушнірика**І півріччя 2023 року** Проведено 30 заходів:* Чемпіонат «КДЮСШ №2 ім. Ю.Горайського» ТМР з плавання; Чемпіонат м. Тернополя з баскетболу 3х3; Чемпіонат ТМТГ з волейболу серед аматорських команд; Відкритий чемпіонат м. Тернополя з боротьби греко-римської ; Турнір з волейболу серед юнаків; Чемпіонат м. Тернополя з бадмінтону; Відкритий чемпіонат міста Тернополя з класичного жиму лежачи; Відкритий чемпіонат міста Тернополя з Кіокушин-кан карате-до;

Особисто-командний чемпіонат м. Тернополя зі спортивного (велосипедного) туризму; Відкритий чемпіонат м. Тернополя з вільної боротьби серед кадетів; Відкритий чемпіонат м. Тернополя з боротьби греко-римської серед юнаків; Чемпіонат м. Тернополя з волейболу серед дівчат; Чемпіонат м. Тернополя з волейболу серед юнаків; 15-й міський турнір з бадмінтону пам’яті Ю.Беркити; Змагання з волейболу в залік ігор школярів Тернопільщини у 2023 році; Змагання з настільного тенісу в залік ігор школярів Тернопільщини у 2023 році; Відкритий чемпіонат м. Тернополя з боротьби греко-римської серед юнаків 2010-2012 р.н.; Відкритий чемпіонат міста Тернополя з гандболу серед дівчат; Відкритий чемпіонат м. Тернополя з боротьби греко-римської серед юнаків 2013-2014 р.н.; Відкритий чемпіонат «КДЮСШ №2 ім. Ю.Горайського» з плавання; з гімнастики спортивної; з фехтування на шпагах; Відкритий турнір з плавання «Аквадрайв: пірнай в пригоди»; Чемпіонат «КДЮСШ №1» з вільної боротьби; Змагання «Я вмію плавати»; Першість КЗ «КДЮСШ з ігрових видів спорту» з баскетболу; Чемпіонат м. Тернополя серед юнаків зі спортивного орієнтування; Відкритий чемпіонат м. Тернополя з акватлону серед дітей; Чемпіонат м. Тернополя серед молодших юнаків зі спортивного (пішохідного) туризму | Проведення щороку 60-80 змагань та турнірів з видів спорту, серед яких етапи чемпіонату світу з водномоторного спорту «HYDRO GP Ternopil», чемпіонати світу та Європи з веслування на байдарках та каное, з веслування на човнах «Дракон», міжнародні змагання з греко-римської боротьби «Ліга Європи», фінал Кубка України з футболу, чемпіонати світу та Європи з видів спорту та відбіркові змагання до них тощо. |
| Управління розвитку спорту та фізичної культури , Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення,комунальні ДЮСШ громади, федерації (асоціації, спілки тощо) з видів спорту, спортивні клуби | **2022 рік** Придбано осушувач повітря для КДЮСШ №1 **1 півріччя 2023 року** - | Оновлення матеріально-технічної бази та інвентарю дитячо-юнацьких спортивних шкіл щороку до 10% від наявногоЗабезпечення вихованців, спортсменів, учнів (студентів) та тренерів (тренерів-викладачів, вчителів зі спорту) спортивним одягом, спортивним інвентарем, у тому числі індивідуального користування. |
| 2.2 | Формування та розвиток інфраструктури спортивних споруд | Управління розвитку спорту та фізичної культури Комунальні ДЮСШ міста, Управління освіти і науки | **2022 рік -** **1 півріччя 2023 року -** | -Реконструкція гідротехнічних споруд веслувального каналу та будівництво центру веслування та водних видів спорту «Водна арена» в м. Тернополі. -Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою проспект Злуки, 3а у м. Тернополі. -Будівництво трампліну для лижного фрістайлу по вул. Генерала М. Тарнавського в м. Тернополі, спортивної бази з водних видів спорту з інфраструктурою тощо, виготовлення проектно-кошторисної документації.-Будівництво спортивно-ігрового залу за адресою бул.Куліша -розробка ПКД для будівництва «Спортивного хабу з інтернатом»; -створення інших об’єктів спортивної інфраструктури громади, зокрема майданчики для флорболу, волейболу,баскетболу,тенісні корти, поля для гольфу, спортивні майданчики в селах до 10 одиниць. |
| 2.3 | Забезпечення умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення | Управління розвитку спорту та фізичної культури  | **2022 рік -** **1 півріччя 2023 року -** |  Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт стадіонів громади в рамках концепції – «Доступний стадіон» |
| Комунальні ДЮСШ міста,Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення, управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | **2022 рік** Капітальний ремонт універсального спортивного майданчика на вул. Л.Українки,17 **1 півріччя 2023 року -** | Обслуговування, капітальні та поточні ремонти, модернізація універсальних ігрових майданчиків, майданчиків з вуличними тренажерами, скейт-парків в тому числі спортивний майданчик вул. Л.Українки,17, вул.П.Орлика 4,5, вул.15 квітня ,35 тощо |
| **2022 рік -**Капітальний ремонт із влаштуванням системи зовнішнього освітлення футбольних полів КЗ «ДЮСШ «Футбольна академія «Тернопіль» у м. Тернополі-Капітальний ремонт-впровадження інноваційних енергозберігаючих заходів (встановлення теплового насосу) у будівлі басейну за адресою вул. Братів Бойчуків, 4а-Капітальний ремонт-усунення аварійності приміщення КДЮСШ №2 ім. Ю.ГорайськогоРеставрація фасадів з підсилення фундаментів та зміцнення мурування стін будівлі Старого Замку 1540-1548р.р., пам’ятки архітектури національного значення (ох.№634) за адресою: вул. Замкова,12 в м.Тернополі (експертиза ПКД) **1 півріччя 2023 року -** | Капітальний ремонт: -будівлі КЗ «КДЮСШ №2 ім. Ю.Горайського»;-будівлі КЗ «ДЮСШ з греко-римської боротьби» за адресою бульвар Данила Галицького, 2 а ; - приміщення за адресою вул. В.Стуса, 10 – КДЮСШ з ігрових видів спорту-встановлення теплового насосу-капітальний ремонт приміщення басейну з провадженням енергоефективних заходів КДЮСШ №1 за адресою вул. Д. Вишневецького, 8а в м. Тернополі; - капітальний ремонт бігових доріжок та секторів спортивного ядра стадіону КП «Тернопільський міський стадіон» на проспекті Степана Бандери, 15 у м. Тернополі;-КЗ «ДЮСШ «Футбольна академія «Тернопіль» капітальний ремонт із влаштуванням системи зовнішнього освітлення 2 футбольних полів та стадіону;-реконструкція спортивного поля з облаштуванням спортивних майданчиків та бігової доріжки за адресою бульвар Дмитра Вишневецького, 10 в м. Тернопіль;-облаштування, реконструкція, капітальний ремонт 5 футбольних полів зі штучним покриттям-облаштування, реконструкція, капітальний ремонт 2 тренувальних полів та стадіону КЗ "ДЮСШ «ФАТ».  |
| 2.4 | Забезпечення проведення спортивно-масових заходів на території громади серед різних верств населення, турнірів з різних видів спорту та участь команд у змаганнях різного рівня | Управління розвитку спорту та фізичної культури, Комунальні ДЮСШ міста, федерації (асоціації, спілки тощо) з видів спорту, спортивні клуби | **2022 рік -** **1 півріччя 2023 року -** | Проведення щороку Універсіади серед студентів з близько 20 видів видів спорту) та за участі біля 1000 спортсменів-студентів. |
| Управління розвитку спорту та фізичної культури , Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення, інші організації фізкультурно-спортивного спрямування  | **2022 рік.** Участь команди міста у ІІ турі чемпіонату Тернопільської області з футболу серед команд ветеранів. Участь команди у чемпіонаті України з плавання, в обласному турнірі з футзалу участь спортсменів громади у чемпіонаті України з армрестлінгу. Проведено тренувальні збори з боксу, волейболу, гандболу, футболу, греко-римської боротьби, плавання ,дзюдо, легка атлетика, гімнастика спортивна,боротьба вільна,регбі, збори з пауерліфтингу, фрі-файту,армспорту,самбо. **1 півріччя 2023 року** Проведено заходи серед населення громади:-Інформаційно-спортивний проект «ВідкрийТЕ спорт» (101)-Цикл міських спортивно-розважальних заходів «Зимові забави»-Легкоатлетичний забіг до дня Св. Валентина «Закохані у біг»-Спортивний захід «Нумо, дівчата!»-Міський етап Всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого заходу -серед школярів «Cool Games» ( ІІ віковий дивізіон)- Спортивний фестиваль «Тернопіль Спортивний. ATHLETICS DAYS»- Інформаційно-спортивні заходи «Тижневик здоров’я»- Спортивний фестиваль «Тернопіль спортивний. Шахи»- Турнір з дворового міні-футболу серед юнаків віком 10-12 років- Спортивно-розважальний захід до Дня Матері «Мама зможе»- Символічний забіг до Дня Вишиванки- Спортивний захід з нагоди відкриття спортивного майданчика вул. Новий світ, 95- Фізкультурно-оздоровчий захід «Спортивна малеча»- Турнір з дворового міні-футболу серед юнаків віком 13-14 років- Цикл спортивно-масових заходів «Олімпійський день -2023» | Проведення змагань, спортивних та спортивно-масових заходів, спортивних фестивалів тощо у населених пунктах громади. Залучення щороку до 15-20 тис. осіб до змагань, занять фізичною культурою, спортом, руховою активністю.Організація та проведення близько 200 заходів. |
| 2.5 | Забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей та молоді з різних категорій населення | Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітейУправління розвитку спорту та фізичної культуриУправління освіти і науки | **2022 рік** Забезпечено відпочинок та оздоровлення 80 вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл **1 півріччя 2023 року** - | Збільшення кількості оздоровлених вихованців ДЮСШ та дітей соціально – незахищених категорій. на 10,0% Забезпечення оздоровленням дітей пільгових категорій до 100 дітей. |
| **3.4. Освіта** |
| **Громада знань** |
| 1 | Розширення мережі закладів освіти через будівництво, реконструкція капітальний ремонт та відновлення роботи непрацюючих закладів | Управління освіти і науки | **2022 рік.** Розроблені ПКД на «Будівництво дитячої дошкільної установи по вул. Овочева на 240 місць», «Будівництво та облаштування дитячої дошкільної установи на 210 місць по вул.І.Пелиха». Виконано ремонт у ЗЗСО №17 (кабінети), ЗЗСО №14 (вестибюль). Виготовлена ПКД на виконання робіт у початковій школі «Ерудит» та ЗЗСО №26. **1 півріччя 2023 року -** | Будівництво в 4 мікрорайонах дошкільних установ Будівництво школи по вул.Бригадній  |
| 2 | Інформатизація системи освіти та впровадження ІТ-технологій, запровадження у освітній процес інноваційних методів навчання  | Управління освіти і науки, ТКМЦНОІМ | **2022 рік -****1 півріччя 2023 року** ТЛ№21-МШ ім. І. Герети придбано проектори, телевізор | Оновлення комп’ютерної техніки розвиток цифрових навичок здобувачів освіти Продовження впровадження платформи «Єдина школа» та педагогічних працівників - введення електронного адміністрування у закладах освіти |
| 3 | Формування духовно - християнських цінностей | Управління освіти і науки, ТКМЦНОІМ |  | Реалізація заходів навчальних програм «Основи сім’ї», «Основи християнської етики**»** |
| 4 | Створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами | Управління освіти і науки | **2022 рік.** Відкрито: 5 груп у ЗДО та 19 класів ЗЗСО з інклюзивним навчанням **1 півріччя 2023 року -** | Відкриття інклюзивних, спеціальних класів/груп не менше 10 класів щорічноОблаштування доступу до закладів освіти-встановлення пандусів. |
| 5 | Підвищення орієнтації галузі освіти на потреби ринку праці | Управління освіти і наукизаклади професійної (професійно –технічної )освіти | - | Модернізація закладів професійної (професійно-технічної) освіти реформування та розвиток закладів професійної 9 професійно-технічної освіти |
| Управління освіти і науки ТКМЦ, Галицький коледж ім. В.Чорновола, заклади ЗЗСО, навчальні заклади, суб»єкти господарювання | **2022 рік** На базі Галицького коледжу ім. В.Чорновола випущено: молодших спеціалістів 216, фахових молодших бакалаврів 25, бакалаврів 67, відділ профтехосвіти 102. **1 півріччя 2023 року –** Випущено молодших спеціалістів 147, фахових молодших бакалаврів 75, бакалаврів 49, відділ профтехосвіти 100. | Підготовка фахівців робітничих професій та фахових молодших бакалаврів та бакалаврів на базі Галицького коледжу ім. В.Чорновола, запровадження нових форм організації профільного навчання на базі центру міжшкільного профільного навчання ВПТУ |
| **2022 рік -****1 півріччя 2023 року** Виконано роботи у Галицькому фаховому коледжу м. В. Чорновола ( капітальний ремонт «Лабораторії будови, ремонту та обслуговування автомобілів» | Реконструкція майстерні з діагностики та ремонту електрообладнання автомобілів |
| Управління освіти і науки | **-** | Виконання регіонального та муніципального замовлень-підготовка 10 спеціалістів |
| 6 | Підвищення рівня вмотивованості учасників освітнього процесу | ТКМЦНОІМ, управління освіти і науки | **2022 рік** Здійснено виплати 2 учням (стипендія за результатами ЗНО);отримали премії 49 осіб як олімпіадні призери; 99 осіб за результатами мультипредметного тесту.**1 півріччя 2023 року** Здійснено виплата 1 учневі за результатами мультипредметного тесту. Всеукраїнська учнівська олімпіада 67 переможців. | Здійснення виплати персональних стипендій міської ради обдарованим дітям, талановитій молоді та премій кращим педагогічним працівникам |
| **2022 рік** Нагородження переможців альтернативної олімпіади «Ми-чемпіони» -20 осіб; Конкурси «Парадигма освітніх інновацій»-12 осіб;«Сучасні заклади освіти»-13 осіб **1 півріччя 2023 року** Всеукраїнська учнівська олімпіада ІІ етап за 22-23н.р. (67 осіб переможців). | Нагородження лауреатів Премії міської ради для науковців, закладів освіти та наукових установ, що знаходяться на території громади |
| 7 | Модернізація закладів та оновлення матеріально-технічної , навчальної бази закладів загальної середньої освіти | Управління освіти і науки, заклади загальної середньої освіти  | - | Обладнання кабінетів природничо-математичного циклу відповідно до вимог; створення умов для реалізації вимог профільної старшої школи |
| **2022 рік -****1 півріччя 2023 року** Виконані роботи: ЗДО №25; №33. ЗЗСО №5; №20; №22; Технічний ліцей.Оплачено ПКД розпочато роботи:ЗДО№12; ЗЗО№3; №14; №17; №19;ТЛ№21-СМШ ім. І. Герети;№23;№26;№27;№28;№29; Класична гімназія; | Проведення капітальних і поточних ремонтів у закладах освіти, в тому числі школи в с.Кобзарівка та с.Чернихів |
| **1 півріччя 2023 року** ----- | Капітальний ремонт (утеплення частини фасаду) Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола, корпусу №1, по вул. Б. Хмельницького, 15 м. Тернопіль |
| - | Реалізація заходів проекту «Глибока термомодернізація будівель закладів освіти м. Тернополя» в рамках програми «Розвиток муніципальної інфраструктури України» (ЄІБ) – проведення термомодернізації 39 закладів освіти  |
| **2022 рік -****1 півріччя 2023 року** ЗЗСО №13, №18 Виготовлено ПКД | Оновлення обладнання харчоблоків закладів освіти |
| **1 півріччя 2023 року**  | Оновлення спортивних залів, облаштування спортивних майданчиків на території закладів освіти |
| 8 | Модернізація закладів та оновлення матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти | Управління освіти і науки, заклади позашкільної освіти | **2022 рік -****1 півріччя 2023 року**КЗ «Центр творчості дітей та юнацтва»- виготовлено ПКД | Капітальний ремонт та придбання обладнання КЗ «Хорова школа Зоринка»КЗ «Школа народних ремесел»КЗ «Центр творчості дітей та юнацтва» |
| 9 | Розвиток мистецького компоненту в закладах освіти | Управління освіти і науки | **2022 рік -****1 півріччя 2023 року** Придбано ТЛ№21-МШ ім. І. Герети проектори, телевізор | Забезпечення фінансування мистецького компоненту ТЛ №21-СМШ ім.І.Герети |
| **3.5 Культура** |
| **Тернопільська громада- громада історичної спадщини та духовного відродження.** |
| 1 | Оновлення наявних об’єктів культури  | управління культури і мистецтв, підвідомчі установи  | **2022 рік.** Проведено капітальний ремонт – усунення аварійності підпірної стінки ПК «Березіль». Реставраційний ремонт опалювальної системи нежитлових приміщень пам’ятки архітектури місцевого значення охор. №2004 Тернопільської музичної школи №1 ім. В. Барвінського, за адресою м. Тернопіль, вул.Камінна, 3**1 півріччя 2023 року** Заплановано капітальний ремонт –усунення аварійності стелі та підлоги Тернопільської художньої школиВиготовлено ПКД проведена експертиза. Заплановано капітальний ремонт –усунення аварійності стелі та підлоги Тернопільської художньої школи.Виготовлено ПКД проведена експертиза. | Проведення капітальних та поточних ремонтів закладів культури (художня школа,музична школа,ПК Березіль,будинків культури в селах) |
| 2 | Створення нових об’єктів культури | управління культури і мистецтв | - | Створення Центрів культурних послуг.Встановлення,облаштування літнього сценічного майданчика в с.Кобзарівка |
| 3 | Оновлення технічного оснащення установ культури  | управління культури і мистецтв | **2022 рік –** **1 півріччя 2023 року** саксафон,туба,гітара - Тернопільська музична школа №1.Бандури 2 шт.- Тернопільська музична школа №2.Телевізор, ноутбук - Тернопільська художня школа. | Придбання музичних інструментів та обладнання для закладів естетичного виховання.Придбання інструментів для 2 музичних шкіл-(бандури - 4, фортепіано - 2, гітари - 4, скрипки - 6, підставки під бандури – 3, духові інструменти – 2 комплекти) |
| 4 | Отримання доступу до закладів культури маломобільним групам населення  | управління культури і мистецтв, підвідомчі установи  | - | Встановлення пандусів в будинках культури с.Вертелка,с.Чернихів,с.Іванківці |
| 5 | Інформаційно-технічне вдосконалення бібліотечної системи | управління культури і мистецтв,Централізована бібліотечна система | **1 півріччя 2023 року** Придбано багатофункціональний пристрій та 7 персональних комп’ютерів для центральної бібліотеки по вул.Руська,31 | Створення мережі електронних бібліотек, зокрема створення на базі бібліотеки –філії №3 для дітей SMART-біліотеки,придбання техніки  |
| 6 | Організація культурних подій та заходів ювілейних дат та подій | управління культури і мистецтв | **2022 рік.** Проведено більше 10 культурно-масових заходів.Благодійний концерт «Я з Україною», Відзначення 207-ї річниці від.н.Т.Г.Шевченка, 150-річниці д.н..Л.Українки, вшанування Герої Небесної Сотні, відзначення Дня Конституції України, дня Європи,Дня Захисника України,Парад вертепів «Нова радість стала», Молитовний сніданок, Різдвяні заходи «Додому на Різдво», Проведення новорічних заходів**1 півріччя 2023 року** Проведено понад 30 культурно-масових заходів. | Щорічне проведення 460 культурно – масових заходів  |
| 7 | Сприяння розвитку креативних індустрій  | управління культури і мистецтв,мистецькі колективи | **2022 рік -****1 півріччя 2023 року**Фестиваль «Великодні мотиви».Мистецька акція «Великдень разом» Фестиваль «Я там де Благословіння» .  | Фестивалі та конкурси«Джаз - без», «Кришталевий жайвір», «Я там, де є благословення», «Файне місто», «Овації», «Окрилені піснею», міжнародного конкурсу трубачів ім. Мирона Старовецького, Тернопільські театральні вечори «Дебют»,мистецького фестивалю «Ї»фестивалю – конкурсу української народної пісні «Соловейко»фестивалю – конкурсу сучасного та сюжетного танцю «Галицькі фрески». |
| 8 | Популяризація та розвиток кінематографії та української книги | Управління культури і мистецтвКомунальне підприємство «Тернопільська кінокомісія» Централізована бібліотечна система | **2022 рік** Для соціально незахищених верст населення та осіб з інвалідністю організовано 3 безкоштовні покази українських та іноземних стрічок.Для більш ніж 90 вихованців Тернопільського навчально-реабілітаційного центру організовано безкоштовний перегляд українського мультиплікаційного фільму «Мавка».Співпраця Центральної міської бібліотеки з Міжнародним фестивалем документального кіно про права людини DocudaysUA. **1 піврріччя 2023 року -** | Проведення близько 30-ти показів українських стрічок Проведення 12 кінолекторіїв з популяризації українських та зарубіжних фільмів Проведення Всеукраїнського форуму «КіноХвиля» Всеукраїнського дитячого кінофестивалю «КіноХвилька»Підтримка видавничої справи |
| Не проводилось | Розширення мережі кінозалів ,в тому числі кінозал в селі Чернихів |
| 9 | Розвиток культурного обміну між містами та країнами, створення каналів промоції мистецьких продуктів, створених у Тернопільській громаді, участь у міжнародних конкурсах | управління культури і мистецтв | **2022 рік**- Реалізація міжнародного проекту «Пізнаймо один одного-українці в Сувалках, поляки в Тернополі» в рамках Програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020».- Реалізація проекту «ЄвроБібліотека» в рамках ініціативи Представництва Європейського Союзу в Україні «Інформаційна підтримка мереж ЄС в Україні», конкурс проєктів Євроклубів-2022.- Участь учнів музичних шкіл в Міжнародному фестивалі-конкурсі «Джерело Надії», Міжнародному двотуровому фестивалі-конкурсі «Сяйво Хортиці», Міжнародному мистецькому конкурсі «PanoramaArt», Міжнародному конкурсі «Зоряний олімп», Міжнародному конкурсі мистецтв «Зіркова Україна», Міжнародному фестивалі-конкурсі «Все буде Україна», Міжнародному двотуровий фестиваль-конкурс «Перлина Дніпра», Міжнародному конкурсі мистецтв «Сузір’я Україна - Європа», Міжнародному конкурсі мистецтв «Сім нот», Міжнародному фестивалі-конкурсі «Щасливе дитинство» тощо.- Участь учнів та викладачів художньої школи в Internationalcompetitionforartists “SOLOVIOVart-2022”,Міжнародному конкурсі малюнка «Ілюстрації до казки», Міжнародному конкурсі «Для Бога я створю найкраще», Міжнародному конкурсі талантів «MikulasskeHvezdy – 2021».**1 півріччя 2023 року.** Реалізація проєкту «Євроклуб – 2023» /Центральна дитяча бібліотека/ в рамках проєкту «Інформаційна підтримка Мереж ЄС в Україні», що є ініціативою Представництва Європейського Союзу в Україні. Участь у міжнародних конкурсахМіжнародний двотуровий багатожанровий фестиваль- конкурс «Різдвяна зірка» (Болгарія), Міжнародний конкурс мистецтв «FreshArt» (м.Київ), Міжнародний конкурс мистецтв «ЛеопART» (м. Київ), Міжнародний конкурс «Щасливого Різдва» (м. Рівне), Двотуровий міжнародний фестиваль-конкурс творчих досягнень «Карнавал» (м. Одеса), Міжнародний конкурс «Soul», Міжнародний мистецький конкурс «MadeinUkraine» (м. Київ), Міжнародний конкурс талантів «ARTAVENUE», 19-Міжнародний конкурс-фестиваль «Зоряні мости до Дня Св.Валентина», InternaitionalcompetitionPolskaGWIAZDA (Варшава), Міжнародний мистецький конкурс «Talentime» (м. Київ), Міжнародний фестиваль-конкурс «Talentedstar», (Лондон, Велика Британія), Міжнароднийконкурс мистецтв «ANCORAFEST» (Анкора ,Італія), Національний конкурс піаністів 2022-2023 ЕРТА - Європейської Асоціації викладачів-піаністів (Англія), Міжнародний двотуровий конкурс колективного мистецтва Іспанія -Україна «TalantMixUkraine» тощо. Фестиваль «Великодні мотиви».Взяли участь у фестивалі понад 700 осіб.З них взяли участь у майстер-класах – 198 дітейЗ них взяли участь у мистецькій акції «Великдень разом» - 30осіб.Фестиваль «Я там де Благословіння».Взяли участь у фестивалі понад 500 осіб.  | Реалізація не менше 2 грантових проектів щорічно  |
| 10 | Реставрація об’єктів культурної спадщини і культових споруд | Управління культури і мистецтв | **2022 рік -****1 півріччя 2023 року** Завершуються ремонтно-реставраційні роботи фасаду Храму Різдва Христового- реставраційні роботи даху та фасаду, а саме: покриття даху листовою сталлю, риштування зовнішніх бокових куполів,заміна лат куполів,шатр,башт із дощок суцільних. | Проведення реставраційно-відновлювальних робіт: Храм Рідздва Христового, Архикатедральний собор, Будівлі Старого замку(підсилення фудаменту та стін) церква Успіння Пресвятої Богородиці |
| **3.6. Ринок праці та доходи** |
| **Громада-де активно створюються та забезпечуються професійними кадрами робочі місця.** |
| 1 | Підвищення рівня зайнятості мешканців громади | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості, вищі та професійні навчальні заклади, суб»єкти господарювання, комунальні підприємства | **2022 рік** Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» щодо організації громадських робіт та робіт тимчасового характеру на громадські та інші роботи тимчасового характеру направлено 123 особи з числа жителів міської територіальної громади. Зокрема: в ГО «ТМГОРДІ «Дитина» - 6 осіб, в ГО «Біла тростина – Рідне Тернопілля» - 93 особи, в Управління соціальної політики ТМР – 17 осіб, в Тернопільський благодійний фонд «Карітас» - 1 особу, в ГО «Тернопільська міська ветеранська спілка добровольців, учасників бойових дій» - 6 осіб.В 2022 році на вільні та новостворені робочі місця працевлаштовані 1234 незайнятих громадян (за січень-грудень 2021 року – 1592 особи).У січні-грудні 2022 рокув пошуках роботи перебували 780 внутрішньо переміщених осіб, що проживають на території ТМТГ, з них – 657 осіб мали статус безробітного. 16 осіб проходили професійне навчання. 193 особи працевлаштовані. Станом на 01 січня 2023 року на обліку у центрі зайнятості перебували 121 внутрішньо переміщена особа, з яких – 113 осіб мали статус безробітного. Загалом у 2022 році внутрішньо переміщеним особам, які проживають на території ТМТГ нараховано та виплачено допомоги по безробіттю на суму 4391392,64 грн. Протягом 2022 року в міськрайонному центрі зайнятості в пошуках роботи перебували 76 учасників бойових дій (статус безробітного мали – 71 особа),. 11 осіб працевлаштовані. Станом на 01 січня 2023 року на обліку у центрі зайнятості перебували 4 особи з числа учасників бойових дій, які мали статус безробітного. 23 суб’єкти підприємницької діяльності прийняли на роботу 25 осіб з числа безробітних з компенсацію витрат роботодавцю у розмірі єдиного внеску. За січень-грудень 2022 року 26 безробітних осіб, працевлаштовані з компенсацією витрат роботодавцю у розмірі єдиного внеску. З метою організації підприємницької діяльності, проводиться інформаційно – роз'яснювальна робота серед населення щодо можливостей започаткування власної справи. Проведено 3 інформаційних семінарів «Генеруй бізнес-ідею та розпочни свій бізнес», в яких взяли участь 22 особи, 1 засідання клубу «Клуб Бізнес-Подій» - 1 особа.Профорієнтація з молоддю, зайнятим населенням:-для студентської молоді проведено 3 засідання клубу «Час молоді» – 90 осіб, 2 Дні кар’єри – 76 осіб, 1 груповий профінформаційний заходи для здобувачів освіти з числа молоді – 25 осіб, 1 засідання клубу «Клуб Бізнес-Подій» - 8 осіб, 1 захід «Професіографічна екскурсія» - 9 осіб;-для учнівської молоді проведено 8 групових профінформаційних заходи для здобувачів освіти з числа молоді – 220 осіб, 1 засідання клубу «Клуб Бізнес-Подій» - 28 осіб;-для педагогічних працівників 7 заходів «Методичний семінар з профорієнтаційної роботи (для соцпартнерів)» - 41 особа;-для внутрішньо переміщених осіб, які проживають в місцях масового розміщення спільно із БФ «Рокада» проведено 21 масовий захід за межами ЦЗ – 698 осіб.Проведені: 90 тренінгів з техніки пошуку роботи – 560 осіб, 65 інформаційних семінари із загальних питань зайнятості – 415 осіб, 1 вебінар «Підготовка резюме» - 8 осіб, 3 інформаційних семінари «Семінар з орієнтації на службу в Збройних Силах України» - 17 осіб, 1 тренінг «Цифрова грамотність» - 2 особи, 5 групових консультацій, у т.ч. із залученням соціальних партнерів – 31 особа, 1 семінар «Ризики нелегальної трудової міграції» - 5 осіб, 1 інформаційний семінар для військовослужбовців та ветеранів АТО/ООС – 4 особи, 4 засідання жіночого клубу «Гармонія» - 30 осіб, 13 профінформаційних семінарів для внутрішньо переміщених осіб – 110 осіб. **1 півріччя 2023 року** Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» щодо організації робіт тимчасового характеру, громадських та суспільно корисних робіт, у січні-червні 2023 року на дані роботи загалом направлено 111 осіб з числа жителів міської територіальної громади. Зокрема, на громадські роботи направлено: в ГО «Біла тростина – Рідне Тернопілля» - 53 особи, в ГО «Тернопільська міська ветеранська спілка добровольців, учасників бойових дій» - 13 осіб, в ГО «ТМГОРДІ «Дитина» - 3 особи.На вільні та новостворені робочі місця працевлаштовані 464 незайнятих громадян, що проживають на території Тернопільської МТГ (за січень-червень 2022 року – 599 осіб).В філії в пошуках роботи перебували 252 внутрішньо переміщених осіб, що проживають на території ТМТГ, з яких – 217 осіб мали статус безробітного. 5 осіб проходили професійне навчання. 59 осіб працевлаштовані. 3 особи приймали участь у суспільно корисних роботах. Станом на 01 липня 2023 року на обліку у філії перебували 41 внутрішньо переміщена особа, з яких – 31 особа мали статус безробітного. Загалом у 2023 році внутрішньо переміщеним особам, які проживають на території ТМТГ нараховано та виплачено допомоги по безробіттю на суму 1679636,42 грн. Вживаються заходи щодо сприяння їм у підборі підходящої роботи.У січні-червні 2023 року в філії в пошуках роботи перебували 26 учасників бойових дій, з яких – 25 осіб мали статус безробітного мали, що проживають на території Тернопільської МТГ. Працевлаштовані 5 осіб. Станом на 01 липня 2023 року на обліку у філії перебували 11 осіб з числа учасників бойових дій, з яких – 10 осіб мали статус безробітного. Для них і надалі продовжується пошук підходящих варіантів роботи.Профорієнтація з молоддю, зайнятим населенням:-для учнівської молоді проведені 10 групових профінформаційних заходи для здобувачів освіти з числа молоді – 208 осіб, 1 професіографічна екскурсія – 17 осіб;-для студентської молоді проведені 5 заходів «День кар’єри» – 220 осіб, 3 засідання клубу «Час молоді» - 81 особа, професіографічна екскурсія – 12 осіб;-для працівників закладів освіти проведено 3 Методичних семінари з профорієнтаційної роботи (для соцпартнерів) – 17 осіб;-для внутрішньо переміщених осіб, які проживають в місцях масового розміщення спільно із ГО «ВОЛЯ, ПЕРЕМОГА, ОБ’ЄДНАННЯ УКРАЇНИ», МБФ «Ініціатива» проведено 12 масових заходів за межами філії – 242 особи;-для працівників, які підлягають вивільненню проведено 1 інформаційний семінар – 23 особи. | Організація громадських робіт , робіт тимчасового характеру для незайнятого населення та суспільно- корисних робіт, залучення до оплачуваних громадських робіт 200 осіб та осіб, які ухиляються від сплати аліментів.Працевлаштування 1500 незайнятих громадян, в тому числі осіб, які перемістилися з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО,ООС та осіб з інвалідністю. Підготовка, перепідготовка та підвищення професійної кваліфікації 240 осіб. Охоплення профорієнтаційними послугами близько 11000 осіб (безробітні, учні, студенти, педагогічні працівники, соціальні партнери тощо).Залучення до профнавчання близько1030 осіб, проведення 1710 семінарів, тренінгів.  |
| 2 | Впровадження заходів спрямованих на зростання заробітної плати. | управління економіки промисловості та праці управління Держпраці в Тернопільській областіГУ ДПС в Тернопільській області  | **2022 рік.** З питань додержання законодавства про працю, легалізації виплати заробітної плати та сплати податків до бюджету громади в 2022 році проведено співбесіди з керівниками та посадовими особами 619 суб’єктів господарювання, окрім того, проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо додержання законодавства про працю під час безпосередніх відвідувань об’єктів здійснення діяльності 171 суб’єкта господарювання. За результатами проведеної роботи виплачено 9 300,8 тис.грн заборгованої заробітної плати найманим працівникам, погашено заборгованості по сплаті податків до бюджету Тернопільської МТГ на суму 2 386,8 тис.грн.В 2022р проведено 3 засідання комісії з питань погашення заборгованості та легалізації виплати заробітної плати, своєчасної сплати податків та інших обов’язкових платежів, на яких заслухано із вищевказаних питань звіти 6 суб’єктів господарювання.По даних на 01.01.2023 загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати по м.Тернополю становила 23133,2 тис.грн. Всього з початку 2022 року підприємствами - боржниками виплачено 9338,2 тис.грн заборгованої заробітної плати.**1 півріччя 2023 року** В 1 півріччі 2023 року проведено співбесіди з керівниками та посадовими особами 692 суб’єкти господарювання, окрім того, проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо додержання законодавства про працю під час безпосередніх відвідувань об’єктів здійснення діяльності 113 суб’єктів господарювання. За результатами проведеної роботи суб’єктами господарювання виплачено 5537,9 тис.грн заборгованої заробітної плати найманим працівникам, 271 СГД погасили заборгованість по сплаті податків, до бюджету громади, на загальну суму 2619,9 тис.грн. | Проведення комплексу заходів спрямованих на легалізацію праці та заробітної плати |
| **III. Ресурсне забезпечення розвитку громади** |
| **1.Бюджетна політика** |
| **Завдання 1. Формування стабільної дохідної бази для забезпечення ефективного розвитку** |
| 1 | Формування стабільної дохідної бази для забезпечення ефективного розвитку громади | фінансове управління, ГУ ДПС у Тернопільській області,Управління державної казначейської служби України у м.Тернополі Тернопільської області,інші органи стягнення, розпорядники бюджетних коштів | **2022 рік** Порівняно з минулим роком зросла кількість платників єдиного податку ( на 4,0 відсотки ), що пов’язано із переходом частини платників із загальної на спрощену систему оподаткування за ставкою 2%. Щодо інших податків, то в загальному, у зв’язку із воєнним станом в країні, мала місце тенденція до зменшення кількості платників до бюджету громади (ПДФО, плати за землю, податку на нерухомість, транспортного податку).Власні доходи бюджету громади (без трансфертів) при плані 2501 031,1 тис.грн склали 2593124,7тис.грн або 103,7 відсотків від плану та порівняно з 2021р. зросли на 411142,7тис.грн або на118,8 відсотків, тобто на 8,8 % більше за заплановані Програмою. З них власні доходи загального фонду при плані 2 410 376,3 тис.грн склали 2494263,1 тис.грн або 103,5 відсотків від запланованих, та перевищили відповідний показник 2021-го року на 461550,4 тис.грн або на 22,7 відсотки. Приріст власної дохідної бази досягнуто насамперед за рахунок - ПДФО, який, при плані 1 612 389,0 тис.грн надійшов в сумі 1 730 236,5тис.грн або 107,3 відсотки, приріст ПДФО склав 421 362,8 тис.грн. або 32,2 відсотки;- єдиного податку, по якому приріст склав 31240,3 тис.грн або 9,2 відсотків;- адміністративних штрафів та інших санкцій, приріст по яких склав 3 242,6 тис.грн. або 53,7 відсотки; - плати за надання інших адміністративних послуг, приріст по якій склав 9 046,4тис.грн або 67,2 відсотків. **1 півріччя 2023 року** За даними ГУ ДПС у Тернопільській області, на протязі січня – червня 2023р. :додатково залучено 71 юридичних та фізичних осіб - платників ПДФО.За останніми наявними даними, збільшилась кількість платників єдиного податку з 14 029 до 14 059 од., платників паркування – юридичних осіб на 1 од. За даними Держказначейства, у першому півріччі 2023р. власні доходи бюджету громади (без трансфертів) при плані 1 278 563,0 тис.грн склали 1 579 484,4 тис.грн або 123,5 відсотків від плану та порівняно з відповідним періодом 2022р. зросли на 433 353,4 тис.грн або на 37,8 відсотки, тобто на 27,8 відсотків більше за заплановані Програмою. З них власні доходи загального фонду при плані 1 231 255,7тис.грн склали 1 444 936,7 тис.грн або 117,4 відсотків від запланованих, та перевищили відповідний показник 2022-го року на 341 483,7 тис.грн або на 30,9 відсотки. Зростання власної дохідної бази порівняно з 1-м півріччям 2022р. насамперед досягнуто за рахунок приросту:-ПДФО із заробітної плати – 68503,4 тис.грн;-ПДФО від грошового забезпечення військовослужбовців – 165 035,7 тис.грн або у 2,0 рази; - податку на нерухомість - 25 680,4 тис.грн або на 92,8 відсотки;- плати за землю – 8 705,1 тис.грн або на 21,2 відсотки;- власних надходжень бюджетних установ - 93 279,7 тис.грн або у 4,6 рази. |  Збільшення кількості платників податківЗростання власної дохідної бази порівняно з попереднім роком не менш як на 10,0% |
| 2 | Здійснення ефективного управління бюджетними коштами, оптимізація видатків бюджету громади | **2022 рік** Сума пільг, наданих Тернопільською міською радою по місцевих податках і зборах (по земельному податку та по податку на нерухомість) у розрахунку на рік становить близько 12,0 млн. грн. (з урахуванням к-ту індексації по земельному податку) або біля 2,2 відсотків від їх загального річного обсягу та біля 7,2 відсотків від річного обсягу надходжень податку на майно.**1 півріччя 2023 року** Сума наданих міською радою податкових пільг по місцевих податках і зборах на 2023 рік становить близько 12,5 млн. грн або біля 2,3 відсотків від їх загального річного обсягу та 7,3 відсотків від річного обсягу надходжень податку на майно. | Забезпечення мінімальних втрат бюджету громади зв’язку з наданням податкових пільг. |
| 3 | Забезпечення надходжень податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету громади, недопущення виникнення заборгованості з їх сплати. | **2022 рік.** Однією з причин зростання податкового боргу стали новації в податковому законодавстві, зокрема, можливість для платників певний період (до 12.05.22р.) під час воєнного стану не сплачувати податкові зобов’язання, погіршення фінансового стану, тощо.**1 півріччя 2023 року** Станом на 01.07.23р. сума податкового боргу до бюджету громади (з урахуванням боржників – банкрутів) становить 120,3 млн. грн, що порівняно з початком року більше на 5,2 млн.грн або на 4,5 відсотків, в основному, за рахунок зростання боргу по податку на нерухомість та по платі за землю.В той же час на протязі 2-го кварталу поточного року сума податкового боргу зменшилась на 13,1млн.грн | Зменшення розміру податкового боргу до бюджету громади |
| **2. Управління об’єктами комунальної власності** |
| 1 | Забезпечення прозорості у сфері управління об’єктами комунальної власності | управління обліку та контролю за використанням комунального майна,відділ земельних ресурсів | **2022 рік** Прийнято 2 рішення про включення 9-ти вільних об’єктів загальною площею 1238,60 кв.м до Переліку першого типу та передачу в оренду майна шляхом проведення аукціонів та 1 рішення про включення 2-х об’єктів загальною площею 730,2 кв.м до Переліку другого типу та намір передачі їх в оренду без проведення аукціонів. Усі об’єкти комунальної власності включені до Переліку першого чи другого типу оприлюднені в електронній торговій системі (ЕТС). Згідно проведених аукціонів в електронній торговій системі (ЕТС) Prozorro.Продажі прийнято 11 рішень про затвердження протоколів аукціонів і передачу в оренду суб’єктам підприємництва 11 об’єктів комунальної власності загальною площею 1186,2 кв.м та прийнято 31 рішення виконавчого комітету про включення майна до Переліку другого типу та передачу в оренду без проведення аукціонів 55-ти об’єктів загальною площею 15221,4 кв.м. До бюджету поступили кошти від оренди комунального майна в сумі 6926,0 тис грн., що становить 115,4 % до планових завдань 6000,0 тис.грн.У 2022 році проводилась підготовча робота до продажу 7- х об’єктів малої приватизації. Укладено 1 договір купівлі-продажу майна комунальної власності шляхом викупу орендарем загальною площею 47,6 кв.м на суму 400,6 тис. грн. з ПДВ та 1 договір купівлі-продажу майна на аукціоні на суму 360,0 тис.грн. з ПДВ. Протягом звітного періоду від приватизації комунального майна надійшло коштів до міського бюджету в сумі 1847,4 тис.грн. при планових показниках 3000,0 тис.грн. Плата за землю становить 88617,8 тис.грн. Кошти від продажу землі 5180,5 тис.грн.**1 півріччя 2023 року**  Прийнято 3 рішення про включення 17-ти вільних об’єктів загальною площею 644,01 кв.м до Переліку першого типу та передачу в оренду майна комунальної власності шляхом проведення аукціонів та 4 рішення про включення 50 об’єктів загальною площею 3744,2 кв.м до Переліку другого типу та намір передачі в оренду майна комунальної власності без проведення аукціонів. Усі об’єкти комунальної власності включені до Переліку першого чи другого типу оприлюднені в електронній торговій системі (ЕТС).У звітному періоді, згідно оголошених та проведених електронних аукціонів в електронній торговій системі (ЕТС) Prozorro.Продажі управлінням було підготовлено, а виконавчим комітетом прийнято 12 рішень про затвердження протоколів аукціонів і передачу в оренду суб’єктам підприємництва 12 об’єктів комунальної власності загальною площею 946,7 кв.м, в тому числі по 5-ти об’єктах загальною площею 623,2 кв.м на продовження договорів оренди.Виконавчим комітетом прийнято 32 рішення про надання в оренду майна комунальної власності включеного до Переліку другого типу по 32 об’єктах загальною площею 3179,5 кв.м, 2 рішення про включення майна до Переліку другого типу та передачу в оренду без проведення аукціонів 2 об’єктів загальною площею 258,6 кв.мЗа звітний період до міського бюджету поступили кошти від оренди комунального майна в сумі 4850,0 тис. грн., що становить 107,8 % до планових завдань 4500,0 тис. грн.Протягом 1 півріччя 2023 року міською радою прийнято 4 рішення про включення 4-х вільних об’єктів загальною площею 251,0 кв.м до приватизації шляхом продажу на аукціоні, та 1 об’єкт загальною площею 736,1 кв.м шляхом викупу орендарем.У звітному періоді проводилась підготовча робота до продажу на аукціоні 5- х об’єктів малої приватизації. Відбувся 1 аукціон з продажу нежитлової будівлі. Договір купівлі-продажу підписано. По вказаному договору надійшло до бюджету 51,3 тис.грн.1 об’єкт приватизовано шляхом викупу орендарем. Договір купівлі-продажу підписано. По вказаному договору надійшло до бюджету 2 532,9 тис.грн.Всього від приватизації об’єктів комунальної власності до міського бюджету надійшло коштів в сумі 2586,9 тис.грн. Плата за землю становить 50254,4тис.грн. Кошти від продажу землі 545,7 тис.грн.  | Передача об’єктів нерухомого майна в оренду, приватизація непривабливих для оренди об’єктів на електронних аукціонах через електронну систему Прозоро.Продажі.Проведення інвентаризації земель та комунального майна. Забезпечення надходжень до бюджету громади щорічно не менше:-за оренду приміщень 6,0 млн грн-від приватизації майна 3,0 млн.грн.- плати за землю 100,0 млн.грн.-коштів від прожажу земель 8,5 млн.грн. |
| 2 | Розширення мережі комунальних закладів  | управління обліку та контролю за використанням комунального майнауправління освіти і наукизаклади професійної (професійно –технічної )освіти  | **2022 рік.** Не здійснювались та не проводилась процедури по прийняттю в комунальну власність об’єктів професійно-технічної освіти. **1 півріччя 2023 року** Не проводилося | Передача з державної в комунальну власність цілісних майнових комплеків закладів професійної (професійно –технічної ) освіти  |
| 3 | Покращення технічного стану об’єктів комунальної власності | управління обліку та контролю за використанням комунального майна | **2022 рік**Проведено геодезичні дослідження об’єкта за адресою пл. Героїв Євромайдану **1 півріччя 2023 року** 1.Виготовлено технічний звіт попереднього огляду об’єкта за адресою площа Героїв Євромайдану,17. 2. Виготовлено ПКД на виконання ремонтно-реставраційних робіт по ліквідації аварійного стану будівлі за адресою бульв. Тараса Шевченка,23 ( протиаварійні роботи перекриття приміщень 3-го поверху нежитлової будівлі).3.Проведено поточний ремонт покрівлі будівлі за адресою вул. 15 Квітня,15А  | Проведення реконструкції, капітальних та поточних ремонтів об’єктів комунальної власності 3 щорічно ( будинок трауру, приміщення за адресою вул.Коперніка1, завершення будівництва об’єкту за адресою пл.Героїв Євромайдану, адмінбудинків в селах,тощо) |
| 4 | Забезпечення беззбиткової роботи комунальних підприємств | фінансове управління, виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства | **2022 рік**. З бюджету громади спрямовано коштів на фінансову підтримку КП «Інтеравіа» на суму 1931,8 тис.грн , КП «Міськавтотранс» - 299,7 тис.грн, КП «ТІЦ» - 650,0 тис.грн, на поповнення статутного капіталу «Тернопільелектротранс» на суму 47698,4 тис.грн, КП «Міськавтотранс» -40329,5 тис.грн, «Тернопільміськтеплокомуненерго» - 90014,0 тис.грн.**1 півріччя 2023 року** З бюджету громади спрямовано коштів на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств : «Тернопільелектротранс» на суму 8 650,0 тис.грн, КП «Міськсвітло» - 493,0 тис.грн, «Тернопільміськтеплокомуненерго» - 23200,0 тис.грн, СКП «Ритуальна служба» - 14257,0 тис.грн, КП «Міськавтотранс»- 1010,0 тис.грн, КП «Тернопільводоканал» - 1114,6 тис.грн, КП «Еней» -1750,0 тис.грн.  | Поповнення статутних капіталів та фінансова підтримка комунальних підприємствКП «Тернопільелектротранс»КП «Тернопільський міський стадіон» КП «Інтеравіа» (придбання обладнання)Міськавтошкола (капремонт основних фондів та адмінкорпусу)КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» ( придбання техніки), та підприємств –надавачів послуг |
| **3.Територіальний розвиток громади та регулювання земельних відносин.** |
| **Тернопільська громада- громада яка розвивається у відповідності до потреб громади** |
| 1 | Внесення змін до Генерального плану та до плану зонування території міста | Управління містобудування, архітектури та кадастру, відповідні виконавчі органи міської ради, кваліфіковані сертифіковані виконавці робіт | **2022 рік.** Державним підприємством «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» ім. Ю.М. Білоконя» завершено розроблення містобудівних документацій «Внесення змін до Генерального плану м.Тернополя» та «Внесення змін до Плану зонування території м.Тернополя». **1 півріччя 2023 року.** Завершальний етап виконання. Міською радою проведено процедуру громадського обговорення проектів містобудівних документацій, за результатами якої направлено матеріали розробнику для їх розгляду та коригування проектів (у разі необхідності). | Зміни до генерального плану міста Тернополя на актуалізованій топографо-геодезичній карті міста, виконаній в цифровій формі з набором профільних геопросторових даних у державній геодезичній системі координат УСК-2000 |
| 2 | Розроблення детальних планів та планів зонування територій Тернопільської міської територіальної громади | Управління містобудування, архітектури та кадастру, відповідні виконавчі органи міської ради, кваліфіковані сертифіковані виконавці робіт | **2022 рік.** Розроблено та затверджено окремі детальні плани територій районів населених пунктів Тернопільської міської територіальної громади. 10-планів зонування територій сіл громади не розроблено по причині відсутності фінансування.**1 півріччя 2023 року.** Розроблено та затверджено 4 детальні плани територій міста Тернополя.  |  3- детальні плани територій10-планів зонування територій сіл громади |
| 3 | Розвиток та модернізації автоматизованої геоінформаційної системи містобудівного кадастру  | Управління містобудування, архітектури та кадастру, служба містобудівного кадастру | Бюджетом на 2022 та 2023 роки коштів не передбачено | Створення 3 додаткових модулів та фунціоналу геопорталу містобудівного кадастру Тернопільської міської територіальної громадиЕлектронна обробка матеріалів для введення до ГІС містобудівного кадастру Тернопільської міської територіальної громади - наповнення бази геопросторових даних геопорталу містобудівного кадастру (10 генпланів, 7 детальних планів територій, 1 схема планування території громади, топографо-геодезичні матеріали – 3шт.) |
| 4 | Забезпечення сталого розвитку громади | Управління містобудування, архітектури та кадастру, служба містобудівного кадастру | Розроблення комплексного плану просторового розвитку території Тернопільської міської територіальної заплановано у 2024 році | Розроблення комплексного плану просторового розвитку території Тернопільської міської територіальної громади1 документ  |
| 5 | Встановлення меж території громади, проведення інвентаризації землі  | Відділ земельних ресурсів | **1 квартал 2023 року.** Оголошено тендер на інвентаризацію земель частини міста Тернополя . **1 півріччя 2023 року** Частина робіт виконана, решту буде виконана до кінця року.  | 1 проект землеустрою |